## Balance result. II trim.
Las metas del PNDIP programadas para el 2025 por el Sector Salud son 25, mismas que corresponden a 17 intervenciones estratégicas. El avance en la ejecución de las metas según los parámetros de clasificación establecidos por Mideplan es el siguiente:
•19 metas “De acuerdo con lo programado” 76%)
• 1 meta “Con riesgo de incumplimiento” (4%)
• 5 metas ”Con atraso crítico” (20%)
En términos porcentuales, los datos se muestran en el siguiente gráfico:
| Clasificación de la meta | Cumplimiento | Metas
| De acuerdo con lo programado | 76% | 19
| Con riesgo de incumplimiento | 4% | 1
| Con atraso crítico | 20% | 5
25

## Detalle clasif. metas
HERRAMIENTA DE REPORTE DE AVANCE METAS PNDIP AL 30 DE JUNIO 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Avance | Clasificación de meta al 30 junio 2025 |  |  | Responsable
|  | Valor meta) | (Valor real) | De acuerdo con lo programado | Con riesgo de incumplimiento | Con atraso crítico
1. Implementación del programa fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y el desarrollo de Redes Integradas en la CCSS acorde con las necesidades de la población | AD1. Porcentaje acumulado de avance en la implementación del Programa Fortalecimiento y el desarrollo de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud en la CCSS | 59% | MCA | x |  |  | CCSS
2. Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad | BC1. Porcentaje acumulado de avance de construcción de los dos modelos de predicción de patologías | 72.5% | MCA | x |  |  | CCSS
4. Acceso y oportunidad de los servicios de salud | AD1. Plazo promedio de días espera para Cirugía Ambulatoria en la CCSS. | 375 días | 382 | x |  |  | CCSS
| AD2. Plazo promedio de días de espera para cirugía de catarata en la CCSS | 185 días | 200 | x |  |  | CCSS
| AD3. Plazo promedio en días de espera para ultrasonidos generales en la CCSS | 160 días | 329 |  |  | x | CCSS
| AD4. Plazo Promedio de días de espera para endoscopías altas en la CCSS. | 140 días | 288 |  |  | x | CCSS
5. 002303 Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago. | ABCD1. Porcentaje acumulado de avance de obra (Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago) | 50% | 0% |  |  | x | CCSS
7. 002793 Construcción y equipamiento de la nueva sede del Área de Salud Naranjo | ABCD1. Porcentaje acumulado de avance de obra (Área Salud Naranjo) | 100% | 80% | x |  |  | CCSS
17. Adquisición de terreno, construcción y equipamiento del nuevo Hospital Tony Facio, Limón | ABCD1 Porcentaje acumulado de avance de las etapas programadas para el desarrollo del proyecto del nuevo Hospital Tony Facio, Limón. | 2025: (Acumulado 17%) Gestión de financiamiento: 2% (Financiamiento) | 17% | x |  |  | CCSS
3. Promoción de la Salud Mental y Prevención de las principales afectaciones a la salud mental | C1 Número de proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población ejecutados a nivel nacional. | 9 | 1 | x |  |  | M. de Salud
11. Salud ambiental | C2. Porcentaje acumulado de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados | 12% | 10.49% | x |  |  | M. de Salud
12. Simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos | C1. Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | 130 | 176.53 |  |  | x | M. de Salud
| C2. Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | 30 | 58.76 |  |  | x | M. de Salud
13. Desarrollo de infraestructura Tecnológica con capacidad de interoperabilidad que facilite la toma de decisiones | C1. Número acumulado de sistemas de información en salud del Miniterio de Salud, con capacidad de interoperabilidad | 2 | 3 | x |  |  | M. de Salud
9 Programa de agua potable para comunidades indígenas | C5. Porcentaje acumulado de avance del programa de agua potable para comunidades indígenas. | 92% | 73.4% |  | x |  | AyA
10. Proyecto 000043 Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana (proyecto de alcantarillado sanitario GAM) | C6. Porcentaje acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto (Alcantarillado sanitario GAM) | 81.92% | 80.77% | x |  |  | AyA
11. Salud ambiental | C1. Porcentaje acumulado de población cubierta con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS. | 89% | 90.12% | x |  |  | AyA
14. Seguridad Alimentaria y Nutricional | C1. Número de personas atendidas anualmente con el servicio de Nutrición Preventiva en las estrategias intramuros y extramuros de CEN CINAI | 165886 | 171400 | X |  |  | CEN CINAI
| C2. Número de niños y niñas menores de 13 años atendidos durante el año en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo CEN CINAI. | 49000 | 57031 | X |  |  | CEN CINAI
| C3. Número de personas adultas del núcleo familiar con acciones educativas en alimentación, nutrición de promoción de ambientes de paz y buenas prácticas de crianza. | 48000 | 52946 | X |  |  | CEN CINAI
15. Prevención y Atención de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años | C1. Número de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica detectados y atendidos con servicios CEN CINAI | 5184 | 4393 | X |  |  | CEN CINAI
| C2. Número de adolescentes madres, mujeres en periodo de gestación o lactancia con acciones de promoción de la lactancia materna y alimentación saludable. | 28000 | 30045 | X |  |  | CEN CINAI
2. Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad | C2. Tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional. | 9 de cada 1000 habitantes a nivel nacional Mujeres: 4.5 Hombres: 3,75 | 4 de cada 1000 habitantes a nivel naciona Mujeres: 2 Hombres: 2 | X |  |  | ICODER
16. Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida. | C1. Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. | 45.6% | 34.79% | X |  |  | IAFA
| R. Central | 42.74% | 32.62% | X |  |  | IAFA
| R. Brunca | 63.58% | 33.03% | X |  |  | IAFA
| R. Chorotega | 65.32% | 48.76% | X |  |  | IAFA
| R. Huetar Norte | 58.42% | 39.7% | X |  |  | IAFA
| R. Huetar Caribe | 53.21% | 44.75% | X |  |  | IAFA
| R. Pacífico Central | 48.05% | 38.81% | X |  |  | IAFA
| C2. Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. | 26300 | 11641 | X |  |  | IAFA
| R. Central | 21100 | 8507 | X |  |  | IAFA
| R. Brunca | 660 | 551 | X |  |  | IAFA
| R. Chorotega | 815 | 482 | X |  |  | IAFA
| R. Huetar Norte | 910 | 602 | X |  |  | IAFA
| R. Huetar Caribe | 1130 | 628 | X |  |  | IAFA
| R. Pacífico Central | 1685 | 871 | X |  |  | IAFA
|  |  |  | 19 | 1 | 5

## CCSS
HERRAMIENTA DE REPORTE DE AVANCE METAS PNDIP AL 30 DE JUNIO 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Avance | Clasificación de meta al 30 junio 2025 |  |  | Logros | Cuando corresponda anotar las razones de los cumplimientos mayores al 125% | Obstáculos y el riesgo asociado (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") | Para las metas que mantienen el rezago, indicar la efectividad o no de las medidas de mejora especificadas en el I trimestre. (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") | Medidas de mejora establecidas en el I trimestre (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") | Anotar que evidencia respalda el dato reportado | Registrar el presupuesto programado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Responsable
|  | Valor meta) | (Valor real) | De acuerdo con lo programado | Con riesgo de incumplimiento | Con atraso crítico
1. Implementación del programa fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y el desarrollo de Redes Integradas en la CCSS acorde con las necesidades de la población | AD1. Porcentaje acumulado de avance en la implementación del Programa Fortalecimiento y el desarrollo de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud en la CCSS | 59% | MCA | x |  |  | La presente meta es de cumplimiento anual, no obstante, se detalla el avance cualitativo. El 27 de febrero de 2025, la Junta Directiva acordó cerrar el Programa Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud y solicitó una nueva ruta institucional. Se elaboró un informe de cierre con datos generales, productos ejecutados, riesgos y lecciones aprendidas. Al instruirse el cierre definitivo del Programa Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud, la Gerencia Médica delegó a la Dirección de Proyección de Servicios de Salud el desarrollo de la nueva hoja de ruta, la cual ya cuenta con un borrador (versión 0.3) en validación, que contempla actividades para la fase 1 (julio-diciembre 2025), incluyendo talleres, conformación de órganos de gobierno en las siete Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS), estudios de recursos humanos requeridos en todas las RIPSS. | No aplica | El principal riesgo es el rechazo de la propuesta respecto a la continuidad del programa “Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud de la CCSS (PFPSS), y dar por cerrado dicho Programa. | Las acciones definidas en el plan de mejora se encuentran en ejecución; su efectividad será comunicada una vez alcanzada la fecha de vencimiento establecida. Acorde con lo definido en oficio PE-2687-2025 | Presentación de la ruta de fortalecimiento de la prestación de Servicios de Salud a la Junta Directiva Aprobación de la nueva ruta por parte de la Junta Directiva Implementación de la ruta de fortalecimiento y redefinición de las metas e indicadores según corresponda | No aplica | 983350000 | Caja Costarricense de Seguro Social, (CCSS) / Gerencia General
2. Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad | BC1. Porcentaje acumulado de avance de construcción de los dos modelos de predicción de patologías | 72.5% | MCA | x |  |  | La presente meta es de cumplimiento anual, no obstante, se detalla el avance cualitativo. Se concluyó el primer Modelo Predictivo para el diagnóstico anticipado de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (Diabetes Mellitus tipo 2). Se ha conformado un equipo de funcionarios de distintas áreas para la ejecución y acompañamiento del Proyecto de Ciencia y Minería de Datos para Síndrome Coronario Agudo, que trabaja en la documentación y alcance del modelo. Se cuenta con la participación de un médico especialista en cardiología como usuario experto. Se realizó la solicitud formal a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la incorporación de un recurso especializado (científico de datos), lo cual permitirá iniciar la fase de construcción en el segundo semestre. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 142200000 | Gerencia Médica Área Estadística en Salud
4. Acceso y oportunidad de los servicios de salud | AD1. Plazo promedio de días espera para Cirugía Ambulatoria en la CCSS. | 309 días | 382 | x |  |  | La presente meta es de cumplimiento anual, por lo que se brinda un avance que refleja un cumplimiento parcial; al mes de mayo 2025, el plazo promedio de espera para cirugía ambulatoria es de 382 días. Este resultado se relaciona con el compromiso institucional y la continuidad del Proyecto Estratégico Nacional para la atención de listas de espera prorrogado para el 2025. Bajo el marco del Plan Nacional, en 2025 se han aprobado 266 proyectos en cirugías, desarrollados en más de 23 establecimientos de salud, logrando el abordaje de 13,578 cirugías, que junto con la producción ordinaria han contribuido a alcanzar la meta. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Anexo: Cirugía Ambulatoria y Catarata | 3325000000 | Gerencia Médica: Unidad Técnica de Listas de Espera. Establecimientos de salud participantes
| AD2. Plazo promedio de días de espera para cirugía de catarata en la CCSS | 185 días | 200 | x |  |  | La presente meta es de cumplimiento anual, por lo que se brinda un avance que refleja un cumplimiento parcial; al mes de mayo, se obtiene un plazo promedio de espera de 200 días. Se mantienen las acciones y el desarrollo de proyectos especiales en la especialidad de Oftalmología. Mediante el plan nacional vigente, se han ejecutado 21 proyectos de cirugía oftalmológica, de los cuales 18 se concentran en cirugías de cataratas, con la participación de 12 establecimientos de salud. Según los datos suministrados por las plantillas de producción, se han operado 5.187 cataratas al mes de mayo. No se omite manifestar que la Unidad de Alto Desempeño de la Clínica Oftalmológica mantiene una producción en la jornada ordinaria bastante importante. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Anexo: Cirugía Ambulatoria y Catarata | 3325000000 | Unidad Técnica de Listas de Espera. Establecimientos de salud participantes
| AD3. Plazo promedio en días de espera para ultrasonidos generales en la CCSS | 160 días | 329 |  |  | x | La presente meta es de cumplimiento anual, es importante mencionar que, el plazo promedio de espera para ultrasonidos generales es de 329 días, lo que representa una amenaza para el cumplimiento anual. Este indicador se ha mantenido como uno de los puntos álgidos de la lista de procedimientos ambulatorios debido a la fuga de especialistas, el cese de realización de tiempo extra en mayo del presente año y las renuncias por ley de salario global. A pesar de los esfuerzos institucionales y la impulsión de proyectos especiales, se ha logrado aumentar la producción total a 34,965 procedimientos al mes de abril 2025; sin embargo, no se ha podido llegar a la meta del indicador. Aunque la meta no logra el cumplimiento, se ha mantenido el trabajo activo con los centros mediante jornadas de producción y el Plan Piloto, con 35 establecimientos con iniciativas activas: 15 desarrollan Jornadas de Producción con 18.702 procedimientos al corte abril, y 20 bajo la modalidad de pago por resultados con 22,179 al mes de mayo 2025. | No aplica | Fuga de especialistas y escasez de recurso especializado: Continúa siendo la principal limitante, a pesar de los esfuerzos institucionales. Disminución en participación de Jornadas de Producción: Se ha reducido la realización de procedimientos, aunque se mantiene la lectura de los mismos. Muchos establecimientos migraron al Plan Piloto de pago por resultados. Producción bajo el Plan Piloto: Entre enero y mayo se realizaron en promedio 34,965 ultrasonidos, de los cuales 22,179 fueron bajo la modalidad de pago por resultados en tiempo extraordinario. Brecha entre oferta y demanda: La demanda actual sobrepasa las capacidades institucionales, sin conocerse con certeza la capacidad ociosa y resolutiva, debido a la falta de un estudio actualizado de capacidad instalada institucional. Usabilidad de los sistemas de información: Se depende en gran medida de la digitalización manual de datos por parte de las unidades locales. Limitaciones para la trazabilidad: Hay dificultades para diferenciar procedimientos pendientes vs. atendidos. Los datos extraídos de los cubos de información no permiten esta distinción, y los reportes de estudios radiológicos se agendan como actividad en SIAC, impidiendo la generación de listados específicos para esta área. Riesgo Social- Operativo: Fuga y retención de especialistas, aunado a la poca disposición de las nuevas generaciones en la realización de tiempo extraordinario. | Las acciones definidas en el plan de mejora se encuentran en ejecución; su efectividad será comunicada una vez alcanzada la fecha de vencimiento establecida. Acorde con lo definido en oficio PE-2687-2025 | Continuar fortaleciendo la realización de Ultrasonidos en tiempo ordinario y el mantenimiento de los proyectos especiales, continuación de las jornadas de producción y fortalecimiento del Plan piloto de pago por resultados. Mantener el monitoreo local, según planes de recuperación por centro, en la producción según capacidad instalada. Manejo de los casos en colaboración en red. Fomentar en las diferentes regiones la formulación de los proyectos especiales y campañas de alto impacto para el abordaje de estos procedimientos. | Anexo: Ultrasonidos y Endoscopías | 2000000000 | Unidad Técnica de Listas de Espera. Establecimientos de salud participantes
| AD4. Plazo Promedio de días de espera para endoscopías altas en la CCSS. | 140 días | 288 |  |  | x | La presente meta es de cumplimiento anual, no obstante, el plazo promedio para Endoscopia alta es de 288 días, lo cual refleja un alto riesgo de incumplimiento. Desde julio 2024 el indicador mostró una tendencia disimulada al alza, con un pico en enero 2025; sin embargo, se ha mantenido el trabajo activo con los centros y las jornadas de producción. En el 2025 se han ejecutado 32 iniciativas en gastroenterología, de las cuales 14 han sido específicamente para gastroscopías en 9 establecimientos, logrando realizar 4,793 procedimientos al corte de abril 2025. Los centros con mayores plazos de espera son el Hospital San Carlos (2541 días), el Área de Salud Desamparados 1 (1840 días) y el Hospital San Rafael de Alajuela (848 días). | No aplica | Fuga de especialistas: aumento en la salida de profesionales en áreas como radiología, ortopedia y dermatología, afectando disponibilidad de citas, cirugías, procedimientos y personal en Jornadas de Producción. Remuneración poco atractiva para estrategias de producción extraordinaria. Sistemas de información: aunque ha mejorado la usabilidad, la obtención de datos depende en gran medida de la digitalización manual por parte de las unidades locales. Riesgos: Social- Operativo: Fuga y retención de especialistas, aunado a la poca disposición de las nuevas generaciones en la realización de tiempo extraordinario. Tecnológico: Disposición real de la información Usabilidad de los sistemas de información: Se continúa dependiendo en gran medida de la digitalización manual de los datos por parte de las unidades locales. | Las acciones definidas en el plan de mejora se encuentran en ejecución; su efectividad será comunicada una vez alcanzada la fecha de vencimiento establecida. Acorde con lo definido en oficio PE-2687-2026 | Se mantiene el monitoreo local, según planes de recuperación por centro, en la producción según capacidad instalada. Colaboración del manejo de casos en red. Fomentar en las diferentes regiones la formulación de los proyectos especiales y campañas de alto impacto para el abordaje de estos procedimientos. Identificación de centros con mayor plazo en Ultrasonidos. Se trabajó en conjunto con la Comisión Técnica de asignación de médicos especialistas para dotar de un especialista de gastroenterología en servicio social obligatorio al Hospital de San Carlos (mayor establecimiento con plazo de espera en endoscopías altas) Trabajo Conjunto con Unidades con mayor productividad, menor cantidad de listas y con más recurso disponibles para la atención de las listas de los establecimientos de salud con rezago, se coordinó con establecimientos de salud que presentan menores tiempos de espera y mayor capacidad resolutiva demostrada como lo son Hospitales México y San Francisco de Asís para la colaboración en la realización de gastroscopías. | Anexo: Ultrasonidos y Endoscopías | 2000000000 | Unidad Técnica de Listas de Espera. Establecimientos de salud participantes
5. 002303 Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago. | ABCD1. Porcentaje acumulado de avance de obra (Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago) | 5% | 0% |  |  | x | El proyecto se encuentra en la etapa de contratación, en proceso de confección del contrato. Producto de la revisión de la documentación para la formalización contractual, se solicitó al adjudicatario la subsanación de varios aspectos técnicos y administrativos que deben ser atendidos como requisitos para finalizar el proceso de formalización. La adjudicataria presentó el 16 de mayo de 2025 en tiempo y forma toda la información. Como resultado del análisis técnico se dio visto bueno a la información. Se trabajó en la revisión de lo solicitado por la parte administrativa-legal de la Institución, para iniciar con la confección del contrato. | No aplica | El incumplimiento de la meta en el proceso de adjudicación del nuevo Hospital Maximiliano Peralta Jiménez, Cartago, se debió principalmente a la renuncia de la empresa adjudicataria, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V. Esta empresa, seleccionada originalmente para ejecutar la obra, presentó su retiro formal en septiembre 2024, alegando dificultades relacionadas con la fluctuación del tipo de cambio del dólar y cuestionamientos técnicos sobre la idoneidad del terreno asignado para la construcción. Esta decisión obligó a la Institución a declarar la insubsistencia del contrato en febrero de 2025, lo que interrumpió el cronograma previsto. Además, el proceso enfrentó obstáculos administrativos y jurídicos que retrasaron la toma de decisiones clave. fue necesario posponer en varias ocasiones la discusión sobre la continuidad del proyecto, debido a la necesidad de obtener criterios técnicos y legales adicionales que garantizaran la transparencia y legalidad del procedimiento, lo cual ralentizó la posibilidad de readjudicar la obra a otro oferente en los plazos originalmente establecidos. Riesgo: La gestión de recursos de apelación, procedimientos de insubsistencia y readjudicación se rige por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, con tiempos ya establecidos. Lo que procede es aplicar la normativa vigente y dar continuidad a los procesos establecidos en la Ley y su Reglamento. | En el primer trimestre se detalló: Iniciar el proceso de perfeccionamiento del contrato solicitando la garantía de cumplimiento y demás requisitos legales, administrativos y técnicos al contratista. El cual se realizó y mencionó en el apartado de logros | Implementación de estrategia fast track: -Permite iniciar la construcción antes de finalizar todos los diseños. -Requiere coordinación estrecha entre diseño, construcción y supervisión. -Exige una gestión de riesgos robusta para evitar errores costosos. -Busca recuperar tiempo perdido mediante la superposición de fases, manteniendo control riguroso de calidad y costos. Fortalecimiento de la gestión contractual y administrativa: -Creación de un equipo especializado en resolución de conflictos, revisión de cronogramas y seguimiento de hitos críticos. -Uso de herramientas digitales de control de proyectos (BIM, Primavera, MS Project). -Establecimiento de cláusulas contractuales con incentivos por cumplimiento de plazos y penalizaciones por retrasos injustificados. Mejora en la comunicación interinstitucional y con comunidades locales: -Reducción de cuellos de botella relacionados con permisos, consultas o conflictos sociales. -Creación de una mesa técnica permanente con representantes de la CCSS, empresa constructora, entes reguladores y actores locales. -Estrategia de comunicación transparente y proactiva para generar confianza y respaldo social, clave para la continuidad del proyecto. | Anexo: Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago Sistema de Proyectos en Infraestructura y Tecnologías (SPIT) | 73968000000 | Gerencia Infraestructura y Tecnologías
7. 002793 Construcción y equipamiento de la nueva sede del Área de Salud Naranjo | ABCD1. Porcentaje acumulado de avance de obra (Área Salud Naranjo) | 100% | 80% | x |  |  | Durante el primer semestre, se obtiene un logro del 80% acumulado de la nueva Área de Salud Naranjo, la cual fortalecerá el primer nivel de atención mediante la incorporación de múltiples servicios como: EBAIS, electrocardiografía, atención obstétrica, atención primaria, atención odontológica, cuidados paliativos, urgencias, farmacia, laboratorio clínico, esterilización, equipo de apoyo (nutrición, psicología, medicina familiar, enfermería, trabajo social), registros de salud, dirección y administración, docencia y educación, servicios generales, ingeniería y mantenimiento, gestión de bienes y servicios, contraloría de servicios y junta de salud Actualmente, los módulos A y B se encuentran en etapa de acabados, pintura, pulido de pisos, enchapes, cielos, estructuras, planta de tratamiento, louvers, cerramiento e instalaciones electromecánicas (cuartos eléctricos, telecomunicaciones, climatización, protección contra incendios, casa de máquinas, entre otros). En el área exterior se han realizado trabajos como instalación de astas de bandera, taludes, casetas de vigilancia, centro de acopio, enzacatado, cerca eléctrica, portones, motores, agujas, barandas, jardineras. Entre los factores positivos que han contribuido al cumplimiento de la meta, destacan una planificación más eficiente por parte de la empresa contratista y condiciones climáticas favorables en el primer semestre de 2025, lo cual permitió acelerar obras exteriores como asfaltado, aceras, bordillos, pasos cubiertos y la planta de tratamiento. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Anexo: Área de Salud Naranjo Sistema de Proyectos en Infraestructura y Tecnologías (SPIT) | 6022843703 | Gerencia Infraestructura y Tecnologías
17. Adquisición de terreno, construcción y equipamiento del nuevo Hospital Tony Facio, Limón | ABCD1 Porcentaje acumulado de avance de las etapas programadas para el desarrollo del proyecto del nuevo Hospital Tony Facio, Limón. | 2025: (Acumulado 17%) Gestión de financiamiento: 2% (Financiamiento) |  |  |  |  | Meta cumplida en el primer trimestre 2025, informado mediante oficio PE-1716-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Gerencia General, Gerencia Médica y Gerencia de Infraestructura y Tecnología

## M. Salud
HERRAMIENTA DE REPORTE DE AVANCE METAS PNDIP AL 30 DE JUNIO 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Avance | Clasificación de meta al |  |  | Logros | Cuando corresponda anotar las razones | Obstáculos y el riesgo asociado (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") | Para las metas que mantienen el | Medidas de mejora establecidas en el II trimestre (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") | Anotar que evidencia respalda el dato reportado | Registrar el presupuesto | Responsable
|  |  |  | 2025-06-30 |  |  |  | de los cumplimientos mayores al 125% |  | rezago, indicar la efectividad o no de las medidas de mejora especificadas en el I trimestre. (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") |  |  | programado (por fuente de financiamiento y el monto en colones).
|  | Valor meta) | (Valor real) | De acuerdo con lo programado | Con riesgo de incumplimiento | Con atraso crítico
3. Promoción de la Salud Mental y Prevención de las principales afectaciones a la salud mental | C1 Número de proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población ejecutados a nivel nacional. | 9 | 1 | x |  |  | Cumplimiento de los proyectos según lo establecido, el resto de lo proyectos en ejecucion. |  |  |  |  | CARTA-MS-DRRSHN-0455-2025 | 119 790 000 | Secretaría Técnica de Salud Mental. Ministerio de Salud
Se desarrollaron estrategias que promuevieron el bienestar físico y mental de las Personas Adultas Mayores, residentes en los cantones de San Carlos, Guatuso y Los Chiles con una población beneficiaria de 900 Personas adultas mayores, 145
Funcionarios y líderes comunitarios y 291 estudiantes
11. Salud ambiental | C2. Porcentaje acumulado de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados | 12% | 10.49 | x |  |  | Conocer como se están gestionando los residuos en el país y la cantidad que se está valorizando, tratando y exportando, además la cantidad se está enviando a los rellenos. |  |  |  |  | MS-DPRSA-USA-649-2025 | 4900000 | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental. Ministerio de Salud
[7 empty] | A la fecha se obtiene la recolección de información de 180 empresas. |  |  |  |  | MS-DPRSA-USA-1173-2025
Las estadísticas ambientales se utilizan para tomar decisiones, por ejemplo, conocer por provincia, Cantón y Distrito donde se está generando más residuos tomar las acciones correspondientes.
12. Simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos | C1. Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | 130 | 176.53 |  |  | x |  |  | Se ha realizado el monitoreo para revisar trámites con prioridad del más antiguo al más nuevo en permanencia en el sistema. Existe posibilidad de que en la asignación de los trámites existan casos de prevenciones, lo cual requerirá atender por parte del usuario externo dichas subsanaciones antes de que los funcionarios del MINSA puedan atenderlos, lo cual afecta en la eliminación de la brecha de tiempo. | Se ha avanzado en la eliminación de la brecha entre el tiempo real alcanzado y la meta propuesta, pero no ha sido suficiente para que no se encuentre en estado crítico. Se mantendrá el plan de trabajo establecido | Atender trámites con más de 400 días en sistema | Se adjunta archivo "Evidencia PND tiempos a cierre de junio" | 63607544.42 | Unidad de Registros de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario. Ministerio de Salud
El riesgo asociado es operativo
Atender las respuestas a prevenciones
| C2. Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | 30 | 58.76 |  |  | x |  |  | Se ha realizado el monitoreo para revisar trámites con prioridad del más antiguo al más nuevo en permanencia en el sistema. Existe posibilidad de que en la asignación de los trámites existan casos de prevenciones, lo cual requerirá atender por parte del usuario externo dichas subsanaciones antes de que los funcionarios del MINSA puedan atenderlos, lo cual afecta en la eliminación de la brecha de tiempo | Se ha avanzado en la eliminación de la brecha entre el tiempo real alcanzado y la meta propuesta, pero no ha sido suficiente para que no se encuentre en estado crítico. Se mantendrá el plan de trabajo establecido | Atender trámites con más de 100 días en sistema | Se adjunta archivo "Evidencia PND tiempos a cierre de junio" | 63607544.42 | Unidad de Registros de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario. Ministerio de Salud
El riesgo asociado es operativo
Atender las respuestas a prevenciones
13. Desarrollo de infraestructura Tecnológica con capacidad de interoperabilidad que facilite la toma de decisiones | C1. Número acumulado de sistemas de información en salud del Miniterio de Salud, con capacidad de interoperabilidad | 2 | 3 | x |  |  | Los sistemas SIVEI y SINOVAC interoperan con el EDUS de la CCSS desde el año 2024. |  |  |  |  | CARTA-MS-DTSD-DTIC-UGSI-067-2025 INFORME INTEROPERABILIDAD SINADOC | - Proyecto SINADOC: | Departamento de tecnologías en información y comunicación. Ministerio de Salud
[7 empty] | El Sistema Nacional de Donantes de Órganos Costarricense (SINADOC) del Ministerio de Salud, actualmente interopera con la Caja Costarricense del Seguro Social en dos aspectos fundamentales para el funcionamiento del SINADOC: la | [5 empty] | - Fuente Fideicomiso
[7 empty] | consulta de estudios de Histocompatibilidad de Antígenos Leucocitarios Humanos (HLA) a | [5 empty] | -170000000
través de la Seroteca de la CCSS y la recepción de voluntades de donación, conforme a la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos N.º 9222.
[7 empty] | Desarrollo de la interoperabilidad en el Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes (RETC), el proyecto avanza satisfactoriamente y según re-programación culmina en setiembre 2025. | [5 empty] | - Para el proyecto RETC-REACAH:
- Fuente Fideicomiso
-813271038

## AyA
HERRAMIENTA DE REPORTE DE AVANCE METAS PNDIP AL 30 DE JUNIO 2025
I SEMESTRE 2025
Intervención Pública | Indicador | Fuente de financiamiento | Presupuesto 2025 (monto en colones) | Meta anual 2025 | Avance | Clasificación de meta al |  |  | Logros | Obstáculos | Medidas de mejora | Riesgos | Fuente de verificación | Siglas | Documentos probatorios (evidencias) | Responsable
2025-06-30
|  |  |  | Valor meta) | (Valor real) | De acuerdo con lo programado | Con riesgo de incumplimiento | Con atraso crítico
10. 000043 Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana (proyecto de alcantarillado sanitario GAM) | C6. Porcentaje acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto Alcantarillado sanitario (GAM) | AyA | 12347428.97 | 81.92% | 80.77% | x |  |  | El Líder de proyecto de la UEN Programación y Control completa el expediente técnico para realizar el traslado del proyecto para inicio de etapa de Licitación. Se realiza una revisión de las obras del proyecto lo cual permitió realizar un ajuste al alcance de las obras por licitar, de acuerdo con el presupuesto disponible. Se traslada a la UEN Adminstración de Proyectos el expediente para trámite mediante oficio UEN-PC-2025-01244, sin embargo, producto del recorrido realizado en el sitio, se reciben observaciones que deben de subsanarse para su recepción final. Se inicia con los planos del resto de las obras faltantes por ejecutar, así como con la revisión de terrenos pendientes de adquirir (servidumbres de paso para la construcción de colectores-ver oficio UEN-PC-2025-01769). Se avanza en el desarrollo de los entregables requeridos para alcanzar los avales que se necesitan para concretar la gestión de un crédito con el BCIE para financiar el Programa de Mejoramiento Ambiental de la GAM además de otro Programa de saneamiento, los cuales conforman el PROSAR (documentación solicitada mediante oficio PRE-PLA-2025-00337). Mediante oficio PRE-2025-00354, se presentó un Programa de Mejoras con el fin de recuperar el avance perdido durante el primer trimestre del año, debido al cierre de la UE PAPS y el traslado del proyecto a la Dirección de Diseño en Saneamiento de la UEN Progrmación y Control, lo cual generó un rezago en el avance del proyecto.Con la implementación del Plan se logra obtener los resultados esperados obteniendo la categoría "De acuerdo con lo programado" al cierre del I semestre del año, lo cual se logró culminando tareas relacionadas con la conformación del expediente para la contratación "Ampliación de la Extensión Aserrí y Redes Terciarias de San Rafael Abajo y San Juan de Dios en Desamparados, provincia de San José". La licitación 2019LI-000011-PRI Construcción y mejoras de Colectores y subcolectores en las cuencas Rivera, Torres, María Aguilar y Tiribí” cantones San José, Goicoechea, Montes de Oca, Vázquez de Coronado, Moravia, Desamparados, Alajuelita y Tibás, Provincia San José, conocido como COMECO, fue recibido de manera provisional el 25 de octubre del 2024, luego tras el cese de la Unidad Ejecutora PAPS y asumir la gestión por parte de la UEN-Administración de Proyectos, tras un proceso de revisión de las subsanaciones solicitadas, se dio el recibo a satisfacción de las obras el 4 de julio de 2025 y se procedió con la gestión de pago del avance N° 43 correspondiente a la Línea 1 Colectores de la cuenca Rivera y redes terciarias. |  | Se adjunta como parte de las evidencias el documento: Instrumento Plan de Mejora 1 AyA Junio 2025 | Económico: posibilidad de alteraciones en el entorno macroeconómico a corto, mediano y largo plazo. | Servidor de Respaldos: \\fspaps\ Expediente ünico: http://intranet-aya/dependencias/ExpPro/SG_AID/default.aspx?RootFolder=%2Fdependencias%2FExpPro%2FSG%5FAID%2FPublica%2FPAPS%2F43&FolderCTID=0x01200091DD65F0FC6FC24A859BBA8304B8F1FE&View=%7B035D3EBE%2D9553%2D4447%2D90FA%2D22A57B45A4BB%7D | UEN: Unidad Ejecutora de Negocios BNCR: Banco Nacional de Costa Rica PMAAMSJ: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Átea Metropolitana San José PROSAR: Programa de Obras de Saneamiento de Agua Residual | Oficios: UEN-PC-2025-01244 PRE-PLA-2025-00337 UEN-PC-2025-01715 Excel: Instrumento Plan de Mejora 1 AyA Junio 2025 | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
|  | AyA | 2007752000
9 Programa de agua potable para comunidades indígenas | C5. Porcentaje acumulado de avance del programa de agua potable para comunidades indígenas. | Fondos propios AyA | 147960000 | 92% | 73.4% |  | X |  |  | Para los proyectos de construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas, se tiene un problema con la comunidad Vista de mar de Golfito, ya que existe un tramite judicial entre la ADI y el propietario del lote en donde se ubica la captación y la servidumbre, lo cual ha retrasado el inicio de las obras. No se tiene un tiempo estimado de duración del litigio judicial, lo cual está fuera del alcance institucional. | No se pueden aplicar medidas de mejora, debido que la duración del proceso judicial no se puede programar, y las obras dependen del resultado de juicio. | Riesgo Operativo: Tramite judicial disputa entre propietario de servidumbre y lote de la naciente en la comunidad Vista de mar de Golfito y la Asociación Desarrollo Indígena (ADI) | Expediente digital de proyectos | Asociación Desarrollo Indígena (ADI) | Cronograma de proyecto. Fotografía Proyecto Gavilán, Avance de meta. | Federico Gonzalez
11. Salud ambiental | C1. Porcentaje acumulado de población cubierta con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS. | Fondos propios AyA | 125000000 | 89% | 90.12% | x |  |  | Los siguientes acueductos operados por ASADAS mejoraron deficiencias que dificultaban una desinfección efectiva durante el primer semestre del año 2025: MEDIO QUESO DE LOS CHILES, ALAJUELA (Población 865): el cloro residual cumple con el reglamento de calidad a enero de 2025, antes no se contaba con desinfección. PALMAR SUR DE OSA, PUNTARENAS (Población 2730): durante la visita de inspección para conocer el resultado de las mejoras instaladas se registra un cloro residual de 0.50 ppm a febrero de 2025, con lo cual se verifica la efectividad de las medidas implementadas. ALTO CONTE DE PAVON DE GOLFITO, PUNTARENAS (Población 228): en la visita de inspección en el mes de abril de 2025, se verifica que las mejoras en la desinfección han sido efectivas y se cuenta con agua clorada. BARRA COLORADO NORTE DE COLORADO DE POCOCI, LIMON (Población 452): Tras la instalación de un productor de hipoclorito de sodio Easy Clor #06 y una bomba dosificadora, el sistema quedó aplicando la desinfección con un cloro residual de 0.72 ppm después de calibración a marzo de 2025. PUEBLO NUEVO DE PACUARITO DE SIQUIRRES, LIMON (Población 553): Después de la reinstalación y mejoras en un clorador Accu-Tab 3012, el sistema quedó operando y aplicando la desinfección a mayo de 2025. |  |  | Riesgo operativo: movimientos de personal | Expediente digital link: https://intranetaya.sharepoint.com/:f:/s/EvaluacinyMejoramientodelaGestin/Er7g4cLdDi5EhEsetHQcQf4BjNswb4igPXu76xPeLs3hkQ?e=1wXh4c | ASADA: Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados | Informe PNDIP Desinfección 1er semestre 2025, Avance de meta | Rosa Gonzalez Palma

## CEN CINAI
HERRAMIENTA DE REPORTE DE AVANCE METAS PNDIP AL 30 DE JUNIO 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Avance | Clasificación de meta al | Logros | Cuando corresponda anotar las razones | Obstáculos y el riesgo asociado (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") | Para las metas que mantienen el | Medidas de mejora establecidas en el II trimestre (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") | Anotar que evidencia respalda el dato reportado | Registrar el presupuesto | Responsable
|  |  |  | 2025-06-30 |  | de los cumplimientos mayores al 125% |  | rezago, indicar la efectividad o no de las medidas de mejora especificadas en el I trimestre. (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") |  |  | programado (por fuente de financiamiento y el monto en colones).
14. Seguridad Alimentaria y Nutricional | C1. Número de personas atendidas anualmente con el servicio de Nutrición Preventiva en las estrategias intramuros y extramuros de CEN CINAI | 165886 | 171400 | X | Con la intervención se mejorar el estado nutricional y el desarrollo de 171.400 niñas y niños en situación de pobreza extrema o pobreza que asisten a los establecimientos del CEN CNAI. Se implementó un plan de acción para incrementar los servicios de nutrición preventiva a todos los grupos etarios, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 8809, Creación de la Dirección Nacional de CEN CINAI. Esta modificación permite ampliar la cobertura, beneficiando a una mayor población infantil en situación de pobreza o pobreza extrema. |  |  |  |  | Reporte del Sistema de información de la Dirección Nacional CEN CINAI (SIAC) | 24356725300 | Dirección Nacional de CEN CINAI
| C2. Número de niños y niñas menores de 13 años atendidos durante el año en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo CEN CINAI. | 49000 | 57031 | X | Se ha logrado un impacto significativo al realizar una evaluación integral del estado nutricional y el desarrollo psicomotor de 57.031 niñas y niños. Esta evaluación ha permitido identificar y abordar de manera temprana posibles riesgos para su salud y bienestar por medi de tamizajes, valoraciones y seguimiento. |  |  |  |  | Reporte del Sistema de información de la Dirección Nacional CEN CINAI (SIAC) | 41355795885.75 | Dirección Nacional de CEN CINAI
| C3. Número de personas adultas del núcleo familiar con acciones educativas en alimentación, nutrición de promoción de ambientes de paz y buenas prácticas de crianza. | 48000 | 52946 | X | La participación de 52.946 personas adultas en las sesiones educativas ha generado un cambio positivo que contribuye a crear un entorno más saludable y favorable para el desarrollo integral de los niños y niñas en sus hogares.Se dispone de un plan de acción elaborado por la Dirección Técnica, con una calendarización de actividades programadas que permite en los establecimientos y en servicios extramuros ofrecer acciones educativas utilizando material unificado. |  |  |  |  | Reporte del Sistema de información de la Dirección Nacional CEN CINAI (SIAC) | 609072530.72 | Dirección Nacional de CEN CINAI
15. Prevención y Atención de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años | C1. Número de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica detectados y atendidos con servicios CEN CINAI | 5184 | 4393 | X | El dato se registra en el IV Trimestre 2025, según se indica en la Ficha Técnica, se realiza la evaluación durante todo el año. |  |  |  |  | Registro de la Unidad de Normatización y Vigilancia de la Dirección Técnica. | 4219370000 | Dirección Nacional de CEN CINAI
| C2. Número de adolescentes madres, mujeres en periodo de gestación o lactancia con acciones de promoción de la lactancia materna y alimentación saludable. | 28000 | 30045 | X | Se ha logrado un impacto en 30.045 adolescentes madres, mujeres en periodo de gestación o lactancia, a través de espacios de promoción que permiten reforzar y ampliar sus conocimientos en áreas clave como lactancia materna, salud, nutrición y estilos de vida. Lo que contribuye al mejoramiento del crecimiento, desarrollo infantil y salud de sus hijos e hijas. |  |  |  |  | Reporte del Sistema de información de la Dirección Nacional CEN CINAI (SIAC) | 7026400000 | Dirección Nacional de CEN CINAI con apoyo de la OPS

## ICODER
HERRAMIENTA DE REPORTE DE AVANCE METAS PNDIP AL 30 DE JUNIO 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Avance | Clasificación de meta al |  |  | Logros | Cuando corresponda anotar las razones | Obstáculos y el riesgo asociado (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") | Para las metas que mantienen el | Medidas de mejora establecidas en el II trimestre (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") | Anotar que evidencia respalda el dato reportado | Registrar el presupuesto | Responsable
|  |  |  | 2025-06-30 |  |  |  | de los cumplimientos mayores al 125% |  | rezago, indicar la efectividad o no de las medidas de mejora especificadas en el I trimestre. (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") |  |  | programado (por fuente de financiamiento y el monto en colones).
|  | Valor meta) | (Valor real) | De acuerdo con lo programado | Con riesgo de incumplimiento | Con atraso crítico
2. Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad | C2. Tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional. | 9 de cada 1000 habitantes a nivel nacional Mujeres: 4.5 Hombres: 3,75 | 4 de cada 1000 habitantes a nivel naciona Mujeres: 2 Hombres: 2 | X |  |  | Al segundo trimestre se logra que un total de 4386 personas se encuentren activas realizando actividad física sistemática por medio del Programa Actívate (ejecutando recursos 2024 y 2025). De los 22 expedientes que se encontraban en trámite, se logran formalizar mediante convenio 20 aportes correspondiente a recursos 2025. El Programa Juegos Deportivos Nacionales avanza a la etapa eliminatoria y nacional, con base en lo anterior, al II trimestre se cuenta con un total 13052 personas inscritas (4814 mujeres y 8238 hombres). Se logra la participación activa en el Gimnascio de acondicimionamiento físico del ICODER de un total de 360 personas de estas 149 hombres que realizaron 792 sesiones de entrenamiento (atletas de alto rendimiento) y en el caso de las mujeres un total reportado de 211 que realizaron 922 sesiones de entrenamiento (atletas de alto rendimiento). | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | ¢60 118 242,78 (MINISTERIO DE SALUD LEY ANTITABACO Ordinario) ¢1 609 756 239,53 (MINISTERIO SALUD/JDN, SUPERÁVIT ESPECÍFICO JDN) ¢677 162 283, 80 (MINISTERIO DE SALUD LEY ANTITABACO ZONAS) ¢53 000 000 (MINISTERIO DE SALUD LEY ANTITABACO ) TOTAL= ¢2 400 036 766, 11 | ICODER

## IAFA
HERRAMIENTA DE REPORTE DE AVANCE METAS PNDIP AL 30 DE JUNIO 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Avance | Clasificación de meta al 30 junio 2025 |  |  | Logros | Cuando corresponda anotar las razones de los cumplimientos mayores al 125% | Obstáculos y el riesgo asociado (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") | Para las metas que mantienen el rezago, indicar la efectividad o no de las medidas de mejora especificadas en el I trimestre. (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") | Medidas de mejora establecidas en el II trimestre (Cuando la meta se clasifica "Con riesgo de incumplimiento" o "Con atraso crítico") | Anotar que evidencia respalda el dato reportado | Registrar el presupuesto programado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Responsable
|  | Valor meta) | (Valor real) | De acuerdo con lo programado | Con riesgo de incumplimiento | Con atraso crítico
16. Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida. | C1. Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. | 45.6% | 34.79% | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, la atención de nuevos pacientes en los servicios de salud mostró un desempeño encomiable, con un significativo 34,79% en todo el país, lo que equivale al 76,30% de lo programado para el año en curso. Los diferentes centros de atención contribuyeron sustancialmente a estos resultados. Estos logros demuestran un esfuerzo sostenido y una capacidad de respuesta ante la demanda de atención, especialmente en el caso de pacientes masculinos, quienes representan la mayor proporción de las personas atendidas. Además, la colaboración interinstitucional fue fundamental para la derivación y el seguimiento de los pacientes, contribuyendo a la sostenibilidad de los programas de tratamiento. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. | ₡3.263.300.669,56 Gobierno Central; Ley No 7972 - Tratamiento; ICD; Ley No 9036 - INDER; Ley No 7972 - Prevención; Ley No 8289 – FANAL; Convenio FODESAF; Ley No 8289 FODESAF; Ley No 9028 - TABACO | IAFA Atención a Pacientes
| R. Central | 42.74% | 32.62% | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, la atención de nuevos pacientes en lla Región Central mostró un desempeño encomiable, con un significativo 32,62%, lo que equivale al 76,32% de lo programado para el año en curso. Los diferentes centros de atención contribuyeron sustancialmente a estos resultados. Estos logros demuestran un esfuerzo sostenido y una capacidad de respuesta ante la demanda de atención, especialmente en el caso de pacientes masculinos, quienes representan la mayor proporción de las personas atendidas. Además, la colaboración interinstitucional fue fundamental para la derivación y el seguimiento de los pacientes, contribuyendo a la sostenibilidad de los programas de tratamiento. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. | ₡2.684.343.317,63 Gobierno Central; Ley No 7972 - Tratamiento; ICD; Ley No 9036 - INDER; Ley No 7972 - Prevención; Ley No 8289 – FANAL; Convenio FODESAF; Ley No 8289 FODESAF; Ley No 9028 - TABACO | IAFA Atención a Pacientes
| R. Brunca | 63.58% | 33.03% | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, la atención de nuevos pacientes en lla Región Brunca mostró un desempeño encomiable, con un significativo 33,03%, lo que equivale al 51,95% de lo programado para el año en curso. Los diferentes centros de atención contribuyeron sustancialmente a estos resultados. Estos logros demuestran un esfuerzo sostenido y una capacidad de respuesta ante la demanda de atención, especialmente en el caso de pacientes masculinos, quienes representan la mayor proporción de las personas atendidas. Además, la colaboración interinstitucional fue fundamental para la derivación y el seguimiento de los pacientes, contribuyendo a la sostenibilidad de los programas de tratamiento. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. | ₡97.701.413,29 Gobierno Central, Ley No 7972 – Tratamiento, Ley No 7972 – Prevención, ICD | IAFA Atención a Pacientes
| R. Chorotega | 65.32% | 48.76% | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, la atención de nuevos pacientes en lla Región Chorotega mostró un desempeño encomiable, con un significativo 48,76%, lo que equivale al 74,64% de lo programado para el año en curso. Los diferentes centros de atención contribuyeron sustancialmente a estos resultados. Estos logros demuestran un esfuerzo sostenido y una capacidad de respuesta ante la demanda de atención, especialmente en el caso de pacientes masculinos, quienes representan la mayor proporción de las personas atendidas. Además, la colaboración interinstitucional fue fundamental para la derivación y el seguimiento de los pacientes, contribuyendo a la sostenibilidad de los programas de tratamiento. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. | ₡77.778.049,13 Gobierno Central | IAFA Atención a Pacientes
| R. Huetar Norte | 58.42% | 39.7% | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, la atención de nuevos pacientes en lla Región Huetar Norte mostró un desempeño encomiable, con un significativo 39,70%, lo que equivale al 67,96% de lo programado para el año en curso. Los diferentes centros de atención contribuyeron sustancialmente a estos resultados. Estos logros demuestran un esfuerzo sostenido y una capacidad de respuesta ante la demanda de atención, especialmente en el caso de pacientes masculinos, quienes representan la mayor proporción de las personas atendidas. Además, la colaboración interinstitucional fue fundamental para la derivación y el seguimiento de los pacientes, contribuyendo a la sostenibilidad de los programas de tratamiento. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. | ₡97.086.928,12 Gobierno Central, Ley No 7972 - Tratamiento | IAFA Atención a Pacientes
| R. Huetar Caribe | 53.21% | 44.75% | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, la atención de nuevos pacientes en lla Región Huetar Caribe mostró un desempeño encomiable, con un significativo 44,75%, lo que equivale al 84,09% de lo programado para el año en curso. Los diferentes centros de atención contribuyeron sustancialmente a estos resultados. Estos logros demuestran un esfuerzo sostenido y una capacidad de respuesta ante la demanda de atención, especialmente en el caso de pacientes masculinos, quienes representan la mayor proporción de las personas atendidas. Además, la colaboración interinstitucional fue fundamental para la derivación y el seguimiento de los pacientes, contribuyendo a la sostenibilidad de los programas de tratamiento. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. | ₡95.140.875,67 Gobierno Central, Ley No 7972 – Tratamiento, ICD | IAFA Atención a Pacientes
| R. Pacífico Central | 48.05% | 38.81% | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, la atención de nuevos pacientes en lla Región Pacífico Central mostró un desempeño encomiable, con un significativo 38,81%, lo que equivale al 80,76% de lo programado para el año en curso. Los diferentes centros de atención contribuyeron sustancialmente a estos resultados. Estos logros demuestran un esfuerzo sostenido y una capacidad de respuesta ante la demanda de atención, especialmente en el caso de pacientes masculinos, quienes representan la mayor proporción de las personas atendidas. Además, la colaboración interinstitucional fue fundamental para la derivación y el seguimiento de los pacientes, contribuyendo a la sostenibilidad de los programas de tratamiento. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. | ₡211.250.085,72 Gobierno Central, Ley No 7972 – Tratamiento, ICD | IAFA Atención a Pacientes
| C2. Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. | 26300 | 11641 | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, se logró una atención integral en los diversos programas y centros dedicados a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. La atención ambulatoria a nivel país alcanzó las 11.641 personas atendidas, lo que equivale al 44,26% de la meta anual. Se observó un alto nivel de adherencia al tratamiento, Se destacó la amplia cobertura y el alcance interinstitucional, con un gran número de referencias de diversas entidades como juzgados, PANI y centros educativos, lo que demuestra una red de apoyo fortalecida para la continuidad del tratamiento. Un porcentaje considerable de las atenciones se brindó a población vulnerable, incluyendo personas sin aseguramiento, menores de edad, y aquellos con conflictos con la ley o en situación de calle, reafirmando el compromiso con la accesibilidad y la atención integral. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. |  | IAFA Atención a Pacientes
| R. Central | 21100 | 8507 | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, se logró una atención integral en los diversos programas y centros dedicados a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. La atención ambulatoria en la Región Central alcanzó las 8.507 personas atendidas, lo que equivale al 40,32% de la meta anual. Se observó un alto nivel de adherencia al tratamiento, Se destacó la amplia cobertura y el alcance interinstitucional, con un gran número de referencias de diversas entidades como juzgados, PANI y centros educativos, lo que demuestra una red de apoyo fortalecida para la continuidad del tratamiento. Un porcentaje considerable de las atenciones se brindó a población vulnerable, incluyendo personas sin aseguramiento, menores de edad, y aquellos con conflictos con la ley o en situación de calle, reafirmando el compromiso con la accesibilidad y la atención integral. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. |  | IAFA Atención a Pacientes
| R. Brunca | 660 | 551 | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, se logró una atención integral en los diversos programas y centros dedicados a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. La atención ambulatoria en la Región Brunca alcanzó las 551 personas atendidas, lo que equivale al 83,48% de la meta anual. Se observó un alto nivel de adherencia al tratamiento, Se destacó la amplia cobertura y el alcance interinstitucional, con un gran número de referencias de diversas entidades como juzgados, PANI y centros educativos, lo que demuestra una red de apoyo fortalecida para la continuidad del tratamiento. Un porcentaje considerable de las atenciones se brindó a población vulnerable, incluyendo personas sin aseguramiento, menores de edad, y aquellos con conflictos con la ley o en situación de calle, reafirmando el compromiso con la accesibilidad y la atención integral. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. |  | IAFA Atención a Pacientes
| R. Chorotega | 815 | 482 | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, se logró una atención integral en los diversos programas y centros dedicados a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. La atención ambulatoria en la Región Chorotega alcanzó las 482 personas atendidas, lo que equivale al 59,14% de la meta anual. Se observó un alto nivel de adherencia al tratamiento, Se destacó la amplia cobertura y el alcance interinstitucional, con un gran número de referencias de diversas entidades como juzgados, PANI y centros educativos, lo que demuestra una red de apoyo fortalecida para la continuidad del tratamiento. Un porcentaje considerable de las atenciones se brindó a población vulnerable, incluyendo personas sin aseguramiento, menores de edad, y aquellos con conflictos con la ley o en situación de calle, reafirmando el compromiso con la accesibilidad y la atención integral. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. |  | IAFA Atención a Pacientes
| R. Huetar Norte | 910 | 602 | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, se logró una atención integral en los diversos programas y centros dedicados a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. La atención ambulatoria en la Región Huetar Norte alcanzó las 602 personas atendidas, lo que equivale al 66,15% de la meta anual. Se observó un alto nivel de adherencia al tratamiento, Se destacó la amplia cobertura y el alcance interinstitucional, con un gran número de referencias de diversas entidades como juzgados, PANI y centros educativos, lo que demuestra una red de apoyo fortalecida para la continuidad del tratamiento. Un porcentaje considerable de las atenciones se brindó a población vulnerable, incluyendo personas sin aseguramiento, menores de edad, y aquellos con conflictos con la ley o en situación de calle, reafirmando el compromiso con la accesibilidad y la atención integral. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. |  | IAFA Atención a Pacientes
| R. Huetar Caribe | 1130 | 628 | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, se logró una atención integral en los diversos programas y centros dedicados a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. La atención ambulatoria en la Región Huetar Caribealcanzó las 628 personas atendidas, lo que equivale al 55,58% de la meta anual. Se observó un alto nivel de adherencia al tratamiento, Se destacó la amplia cobertura y el alcance interinstitucional, con un gran número de referencias de diversas entidades como juzgados, PANI y centros educativos, lo que demuestra una red de apoyo fortalecida para la continuidad del tratamiento. Un porcentaje considerable de las atenciones se brindó a población vulnerable, incluyendo personas sin aseguramiento, menores de edad, y aquellos con conflictos con la ley o en situación de calle, reafirmando el compromiso con la accesibilidad y la atención integral. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. |  | IAFA Atención a Pacientes
| R. Pacífico Central | 1685 | 871 | X |  |  | Durante el primer semestre de 2025, se logró una atención integral en los diversos programas y centros dedicados a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. La atención ambulatoria en la Región Pacífico Central alcanzó las 871 personas atendidas, lo que equivale al 51,59% de la meta anual. Se observó un alto nivel de adherencia al tratamiento, Se destacó la amplia cobertura y el alcance interinstitucional, con un gran número de referencias de diversas entidades como juzgados, PANI y centros educativos, lo que demuestra una red de apoyo fortalecida para la continuidad del tratamiento. Un porcentaje considerable de las atenciones se brindó a población vulnerable, incluyendo personas sin aseguramiento, menores de edad, y aquellos con conflictos con la ley o en situación de calle, reafirmando el compromiso con la accesibilidad y la atención integral. |  |  |  |  | Bases de datos de tratamiento, se adjunta documento conglomerado al ser información sensible. |  | IAFA Atención a Pacientes