## Balance result. IV trim.
Las metas del PNDIP programadas para el 2025 por el Sector Salud son 25, mismas que corresponden a 17 intervenciones estratégicas. El cumplimiento en la ejecución de las metas según los parámetros de clasificación establecidos por Mideplan es el siguiente:
•15 metas “Cumplimiento alto” 60%)
• 7 meta “Cumplimiento medio” (28%)
• 3 metas ”Cumplimiento bajo” (12%)
En términos porcentuales, los datos se muestran en el siguiente gráfico:
| Clasificación de la meta | Cumplimiento | Metas
| Cumplimiento alto | 60% | 15
| Cumplimiento medio | 28% | 6
| Cumplimiento bajo | 12% | 3
25

## Detalle clasif. metas
HERRAMIENTA DE REPORTE DE AVANCE METAS PNDIP AL 30 DE JUNIO 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Cumplimiento | Clasificación de meta al |  |  | Responsable
2025-12-31
|  | Valor meta) | (Valor real) | Cumplimiento alto | Cumplimiento medio | Cumplimiento bajo
1. Implementación del programa fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y el desarrollo de Redes Integradas en la CCSS acorde con las necesidades de la población | AD1. Porcentaje acumulado de avance en la implementación del Programa Fortalecimiento y el desarrollo de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud en la CCSS | 59% | 38% |  | x |  | CCSS
2. Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad | BC1. Porcentaje acumulado de avance de construcción de los dos modelos de predicción de patologías | 72.5% | 70% | x |  |  | CCSS
4. Acceso y oportunidad de los servicios de salud | AD1. Plazo promedio de días espera para Cirugía Ambulatoria en la CCSS. | 309 días | 409 |  | x |  | CCSS
| AD2. Plazo promedio de días de espera para cirugía de catarata en la CCSS | 185 días | 243 |  | x |  | CCSS
| AD3. Plazo promedio en días de espera para ultrasonidos generales en la CCSS | 160 días | 362 |  |  | x | CCSS
| AD4. Plazo Promedio de días de espera para endoscopías altas en la CCSS. | 140 días | 240 |  |  | x | CCSS
5. 002303 Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago. | ABCD1. Porcentaje acumulado de avance de obra (Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago) | 50% | 0% |  |  | x | CCSS
7. 002793 Construcción y equipamiento de la nueva sede del Área de Salud Naranjo | ABCD1. Porcentaje acumulado de avance de obra (Área Salud Naranjo) | 100% | 100% | x |  |  | CCSS
17. Adquisición de terreno, construcción y equipamiento del nuevo Hospital Tony Facio, Limón | ABCD1 Porcentaje acumulado de avance de las etapas programadas para el desarrollo del proyecto del nuevo Hospital Tony Facio, Limón. | 2025: (Acumulado 17%) Gestión de financiamiento: 2% (Financiamiento) | 17% | x |  |  | CCSS
3. Promoción de la Salud Mental y Prevención de las principales afectaciones a la salud mental | C1 Número de proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población ejecutados a nivel nacional. | 9 | 22 | X |  |  | M. de Salud
11. Salud ambiental | C2. Porcentaje acumulado de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados | 12% | 11.44 | X |  |  | M. de Salud
12. Simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos | C1. Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | 130 | 91.7 | X |  |  | M. de Salud
| C2. Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | 30 | 20.3 | X |  |  | M. de Salud
13. Desarrollo de infraestructura Tecnológica con capacidad de interoperabilidad que facilite la toma de decisiones | C1. Número acumulado de sistemas de información en salud del Miniterio de Salud, con capacidad de interoperabilidad | 2 | 4 | X |  |  | M. de Salud
9 Programa de agua potable para comunidades indígenas | C5. Porcentaje acumulado de avance del programa de agua potable para comunidades indígenas. | 92% | 75.50% |  | x |  | AyA
10. Proyecto 000043 Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana (proyecto de alcantarillado sanitario GAM) | C6. Porcentaje acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto (Alcantarillado sanitario GAM) | 81.92% | 81.1% | x |  |  | AyA
11. Salud ambiental | C1. Porcentaje acumulado de población cubierta con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS. | 89% | 91.65% | x |  |  | AyA
14. Seguridad Alimentaria y Nutricional | C1. Número de personas atendidas anualmente con el servicio de Nutrición Preventiva en las estrategias intramuros y extramuros de CEN CINAI | 165886 | 181710 | X |  |  | CEN CINAI
| C2. Número de niños y niñas menores de 13 años atendidos durante el año en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo CEN CINAI. | 49000 | 66504 | x |  |  | CEN CINAI
| C3. Número de personas adultas del núcleo familiar con acciones educativas en alimentación, nutrición de promoción de ambientes de paz y buenas prácticas de crianza. | 48000 | 62066 | x |  |  | CEN CINAI
15. Prevención y Atención de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años | C1. Número de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica detectados y atendidos con servicios CEN CINAI | 5184 | 4056 |  | x |  | CEN CINAI
| C2. Número de adolescentes madres, mujeres en periodo de gestación o lactancia con acciones de promoción de la lactancia materna y alimentación saludable. | 28000 | 33694 | x |  |  | CEN CINAI
2. Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad | C2. Tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional. | 9 de cada 1000 habitantes a nivel nacional Mujeres: 4.5 Hombres: 4.5 | 4,7 de cada 1000 habitantes a nivel nacional Mujeres: 2.3 Hombres: 2.4 |  | x |  | ICODER
16. Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida. | C1. Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. | 45.6% | 44.77% | x |  |  | IAFA
| R. Central | 42.74% | 41.65% | x |  |  | IAFA
| R. Brunca | 63.58% | 47.33% |  | x |  | IAFA
| R. Chorotega | 65.32% | 60.81% | x |  |  | IAFA
| R. Huetar Norte | 58.42% | 54.93% | x |  |  | IAFA
| R. Huetar Caribe | 53.21% | 57.2% | x |  |  | IAFA
| R. Pacífico Central | 48.05% | 49.34% | x |  |  | IAFA
| C2. Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. | 26300 | 19266 |  | x |  | IAFA
| R. Central | 21100 | 14210 |  | x |  | IAFA
| R. Brunca | 660 | 862 | x |  |  | IAFA
| R. Chorotega | 815 | 819 | x |  |  | IAFA
| R. Huetar Norte | 910 | 974 | x |  |  | IAFA
| R. Huetar Caribe | 1130 | 1035 | x |  |  | IAFA
| R. Pacífico Central | 1685 | 1366 |  | x |  | IAFA
|  |  |  | 15 | 7 | 3

## Obj. Sectoriales CCSS
Objetivos sectoriales de efecto | Indicador | Línea base | Meta anual | Cumplimiento | Clasificación de meta al |  |  | Logros u obstáculos | Anotar que evidencia respalda el dato reportado La información debe incluirse en PDF firmado por la persona responsable para validar la misma.
31-Dec-25
|  |  |  | (Valor real) | Cumplimiento alto (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual a 90%) | Cumplimiento medio (Cuando el resultado anual de la meta esta entre el 50% y el 89.99%) | Cumplimiento bajo (Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 49.99%)
D. Aumentar la cobertura del Seguro de Salud en la población, para la protección de la salud y el incremento de la esperanza de vida saludable. | Co | 2021: 90,90% | 93,35% | 93.89% | x |  |  | En el año 2025, la cobertura de la población nacional del Seguro de Salud alcanzó un 93,89%, logrando un cumplimiento del 100,6%. Este resultado se debe principalmente al crecimiento sostenido en la población pensionada, tanto del régimen IVM (4%) como del Régimen No Contributivo (5%), así como por el aumento significativo de los dependientes de pensionados, que superó las 62 mil personas adicionales. De igual forma, se registró un incremento relevante en los dependientes de asegurados directos activos, que pasaron de 1.431.856 en 2024 a 1.551.108 en 2025. Este logro tiene un impacto positivo directo sobre la población nacional, al representar un mayor acceso potencial a los servicios del Seguro de Salud. | Documento PDF cobertura nacional

## CCSS
HERRAMIENTA DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO METAS PNDIP AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Cumplimiento | Clasificación de meta al 31 diciembre 2025 |  |  | Logros (para metas con cumplimiento alto) | Cuando corresponda anotar las razones de los cumplimientos mayores al 125% | Obstáculos y su asociación con el riesgo materializado (en los casos de aquellas metas que no han avanzado según lo programado, debe explicarse la no efectividad de las medidas de mejora establecidas en los trimestres anteriores) | Lecciones aprendidas (para metas reportadas en las categorías cumplimiento medio y bajo) Indicar qué no funcionó, por qué, y conectar la lección con el obstáculo/riesgo. Indicar el cambio concreto de gestión que se incorporará en 2026. | Anotar que evidencia respalda el dato reportado La información debe incluirse en PDF firmado por la persona responsable para validar la misma. | Presupuesto programado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Presupuesto ejecutado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Justificación |  |  | Responsable
|  | Valor meta) | (Valor real) | Cumplimiento alto (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual a 90%) | Cumplimiento medio (Cuando el resultado anual de la meta esta entre el 50% y el 89.99%) | Cumplimiento bajo (Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 49.99%) | [7 empty] | En caso de subejecución presupuestaria | En caso de sobre ejecución presupuestaria | En caso de no ejecución presupuestaria
1. Implementación del programa fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y el desarrollo de Redes Integradas en la CCSS acorde con las necesidades de la población | AD1. Porcentaje acumulado de avance en la implementación del Programa Fortalecimiento y el desarrollo de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud en la CCSS | 59% | 38% |  | x |  | El avance acumulado alcanzado al cierre del año 2024 corresponde a un 38%, durante el período 2025 no se registró avance incremental del indicador. Como parte de los esfuerzos realizados, se cuenta con la aprobación de Junta Directiva de la implementación de la estrategia de optimización de los servicios del primer nivel de atención el pasado 06 de noviembre del 2025, en la sesión 9555, como parte de la satisfacción de las necesidades asistenciales de la población, mejora los procesos e incremento de la capacidad resolutiva en línea con el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud, en un sector importante de la Institución. Lo anterior, haciendo la salvedad de que se trata de un pequeño sector de lo que la Ruta de Fortalecimiento engloba. Respecto al segundo nivel de atención se han desarrollado múltiples análisis y estrategias para la optimización de la prestación, se propuso una integración de estas estrategias, de manera que todos los productos se consolidan en una única propuesta que permitirá no sólo la implementación de la optimización en el I y II nivel, sino su consolidación y continuidad por medio de la Ruta Fortalecimiento. En ese sentido está en proceso la asignación de la fecha para presentar la ruta institucional del fortalecimiento de la prestación de servicios de salud, en la que se ha enmarcado: •Estrategia para la expansión de servicios en el segundo nivel de atención hospitalaria. •Estrategia de implementación para la gobernanza de las direcciones de red integradas de prestación de servicios de salud. Las acciones de optimización de los niveles de atención se integraron con la ruta, en este sentido ha sido posible ir desarrollando algunas actividades que están inmersas en ambas propuestas: •Elaboración de la ruta fortalecimiento de la prestación de servicios de salud, que replantea todo el cronograma para acelerar el proceso. •⁠Implementación del Manual de Organización y Funciones de las DRIPSS (Estrategia de Implementación para la Gobernanza de las Direcciones de Red Integradas de Prestación de Servicios de Salud) •⁠Desarrollo de las actividades de gestión del cambio •Desarrollo de las actividades de capacitación •Avance en el desarrollo de elementos que forman parte del cronograma: avance en productos como la definición y optimización del segundo nivel de atención (Estrategia para la expansión de servicios en el segundo nivel de atención hospitalaria). | No aplica | El avance del Programa ha estado supeditado a procesos estructurales y de gestión que actualmente se encuentran en etapa de definición. La aprobación formal de la ruta, se encuentra en proceso, esto resulta clave para habilitar la asignación de presupuesto y recurso humano, lo cual permitirá fortalecer la ejecución de funciones estratégicas, especialmente en lo relativo a la definición de perfiles y plazas para la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud. Estas condiciones han influido en el ajuste del cronograma, dado que la implementación requiere contar previamente con los recursos financieros y humanos necesarios. A la fecha ya se han realizado las gestiones correspondientes para asegurar dichos recursos en el año 2026. Asimismo, la aprobación pendiente de la ruta ha incidido en el ritmo de articulación interinstitucional, una vez la misma esté formalizada, se espera consolidar los compromisos necesarios para avanzar en procesos clave, como la validación de perfiles requeridos para iniciar las actividades de fortalecimiento de los servicios. Riesgo: Operativo: Cambios en la Institución relacionados con el funcionamiento de los Proyectos y Programas Estratégicos. Político: Cambio en las autoridades institucionales, implicaron el replanteamiento de la gestión del proceso y generaron atrasos importantes en la toma de decisiones. | • Culminar de manera integral el proceso de Gestión del Cambio en todas las Gerencias de la Institución, como condición para asegurar la correcta implementación de las iniciativas estratégicas. • Fortalecer el trabajo articulado con los mandos medios institucionales, reconociendo su rol clave para unificar esfuerzos, optimizar la gestión y mejorar la eficiencia en las acciones orientadas al fortalecimiento de la prestación de servicios de salud. • Proyectar y comunicar los resultados a nivel institucional una vez que la Junta Directiva emita las instrucciones correspondientes respecto a la Ruta del Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud. En ese sentido para el año 2026, tal como exige el ordenamiento jurídico-administrativo, la continuidad del proceso requiere la adopción de decisiones ejecutivas habilitantes, propias de los órganos con competencia decisoria en materia de asignación de recursos, gestión presupuestaria y rectoría estratégica sobre los servicios de salud. Ante este panorama, es necesario aprobar la Ruta con carácter prioritario, a fin de resguardar la continuidad de una transformación organizacional indispensable para fortalecer la gestión, la gobernanza clínica y la capacidad resolutiva de los servicios de salud que ofrece la Institución a toda la población asegurada. | No aplica | 983350000 | 41610507.3 | Las acciones que se han logrado realizar, han sido cubiertas con presupuesto ordinario de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, ya que aún se está a la espera de la respuesta de la Dirección de Presupuesto, donde se solicitó el traslado del presupuesto Ordinario y el Especial de la unidad programática correspondiente | No aplica | No aplica | Caja Costarricense de Seguro Social, (CCSS) / Gerencia General
2. Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad | BC1. Porcentaje acumulado de avance de construcción de los dos modelos de predicción de patologías | 72.5% | 70% | x |  |  | Al finalizar el año 2025, se alcanzó un avance acumulado del 70% en la construcción de los dos modelos de predicción de patologías. Se avanzó en un 20% en el desarrollo del segundo modelo (fases de definición y documentación), sumado al 50 % previamente alcanzado con el primer modelo. Existieron cambios en la gobernanza de proyectos tecnológicos, fue necesario contar previamente con viabilidad jurídica para el uso de datos del EDUS en entornos de nube. | No aplica | No aplica | No aplica | Ver anexo: patologías | 142200000 | 140836394.15 | La ejecución presupuestaria se mantuvo dentro de los márgenes razonables | No aplica | No aplica | Gerencia Médica Área Estadística en Salud
4. Acceso y oportunidad de los servicios de salud | AD1. Plazo promedio de días espera para Cirugía Ambulatoria en la CCSS. | 309 días | 409 |  | x |  | Al noviembre 2025, se alcanza un plazo promedio de espera de 409 días en cirugía ambulatoria lo que representa un cumplimiento del 68%. | No aplica | El cumplimiento de la meta se vio afectado debido a un conjunto de factores concurrentes, estructurales y coyunturales. Entre las principales limitaciones se encuentra la persistente escasez de personal especializado en áreas críticas, la insuficiencia y vulnerabilidad en la disponibilidad de insumos, medicamentos y equipos médicos, así como retrasos administrativos en los procesos de aprobación, aval, certificación y pagos asociados a las estrategias extraordinarias de atención. Adicionalmente, durante el segundo semestre del año se profundizaron condicionantes relevantes que afectaron de manera directa la capacidad resolutiva institucional. Destacan las prórrogas sucesivas y ajustes operativos a las jornadas de producción y a la modalidad de pago por resultados (principalmente circunscritas a proyectos aprobados en 2024), lo cual limitó la incorporación de nuevas iniciativas y redujo el impacto esperado en la producción quirúrgica. A ello se sumaron los efectos propios del proceso de implementación del sistema ERP-SAP, los cuales implicaron ajustes operativos temporales relacionados con la gestión de inventarios y el abastecimiento. Estas condiciones requirieron priorizar la atención en jornada ordinaria y en servicios de emergencia, resguardando la continuidad de la atención esencial. Asimismo, la renuncia sostenida de médicos especialistas, asociada a la brecha salarial derivada de la Ley de Empleo Público, provocó una disminución significativa en la disponibilidad efectiva de recurso humano, particularmente en especialidades críticas como anestesiología, radiología, ginecología y cirugía general. Aunque se registraron reingresos bajo el esquema de salario global, muchos de estos se realizaron en jornadas reducidas o sin participación en guardias y jornadas extraordinarias, lo que limitó su impacto en la reducción de listas de espera. Finalmente, el desempeño del indicador se vio condicionado por una brecha estructural persistente entre la creciente demanda de servicios de salud y la capacidad real de oferta institucional, influenciada por factores demográficos, epidemiológicos, de infraestructura, equipamiento y gestión. En conjunto, estas limitaciones afectaron de manera directa el cumplimiento de la meta programada para el período 2025. Riesgos: Riesgo Social- Operativo: fuga y retención de especialistas Riesgo Tecnológico: Incorporación de nuevos sistemas | • Alineación realista entre metas y capacidad operativa: La definición de metas debe sustentarse en diagnósticos técnicos reales de capacidad instalada, recurso humano e infraestructura, ya que la falta de esta alineación genera incumplimientos y afecta la credibilidad institucional. • Gestión proactiva del cambio y de los procesos administrativos: La implementación de nuevas tecnologías y procesos administrativos complejos requiere una gestión proactiva, coordinada y flexible, dado que su adopción sin mitigación de riesgos puede afectar la continuidad operativa y las estrategias institucionales. • Fortalecimiento de la gestión del recurso humano especializado: La disponibilidad, motivación y compromiso del personal especializado son determinantes para el logro de las metas; la ausencia de incentivos adecuados y condiciones laborales competitivas limita la capacidad resolutiva institucional. En ese sentido para el año 2026, resulta importante: fortalecer la formulación y seguimiento de metas mediante diagnósticos internos y externos, incorporando de forma activa a equipos operativos y gerenciales. De igual forma, priorizar la simplificación y digitalización de procesos, acompañadas de capacitación, comunicación interna y gestión de riesgos tecnológicos para una implementación efectiva. E implementar políticas de reconocimiento, desarrollo profesional e incentivos (incluido el pago por resultados) para fortalecer la participación en proyectos estratégicos y el sentido de pertenencia institucional. | Ver anexo: Ambulatorias | 3325000000 | 17578665312.96 | No aplica | Se realizó un mayor número de cirugías mediante jornadas de producción, como parte de las acciones estratégicas en aras de solventar y priorizar las necesidades institucionales que se impulsaron una vez se dio la Declaratoria de Emergencia Institucional por listas de espera, aprobada por Junta Directiva en artículo 47 de la sesión N° 9337, el pasado 22 de mayo 2024. Cabe señalar que los datos mencionados se generan de acuerdo con los controles establecidos por la UTLE, en relación con los controles presupuestarios asignados. En este sentido, el presupuesto analizado y monitoreado por esta unidad está destinado a la atención de usuarios en listas de espera, por medio de la realización de jornadas extraordinarias a través de proyectos especiales. Se reitera que, si bien la asignación de los recursos depende de la unidad, la ejecución presupuestaria recae sobre los establecimientos de salud que brindan el servicio. | No aplica | Gerencia Médica: Unidad Técnica de Listas de Espera. Establecimientos de salud participantes
| AD2. Plazo promedio de días de espera para cirugía de catarata en la CCSS | 185 días | 243 |  | x |  | Al finalizar el año 2025, se alcanza un plazo promedio de espera de 243 días en cirugía catarata lo que representa un cumplimiento del 69%. | No aplica | El cumplimiento del indicador se vio afectado por diversos factores internos y externos que condicionaron el desempeño durante el año. Retrasos administrativos y prórrogas de proyectos 2024 demoraron el inicio y la continuidad de las estrategias, asimismo, la implementación del sistema ERP-SAP implicó ajustes temporales en la disponibilidad de insumos y medicamentos, lo que llevó a enfocar los esfuerzos en garantizar la atención ordinaria y de urgencias, asegurando la continuidad de los servicios esenciales. Los ajustes en los criterios de priorización redujeron la participación de centros que no contaban con casos dentro de los rangos establecidos, y la disponibilidad limitada de recurso humano especializado (debido a renuncias, jornadas reducidas y menor participación en guardias y jornadas extraordinarias) afectó la capacidad de respuesta. Además, persistió una brecha estructural entre oferta y demanda de servicios, influida por factores demográficos, epidemiológicos, de infraestructura y capacidad instalada. Riesgos: Riesgo Social- Operativo: fuga y retención de especialistas Riesgo Tecnológico: Incorporación de nuevos sistemas | • Necesidad de alineación realista entre metas institucionales y capacidades operativas: definir metas basadas en análisis técnico de capacidad instalada y contexto operativo. • Gestión proactiva de cambio y procesos administrativos: La implementación de nuevas tecnologías y la dependencia de procesos administrativos complejos pueden convertirse en factores críticos de riesgo si no se gestionan de manera anticipada y coordinada. • Fortalecimiento de la gestión y motivación del recurso humano especializado: La falta de incentivos y condiciones laborales adecuadas limita la capacidad de respuesta y afecta el logro de metas estratégicas. En ese sentido para el año 2026, es relevante fortalecer la formulación y seguimiento de metas mediante diagnósticos internos y externos, incorporando de forma activa a equipos operativos y gerenciales. De igual forma, priorizar la simplificación y digitalización de procesos, acompañadas de capacitación, comunicación interna y gestión de riesgos tecnológicos para una implementación efectiva. E implementar políticas de reconocimiento, desarrollo profesional e incentivos (incluido el pago por resultados) para fortalecer la participación en proyectos estratégicos y el sentido de pertenencia institucional. | Ver anexo: Cataratas | 3325000000 | 6275583516.73 | No aplica | Cabe señalar que los datos mencionados se generan de acuerdo con los controles establecidos por la UTLE, en relación con los controles presupuestarios asignados. En este sentido, el presupuesto analizado y monitoreado por esta unidad está destinado a la atención de usuarios en listas de espera, por medio de la realización de jornadas extraordinarias a través de proyectos especiales. Se reitera que, si bien la asignación de los recursos depende de la unidad, la ejecución presupuestaria recae sobre los establecimientos de salud que brindan el servicio. | No aplica | Unidad Técnica de Listas de Espera. Establecimientos de salud participantes
| AD3. Plazo promedio en días de espera para ultrasonidos generales en la CCSS | 160 días | 362 |  |  | x | Al finalizar el año 2025, se alcanza un plazo promedio de espera de 362 días para ultrasonidos generales, lo que representa un cumplimiento del 0%. | No aplica | El cumplimiento del indicador se vio limitado por la meta inicial poco realista, restricciones históricas en recurso humano especializado y baja participación en jornadas extraordinarias, además de limitaciones en la jornada ordinaria priorizando emergencias y pacientes hospitalizados. Factores administrativos como prórrogas y retrasos en proyectos, la implementación del sistema ERP-SAP implicó ajustes operativos como parte del proceso de fortalecimiento y modernización de la gestión institucional y la persistente brecha estructural entre oferta y demanda de estudios diagnósticos contribuyeron a que el plazo promedio de espera alcanzara 362 días, muy por encima de la meta de 160 días, condicionando de manera directa el nivel de cumplimiento. Riesgos: Riesgo Social- Operativo: fuga y retención de especialistas Riesgo Tecnológico: Incorporación de nuevos sistemas, así como la disposición real de la información y usabilidad de los sistemas de información, ya que se continúa dependiendo en gran medida de la digitalización manual de los datos por parte de las unidades locales. | • Necesidad de alineación realista entre metas institucionales y capacidades operativas: definir metas basadas en análisis técnico de capacidad instalada y contexto operativo. • Gestión proactiva de cambio y procesos administrativos: La implementación de nuevas tecnologías y la dependencia de procesos administrativos complejos pueden convertirse en factores críticos de riesgo si no se gestionan de manera anticipada y coordinada. • Fortalecimiento de la gestión y motivación del recurso humano especializado: La falta de incentivos y condiciones laborales adecuadas limita la capacidad de respuesta y afecta el logro de metas estratégicas. En ese sentido para el año 2026, es relevante fortalecer la formulación y seguimiento de metas mediante diagnósticos internos y externos, incorporando de forma activa a equipos operativos y gerenciales. De igual forma, priorizar la simplificación y digitalización de procesos, acompañadas de capacitación, comunicación interna y gestión de riesgos tecnológicos para una implementación efectiva. E implementar políticas de reconocimiento, desarrollo profesional e incentivos (incluido el pago por resultados) para fortalecer la participación en proyectos estratégicos y el sentido de pertenencia institucional. | Ver anexo: Endoscopias altas y US | 2000000000 | 2539387685.71 | No aplica | Se presenta una sobre ejecución presupuestaria, debido a que las jornadas de procedimientos son las más solicitadas y la implementación de la modalidad del pago excepcional por resultados ha incrementado el monto por cada procedimiento realizado en los centros, asimismo como parte de las acciones estratégicas en aras de solventar y priorizar las necesidades institucionales que se impulsaron una vez se dio la Declaratoria de Emergencia Institucional por listas de espera, aprobada por Junta Directiva en artículo 47 de la sesión N° 9337, el pasado 22 de mayo 2024. Cabe señalar que los datos mencionados se generan de acuerdo con los controles establecidos por la UTLE, en relación con los controles presupuestarios asignados. En este sentido, el presupuesto analizado y monitoreado por esta unidad está destinado a la atención de usuarios en listas de espera, por medio de la realización de jornadas extraordinarias a través de proyectos especiales. Se reitera que, si bien la asignación de los recursos depende de la unidad, la ejecución presupuestaria recae sobre los establecimientos de salud que brindan el servicio | No aplica | Unidad Técnica de Listas de Espera. Establecimientos de salud participantes
| AD4. Plazo Promedio de días de espera para endoscopías altas en la CCSS. | 140 días | 240 |  |  | x | Al finalizar el año 2025, se alcanza un plazo promedio de espera de 240 días para endoscopías altas, lo que representa un cumplimiento del 0%. | No aplica | El cumplimiento del indicador estuvo condicionado por múltiples factores estructurales y operativos. La meta establecida para 2025 resultó significativamente baja frente a la capacidad real del servicio, caracterizado por alta demanda sostenida y escasez de médicos gastroenterólogos, con baja participación en jornadas extraordinarias. La atención se orientó prioritariamente a emergencias y pacientes hospitalizados, asegurando la continuidad de los servicios críticos, mientras que la implementación del sistema ERP-SAP requirió ajustes temporales en la gestión de insumos y en la programación de jornadas extraordinarias. Adicionalmente, los retrasos administrativos y prórrogas de proyectos afectaron la ejecución de iniciativas, existiendo también brechas históricas entre oferta y demanda de procedimientos y limitaciones en los sistemas de información para el registro y priorización de pacientes. Riesgos: Riesgo Social- Operativo: fuga y retención de especialistas Riesgo Tecnológico: Incorporación de nuevos sistemas, así como la disposición real de la información y usabilidad de los sistemas de información, ya que se continúa dependiendo en gran medida de la digitalización manual de los datos por parte de las unidades locales. | • Necesidad de alineación realista entre metas institucionales y capacidades operativas: Las metas deben fundamentarse en un análisis técnico de capacidad instalada y recursos humanos. • Gestión proactiva de cambios administrativos y tecnológicos: La implementación de ERP-SAP y procesos complejos impacta la continuidad de estrategias si no se gestionan de forma anticipada y coordinada. • Fortalecimiento de la gestión y motivación del recurso humano especializado: La falta de incentivos y condiciones laborales adecuadas limita la capacidad de respuesta y afecta el logro de metas estratégicas. En ese sentido para el año 2026, es relevante fortalecer la formulación y seguimiento de metas mediante diagnósticos internos y externos, incorporando de forma activa a equipos operativos y gerenciales. De igual forma, priorizar la simplificación y digitalización de procesos, acompañadas de capacitación, comunicación interna y gestión de riesgos tecnológicos para una implementación efectiva. E implementar políticas de reconocimiento, desarrollo profesional e incentivos (incluido el pago por resultados) para fortalecer la participación en proyectos estratégicos y el sentido de pertenencia institucional. | Ver anexo: Endoscopias altas y US | 2000000000 | 251061597.69 | Debido a la salida de especialistas. Cabe señalar que los datos mencionados se generan de acuerdo con los controles establecidos por la UTLE, en relación con los controles presupuestarios asignados. En este sentido, el presupuesto analizado y monitoreado por esta unidad está destinado a la atención de usuarios en listas de espera, por medio de la realización de jornadas extraordinarias a través de proyectos especiales. Se reitera que, si bien la asignación de los recursos depende de la unidad, la ejecución presupuestaria recae sobre los establecimientos de salud que brindan el servicio. | No aplica | No aplica | Unidad Técnica de Listas de Espera. Establecimientos de salud participantes
5. 002303 Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago. | ABCD1. Porcentaje acumulado de avance de obra (Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago) | 50% | 0% |  |  | x | Durante el 2025, se dio orden de inicio de la ejecución contractual el 03 de octubre 2025. Actualmente el proyecto se encuentra en elaboración de planos constructivos. | No aplica | La adjudicación del nuevo Hospital Maximiliano Peralta Jiménez se vio afectada debido a factores externos y sobrevenidos al control institucional. La renuncia formal de la empresa inicialmente recomendada, motivada por la volatilidad del tipo de cambio y cuestionamientos técnicos sobre la idoneidad del terreno, obligó a declarar la insubsistencia del contrato en febrero de 2025, interrumpiendo el cronograma y requiriendo el reinicio de gestiones administrativas conforme al marco legal. Adicionalmente, el proyecto fue impactado por observaciones de actores institucionales y sectoriales, lo que demandó una revisión técnica y procedimental más profunda antes de avanzar en las siguientes etapas del proceso concursal, afectando directamente los plazos previstos. Riesgo: La gestión de recursos de apelación, procedimientos de insubsistencia y readjudicación se rige por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, con tiempos ya establecidos. Lo que procede es aplicar la normativa vigente y dar continuidad a los procesos establecidos en la Ley y su Reglamento. | • Limitada capacidad de anticipación frente a riesgos jurídicos no mitigables: La planificación inicial del proyecto no incorporó de manera suficiente el impacto real, en especial para este proyecto, de los recursos de apelación presentados, los procedimientos de insubsistencia y las eventuales readjudicaciones sobre el cronograma general del concurso y la ejecución del proyecto. • Subestimación de la carga administrativa y de coordinación Interinstitucional: No se dimensionó adecuadamente el tiempo y el esfuerzo requeridos para recopilar, analizar y validar criterios técnicos, financieros y legales adicionales solicitados por los órganos competentes durante el desarrollo del proceso. • Necesidad de una estrategia más robusta de recuperación de plazos: La respuesta inicial ante los atrasos no contempló, de forma temprana, mecanismos de recuperación de tiempo que permitieran compensar las demoras acumuladas sin afectar la calidad ni el control del proyecto. En ese sentido para el año 2026, es importante fortalecer la gestión de proyectos incorporando márgenes de tiempo realistas en la planificación para atender riesgos jurídicos no mitigables, como apelaciones, insubsistencias y readjudicaciones, con el fin de alinear cronogramas y expectativas. Asimismo, se plantea robustecer la gestión administrativa y contractual mediante la conformación de equipos especializados y el uso de herramientas digitales de gestión de proyectos, que permitan anticipar cuellos de botella y reducir tiempos de respuesta derivados de la alta complejidad y coordinación interinstitucional. Finalmente, se propone implementar de manera planificada estrategias de recuperación de plazos, como esquemas de ejecución acelerada (fast track), acompañadas de una gestión de riesgos sólida, cláusulas contractuales orientadas al cumplimiento de plazos y espacios técnicos permanentes de coordinación. | Ver anexo: H. Max Peralta | 73968000000 | 0 | No aplica | No aplica | Si bien la etapa de ejecución contractual ya inició, de acuerdo con las cláusulas establecidas en el pliego de condiciones, durante la etapa de diseño no se contempla la ejecución de recursos presupuestarios para el 2025. | Gerencia Infraestructura y Tecnologías
7. 002793 Construcción y equipamiento de la nueva sede del Área de Salud Naranjo | ABCD1. Porcentaje acumulado de avance de obra (Área Salud Naranjo) | 100% | 100% | x |  |  | El proyecto fue recibido de forma definitiva el 28 de noviembre de 2025, cumpliendo oportunamente la meta prevista gracias a una coordinación efectiva entre las partes, comunicación fluida durante todas las etapas y atención oportuna de los requerimientos técnicos y administrativos. La nueva Sede de Área de Salud brindará los siguientes servicios: cuatro consultorios EBAIS, electrocardiografía, atención obstétrica, atención primaria, atención odontológica, cuidados paliativos, urgencias, farmacia, laboratorio clínico, esterilización, equipo de apoyo (nutrición, psicología, medicina familiar, enfermería, trabajo social), registros de salud, dirección y administración, docencia y educación, servicios generales, ingeniería y mantenimiento, gestión de bienes y servicios, contraloría de servicios y junta de salud. Esta inversión contribuye en el fortalecimiento del primer nivel de atención en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. | No aplica | No aplica | No aplica | Ver anexo: A.S Naranjo | 6022843703.3 | 8270347336.08 | No aplica | En el 2025, se realizaron ajustes en el presupuesto Institucional permitiendo una asignación modificada de ¢8.995.500.000,00; según el avance logrado y facturado a diciembre 2025, se ejecutaron ¢8.270.647.336,08. La ejecución presupuestaria se mantuvo dentro de los márgenes razonables propios de un proyecto de infraestructura en salud. Esta dinámica genera, de forma habitual, diferencias entre el monto presupuestado y la ejecución financiera. | No aplica | Gerencia Infraestructura y Tecnologías
17. Adquisición de terreno, construcción y equipamiento del nuevo Hospital Tony Facio, Limón | ABCD1 Porcentaje acumulado de avance de las etapas programadas para el desarrollo del proyecto del nuevo Hospital Tony Facio, Limón. | 2025: (Acumulado 17%) Gestión de financiamiento: 2% (Financiamiento) |  | x |  |  | Meta cumplida en el primer trimestre 2025, informado mediante oficio PE-1716-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ya contamos con los recursos, los cuales se ejecutarán una vez que inicie la obra | Gerencia General, Gerencia Médica y Gerencia de Infraestructura y Tecnología

## M. Salud
HERRAMIENTA DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO METAS PNDIP AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Cumplimiento | Clasificación de meta al 31 diciembre 2025 |  |  | Logros (para metas con cumplimiento alto) | Cuando corresponda anotar las razones de los cumplimientos mayores al 125% | Obstáculos y su asociación con el riesgo materializado (en los casos de aquellas metas que no han avanzado según lo programado, debe explicarse la no efectividad de las medidas de mejora establecidas en los trimestres anteriores) | Lecciones aprendidas (para metas reportadas en las categorías cumplimiento medio y bajo) Indicar qué no funcionó, por qué, y conectar la lección con el obstáculo/riesgo. Indicar el cambio concreto de gestión que se incorporará en 2026. | Anotar que evidencia respalda el dato reportado La información debe incluirse en PDF firmado por la persona responsable para validar la misma. | Presupuesto programado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Presupuesto ejecutado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Justificación |  |  | Agenda Nacional de Evaluación | Responsable
|  | Valor meta) | (Valor real) | Cumplimiento alto (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual a 90%) | Cumplimiento medio (Cuando el resultado anual de la meta esta entre el 50% y el 89.99%) | Cumplimiento bajo (Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 49.99%) | [7 empty] | En caso de subejecución presupuestaria | En caso de sobreejecución presupuestaria | En caso de no ejecución presupuestaria | Porcentaje del nivel de avance golbal del plan de acción en la implementación de las recomendaciones
3. Promoción de la Salud Mental y Prevención de las principales afectaciones a la salud mental | C1 Número de proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población ejecutados a nivel nacional. | 9 | 22 | X |  |  | Se logro un nivel de cumplimiento sobresaliente y sostenido, apalancado en un sólido respaldo político en múltiples regiones del país, superando la meta anual prevista y ampliando de manera estratégica la cobertura territorial. Dentro de los mayores beneficios están: Fortalecimiento de factores protectores en adolescentes. Habilidades para la vida en población adolescente. Brigadas de salud mental en centros educativos. Convivencia saludable para personas mayores. Abordaje del duelo como factor de riesgo. Prevención del comportamiento suicida desde enfoque comunitario. Salud mental y nuevas masculinidades. Mejoramiento de Vida Promotoría comunitaria Capacitación docente en riesgo suicida | Se realizaron un conjunto de acciones organizadas que la STSM implementó para recuperar el atraso que existió en el logro de metas previamente establecidas, como la identificación de situaciones de salud mental en cantones con mayor riesgo (ASIS 2023) y Situaciones de vulnerabilidad y ejecución de proyectos. Se priorizaron los cantones con mayor riesgo y se ejecutaron algunos proyectos exitosos ya realizados en los mismos. |  |  | Informes finales de proyectos CARTA-MS-STSM-0008-2026 | 119 790 000 | 126 106 500, 00 (se adjunta oficio CARTA-MS-STSM-0008-2026) |  | La STSM implemento una estrategia interna integral orientada a recuperar el ritmo de trabajo, optimizar recursos y acelerar la ejecución de actividades con el fin de compensar el rezago identificado en el cumplimiento de metas. |  | 14% | Secretaría Técnica de Salud Mental. Ministerio de Salud
11. Salud ambiental | C2. Porcentaje acumulado de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados | 12% | 11.44 | X |  |  | Reducción de la cantidad de residuos dispuestos en rellenos sanitarios. Mejora en las condiciones de salud pública Fortalecimiento de la economía circular Mayor transparencia y control en la gestión de residuos |  |  |  | MS-DSA-UGSA-118-2026 Registro en excel | 4900000 | 4900000 |  |  |  |  | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental. Ministerio de Salud
12. Simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos | C1. Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | 130 | 91.7 | X |  |  | Se logró la mejora de los tiempos de atención para los trámites de registro de medicamentos, esta optimización ha permitido que más productos estén disponibles para la población de manera oportuna, garantizando siempre el cumplimiento de los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia. | La reducción en los tiempos de atención de los trámites de registro de medicamentos se debe a la implementación de medidas estratégicas que optimizaron el proceso durante el período evaluado: 1. Contratación de recurso humano adicional: Para el año 2025 se incorporaron 22 profesionales por servicios, lo que permitió aumentar la capacidad operativa y agilizar la revisión de expedientes. 2. Monitoreo y priorización de trámites: Se estableció un seguimiento constante mediante la facilitadora del proceso de medicamentos, asignando trámites y revisándolos con prioridad según su antigüedad en el sistema, del más antiguo al más reciente. Estas acciones contribuyeron a mejorar la eficiencia del proceso, garantizando que los medicamentos lleguen a la población de manera más oportuna, sin comprometer los estándares de calidad, seguridad y eficacia. |  |  | Se adjunta oficio CARTA-MS-DRPIRS-103-2026 | 63607544.42 | El dato del presupuesto ejecutado está disponible a finales del mes de enero |  |  |  |  | Unidad de Registros de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario. Ministerio de Salud
| C2. Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | 30 | 20.3 | X |  |  | Se logró la mejora de los tiempos de atención para los trámites de registro de medicamentos. Esta optimización ha permitido que más productos estén disponibles para la población de manera oportuna, garantizando siempre el cumplimiento de los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia. | La reducción en los tiempos de atención de los trámites de registro de medicamentos se debe a la implementación de medidas estratégicas que optimizaron el proceso durante el período evaluado: 1. Contratación de recurso humano adicional: Para el año 2025 se incorporaron 22 profesionales por servicios, lo que permitió aumentar la capacidad operativa y agilizar la revisión de expedientes. 2. Monitoreo y priorización de trámites: Se estableció un seguimiento constante mediante la facilitadora del proceso de medicamentos, asignando trámites y revisándolos con prioridad según su antigüedad en el sistema, del más antiguo al más reciente. Estas acciones contribuyeron a mejorar la eficiencia del proceso, garantizando que los medicamentos lleguen a la población de manera más oportuna, sin comprometer los estándares de calidad, seguridad y eficacia. |  |  | Se adjunta oficio CARTA-MS-DRPIRS-103-2026 | 63607544.42 | El dato del presupuesto ejecutado está disponible a finales del mes de enero |  |  |  |  | Unidad de Registros de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario. Ministerio de Salud
13. Desarrollo de infraestructura Tecnológica con capacidad de interoperabilidad que facilite la toma de decisiones | C1. Número acumulado de sistemas de información en salud del Miniterio de Salud, con capacidad de interoperabilidad | 2 | 4 | X |  |  | - Los sistemas SIVEI y SINOVAC interoperan con el EDUS de la CCSS desde el año 2024; lo cual permite en el SIVEI la obtención de datos de notificación obligatoria de los eventos de Dengue y COVID para el análisis epidemiológico; y, en el caso de SINOVAC obtención de datos nominales, para el análisis de coberturas de vacunación. - El SINADOC del Ministerio de Salud, actualmente interopera con la Caja Costarricense del Seguro Social en dos aspectos fundamentales para el funcionamiento del SINADOC: la consulta de estudios de Histocompatibilidad de Antígenos Leucocitarios Humanos (HLA) a través de la Seroteca de la CCSS y la recepción de voluntades de donación, conforme a la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos N.º 9222; datos requeridos para la correcta asignación de órganos para transplantes. - Se desarrolló el proyecto RETC-REACAH implementándose la interoperabilidad con el Sistema Ventanilla Única de Inversión (VUI); con lo que se logra la verificación de Permisos Sanitarios de Funcionamiento para los establecimientos que deben reportar las operaciones de hornos y calderas. | Para el correcto funcionamiento del SINADOC, se identificó la necesidad de interoperabilidad con la CCSS, a fin de contar con datos actualizados y fiables, por lo que se incluyó en los requerimientos de la contratación vigente la implementación de dicha interoperabilidad. El proyecto RETC-REACAH se desarrolló en el 2025, siendo un compromiso con la OCDE, la interoperabilidad de éste sistema con la VUI, se consideró un requerimiento para satifacer el requisito del proceso de verificar la obtención del Permiso Sanitario de Funcionamiento previo al registro en el Sistema. |  |  | Informe MS-DTSD-DTIC-USI-4-2026 MS-DTSD-DTIC-19-2026 | Proyecto SINADOC: Fuente Fideicomiso ¢170000000 Para el proyecto RETC-REACAH: Fuente Fideicomiso ¢813271038 | Proyecto SINADOC: Fuente Fideicomiso ¢ 154.658.427,45 Para el proyecto RETC-REACAH: Fuente Fideicomiso ¢813.271.038 | Para el caso del proyecto SINADOC, el presupuesto programado corresponde a una reserva abierta para mantenimiento evolutivo, lo cual incluía la interoperabilidad. Al finalizar el periodo 2025, el contrato no ha finalizado por lo que aún queda pendiente ejecución, no obstante que la interoperabilidad se concluyó satisfactoriamente. |  |  |  | Departamento de tecnologías en información y comunicación. Ministerio de Salud

## AyA
HERRAMIENTA DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO METAS PNDIP AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Cumplimiento | Clasificación de meta al 31 diciembre 2025 |  |  | Logros (para metas con cumplimiento alto) | Cuando corresponda anotar las razones de los cumplimientos mayores al 125% | Obstáculos y su asociación con el riesgo materializado (en los casos de aquellas metas que no han avanzado según lo programado, debe explicarse la no efectividad de las medidas de mejora establecidas en los trimestres anteriores) | Lecciones aprendidas (para metas reportadas en las categorías cumplimiento medio y bajo) Indicar qué no funcionó, por qué, y conectar la lección con el obstáculo/riesgo. Indicar el cambio concreto de gestión que se incorporará en 2026. | Anotar que evidencia respalda el dato reportado La información debe incluirse en PDF firmado por la persona responsable para validar la misma. | Presupuesto programado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Presupuesto ejecutado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Justificación |  |  | Agenda Nacional de Evaluación | Responsable
|  | Valor meta) | (Valor real) | Cumplimiento alto (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual a 90%) | Cumplimiento medio (Cuando el resultado anual de la meta esta entre el 50% y el 89.99%) | Cumplimiento bajo (Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 49.99%) | [7 empty] | En caso de subejecución presupuestaria | En caso de sobreejecución presupuestaria | En caso de no ejecución presupuestaria | Porcentaje del nivel de avance golbal del plan de acción en la implementación de las recomendaciones
9 Programa de agua potable para comunidades indígenas | C5. Porcentaje acumulado de avance del programa de agua potable para comunidades indígenas. | 92% | 75.50% |  | x |  | Para el proyecto de Gavilán del Valle de la estrella: Se concluyen las obras de construcción del tanque de almacenamiento de 30m3 sector Bella Vista; Se continua con la construcción del tanque almacenamiento 30m3 sector Jabuy . Se trabaja en la colocación de tubería de diámetros 150mm, 100mm de PVC y tubería de polietileno, en los sectores de Bella vista y Alto Jabuy y Boca Cohen |  | En la comunidad de Vista de Mar de Punta Burica, se presenta un disputa judicial entre al ADI y el propietario del lote en donde se ubica la captación y la servidumbre. Esto ha retrasado el inicio de las obras y no se tiene un tiempo estimado de duración del litigio judicial |  | Informe seguimiento anual 2025 Indigenas Documento GSD-UEN-AP-2024-01442 justif. Proy Punta Burica | AyA : 121,917,000.00 | AyA: 84,041,549.85 | La ejecucion presupuestaria se vio afectada por:1-El procedimieto de compra institucional de cajas y accessotios para medidores domiciliarios, este tramite no se logra adjudicar durante el periodo.Ademas se presenta afectación por la adjucación tardia de la licitación por demanda de materiales ferreteros( maderas, varillas, clavos etcetera) lo cual no permitió la compra de los materiales requeridos en los tiempos programados. |  |  | Mediante oficio CARTA-MIDEPLAN-DM-0734-2025, de fecha 12 de agosto, se informa al AyA, copio textual "...por motivos de fuerza mayor la institución se ve forzada a suspender el desarrollo de dicho estudio; lo cual principalmente obedece a la falta de recursos humanos que puedan afrontar de manera oportuna dicho estudio (renuncia del analista a cargo de la evaluación). Luego de una valoración interna considerando los compromisos y capacidad institucional existente (carga laboral en este lapso del año y el recurso humano disponible) se ha determinado que la alternativa con mayor viabilidad consiste en reprogramar la evaluación para el 2027, dentro de la configuración de la próxima Agenda Nacional de Evaluaciones..." EN VIRTUD DE LO ANTERIOR ESTE PROYECTO NO TUVO SEGUIMIENTO DE LA ANE EN EL 2025 COMO ESTABA PROGRAMADO. | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Subgerencia Sistemas Delegados. UEN Administración de Proyectos
10. Proyecto 000043 Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana (proyecto de alcantarillado sanitario GAM) | C6. Porcentaje acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto (Alcantarillado sanitario GAM) | 81.92% | 81.1% | x |  |  | Con el avance de la meta del Programa de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, se ha logrado avanzar en uno de los resultados esperados con la implementación del proyecto, el cual consiste en:-Rehabilitación, refuerzo y ampliación de colectores, subcolectores y redes terciarias del sistema de alcantarillado de aguas residuales en sectores del área metropolitana. |  |  |  | Evidencias:1. Se realizan varios traslados del proyecto a la UEN AP, encargada de ejecutar el paquete de obras contenidas en la licitación 2: Ampliación de la Extensión Aserrí y Redes Terciarias de San Rafael Abajo y San Juan de Dios en Desamparados, provincia de San José (documentos UEN-PC-2025-01244 y UEN-PC-2025-03035) , sin embargo, la documentación es devuelta en múltiples ocasiones con observaciones que deben de atenderse (Ver oficio: UEN-AP-2025-01640) . Estas observaciones y algunas particularidades observadas en campo generaron el rediseño del proyecto originalmente formulado por la antigua UE PAPS que gestionaba el proyecto y el cual fue definido en el año 2024 mediante la licitación 2024LY-000054-0021400001, la cual fue declarada sin efecto por la Dirección de Proveeduría a inicios de año (Ver oficio; 02-20250121-PRE-J-2025-00181-UEN-AP-2025-00137_BPIP 000043)2. Durante el segundo semestre del 2025 se continúa con la actualización del estudio de factibilidad del proyecto de Mejoramiento Ambiental para el Área Metropolitana de San José, proceso del cual se obtiene un aval por parte de Mideplan y se actualiza el BPIP en la plataforma DELPHOS (Ver correos adjuntos "Correos de entregas y aprobación de factibilidad" y "Declaratoria de viabilidad").3. Se trasladan los documentos de licitación de los Componentes A, B y C del proyecto a la UE BCIE, los cuales contienen el resto de obras que completan el proyecto ( (Ampliación de colectores y redes terciarias. Proyecto de Mejoramiento Ambiental para la GAM)). El traslado se realiza con la finalidad de buscar un financiamiento y su formalización el cual permita ejecutar las obras faltantes del proyecto [ver oficios: "UEN-PC-2025-03638 (Paquete A)", "UEN-PC-2025-03355 (Paquete B)" y "UEN-PC-2025-03459 (Paquete C)"]4. Plan de mejora presentado en respuesta a la CARTA MS-DM-2238-2025, con seguimiento trimestral y mensual hasta el mes de setiembre del 2025 (Ver carpeta; Plan de Mejora en las evidencias) 5. Matrices de reporte de Seguimiento Trimestral del PNDIP (Ver carpeta: Reporte PNDIP Trimestral en evidencias)6. Oficio: UEN-AP-2025-01237: Solicitud de pago de Estimacióin No. 43, Licitación No. 2019LI-000011-PRI. Se muestran además documentos complementarios | _Presupuesto: 213,000,000 colones (de acuerdo con Solicitud de cambio: 04-SC-000043-SAID-2025-01) referente a la licitación 1: "Ampliación, reemplazo y reparación de infraestructura de alcantarillado sanitario en colectores y Subcolectores en las cuencas Rivera, Torres, María Aguilar y Tiribi" la cual contaba con pagos pendientes para el año 2025).Financiamiento externo: Banco Nacional | Presupuesto ejecutado: 12,889,046.27 colones (¢2,734,919.37 + $19,158.73, T.C. 530)Finaciamiento externo: B | El monto ejecutado corresponde a pagos que estaban pendiente referentes a la estimación 43 de la licitación N° 2019LI-00011-PRI "Ampliación, reemplazo y reparación de infraestructura de alcantarillado sanitario en colectores y Subcolectores en las cuencas Rivera, Torres,María Aguilar y Tiribi" (documento 6). De esta misma estimación están pendientes existen trabajos por administración y rubros pendientes de aprobración por parte del área de topografía de la UEN PyC que se están analizando. Además, la empresa encargada de la ejecución presentará la estimación 44, la cual al cierre del año no había sido recibida. |  |  |  | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA.
11. Salud ambiental | C1. Porcentaje acumulado de población cubierta con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS. | 89% | 91.65% | x |  |  | Durante el 2025 se obtuvieron los siguientes logros: . 52 Asadas, recibieron un acompañamiento, asesoramiento, capacitación y retroalimentación sobre la operación y mantenimeinto de sus equipos de cloración.. En 9 de ellas se rehabilito los sistemas de desinfección ya existentes..En 21 casos de detectó que se realizaba una inadecuada desinfección por lo que se realizarón mejoras..7 casos lograrón realizar mejoras en sus metodos o equipos para mejorar la operador.. Se construyeron e instalaron 18 cloradores. . Se incremento en 13.896 la población que es abastecida con agua potable clorada por medio del servicio que brindan las ASADAS con agua clorada.. La meta propuesta para el 2025 fue superada en un 3% obteniendose un 91.6% de la población cubierta con servicio de agua clorada por medio de Asadas . |  |  |  | Informe de Desinfección en ASADAS, cumplimiento de metas del PND. Según oficio SGSD-2026-00049 del 15 de enero 2026 | 2.198.000,00 | 2.088.000,00 | La ejecución presupuestaria corresponde únicamente a viáticos para el personal de la Subgerencia que brinda apoyo operativo a las ASADAS, ya que la compra de equipos cloradores ha sido asumida por las ASADAS. |  |  |  | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados. UEN Gestión de ASADAS.

## CEN CINAI
HERRAMIENTA DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO METAS PNDIP AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Cumplimiento | Clasificación de meta al 31 diciembre 2025 |  |  | Logros (para metas con cumplimiento alto) | Cuando corresponda anotar las razones de los cumplimientos mayores al 125% | Obstáculos y su asociación con el riesgo materializado (en los casos de aquellas metas que no han avanzado según lo programado, debe explicarse la no efectividad de las medidas de mejora establecidas en los trimestres anteriores) | Lecciones aprendidas (para metas reportadas en las categorías cumplimiento medio y bajo) Indicar qué no funcionó, por qué, y conectar la lección con el obstáculo/riesgo. Indicar el cambio concreto de gestión que se incorporará en 2026. | Anotar que evidencia respalda el dato reportado La información debe incluirse en PDF firmado por la persona responsable para validar la misma. | Presupuesto programado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Presupuesto ejecutado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Justificación |  |  | Responsable
|  | Valor meta) | (Valor real) | Cumplimiento alto (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual a 90%) | Cumplimiento medio (Cuando el resultado anual de la meta esta entre el 50% y el 89.99%) | Cumplimiento bajo (Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 49.99%) | [7 empty] | En caso de subejecución presupuestaria | En caso de sobreejecución presupuestaria | En caso de no ejecución presupuestaria
14. Seguridad Alimentaria y Nutricional | C1. Número de personas atendidas anualmente con el servicio de Nutrición Preventiva en las estrategias intramuros y extramuros de CEN CINAI | 165886 | 181710 | X |  |  | Durante el periodo en mención, se fortaleció Servicio de Nutrición Preventiva mediante estrategias intra y extramuros, con el objetivo de ampliar la detección de niños y niñas hasta los 13 años y mejorar su condición nutricional de esa forma llegar a 181.710 personas Para ello, se realizaron esfuerzos institucionales orientados a brindar atención a esta población como la atender a las adolescentes madres. En este sentido, se desarrollaron campañas para su identificación, tarea que se coordina desde la Oficina Local de Diagnóstico de Establecimiento CEN-CINAI y Comunidades (DISSEN). |  |  |  | Archivo CEN-CINAI Datos de SIAC 2025 datos del Sistema de Información de Alimentación Complementaria (SIAC) en la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de la Dirección de Información de la Dirección Nacional de CEN-CINAI. Certificación DNCC-CERT-004-2026 | 24356725300 | 17700633412.48 | En el 2025 se realizaron modificación prespuestaria por lo que lacuota liberado asciende a más de 21 mil millones de colones. La subejecución de prespuesto se da porque existe facturas del proveedor de alimentos que no fueron recibidas antes del cierre del periodo 2025. |  |  | Dirección Nacional de CEN CINAI
| C2. Número de niños y niñas menores de 13 años atendidos durante el año en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo CEN CINAI. | 49000 | 66504 | X |  |  | En la estrategia intramuros, se atiende a 66.504 niños y niñas que asisten diariamente a los CEN‑CINAI para recibir acciones de promoción del crecimiento y desarrollo en ambientes seguros. Estos servicios se brindan en horarios parciales o completos, tanto diurnos como nocturnos, según las necesidades de las familias.Por medio de la estrategia extramuros, los niños y niñas reciben apoyo a través de actividades educativas orientadas a favorecer su desarrollo integral. | La institución ha incorporado recurso humano mediante procesos de contratación pública y ha adquirido equipos, materiales y unidades móviles para garantizar la prestación del Servicio de Promoción del Crecimiento y Desarrollo en sus modalidades intra y extramuros. |  |  | Archivo CEN-CINAI Datos de SIAC 2025 datos del Sistema de Información de Alimentación Complementaria (SIAC) en la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de la Dirección de Información de la Dirección Nacional de CEN-CINAI. Certificación DNCC-CERT-004-2026 | 41355795885.75 | 30051616790.43 | En el año 2025 se realizaron modificaciones presupuestarias, motivo por el cual la cuota liberada asciende a más de 35.000 mil millones colones. La subejecución presupuestaria se explica porque las licitaciones que anteriormente realizaban los Comités de CEN-CINAI fueron centralizadas en la Proveeduría Institucional. Debido a la cuantía de estos procesos, varios oferentes presentaron recursos de objeción y apelación ante la Contraloría General de la República, lo que afectó el inicio oportuno de las contrataciones y, en consecuencia, la ejecución del presupuesto asignado. |  |  | Dirección Nacional de CEN CINAI
| C3. Número de personas adultas del núcleo familiar con acciones educativas en alimentación, nutrición de promoción de ambientes de paz y buenas prácticas de crianza. | 48000 | 62066 | X |  |  | Este servicio se brindó a 62.066 personas adultas del núcleo familiar de los niños y niñas atendidos en los CEN‑CINAI, ofreciendo espacios para adquirir, reforzar y ampliar conocimientos sobre salud, nutrición, estilos de vida saludables, entornos de crianza positiva y crecimiento y desarrollo infantil. | El fortalecimiento de la atención y la gestión institucional, mediante la contratación de recurso humano por procesos de contratación pública y la incorporación de unidades móviles, ha permitido garantizar la realización de sesiones educativas dirigidas a las personas adultas del núcleo familiar de los usuarios, tanto en la modalidad intramuros como extramuros. |  |  | Archivo CEN-CINAI Datos de SIAC 2025 datos del Sistema de Información de Alimentación Complementaria (SIAC) en la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de la Dirección de Información de la Dirección Nacional de CEN-CINAI. Certificación DNCC-CERT-004-2026 | 609072530.72 | 445334407.51 | En el año 2025 se realizaron modificaciones presupuestarias, motivo por el cual la cuota liberada asciende a más de 531 millones colones. La subejecución presupuestaria se explica porque las licitaciones que anteriormente realizaban los Comités de CEN-CINAI fueron centralizadas en la Proveeduría Institucional. Debido a la cuantía de estos procesos, varios oferentes presentaron recursos de objeción y apelación ante la Contraloría General de la República, lo que afectó el inicio oportuno de las contrataciones y, en consecuencia, la ejecución del presupuesto asignado. |  |  | Dirección Nacional de CEN CINAI
15. Prevención y Atención de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años | C1. Número de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica detectados y atendidos con servicios CEN CINAI | 5184 | 4056 |  | X |  |  |  | Para el II semestre la meta disminuyó debido a que algunos de los niños salen de su condición de desnutrición dado a la atención que se brinda con los servicios de la Institución La institución ha realizado la actividad de tamizaje a la población infantil según lo programado y además se amplío el rango de edad hasta los 13 años para la detección. Este proceso ha permitido identificar que la tendencia epidemiológica nacional muestra altos índices de obesidad y sobrepeso infantil, razón por la cual la desnutrición ha venido disminuyendo. En consecuencia, se refleja una reducción en la cantidad de personas atendidas con desnutrición; las personas detectadas con desnutrición, obesidad y sobrepeso infantil continúan teniendo acceso a las modalidades de servicios institucionales. | Lecciones: 1. Continuar con las acciones de asistencia técnica, seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los procedimientos de atención interdisciplinaria y vigilancia del crecimiento y desarrollo, a las personas funcionarias correspondientes, de las Direcciones Regionales y Oficinas Locales del país. 2. Continuar con las actividades de detección de desnutrición por medio del personal técnico y profesional de CEN CINAI. 3. Realiza la contratación de servicio de personal Atención Integral de Infantes y Promotores de la Salud y Nutrición. | Archivo Excel “PF.05.01 PNDIP Listado de desnutrición crónica” corresponde al Reporte en Excel de Seguimiento al Niño Desnutrido, elaborado por la Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo de la Dirección Nacional de CEN-CINAI. Certificación DNCC-CERT-004-2026 | 4219370000 | 3066606552.99 | En el año 2025 se realizaron modificaciones presupuestarias, motivo por el cual la cuota liberada asciende a más de 3.659 mil millones colones. La subejecución presupuestaria se explica porque las licitaciones que anteriormente realizaban los Comités de CEN-CINAI fueron centralizadas en la Proveeduría Institucional. Debido a la cuantía de estos procesos, varios oferentes presentaron recursos de objeción y apelación ante la Contraloría General de la República, lo que afectó el inicio oportuno de las contrataciones y, en consecuencia, la ejecución del presupuesto asignado. |  |  | Dirección Nacional de CEN CINAI
| C2. Número de adolescentes madres, mujeres en periodo de gestación o lactancia con acciones de promoción de la lactancia materna y alimentación saludable. | 28000 | 33694 | X |  |  | Este servicio atendió a 33.694 mujeres, entre ellas adolescentes madres y mujeres en periodo de gestación o lactancia, mediante un espacio de atención simultánea materno‑infantil. Su objetivo fue potenciar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la promoción del crecimiento y desarrollo durante los primeros 1.000 días de vida, favoreciendo la creación de vínculos afectivos y un desarrollo óptimo en el hogar. | Dado la articulación y coordinación interinstitucional, así como al trabajo integrado de los tres niveles de gestión (nacional, regional y local), ha sido posible identificar a la población de adolescentes madres, mujeres gestantes y lactantes. Esto ha permitido diseñar e implementar planes y estrategias específicas orientadas a su atención integral y al fortalecimiento de sus capacidades para el cuidado materno‑infantil. |  |  | Archivo CEN-CINAI Datos de SIAC 2025 datos del Sistema de Información de Alimentación Complementaria (SIAC) en la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de la Dirección de Información de la Dirección Nacional de CEN-CINAI. Certificación DNCC-CERT-004-2026 | 7026400000 | 5107252825.39 | En el año 2025 se realizaron modificaciones presupuestarias, motivo por el cual la cuota liberada asciende a más de 6.094 mil millones colones. La subejecución presupuestaria se explica porque las licitaciones que anteriormente realizaban los Comités de CEN-CINAI fueron centralizadas en la Proveeduría Institucional. Debido a la cuantía de estos procesos, varios oferentes presentaron recursos de objeción y apelación ante la Contraloría General de la República, lo que afectó el inicio oportuno de las contrataciones y, en consecuencia, la ejecución del presupuesto asignado. |  |  | Dirección Nacional de CEN CINAI con apoyo de la OPS

## ICODER
HERRAMIENTA DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO METAS PNDIP AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Cumplimiento | Clasificación de meta al 31 diciembre 2025 |  |  | Logros (para metas con cumplimiento alto) | Cuando corresponda anotar las razones de los cumplimientos mayores al 125% | Obstáculos y su asociación con el riesgo materializado (en los casos de aquellas metas que no han avanzado según lo programado, debe explicarse la no efectividad de las medidas de mejora establecidas en los trimestres anteriores) | Lecciones aprendidas (para metas reportadas en las categorías cumplimiento medio y bajo) Indicar qué no funcionó, por qué, y conectar la lección con el obstáculo/riesgo. Indicar el cambio concreto de gestión que se incorporará en 2026. | Anotar que evidencia respalda el dato reportado La información debe incluirse en PDF firmado por la persona responsable para validar la misma. | Presupuesto programado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Presupuesto ejecutado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Justificación |  |  | Agenda Nacional de Evaluación | Responsable
|  | Valor meta) | (Valor real) | Cumplimiento alto (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual a 90%) | Cumplimiento medio (Cuando el resultado anual de la meta esta entre el 50% y el 89.99%) | Cumplimiento bajo (Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 49.99%) | [7 empty] | En caso de subejecución presupuestaria | En caso de sobreejecución presupuestaria | En caso de no ejecución presupuestaria | Porcentaje del nivel de avance golbal del plan de acción en la implementación de las recomendaciones
2. Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad | C2. Tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional. | 9 de cada 1000 habitantes a nivel nacional Mujeres: 4.5 Hombres: 4.5 | 4,7 de cada 1000 habitantes a nivel nacional Mujeres: 2,3 Hombres: 2,4 |  | X |  |  |  | Para el caso del Programa Actívate, dentro de las situaciones que incidieron en la ejecución, se identificó que más de 10 CCDRS no lograron ejecutar el programa, principalmente por gestiones administrativas (debilidades en procesos de contratación pública, Juntas Directivas sin quirum estructural para la toma de decisiones, incumplimiento de requisitos para la rendición de cuentas y aprobación de planes de trabajo para el giro de recursos). Esta situación incide en el riesgo de subejecución prespuestaria del programa. Cierre del Proyecto de Alfabetización Física en el segundo semestre 2025, debido a las dificultades presentadas en la participación efectiva de las personas esperadas en los distintos grupos de atención. Asimismo, la falta de disponibilidad de espacios para la ejecución de las actividades planificadas, ocasionada por factores externos, impidió el desarrollo normal del proyecto. En virtud de esta situación, se debió suspender la realización de las clases de entrenamiento. Si bien se implementaron estrategias de promoción y difución del proyecto a tráves de redes sociales y se gestionó el uso de instalaciones en coordinación con otras entidades deportivas, la deserción de los participantes se mantuvo, afectando significativamente la continuidad y viabilidad de la iniciativa. A lo largo del año se tramitaron licencias y procesos de movilidad de personal hacia otras dependencias, y aunque los requerimientos se gestionaron de manera oportuna y conforme a los procedimientos establecidos, no fue posible concretar las contrataciones en el tiempo requerido. Esta situación afecto la disponibilidad de recurso humano valioso y necesario para dictaminar las rendiciones de cuentas, ejecutar giros presupuestarios a sujetos privados y acompañar los procesos de implementación de proyectos. | Respecto al Programa Actívate es necesario reforzar los procesos de capacitación y asesoría (presencial y/o virtual) a los CCDR sobre el proceso de rendición de cuentas, y la fiscalización en las regiones con los CCDR a efectos de prevenir los riesgos asociados a la subejecución presupuestaria del programa dado a la falta de cumplimiento de requisitos técnicos y normativos para el giro de recursos, así como la formulación y comunicación de lineamientos internos que permitan definir las pautas para la elaboración de informes de rendición de cuentas y seguimiento constante al cumplimiento de la ejecución o desarrollo del programa. Para el caso del Proyecto de Alfabetización Física dentro de las lecciones aprendidas para futura proyección de este tipo de proyectos se debe de analizar realizar la solicitud de espacios con mas anticipación a efectos de contar con las instalaciones en tiempo para el desarrollo de las actividades. Adicionalmente es necesario reforzar las campañas de publicidad, (mas larga y de mayor impacto) para poder llegar de forma efectiva a todas las poblaciones. Este tipo de proyectos debe considerar los riesgos climáticos que pueden presentarse en el transcurso de su ejecución, siendo que esto influye negativamente en el nivel de participación, sobre todo cuando se realizan las actividades en epocas lluviosa. Adicionalmente es necesario que se promueva un mayor compromiso institucional para buscar estrategias a fin de que el desarrollo de los programas y proyectos sean prioritarios en nuestras propias instalaciones. Es necesario que los procesos internos de ocupación de las plazas vacantes sean más ágiles y oportunos a efectos de contar con el recurso humano para el desarrollo eficiente de los programas y proyecto y alcance de las metas establecidas. |  | ¢60 118 242,78 (MINISTERIO DE SALUD LEY ANTITABACO Ordinario) ¢1 609 756 239,53 (MINISTERIO SALUD/JDN, SUPERÁVIT ESPECÍFICO JDN) ¢677 162 283, 80 (MINISTERIO DE SALUD LEY ANTITABACO ZONAS) ¢53 000 000 (MINISTERIO DE SALUD LEY ANTITABACO ) TOTAL= ¢2 400 036 766, 11 | ¢57 211 832, 73 (MINISTERIO DE SALUD LEY ANTITABACO Ordinario) ¢625 359 171, 17 (MINISTERIO SALUD/JDN, SUPERÁVIT ESPECÍFICO JDN) ¢516 961 923, 38 (MINISTERIO DE SALUD LEY ANTITABACO ZONAS) ¢22 430 851, 82 (MINISTERIO DE SALUD LEY ANTITABACO ) TOTAL= ¢1 221 963 779, 10 | En el ejercicio presupuestario 2025 se realizarón varaiciones al presupuesto programado asociados a los programas, proyectos y servicios vinculados al cumplimiento de la meta, el presupuesto programado al 31 de diciembre 2025 fue de: ¢1 349 991 608,14. La subejecución presupuestaria se debe a las razones principales: Se aprobó la colocación de recursos presupuestarios por un monto total de ₡264.000.000,00, destinados a ser distribuidos entre 44 Comités Cantonales de Deporte y Recreación (CCDR), en el marco del Programa Actívate. Al cierre del período 2025, se logró transferir efectivamente ₡247.000.000,00, lo que representa un 93,56 % del presupuesto total aprobado, beneficiando a 35 CCDR; de este grupo, 29 CCDR lograron iniciar y ejecutar el programa durante el período 2025. La diferencia no transferida, correspondiente a ₡17.000.000,00 (6,44 %), así como la no ejecución del programa por parte de algunos CCDR con recursos transferidos, obedeció principalmente a atrasos en procesos de contratación administrativa de servicios de promoción deportiva y al incumplimiento oportuno de requisitos técnicos, administrativos y legales necesarios para la correcta ejecución de los proyectos. Para el caso del Centro de Acondicionamiento Físico (CAF): Durante el período 2025 se subejecuto un 58% de los recursos programados dado a que dos procedimientos de compras se tuvieron que realizar en dos ocasiones, aunado a esto no se logro en tiempo concluir el pago de 3 facturas por parte del proceso de Gestión de compras institucional correspondientes a la adquisición de Implementos y equipos biomecánicos. Por su parte, se tenía presvisto dar mantenimiento al equipo biomecánico del CAF, sin embargo, los proveedores no contaban con los insumos y requerimientos para dichos mantenimientos, con lo cual estos recursos fuerón trasladados mediante modificaciones presupuestarias para la atención de otras necesidades institucionales. Se estimo el monto de 10 millones para la compra de un Sistema de ventilación para mejorar las condiciones ambientales en el CAF para mayor comodidad de las personas atletas, sin embargo, el costo por el tipo de cambio del dólar fue menor. Para el caso del Programa de Juegos Deportivos Nacionales: Se ejecuto un 92% de los recursos estimados, la diferencia radica en la relación entre precios estimados y los precios finales para las contrataciones necesarias para el programa. |  |  | El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) durante el primer semestre del 2025, comunica el documento sobre la Evaluación de Diseño de la Política Nacional de Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030 (PONADRAF). En fecha 14 de noviembre 2025 mediante el oficio MIDEPLAN-DM-0891-2025 se solicita el análisis de las recomendaciones expuestas en dicha evaluación. Con base en lo anterior, el ICODER mediante el oficio ICODER-DN-255-011-2025 de fecha 14 de noviembre comunica el Plan de trabajo para la atención de las recomendaciones. Con lo cual a la fehca, aún no se tiene un nivel de avance respecto a las recomendaciones emanadas. | ICODER

## IAFA
HERRAMIENTA DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO METAS PNDIP AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Intervención Pública | Indicador | Meta anual 2025 | Cumplimiento | Clasificación de meta al 31 diciembre 2025 |  |  | Logros (para metas con cumplimiento alto) | Cuando corresponda anotar las razones de los cumplimientos mayores al 125% | Obstáculos y su asociación con el riesgo materializado (en los casos de aquellas metas que no han avanzado según lo programado, debe explicarse la no efectividad de las medidas de mejora establecidas en los trimestres anteriores) | Lecciones aprendidas (para metas reportadas en las categorías cumplimiento medio y bajo) Indicar qué no funcionó, por qué, y conectar la lección con el obstáculo/riesgo. Indicar el cambio concreto de gestión que se incorporará en 2026. | Anotar que evidencia respalda el dato reportado La información debe incluirse en PDF firmado por la persona responsable para validar la misma. | Presupuesto programado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Presupuesto ejecutado (por fuente de financiamiento y el monto en colones). | Justificación |  |  | Responsable
|  | Valor meta) | (Valor real) | Cumplimiento alto (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual a 90%) | Cumplimiento medio (Cuando el resultado anual de la meta esta entre el 50% y el 89.99%) | Cumplimiento bajo (Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 49.99%) | [7 empty] | En caso de subejecución presupuestaria | En caso de sobreejecución presupuestaria | En caso de no ejecución presupuestaria
16. Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida. | C1. Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. | 45.6% | 44.77% | X |  |  | A nivel nacional, las regiones han alcanzado cifras históricas en la captación de usuarios por Primera Vez en la Vida. La Región Central lideró este esfuerzo con 5.219 personas atendidas, cumpliendo el 97,46% de su meta anual. En la Región Huetar Caribe, el impacto fue igualmente sobresaliente, captando a 592 usuarios por primera vez en la vida, lo que representó el 57,20% de su atención total y un 107,49% de cumplimiento según lo programado, un logro loable ante desafíos como la falta de suplencias médicas. Por su parte, la Región Huetar Norte reportó 535 nuevos ingresos, equivalente a un cumplimiento de 94,02% de su meta anual, concentrando su mayor incidencia en la población adulta joven y madura, la Región Chorotega atendió por primera vez en la vida a 498 personas, alcanzando un cumplimiento del 93,09% de su compromiso anual, la Región Pacífico Central reportó la atención de 674 personas por primera vez en la vida, equivalente al 98,19% de su meta anual, finalmente, la Región Brunca reportó 408 personas nuevas en la vida, lo que equivale a un 74,44% de cumplimiento respecto a su compromiso anual. La modernización de los servicios ha sido el pilar de la Región Pacífico Central, donde se implementó con éxito el sistema EDUS y la modalidad de teleconsulta en psicología. Este avance tecnológico, sumado a la modificación de horarios de atención, ha optimizado la puntualidad y reducido el ausentismo. De igual forma, la Región Central ha eliminado barreras geográficas mediante la atención virtual, garantizando que las condiciones de salud o la distancia no impidan el acceso a servicios especializados. Un logro transversal ha sido la transición hacia un modelo de atención médico-psicosocial integral con perspectiva sistémica. Las regiones Central y Huetar Norte han destacado por captar no solo al usuario directo, sino también a sus redes familiares, fortaleciendo la dinámica del hogar y estableciendo límites saludables. Este enfoque ha permitido una inclusión real para poblaciones de alta vulnerabilidad, como las personas en condición de calle, facilitándoles el acceso prioritario a exámenes de laboratorio, fármacos, aseguramiento estatal y procesos de internamiento. Finalmente, el éxito de la gestión 2025 se fundamenta en la resiliencia institucional. A pesar de las limitaciones de personal y presupuesto, regiones como la Huetar Caribe y la Pacífico Central han mantenido la continuidad del servicio mediante estrategias proactivas y un soporte clínico completo. La gratuidad y la especialización en las disciplinas de medicina, psicología y trabajo social han asegurado que cada proceso de rehabilitación esté respaldado por un seguimiento oportuno y herramientas terapéuticas que promueven una reinserción social efectiva. |  |  |  | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | ₡3.320.068.549,61 Gobierno Central; Ley No 7972 - Tratamiento; ICD; Ley No 9036 - INDER; Ley No 7972 - Prevención; Ley No 8289 – FANAL; Convenio FODESAF; Ley No 8289 FODESAF; Ley No 9028 - TABACO | 3114244357.74 | La subejecución presupuestaria registrada en las diversas unidades operativas del IAFA se fundamenta principalmente en dificultades administrativas, variaciones en la demanda de servicios y proyecciones de costos que no se materializaron. En los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID) de Cartago, San Ramón, Quepos, Santa Cruz y Limón, los remanentes responden primordialmente a atrasos en los procesos de contratación y aprobación de servicios esenciales como farmacia, laboratorio y alimentación para actividades de capacitación. Asimismo, se presentó un excedente en los rubros destinados a alquileres en Quepos y otras oficinas centrales debido a que no se aplicaron los reajustes anuales previstos, sumado a una ejecución menor a la esperada en viáticos y transportes de las funcionarias regionales. Por su parte, Casa JAGUAR experimentó una situación similar debido a demoras en contrataciones y a la obtención de costos de servicios contra demanda inferiores a los presupuestados. En una línea similar, el Proceso de Atención a Pacientes reportó baja ejecución en el mantenimiento de equipo médico, tanto por retrasos contractuales como por la ausencia de daños técnicos durante el año 2025. Finalmente, destaca el caso de la partida de transportes y ambulancias, cuya subejecución es intrínseca a su naturaleza, ya que, al ser un recurso crítico supeditado exclusivamente a la demanda de traslados de emergencia para salvaguardar la vida de los usuarios, es indispensable mantener la reserva presupuestaria aun cuando el flujo de incidentes sea menor al proyectado. |  |  | IAFA Atención a Pacientes
| R. Central | 42.74% | 41.65% | X |  |  | La Región Central ha consolidado un buen desempeño durante el año 2025, caracterizado por una cobertura que supera los indicadores proyectados y un modelo de atención altamente especializado y humano. Al final del año, se reportó un logro histórico en la captación de usuarios por Primera Vez en la Vida, alcanzando a 5.219 personas a nivel acumulado (equivalente a 41,65% del total de personas atendidas), lo que representa un cumplimiento del 97,46% de la meta anual. Un hito fundamental es el compromiso con la inclusión y la equidad. La región ha logrado captar a personas en condición de calle provenientes de dispositivos de bajo umbral, facilitando su remisión a procesos de internamiento. Además, se ha garantizado que los usuarios reciban atención altamente diferenciada según sus particularidades, incluyendo el acceso a exámenes de laboratorio, tratamiento farmacológico y apoyo en la gestión de seguro por el Estado y asistencia socioeconómica de forma prioritaria. El modelo de atención de la Región Central trasciende la consulta clínica básica para ofrecer un abordaje médico-psicosocial integral: Innovación en el Acceso: Se ha implementado la atención virtual para personas que, por condiciones de salud o distancia, no pueden asistir de forma presencial, eliminando barreras de acceso. Fortalecimiento Familiar: La intervención con las familias ha permitido mejorar la dinámica del hogar, enseñando el establecimiento de límites saludables y aclarando dudas sobre el consumo, lo que contribuye directamente a la salud pública. Red de Prevención: Existe una sinergia robusta donde el personal de prevención detecta, refiere y da seguimiento a los casos, asegurando que el inicio del proceso de recuperación sea fluido y cuente con el respaldo institucional necesario. |  |  |  | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | ₡2.743.252.153,01 Gobierno Central; Ley No 7972 - Tratamiento; ICD; Ley No 9036 - INDER; Ley No 7972 - Prevención; Ley No 8289 – FANAL; Convenio FODESAF; Ley No 8289 FODESAF; Ley No 9028 - TABACO | 2567471767.24 | En lo que respecta a la subejecución en los CAID (Cartago y San Ramón), las principales razones se asocian a atrasos que se presentaron en los procesos de contratación y la aprobación para la adquisición de servicios de farmacia, servicios de laboratorio, servicios de alimentación asociados a capacitaciones y otras actividades dirigidas a las poblaciones objetivo de los programas. Con relación a Casa JAGUAR la sub ejecución presupuestaria en los rubros correspondientes ha sido por razón de atrasos en contratación y por costo menor al presupuestado para el pago de servicios, servicios contra demanda. En el caso del Proceso de Atención a Pacientes, las partidas que presentaron una baja ejecución fueron: la de Transportes dentro del país, que se refiere al servicio de ambulancia el cual es completamente dependiente de la demanda de los usuarios e indispensable contar con el recurso en aras de salvaguardar la vida de las personas usuarias en condición grave de salud y requieren ser trasladados a otros centros médicos de mayor capacidad resolutiva. El otro rubro que presentó esta situación, fue el de reparación y mantenimiento de equipo médico el cual presentó atrasos en la contratación y rubros menores a lo presupuestado, aunado a que no presentaron daños en el 2025. |  |  | IAFA Atención a Pacientes
| R. Brunca | 63.58% | 47.33% |  | X |  |  |  | El acceso efectivo a los servicios de salud y atención especializada se ve seriamente comprometido por una red de barreras estructurales que inician con las extensas distancias que los usuarios deben recorrer para alcanzar el centro de atención (CAID). Esta dificultad geográfica se agrava profundamente por la precaria situación económica de las familias, quienes carecen de los recursos necesarios para cubrir gastos básicos de viáticos, como alimentación y transporte, indispensables para trasladarse hasta San Vito. A este panorama se suma una infraestructura de transporte público deficiente, caracterizada por una escasa flexibilidad horaria que no se ajusta a las necesidades de quienes dependen de estos servicios. | Una de las lecciones de este periodo ha sido la importancia de la gestión personalizada para el acceso a servicios de salud. La coordinación directa con figuras clave y centros especializados ha demostrado que, ante la escasez de recursos, la intervención institucional proactiva es determinante para asegurar espacios de internamiento. Esta labor no solo ha dependido de la gestión técnica, sino de la capacidad de integrar a las familias en la búsqueda de soluciones, reconociendo que su contribución es un pilar que facilita la viabilidad del ingreso del usuario al tratamiento. Asimismo, se ha aprendido que la flexibilidad y la continuidad terapéutica son vitales para el éxito a largo plazo. La posibilidad de gestionar extensiones de internamiento por mediana estancia, basadas en el criterio clínico y la voluntad del usuario, subraya la necesidad de adaptar los tiempos del tratamiento a la evolución real de cada persona, rompiendo con esquemas rígidos de atención. Por otro lado, la experiencia en la región pone de manifiesto lecciones críticas sobre las barreras geográficas y socioeconómicas. Las largas distancias hacia el centro de atención (CAID), sumadas a la precariedad del transporte público y la falta de recursos para viáticos, evidencian que el acceso a la salud no está garantizado solo con la oferta del servicio, sino que requiere de una logística de movilidad que actualmente es insuficiente. Esta realidad obliga a replantear estrategias de descentralización o apoyos económicos específicos para el traslado de los pacientes. Finalmente, una lección aprendida urgente es la necesidad de humanizar la tramitología institucional. Se ha detectado una brecha profunda entre la digitalización de los servicios estatales y la realidad de los usuarios. La escasa apertura para aceptar referencias institucionales y las dificultades para gestionar seguros por el Estado en las áreas de salud actúan como cuellos de botella que frenan el proceso de recuperación integral. Esto resalta la importancia de abogar por sistemas más sensibles y accesibles, donde la referencia técnica tenga un peso real sobre el trámite burocrático digital. | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | ₡99.206.813,29 Gobierno Central, Ley No 7972 – Tratamiento, Ley No 7972 – Prevención, ICD | 93622473.15 | En lo que respecta a la subejecución en el CAID, las principales razones (sin considerar los salarios) se asocian a atrasos en procesos de contratación y la no autorización para la adquisición de servicios de servicios de alimentación asociados a capacitaciones y otras actividades dirigidas a las poblaciones objetivo de los programas. De igual manera se presenta una subejecución el monto reservado para el pago por el alquiler del inmueble donde se ubica el IAFA, que incorporó para un eventual reajuste anual del alquiler que finalmente no se produjo. |  |  | IAFA Atención a Pacientes
| R. Chorotega | 65.32% | 60.81% | X |  |  | Durante el año 2025, la Región Chorotega consolidó una gestión de alto impacto en el CAID de Santa Cruz, logrando la atención de 498 personas que ingresaron por primera vez en su vida a los servicios de salud especializados. Este grupo representa una parte sustancial del total de 819 usuarios nuevos atendidos durante el año, alcanzando un notable cumplimiento del 93,10%. En cuanto al perfil de esta población, se mantiene una tendencia de mayor afluencia masculina con un 71% (356 hombres), frente a un 29% de participación femenina (142 mujeres). |  |  |  | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | ₡78.043.064,13 Gobierno Central | 72217992.49 | En lo que respecta a la subejecución en el CAID, se presenta una pequeña subejecución el monto de presupuesto (sin considerar los salarios) reservado para sufragar gastos por concepto de viáticos y transporte de las funcionarias de Santa Cruz, Guanacaste. |  |  | IAFA Atención a Pacientes
| R. Huetar Norte | 58.42% | 54.93% | X |  |  | Al cierre de diciembre de 2025, la Región Huetar Norte reportó un avance significativo en sus indicadores de cobertura, logrando la atención de 535 personas que ingresaron por primera vez en su vida a los servicios de salud especializados. Este resultado no solo representa el 54,93% del total de la población atendida en el periodo. En cuanto al perfil demográfico de estos nuevos ingresos, el análisis destaca que el grupo de mayor incidencia es la población adulta joven y madura, concentrándose el 54,48% de las personas nuevas en el rango de edad de los 18 a los 64 años. Este dato es fundamental para orientar los esfuerzos de atención hacia el sector productivo y socialmente activo de la región. Más allá de las cifras, el logro principal de esta gestión radica en la implementación de un abordaje con perspectiva sistémica. La región ha logrado captar no solo a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, sino también a sus redes familiares, garantizando una atención integral. Este modelo busca mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante un acompañamiento especializado que facilita su rehabilitación y, en última instancia, una reinserción efectiva en la sociedad. |  |  |  | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | ₡99.465.873,79 Gobierno Central, Ley No 7972 - Tratamiento | 94390958.07 | En lo que respecta a la subejecución en el CAID, la principal razón (sin considerar los salarios) se asocia a los atrasos que se presentaron en los procesos de contratación y aprobación para la adquisición servicios de alimentación vinculados a las actividades de capacitación con el grupo terapéutico de mujeres CAID.
| R. Huetar Caribe | 53.21% | 57.2% | X |  |  | La Región Huetar Caribe reportó un desempeño sobresaliente durante el periodo 2025, logrando atender a un total de 1.035 personas. El hito más significativo de esta gestión fue el alcance en la captación de usuarios por Primera Vez en la Vida (PVV), sumando 592 personas; esta cifra representa el 57,20% del total de la atención. Este logro resulta particularmente loable al considerar que el equipo de atención enfrentó desafíos críticos, como altos niveles de ausentismo por parte de los usuarios, problemas de salud en el personal institucional y la ausencia de suplencia en la plaza de medicina. Dado que el servicio depende de la voluntariedad de las personas consumidoras, el éxito se atribuye directamente a una estrategia de gestión proactiva y medidas de control rigurosas. Finalmente, los beneficios para la población se tradujeron en una atención integral y gratuita desde las disciplinas de medicina, psicología y trabajo social. Este abordaje no solo brindó herramientas terapéuticas y alternativas para mejorar la condición de vida de los usuarios, sino que garantizó el apoyo farmacológico, la realización de exámenes diagnósticos y un seguimiento oportuno, asegurando que el proceso de rehabilitación estuviera respaldado por un soporte clínico y social completo. |  |  |  | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | ₡94.075.875,67 Gobierno Central, Ley No 7972 – Tratamiento, ICD | 91495925.67 | En lo que respecta a la subejecución en el CAID, se presenta una pequeña subejecución el monto de presupuesto (sin considerar los salarios) reservado para sufragar gastos por concepto de viáticos y transporte de las funcionarias de Limón. |  |  | IAFA Atención a Pacientes
| R. Pacífico Central | 48.05% | 49.34% | X |  |  | La gestión de la Región Pacífico Central durante el año 2025 se ha caracterizado por una capacidad de adaptación y resiliencia institucional, logrando superar sus metas de cobertura a pesar de desafíos administrativos. Un hito fundamental en este periodo fue la modernización de los servicios mediante la incorporación del sistema EDUS y la capacitación del personal, lo que alinea la región con los estándares nacionales de salud. Asimismo, se implementó con éxito la modalidad de teleconsulta en psicología, respaldada por protocolos de consentimiento informado tanto para adultos como para menores. La eficiencia operativa también se vio impulsada por la modificación del horario de atención, una medida estratégica que mejoró significativamente la puntualidad en las primeras citas y redujo el ausentismo. |  |  |  | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | ₡206.024.769,72 Gobierno Central, Ley No 7972 – Tratamiento, ICD | 195045241.12 | En lo que respecta a la subejecución en el CAID, (sin considerar los salarios) responde al monto de presupuesto reservado para el pago por el alquiler del inmueble donde se ubica el IAFA en Quepos, que se incorporó para un eventual reajuste anual del alquiler que finalmente no se produjo. Además, se presenta una pequeña subejecución el monto reservado para sufragar gastos por concepto de viáticos y transporte de las funcionarias. |  |  | IAFA Atención a Pacientes
| C2. Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. | 26300 | 19266 |  | X |  |  |  | Uno de los elementos más críticos es la inestabilidad de la planilla, caracterizada por una crisis de sostenibilidad del personal debido a jubilaciones, renuncias y una fuga constante de profesionales hacia centros de mayor envergadura. Esta situación se agrava por la inopia de especialistas dispuestos a realizar suplencias cortas en zonas con un alto costo de vida, lo que resulta en vacantes prolongadas durante meses en áreas vitales como Trabajo Social, Psicología y Medicina. En consecuencia, el personal activo debe asumir una sobrecarga laboral significativa, lidiando con solicitudes de información urgentes no estandarizadas y funciones especiales no programadas, lo que deteriora su salud física y mental y afecta el rendimiento general del equipo. | La implementación del sistema EDUS se destaca como el hito tecnológico más relevante, dejando la enseñanza fundamental de que toda transición digital debe ir acompañada de un programa robusto de gestión del cambio. Se ha comprendido que la infraestructura por sí sola es insuficiente si no se diseñan estrategias de acoplamiento que consideren la curva de aprendizaje de los profesionales y eviten trasladar dificultades técnicas a los usuarios. Asimismo, la modernización de la comunicación mediante el uso de mensajería SMS y WhatsApp se ha validado como una herramienta clave para combatir el ausentismo y fortalecer la adherencia al tratamiento. Ante las barreras geográficas y la escasez de especialistas, la teleconsulta ha pasado de ser una alternativa a una necesidad terapéutica indispensable. La experiencia ha impulsado la propuesta de consolidar la atención virtual en el PEI 2025-2030, permitiendo el apoyo remoto entre centros y optimizando el recurso humano. Complementariamente, se ha aprendido a flexibilizar el modelo presencial. Una de las lecciones más críticas es la urgencia de transitar hacia una gestión proactiva del personal. Surge la necesidad de crear un banco de oferentes continuo y especializado a nivel regional que garantice sustituciones inmediatas por inopia o vacaciones. Paralelamente, la atención del riesgo psicosocial se ha revelado como una inversión vital; la integración de los funcionarios a programas de salud mental ha demostrado ser el sostén necesario para mantener la calidad del servicio frente a la sobrecarga laboral y el estrés por cumplimiento de metas. Finalmente, se ha fortalecido la visión de atención integral con enfoque de reducción de daño. La coordinación fluida con instituciones como el MEP, PANI, IMAS y el Poder Judicial ha permitido trazar rutas de atención más claras para poblaciones en riesgo. Se ha aprendido que la labor del centro trasciende lo clínico al movilizar recursos básicos (alimentos y ropa) para usuarios en alta vulnerabilidad, reconociendo que la estabilidad social es un requisito previo para el éxito terapéutico. Este esfuerzo colectivo, respaldado por una comunicación asertiva con las jefaturas y un apoyo gerencial permanente, ha permitido que la institución mantenga su capacidad operativa en niveles óptimos a pesar de los retos estructurales. | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | [5 empty] | IAFA Atención a Pacientes
| R. Central | 21100 | 14210 |  | X |  |  |  | La operatividad también se ha visto impactada por la transición tecnológica y el estado de la infraestructura. La implementación del expediente electrónico (EDUS) obligó a emplear tiempo hacia capacitaciones y periodos de acoplamiento que redujeron la productividad inicial y aumentaron el estrés laboral. A esto se suma el deterioro crítico de la planta física en centros específicos, donde persisten filtraciones de agua, ventilación deficiente y falta de espacios adecuados para archivos o salas de espera. La capacidad de respuesta integral se ve limitada, además, por la centralización de instrumentos administrativos y la escasez presupuestaria para atender a población no asegurada en condiciones de alta vulnerabilidad. | La implementación del EDUS ha sido uno de los hitos más significativos, dejando como lección la importancia de acompañar la tecnología con una programación de gestión del cambio. Ante la falta de profesionales o barreras geográficas, la atención en línea (teleconsulta) se ha consolidado como una alternativa terapéutica indispensable. La región ha elevado propuestas para incluir formalmente la atención virtual en el PEI 2025-2030, permitiendo que profesionales de diferentes CAID o del nivel central brinden apoyo remoto. Esta modalidad no solo optimiza el recurso humano, sino que reduce los obstáculos económicos y de traslado para las poblaciones más alejadas y vulnerables. Para maximizar el aprovechamiento de los espacios, los equipos han implementado tácticas innovadoras: • Citas de Recargo y Atenciones Breves: Se han ajustado las agendas para atender a usuarios que se presentan sin cita previa, logrando recuperar espacios perdidos por ausentismo. • Agendas Compactas: Se prioriza programar las tres disciplinas (medicina, psicología y trabajo social) el mismo día para usuarios de zonas distantes, reduciendo sus costos de transporte. • Flexibilidad Horaria: La disposición voluntaria del personal para extender jornadas o ajustar espacios ha permitido mantener la fluidez del servicio, incluso ante la alta demanda y la sobrecarga laboral. Una lección crítica ha sido la necesidad de gestionar de forma proactiva la escasez de personal por inopia o vacaciones. Se ha propuesto la creación de un banco de oferentes continuo y especializado para evitar la interrupción de servicios. Asimismo, la implementación del programa de riesgos psicosociales ha demostrado ser vital para proteger la salud mental de los funcionarios ante el estrés laboral, permitiendo que el equipo mantenga la calidad de la atención a pesar de las limitaciones de plazas. El fortalecimiento de los canales de comunicación con el MEP, PANI, IMAS y el Poder Judicial ha facilitado una ruta de atención más clara para las personas menores de edad y poblaciones en riesgo. La movilización de recursos y la consecución de apoyos (como bancos de ropa y alimentos) a través de grupos de apoyo, reflejan una visión de atención integral con enfoque de reducción de daño, atendiendo las necesidades básicas de los usuarios en condición de alta vulnerabilidad o situación de calle. | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | [5 empty] | IAFA Atención a Pacientes
| R. Brunca | 660 | 862 | X |  |  | En el ámbito clínico y social, la Región Brunca ha logrado trascender la atención básica para ofrecer una rehabilitación integral. Se han implementado con éxito herramientas terapéuticas que no solo abordan el consumo de sustancias, sino que transforman el entorno del usuario, mejorando la convivencia familiar y fortaleciendo a las familias como redes de apoyo esenciales. Destaca notablemente la capacidad de la región para generar proyectos de vida, facilitando que las personas usuarias concluyan estudios secundarios, inicien carreras universitarias o desarrollen emprendimientos propios, logrando así una reinserción laboral efectiva y adaptada a las exigencias actuales. La gestión interinstitucional es otro de los pilares de éxito en este periodo. La región ha liderado la articulación de apoyos críticos, tales como la coordinación de becas con la Sinfónica SINEM para el desarrollo artístico de menores de edad, el enlace con el IMAS para la atención de casos vulnerables (CLAIS) y el acompañamiento técnico en procesos legales de Justicia Restaurativa. Estos esfuerzos aseguran que la rehabilitación sea sostenible y esté respaldada por una red de protección social sólida. | La región ha demostrado una gran capacidad de respuesta ante las nuevas realidades epidemiológicas. Aunque el alcohol sigue siendo la principal causa de consulta, se ha logrado visibilizar y abordar con éxito el fenómeno emergente de los vaporizadores, que hoy representan el 20,99% de las nuevas consultas, superando incluso a la marihuana. Este abordaje oportuno, sumado a la atención especializada para una población mayoritariamente joven (donde casi el 50% son menores de 18 años), reafirma el compromiso de la Región Brunca con la prevención temprana y la construcción de un futuro más saludable para sus comunidades. | Finalmente, el ausentismo de los usuarios constituye la limitación externa más persistente, alimentada por barreras socioeconómicas que impiden costear transporte y alimentación. Las largas distancias, la rigidez del transporte público y las condiciones climáticas adversas dificultan el acceso, mientras que la falta de personal administrativo para realizar recordatorios telefónicos favorece el olvido de las citas programadas a largo plazo. En el caso de personas menores de edad, la complejidad de sus perfiles clínicos y el escaso compromiso de algunas redes familiares derivan en la pérdida de continuidad terapéutica. Este ciclo de desvinculación se consolida por la inestabilidad de una población que cambia constantemente de domicilio y contacto telefónico por motivos laborales, impidiendo el cumplimiento efectivo de los indicadores institucionales. |  | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | [5 empty] | IAFA Atención a Pacientes
| R. Chorotega | 815 | 819 | X |  |  | El éxito de la atención en esta región se fundamenta en un modelo de atención integral y gratuita, que garantiza el acceso universal independientemente de la condición de aseguramiento de la persona ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Este enfoque multidisciplinario abarca las áreas de Medicina, Trabajo Social y Psicología, permitiendo un abordaje preventivo y clínico robusto. Además, la gestión operativa ha priorizado la accesibilidad del usuario mediante una programación de citas flexible, adaptada a los horarios de mayor facilidad para los pacientes con el fin de reducir el ausentismo y fortalecer la adherencia al proceso. Un logro estratégico fundamental es la robusta articulación interinstitucional, especialmente con la CCSS. Gracias a esta excelente comunicación, el personal médico del CAID no solo brinda valoraciones clínicas, sino que gestiona directamente tratamientos farmacológicos para el control del síndrome de supresión, así como órdenes para exámenes de laboratorio y rayos X, asegurando un diagnóstico integral. Asimismo, el centro actúa como un nodo articulador que deriva casos a otras instancias gubernamentales como el IMAS, PANI y la CCSS, fortaleciendo la red de cuido y recuperación. Finalmente, la región destaca por su capacidad de proteger a las poblaciones de mayor vulnerabilidad social. A través de una estrecha coordinación con la Dirección Institucional, el equipo de Santa Cruz facilita el acceso a becas en ONGs acreditadas por el IAFA. Este mecanismo asegura espacios de internamiento financiados mediante la Ley 7972, garantizando que el factor económico no sea una barrera para quienes requieren procesos de estancia residencial para su recuperación, reafirmando así el compromiso de la institución con la equidad y la justicia social en la salud. |  |  |  | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | [5 empty] | IAFA Atención a Pacientes
| R. Huetar Norte | 910 | 974 | X |  |  | La gestión de la Huetar Central Norte durante el año 2025 se caracterizó por una eficiencia operativa sobresaliente, logrando atender a un total de 974 personas. El impacto regional está fuertemente centralizado en el cantón de San Carlos, que aporta el 77,72% de los usuarios, con Ciudad Quesada como el distrito de mayor demanda (35,40%). Esta distribución confirma que la cercanía geográfica y la densidad poblacional son factores determinantes en el acceso a los servicios, observándose una disminución de la consulta en distritos más alejados de la sede del CAID. El alcohol sigue siendo la principal sustancia de consulta (282 casos), seguido por el cannabis (255). No obstante, es notable la tendencia al alza de los dispositivos electrónicos de administración de nicotina (SEAN), que motivaron la consulta de 172 personas, superando al crack (130 casos). Clínicamente, la región mantuvo un control riguroso mediante el envío de 866 pruebas de laboratorio, de las cuales el 70,32% fueron tamizajes de tóxicos en orina; es significativo que más de la mitad de los resultados recibidos (51,60%) correspondieron a personas menores de edad. La sistematización de este periodo permite resaltar los siguientes hitos cualitativos: Oportunidad en el Servicio: Se garantizó atención inmediata tanto a usuarios referidos por otras instituciones como a aquellos que asistieron de forma espontánea, cumpliendo estrictamente con los protocolos del Ministerio de Salud. Abordaje Familiar: Se consolidó el servicio de orientación e información para las familias, reconociéndolas como piezas clave en el proceso terapéutico. Gestión de Internamientos: Mediante una coordinación efectiva con el programa COMAR, se logró el ingreso de 36 casos a ONG especializadas, cumpliendo con los protocolos técnicos y los informes requeridos para asegurar este recurso a quienes presentaban mayor necesidad. |  |  |  | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | [5 empty] | IAFA Atención a Pacientes
| R. Huetar Caribe | 1130 | 1035 | X |  |  | Durante el periodo evaluado, la Región Huetar Caribe exhibió un buen desempeño institucional, alcanzando la atención de 1.035 personas, lo que representa un 91,59% de cumplimiento respecto a la meta anual de 1.130 usuarios. Este resultado es el fruto de una gestión operativa centrada en la calidad y la articulación regional. La atención directa se distribuyó con una marcada presencia masculina, contabilizando 750 hombres y 285 mujeres. Un dato de gran relevancia social es el abordaje de la población joven, ya que 337 menores de edad recibieron servicios especializados, mientras que 698 fueron personas mayores de 18 años. Cabe destacar que estas cifras se refieren exclusivamente a usuarios directos, sin contabilizar las numerosas orientaciones y abordajes realizados a los núcleos familiares. El equipo del CAID Limón logró consolidar una comunicación asertiva y una buena coordinación entre el equipo interdisciplinario y las jefaturas regionales. Este engranaje permitió dar respuesta oportuna a las referencias provenientes de socios estratégicos como el PANI, INAMU, IMAS, CCSS, MEP y el Poder Judicial (específicamente mediante Programas de Justicia Restaurativa). |  |  |  | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | [5 empty] | IAFA Atención a Pacientes
| R. Pacífico Central | 1685 | 1366 |  | X |  |  |  | La ejecución de las metas institucionales se ha visto comprometida por una compleja convergencia de factores estructurales, administrativos y humanos que han limitado la capacidad operativa de los centros. En primera instancia, la implementación del sistema EDUS representó un desafío significativo debido a la ausencia de una estrategia de gestión del cambio, lo que obligó a desviar tiempo considerable hacia capacitaciones, ajustes administrativos y periodos de acoplamiento. Esta transición tecnológica, sumada a fallas técnicas y de expedientes, generó una curva de aprendizaje que impactó directamente la cantidad de citas brindadas y provocó un aumento en el estrés laboral del equipo tratante. A nivel de recursos humanos, se identifica una crisis de sostenibilidad del personal exacerbada por la fuga de profesionales hacia centros de mayor envergadura, como el Hospital Monseñor Sanabria, y la dificultad de atraer sustitutos a zonas de alto costo de vida como Quepos. Esta inopia de personal se tradujo en vacancias prolongadas en áreas críticas como Trabajo Social, Psicología y Medicina, resultando en cientos de atenciones no brindadas. Además, la salud física y mental de los funcionarios se ha visto deteriorada por la sobrecarga de tareas, derivada en parte de solicitudes de información urgentes y no estandarizadas que debieron atenderse sin suspender la consulta directa, afectando el rendimiento y la estabilidad emocional del equipo. Finalmente, el ausentismo de las personas usuarias constituye un obstáculo crítico, con una pérdida masiva de citas programadas debido a limitaciones socioeconómicas, de transporte y geográficas de la población. La alta demanda y la concentración de servicios en programas únicos obligan a una programación de citas a largo plazo, lo que favorece el olvido y la desvinculación de los pacientes. Esta situación se agrava por la falta de personal administrativo para realizar recordatorios telefónicos y seguimientos, creando un ciclo de desatención que impide el cumplimiento de los indicadores establecidos. | Una lección fundamental ha sido la implementación del sistema EDUS. Se reconoce que la transición tecnológica no solo requiere infraestructura, sino un programa robusto de gestión del cambio que acompañe a los profesionales en su curva de aprendizaje. Para mitigar el impacto en la atención, se identificó la necesidad de diseñar estrategias de acoplamiento que eviten trasladar las dificultades técnicas al usuario final, manteniendo siempre la fluidez del servicio institucional. La falta de sustituciones por inopia o periodos de vacaciones ha impulsado el aprendizaje de estrategias de continuidad operativa. Ante la ausencia de personal médico u oficinista, los equipos interdisciplinarios han asumido tareas administrativas para garantizar el funcionamiento del CAID, demostrando que la polifuncionalidad y la interconsulta entre sedes (como el apoyo mutuo entre Quepos y Puntarenas) son vitales. Asimismo, surge como lección la urgencia de crear un "banco de oferentes continuo" y especializado en el nivel regional para asegurar contrataciones inmediatas ante incapacidades o renuncias. El ausentismo representa uno de los mayores retos, lo que ha generado lecciones sobre la flexibilización del modelo de atención. Se ha aprendido que las "atenciones breves" y las citas de recargo permiten captar a personas sin cita previa o que se presentan tarde, optimizando los espacios disponibles. De cara al futuro, la región ha propuesto formalmente la incorporación de programas automatizados de recordatorio de citas y la consolidación de la teleconsulta en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2025-2030), especialmente para usuarios de zonas alejadas o con limitaciones económicas. La gestión de la sobrecarga de trabajo y el estrés derivado de las metas de atención ha enseñado la importancia de los programas de riesgo psicosocial. La integración de colaboradores a estos programas ha demostrado beneficios directos en el clima organizacional. Además, la lección aprendida dicta que la comunicación asertiva con las jefaturas es esencial para definir prioridades cuando la capacidad operativa se ve superada, asegurando que la calidad de la información no se comprometa ante la presión por cumplir metas. | Oficios: AT-035-01-2026 AT-AP-0013-01-2026 AT-CJ-009-01-2026 AT-OR-002-01-2026 | [5 empty] | IAFA Atención a Pacientes