## M. Salud
Tabla 2 Actividades Críticas
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas |  | Año 2020 | [5 empty] | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/ distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Cumplida | No cumplida | Justificación de no ejecución
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | Implementar la vacunación para la prevención de la infección por el virus del Papiloma humano. 2019-2022: 55% 2020: 45% 2021: 50% 2022: 55% | Difusión de Campaña de comunicación y sensibilización de las primeras y segundas dosis | Las 7 Regiones del Pais (Dirección de Red de Servicios de Salud Central Norte, Central Sur, Huetar Norte, Huetar Atlantica Chorotega, Brunca) | N/A | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  | 360 | CCSS /DDSS
|  | Seguimiento a distribución de la primeras y segundas dosis de vacunas VPH a las áreas de salud | Las 7 Regiones del Pais (Dirección de Red de Servicios de Salud Central Norte, Central Sur, Huetar Norte, Huetar Atlantica Chorotega, Brunca) |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  | 360 | CCSS /DDSS
|  | Aplicación de primeras y segundas dosis de vacunas VPH | Las 7 Regiones del Pais (Dirección de Red de Servicios de Salud Central Norte, Central Sur, Huetar Norte, Huetar Atlantica Chorotega, Brunca) |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  | 360 | CCSS /DDSS
|  | Seguimiento, monitoreo de cobertura y distribución de la primeras y segundas dosis de vacunas VPH a las áreas de salud | Las 7 Regiones del Pais (Dirección de Red de Servicios de Salud Central Norte, Central Sur, Huetar Norte, Huetar Atlantica Chorotega, Brunca) |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  | 360 | CCSS /DDSS
|  | Compra de vacunas |  |  | 2020-02-01 | 2020-07-30 |  |  | 150 | CCSS Gerencia Logística
|  | Planificación de estrategias de vacunación para primeras y segundas dosis hasta el 2021 | Las 7 Regiones del Pais (Dirección de Red de Servicios de Salud Central Norte, Central Sur, Huetar Norte, Huetar Atlantica Chorotega, Brunca) |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  |  | 270 | CCSS /DDSS
|  | Análisis de porcentaje de aplicación de primeras y segundas dosis de vacunas VPH | Las 7 Regiones del Pais (Dirección de Red de Servicios de Salud Central Norte, Central Sur, Huetar Norte, Huetar Atlantica Chorotega, Brunca) |  | 2020-11-15 | 2020-12-01 |  |  | 15 | CCSS /DDSS
|  | Elaboración de Informe de final de periodo de coberturas aplicadas | Las 7 Regiones del Pais (Dirección de Red de Servicios de Salud Central Norte, Central Sur, Huetar Norte, Huetar Atlantica Chorotega, Brunca) |  | 2020-12-01 | 2020-12-30 |  |  | 30 | CCSS /DDSS
Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud a las personas mayores atendidas en la modalidad de Hospital Domiciliar en los hospitales Regionales y Periféricos. | 2020-2022: 900 adultos mayores. 2020: 300 2021: 600 2022: 900 | Desarrollo de un "pilotaje" en tres unidades definidas con modalidades de atención no convencionales (Hospital San Juan de Dios, Hospital Tony Facio y Área de Salud de Limón) | Central Huetar Caribe | Hospital San Juan de Dios (San José) Hospital Tony Facio (Limón) y Área de Salud de Limón (Limón) | 2020-03-01 | 2020-05-31 |  |  | 90 | CCSS EDUS DDSS
|  | Documento de análisis y recomendaciones de los resultados de la aplicabilidad de tecnología especializada para el (CRSVS) de salud a distancia. | Región Chorotega Central Huetar Caribe | Hospital Enrique Baltodano. Hospital La Anexión. Hospital Max Peralta. Hospital Tonny Facio. Hospital San Vicente de Paul. | 2020-05-31 | 2020-06-28 |  |  | 30 | CCSS EDUS DDSS
|  | Normativa y caso de uso de los instrumentos de monitoreo de salud a distancia |  |  | 2020-06-30 | 2020-08-31 |  |  | 60 | CCSS /DDSS
|  | Sensibilización y capacitación a las unidades operativas que implementarán el proyecto de CRSVS |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 30 | CCSS /DDSS
|  | Implementación , verificación, vigilancia activa de las personas en su domicilio mediante el adecuado funcionamiento del sistema de registro establecido y el cumplimento de la normativa institucional de esta modalidad de atención dentro de proyecto de CRSVS |  |  | 2020-10-01 | 31/11/2020 |  |  | 60 | CCSS EDUS DDSS
|  | Evaluación de resultados alcanzados y recomendaciones, entrega y delegación a las unidades |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 30 | CCSS /DDSS
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | Mejorar la detección y diagnóstico temprano del cáncer gástrico y colorrectal. 2019-2022: 40% 2020: 35% 2021: 37,5% 2022: 40 % | Aprobación por parte de las autoridades del programa institucional de detección temprana de cáncer gástrico bajo la direccion del Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico. | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-04-02 |  |  | 64 | Gerencia Médica
|  | Implementacion de la estrategia de capacitación al personal de salud involucrado en la detección temprana de cáncer gástrico. | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-01-06 | 2020-07-06 |  |  | 126 | Centro Detección Cáncer Gástrico/Coordinacion Técnica de Cáncer
|  | Distribucion de material informativo sobre cáncer gástrico dirigido a la población, a las unidades participantes para ser usado en el proceso de captación. | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Establecimientos de Salud
|  | Implementacion de las estrategias de búsqueda activa de las personas en edad objetivo en las áreas definidas | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Establecimientos de Salud (Areas de Salud)
|  | Distribucion de material informativo sobre la serie gastrocuodenal que se entregara a las personas que se citen para realizarse el procedimiento. | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Establecimientos de Salud
|  | Coordinación con los sitios participantes para los procesos de captación y la planificacion de las agendas de series gastroduodenales de acuerdo a capacidad actual de recursos | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Establecimientos de Salud
|  | Coordinación con los sitios participantes para la planificacion de las agendas de gastroscopias para los casos con hallazgos positivos de acuerdo a capacidad actual de recursos, así como la articulación entre los centros. | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Establecimientos de Salud
|  | Seguimiento para el monitoreo de las actividades de captación, realización de pruebas y seguimiento de pacientes. | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-07-01 | 2020-12-18 |  |  | 123 | Centro Detección Cáncer Gástrico/Coordinacion Técnica de Cáncer
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | 2020-2022: Cobertura de un 11,5% de tamizaje por cáncer colorrectal mediante prueba de sangre oculta en heces en personas de 50 a 74 años que asisten a consultas en 12 áreas seleccionadas 2020: 11,5% 2022: 13 % | 1.Campaña informativa en los centros de salud para el refuerzo de la captación oportunista | Central Norte | Atenas: alajuela Belén: heredia San Isidro: heredia Santo Domingo:heredia Valverde Vega. Alajuela | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | CTC Dirección de Comunicación Dirección de Área de Salud
|  | 2.Implementación de la invitación al tamizaje por medio de call center | Central Norte/ Central Sur | Atenas: alajuela Belén: heredia San Isidro: heredia Santo Domingo: heredia Valverde Vega:alajuela Cartago: Cartago Paraíso: Cartago La Unión: Cartago Turrialba: cartago Jiménez Alvarado Oreamuno El Guarco Los Santos | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | CTC Centro de Detección de Cáncer Gástrico Cartago Proyecto Expediente Digital Único en Salud
|  | 3.Disponibilidad de la prueba de sangre oculta en heces en los laboratorios de las áreas de salud involucradas |  |  | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Gerencia de Logística Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios Dirección de Área de Salud
|  | 4.Jornadas de Producción en Hospital San Francisco de Asís para colonoscopias de tamizaje | Central Norte | Grecia: alajuela | 2020-03-01 | 2020-07-29 |  |  | 103 | Dirección Médica Hospital San Francisco de Asís CTC
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | 2020-2022: 15% de pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer atendidos en sesiones multidisciplinarias en los centros de salud que cuentan con departamentos de hemato-oncología 2020: 15% 2021: 22,5% 2022: 30 % | 1.Referencias de pacientes a sesión de atención | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Servicios de atención
|  | 2.Sesiones de Atención de equipos multidisciplinarios en los centros de salud que cuentan con servicios de hemato-oncología |  |  | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Jefatura de Hemato Onco
|  | 3. Criterio con la recomendación para el abordaje y seguimiento de los usuarios atendidos en las sesiones multidisciplinarios |  |  | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Sesion multidisciplinarias
|  | 4. Implementación del Sistema "Edus Sesiones." |  |  | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Proyecto EDUS
|  | 5.Coordinaciones Locales para verificacion de cumplimiento (Enlace de Hemato-Onco, Registro, EDUS) |  |  | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 48 | Jefatura de Hemato Onco
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | 2020-2022: 10% de tiempo de espera para la atención especializada a pacientes con sospecha de cáncer de mama 2020:10% 2021: 15% 2022: 20% | Implementacion del Sistema "Edus Sesiones". | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Proyecto EDUS
|  | Criterio con la recomendación para el abordaje y seguimiento de los usuarios atendidos en las sesiones multidisciplinarios | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Departamentos de Hemato-Onco
|  | Manteniminto preventivo o correctivo de Equipos de Mamografías | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-12-18 |  |  | 245 | Mantenimiento local
|  | Analisis de informacion para la identificacion de aspectos de mejora (primer semestre) | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-06-01 |  |  | 101 | Departamentos de Hemato-Onco
|  | Plan de mejora para los tiempos de atencion (primer semestre) | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-06-01 |  |  | 101 | Departamentos de Hemato-Onco Direccion Hospitales Direccion De Red CTC
|  | Analisis de informacion para la identificacion de aspectos de mejora (segundo semestre) | Costa Rica | n/a | 2020-06-02 | 2020-12-18 |  |  | 122 | Departamentos de Hemato-Onco Direccion Hospitales Direccion De Red CTC
|  | Plan de mejora para los tiempos de atencion (segundo semestre) | Costa Rica | n/a | 2020-06-02 | 2020-12-18 |  |  | 122 | Departamentos de Hemato-Onco Direccion Hospitales Direccion De Red CTC
Acceso y oportunidad de los servicios mediante la reducción de los días de espera para servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) | 2019-2022: Disminuir a 300 días de espera la lista global para cirugías electivas que requieren hospitalización. 2019: 392 días 2020: 342días 2021: 321 días 2022: 300 días | Gestión de coordinación con las autoridades de los centros médicos para la realización de abordajes emergentes para mitigar la situación en caso de huelga | Región Central | San José / Cantón Central | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Durante el Periodo | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Promoción de Jornadas de Producción para la participación activa de las distintas especialidades médicas, que cumplan con los niveles de productividad en la jornada ordinaria. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Durante el Periodo | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Evaluación de requerimientos adicionales para el fortalecimiento de la capacidad instalada Unidades Médicas que realizan jornadas de producción. (Maquinaria y Equipo - Insumos). |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Durante el Periodo | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Recepción y análisis de Informes finales de gestión Jornadas de Producción con fecha de corte al II semestre periodo 2019. |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-23 |  |  | 17 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Preparación Informe Jornadas de Producción Ejercicio Anual 2019. |  |  | 2020-01-24 | 2020-02-06 |  |  | 10 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Presentación Informe rendición de cuentas gestión Jornadas de Producción anual 2019, basado en el análisis de resultados y demostración del impacto en las listas de espera. Durante el periodo 2019. |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  | 1 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Recepción y análisis de Informes de gestión Jornadas de Producción con fecha de corte al primer semestre periodo 2020. |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-11 |  |  | 30 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Preparación Informe Jornadas de Producción I semestre 2020 |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-18 |  |  | 5 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Presentación Informe rendición de cuentas gestión Jornadas de Producción I Semestre 2020, basado en el análisis de resultados y demostración del impacto en las listas de espera. |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  |  | 1 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
Acceso y oportunidad de los servicios mediante la reducción de los días de espera para servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) | 2019-2022: Disminuir a 200 días de espera la lista global para cirugías ambulatorias. 2019: 249 2020: 224 2021: 210 2022: 200 | Gestión de coordinación con las autoridades de los centros médicos para la realización de abordajes emergentes para mitigar la situación en caso de huelga | Región Central | San José / Cantón Central | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Durante el Periodo | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Promoción de Jornadas de Producción para la participación activa de las distintas especialidades médicas, que cumplan con los niveles de productividad en la jornada ordinaria. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Durante el Periodo | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Evaluación de requerimientos adicionales para el fortalecimiento de la capacidad instalada Unidades Médicas que realizan jornadas de producción. (Maquinaria y Equipo - Insumos). |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Durante el Periodo | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Recepción y análisis de Informes finales de gestión Jornadas de Producción con fecha de corte al II semestre periodo 2019. |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-23 |  |  | 17 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Preparación Informe Jornadas de Producción Ejercicio Anual 2019. |  |  | 2020-01-24 | 2020-02-06 |  |  | 10 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Presentación Informe rendición de cuentas gestión Jornadas de Producción anual 2019, basado en el análisis de resultados y demostración del impacto en las listas de espera. Durante el periodo 2019. |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  | 1 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Recepción y análisis de Informes de gestión Jornadas de Producción con fecha de corte al primer semestre periodo 2020. |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-11 |  |  | 30 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Preparación Informe Jornadas de Producción I semestre 2020 |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-18 |  |  | 5 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Presentación Informe rendición de cuentas gestión Jornadas de Producción I Semestre 2020, basado en el análisis de resultados y demostración del impacto en las listas de espera. |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  |  | 1 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
Acceso y oportunidad de los servicios mediante la reducción de los días de espera para servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) | 2019-2022: Disminuir a 324 días de espera la lista de espera para procedimientos quirúrgicos de remplazo de cadera y rodillas. 2019: 534 2020: 464 2021: 394 2022: 324 | Gestión de coordinación con las autoridades de los centros médicos para la realización de abordajes emergentes para mitigar la situación en caso de huelga | Región Central | San José / Cantón Central | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Durante el Periodo | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Promoción de Jornadas de Producción para la participación activa de las distintas especialidades médicas, que cumplan con los niveles de productividad en la jornada ordinaria. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Durante el Periodo | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Evaluación de requerimientos adicionales para el fortalecimiento de la capacidad instalada Unidades Médicas que realizan jornadas de producción. (Maquinaria y Equipo - Insumos). |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Durante el Periodo | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Recepción y análisis de Informes finales de gestión Jornadas de Producción con fecha de corte al II semestre periodo 2019. |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-23 |  |  | 17 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Preparación Informe Jornadas de Producción Ejercicio Anual 2019. |  |  | 2020-01-24 | 2020-02-06 |  |  | 10 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Presentación Informe rendición de cuentas gestión Jornadas de Producción anual 2019, basado en el análisis de resultados y demostración del impacto en las listas de espera. Durante el periodo 2019. |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  | 1 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Recepción y análisis de Informes de gestión Jornadas de Producción con fecha de corte al primer semestre periodo 2020. |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-11 |  |  | 30 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Preparación Informe Jornadas de Producción I semestre 2020 |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-18 |  |  | 5 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Presentación Informe rendición de cuentas gestión Jornadas de Producción I Semestre 2020, basado en el análisis de resultados y demostración del impacto en las listas de espera. |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  |  | 1 | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en la CCSS acorde con las necesidades de la población | 2019-2022: 37% 2019: 15% 2020: 22% 2021: 30% 2022: 37% | Recopilación y análisis de información relacionada con la normativa institucional: manuales/parámetros/guías, así como documentación internacional referente a la atención de enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades transmisibles prioritarias | Nacional |  | 2020-01-02 09:00 | 2020-02-28 19:00 |  |  | 42 | CCSS / Programa Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud
|  | Elaboración del costeo, análisis de financiamiento y plan de cierre de brechas de recursos para el primer nivel de atención en la CCSS, para todo el país. 1 | Nacional |  | 2020-03-30 09:00 | 2020-07-03 19:00 |  |  | 70 | CCSS / Programa Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud
|  | Inclusión del curso de autoaprendizaje sobre homologación de conceptos para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en la CCSS, en una plataforma virtual, de manera que esté disponible para su aplicación a nivel nacional. | Nacional |  | 2020-04-15 09:00 | 2020-05-19 |  |  | 25 | CCSS / Programa Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud
|  | Elaboración del manual de organización y perfiles de puestos de las Direcciones de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud, de manera que sea el documento que defina la organización y funciones de las diferentes Direcciones de Red conformadas en la CCSS en todo el país. | Nacional |  | 2020-08-03 09:00 | 2020-10-30 19:00 |  |  | 65 | CCSS / Programa Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud
Implementación de Red Integrada de prestación de servicios de salud Huetar Caribe | 2019-2022: 100% 2019: 15% 2020: 40% 2021: 60% 2022: 100% | Diseño de estrategia para el fortalecimiento de la cirugía ambulatoria en la red | Huetar Caribe |  | 2020-01-02 | 2019-04-17 |  |  | 77 | CCSS / Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica / Gerencia Médica
|  | Diseño de estrategia de atención integral e integrada según curso de vida con énfasis en Enfermedades crónicas no transmisibles | Huetar Caribe |  | 2020-01-02 | 2020-05-08 |  |  | 92 | CCSS / Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica / Gerencia Médica
|  | Diseño de estrategia para fortalecimiento de las modalidades de atención no convencional1 | Huetar Caribe |  | 2020-01-02 | 2020-05-22 19:00 |  |  | 103 | CCSS / Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica / Gerencia Médica
|  | Elaboración del informe consolidado de análisis de necesidades de prestación de servicios de salud de la Red | Huetar Caribe |  | 2020-01-20 | 2020-06-26 |  |  |  | CCSS / Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica / Gerencia Médica
|  | Implementación del plan de gestión del cambio en la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud | Huetar Caribe |  | 2020-01-02 | 2020-10-23 |  |  | 212 | CCSS / Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica / Gerencia Médica
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 2,300 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  |  | 15 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Heredia, Región Occidente, Región Central Este.
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 |  |  | 20 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Heredia, Región Occidente, Región Central Este.
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 |  |  | 20 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Heredia, Región Occidente, Región Central Este.
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 |  |  | 10 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Heredia, Región Occidente, Región Central Este.
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 |  |  | 10 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Heredia, Región Occidente, Región Central Este.
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 |  |  | 10 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Heredia, Región Occidente, Región Central Este.
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  |  | 10 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Heredia, Región Occidente, Región Central Este.
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 |  |  | 15 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Heredia, Región Occidente, Región Central Este.
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 |  |  | 15 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Heredia, Región Occidente, Región Central Este.
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 |  |  | 65 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Heredia, Región Occidente, Región Central Este.
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 |  |  | 18 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Heredia, Región Occidente, Región Central Este.
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 1,050 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  |  | 15 | IAFA, Región Chorotega
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 |  |  | 20 | IAFA, Región Chorotega
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 |  |  | 20 | IAFA, Región Chorotega
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 |  |  | 10 | IAFA, Región Chorotega
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 |  |  | 10 | IAFA, Región Chorotega
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 |  |  | 10 | IAFA, Región Chorotega
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  |  | 10 | IAFA, Región Chorotega
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 |  |  | 15 | IAFA, Región Chorotega
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 |  |  | 15 | IAFA, Región Chorotega
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 |  |  | 65 | IAFA, Región Chorotega
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 |  |  | 18 | IAFA, Región Chorotega
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 157 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  |  | 15 | IAFA, Región Pacífico Central
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 |  |  | 20 | IAFA, Región Pacífico Central
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 |  |  | 20 | IAFA, Región Pacífico Central
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 |  |  | 10 | IAFA, Región Pacífico Central
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 |  |  | 10 | IAFA, Región Pacífico Central
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 |  |  | 10 | IAFA, Región Pacífico Central
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  |  | 10 | IAFA, Región Pacífico Central
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 |  |  | 15 | IAFA, Región Pacífico Central
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 |  |  | 15 | IAFA, Región Pacífico Central
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 |  |  | 65 | IAFA, Región Pacífico Central
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 |  |  | 18 | IAFA, Región Pacífico Central
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 1,260 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  |  | 15 | IAFA, Región Región Brunca
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 |  |  | 20 | IAFA, Región Región Brunca
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 |  |  | 20 | IAFA, Región Región Brunca
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 |  |  | 10 | IAFA, Región Región Brunca
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 |  |  | 10 | IAFA, Región Región Brunca
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 |  |  | 10 | IAFA, Región Región Brunca
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  |  | 10 | IAFA, Región Región Brunca
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 |  |  | 15 | IAFA, Región Región Brunca
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 |  |  | 15 | IAFA, Región Región Brunca
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 |  |  | 65 | IAFA, Región Región Brunca
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 |  |  | 18 | IAFA, Región Región Brunca
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 5,670 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  |  | 15 | IAFA, Región Región Huetar Caribe
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 |  |  | 20 | IAFA, Región Región Huetar Caribe
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 |  |  | 20 | IAFA, Región Región Huetar Caribe
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 |  |  | 10 | IAFA, Región Región Huetar Caribe
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 |  |  | 10 | IAFA, Región Región Huetar Caribe
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 |  |  | 10 | IAFA, Región Región Huetar Caribe
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  |  | 10 | IAFA, Región Región Huetar Caribe
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 |  |  | 15 | IAFA, Región Región Huetar Caribe
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 |  |  | 15 | IAFA, Región Región Huetar Caribe
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 |  |  | 65 | IAFA, Región Región Huetar Caribe
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 |  |  | 18 | IAFA, Región Región Huetar Caribe
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 63 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  |  | 15 | IAFA, Región Región Central Norte Alajuela
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 |  |  | 20 | IAFA, Región Región Central Norte Alajuela
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 |  |  | 20 | IAFA, Región Región Central Norte Alajuela
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 |  |  | 10 | IAFA, Región Región Central Norte Alajuela
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 |  |  | 10 | IAFA, Región Región Central Norte Alajuela
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 |  |  | 10 | IAFA, Región Región Central Norte Alajuela
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  |  | 10 | IAFA, Región Región Central Norte Alajuela
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 |  |  | 15 | IAFA, Región Región Central Norte Alajuela
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 |  |  | 15 | IAFA, Región Región Central Norte Alajuela
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 |  |  | 65 | IAFA, Región Región Central Norte Alajuela
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 |  |  | 18 | IAFA, Región Región Central Norte Alajuela
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 10.500 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  |  | 15 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Alajuela, Región Central Norte Heredia, Región Central Este, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central, Región Chorotega, Región Occidente.
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 |  |  | 20 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Alajuela, Región Central Norte Heredia, Región Central Este, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central, Región Chorotega, Región Occidente.
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 |  |  | 20 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Alajuela, Región Central Norte Heredia, Región Central Este, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central, Región Chorotega, Región Occidente.
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 |  |  | 10 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Alajuela, Región Central Norte Heredia, Región Central Este, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central, Región Chorotega, Región Occidente.
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 |  |  | 10 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Alajuela, Región Central Norte Heredia, Región Central Este, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central, Región Chorotega, Región Occidente.
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 |  |  | 10 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Alajuela, Región Central Norte Heredia, Región Central Este, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central, Región Chorotega, Región Occidente.
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  |  | 10 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Alajuela, Región Central Norte Heredia, Región Central Este, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central, Región Chorotega, Región Occidente.
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 |  |  | 15 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Alajuela, Región Central Norte Heredia, Región Central Este, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central, Región Chorotega, Región Occidente.
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 |  |  | 15 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Alajuela, Región Central Norte Heredia, Región Central Este, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central, Región Chorotega, Región Occidente.
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 |  |  | 65 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Alajuela, Región Central Norte Heredia, Región Central Este, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central, Región Chorotega, Región Occidente.
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 |  |  | 18 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Alajuela, Región Central Norte Heredia, Región Central Este, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central, Región Chorotega, Región Occidente.
Programa Nacional de Salud Ambiental | Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS). | Identificación de soluciones y elaboración del Plan de Acciones correctivas en conjunto con la ASADA | NO APLICA | NACIONAL | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  | 232 días | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales / UEN de Gestión de ASADAS
|  | Atención y ejecución de las acciones correctivas en forma conjunta entre la ORAC y la ASADA | NO APLICA | NACIONAL | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  | 232 días | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales / UEN de Gestión de ASADAS
|  | Ejecución de obras de infraestructura para la construcción de nuevos sistemas o ampliaciones hacia comunidades que no cuentan con sistema de acueducto ya existentes. | Huetar Horte Huetar Atlántica Chorotega | *Sarapiqui, Puerto Viejo y Horquetas *Los Chiles Los Chiles *Limón Limón *La Cruz, La Cruz | 2020-01-25 | 2020-12-15 |  |  | 232 días | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales. /UEN Administración de Proyectos
|  | Acompañamiento técnico a las ASADAS en lo correspondiente a la parte de sistemas de desinfección. | Costa Rica | Todo el Pais | 2020-01-25 | 2020-12-15 |  |  | 232 días | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales. /UEN Administración de Proyectos
Programa Nacional de CEN CINAI | 2019: 28575 niños y niñas estrategia intramuros | Recibir alimentos no perecederos | Nacional | Nacional | 10/01/20 | 2020-12-10 |  |  | 239 días | Dirección Nacional de CEN CINAI
|  | Pagar viáticos al personal que trabaja extramuros |  |  | 15/01/20 | 13/12/20 |  |  | 239 días | Dirección Nacional de CEN CINAI
|  | Reportar servicios entregados |  |  | 2020-01-28 | 2020-12-27 |  |  | 240 días | Dirección Nacional de CEN CINAI
|  | Dar seguimiento al cumplimiento de metas |  |  | 12/03/20 | 2020-12-12 |  |  | 198 días | Dirección Nacional de CEN CINAI
|  | Dar seguimiento a la selección de niños y niñas a nivel nacional |  |  | 2020-03-13 | 13/12/20 |  |  | 198 días | Dirección Nacional de CEN CINAI
Programa Nacional de CEN CINAI | 2019: 28575 niños y niñas estrategia intramuros | Recibir alimentos frescos | Nacional | Nacional | 07/01/20 | 20/12/20 |  |  | 250 días | Dirección Nacional de CEN CINAI
|  | Recibir alimentos no perecederos |  |  | 10/01/20 | 10/12/20 |  |  | 239 días | Dirección Nacional de CEN CINAI
|  | Reportar servicios entregados |  |  | 2020-01-28 | 27/12/20 |  |  | 240 días | Dirección Nacional de CEN CINAI
|  | Dar seguimiento al cumplimiento de metas |  |  | 12/03/20 | 2020-12-12 |  |  | 198 días | Dirección Nacional de CEN CINAI
|  | Dar seguimiento a la selección de niños y niñas a nivel nacional |  |  | 13/03/20 | 13/12/20 |  |  | 198 días | Dirección Nacional de CEN CINAI
Abordaje Integral de la obesidad en niños y niñas de I, III y VI grado en el escenario educativo. | 2020-2022: 60% 2020: 15% 2021: 35% 2022: 60% | Construcción y oficialización del Plan de Abordaje de la Obesidad Infantil en el marco del Programa Nacional de Salud y Nutrición Escolar | Región Central Norte | Heredia | 2020-01-01 | 2019-06-02 |  | X | El plan aún está en construcción. La Dirección de Planificación del Ministerio de Salud realizó un taller el 3 de diciembre 2019 en el que se desarrolló un proceso de revisión y ajuste del Plan Nacional Intersectorial para el Abordaje Integral de la Obesidad Infantil, tomando como base los insumos generados en el proceso de consulta realizado mediante talleres nacionales, regionales y locales, así como una validación de las acciones identificadas en el marco del Programa de Salud y Nutrición Escolar. Además se han hecho consultas a actores claves para realimentar el Plan ajustado. | Ministerio de Salud, Dirección de Planificación
|  | Gestión de la información proveniente de la CCSS sobre los niños de I, III, VI grado que presentan obesidad | NA | NA | 2020-01-01 | 2020-06-03 |  | X | La Unidad de Planificaciòn Sectorial de la Dirección de Planificación del Ministerio de Salud convocó a una reunión el 10 de marzo 2020 donde participó el personal responsable de la CCSS en dar seguimiento a la meta de obesidad para conocer avances de la línea base de los niños de I, III y VI grado de escuelas con obesidad. Se encontró que la línea base no se completó el año 2019, como se había acordado con la CCSS, debido a ciertos atrasos con relación a cambios en el instrumento de la CCSS para la recolección de los datos. Se establecieron los compromisos para poder avanzar en el cumplimiento de la meta de obesidad . El 30 de abril se tiene programada otra reunión con miembros de la CCSS para definir una propuesta sobre la información que se requiere para obtener la línea base de los niños escolares con obesidad. El 30 de marzo 2020 se tuvo una reunión virtual con funcionarias del Programa de Equidad y Programa de Vida Estudiantil para ir construyendo una directriz de manera que la información de los niños de I,III y VI con obesidad detectados por los EBAIS se les pueda entregar a funcionarios de las áreas rectoras para poder dar seguimientoa los niños y niñas con obesidad y así lograr un abordaje integral a esos niños y niñas. | Ministerio de Salud, Dirección de Planificación
Simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos | 2019-2022: 98 días hábiles. 2019: 143 2020: 128 2021: 113 2022: 98 | Presentación de los expedientes de registro de medicamentos por parte de los registradores no acorde con la normativa | Nacional | Nacional | 2020-01-01 | 2020-12-22 |  | X | Esto es una actividad que presentan los clientes externos día a día. | Ministerio de Salud, Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
|  | Capacitación a registradores en cuanto a la normativa y mejoramiento continuo | Nacional | Nacional | 2020-01-01 | 2020-12-22 |  | X | Se planteó realizar una capacitación para los registradores de manera trimestral y no se pudo realizar la que se iba a hacer el día 18 de marzo pues por la emergencia no se podían realizar actividades en las que hubiera concentración de personas y en esta se esperaban cerca de 100 participantes. Esta queda pendiente y se estará programando para cuando se pueda realizar, con el compromiso de cumplir con la que corresponde al segundo trimestre también. | Ministerio de Salud, Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
|  | Sesiones de trabajo con los evaluadores institucionales para unificación de criterios al aplicar la normativa | Nacional | Nacional | 2020-01-01 | 2020-12-22 | X |  | Se llevó a cabo una sesión de trabajo el día 11 de abril con los evaluadores con el fin de unificar criterios. | Ministerio de Salud, Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
|  | Revisión de una norma centroamericana para proponer mejoras | Nacional | Nacional | 2020-02-02 | 2020-08-02 | X |  | Se continúa con la revisión de la normativa de registro que está en su última etapa. Esta es centroamericana por lo que se requiere de la aprobación de todos los países de la región. | Ministerio de Salud, Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
Simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos | 2019-2022: 16 días hábiles. 2019: 61 2020: 46 2021: 31 2022: 16 | Presentación de los expedientes de renovación de registro de medicamentos por parte de los registradores no acorde con la normativa | Nacional | Nacional | 2020-01-01 | 2020-12-22 |  | X | Esto es una actividad que presentan los clientes externos día a día. | Ministerio de Salud, Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
|  | Segumiento al proceso de renovación con declaración jurada para mantener el plazo establecido por normativa | Nacional | Nacional | 2020-01-01 | 2020-12-22 | X |  | Se mantiene control permanente sobre la atención de las renovaciones con declaración jurada. | Ministerio de Salud, Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
Programa Nacional de Salud Ambiental | 2018-2022: 3.800 toneladas por día. 2019: 3.740 2020: 3.760 2021: 3.780 2022: 3.800 | Traslado del reglamento sobre valorización de los envases de bebidas a la Dirección de Asuntos Jurídicos para publicación. | NA | NA | 2020-01-01 | 2020-02-01 | X |  |  | Ministerio de Salud. Dirección de Protección al Ambiente Humano.
|  | Seguimiento a la implementación de la Directriz Ministerial ( MS- MINAE) | Central | Central | 2020-07-03 | 2020-12-21 |  | X | La actividad se realizará de acuerdo a las fechas programadas (julio-diciembre 2020) | Ministerio de Salud. Dirección de Protección al Ambiente Humano.
Plan Estratégico Nacional de Salud de las personas adolescentes. | 2019-2022: 12,8 % 2019: 14,5 % 2020: 14,0 % 2021: 13,5 % 2022: 12,8 % | Actualización de la Norma Interinstitucional de Atención Integral al Adolescente | Nacional | Nacional | 2020-01-02 | 2020-09-30 |  | X | Dio inicio el proceso de contratación, se tiene plan de trabajo entregado por el consultor, las actividades programadas y de convocatorias a grupos focales con las instituciones participantes, se encuentran detenidas debido a que coincidió con la Emergencia Nacional por COVID-19 y el Decreto de emergencia Nacional Decreto Ejecutivo 2227-MP-S. | Ministerio de Salud, Dirección de Planificación
|  | Definición de indicadores y metas de sostenibilidad para las regiones involucradas | Brunca y Huetar Caribe | Brunca y Huetar Caribe | 2020-02-02 | 2020-05-02 |  | X | Se tiene versión preliminar, se tenia planeado reuniones a lo interno de CCSS para valoración final y validación de los integrantes interinstitucionales e interniveles, se detuvo el proceso por la Emergencia COVID-19 y el Decreto de emergencia Nacional Decreto Ejecutivo 2227-MP-S. | Ministerio de Salud, Dirección de Planificación
|  | Integración de la red interinstitucional local de servicios dirigidos a las personas adolescentes y de las Unidades de Coordinación, en la integración de las áreas en la Región Chorotega | Región Chorotega | Región Chorotega | 2020-02-02 | 2020-06-02 | X |  | Se inició el proceso con un taller que se realizó el 18 de febrero en la Región Chorotega con funcionarios de los niveles regional y local de diferentes Instituciones | Ministerio de Salud, Dirección de Planificación
|  | Sensibilización al recurso humano regional y local en el abordaje integral de personas adolescentes y capacitación a los integrantes de los equipos conductores regionales y locales interinstitucionales en el modelo y la normativa vinculante | Región Chorotega | Región Chorotega | 2020-02-02 | 2020-06-30 | X |  | En el taller del 18 de febrero se realizó la presentación del PENSPA por parte de Olga Hernández Chaves y la presentación del Modelo por parte de Tania Rivas. Quedó pendiente la concertación de una reunión con los Directores Regionales para continuar con el proceso de conformación y fortalecimiento de las redes y para la elaboración del cronograma para las capacitaciones correspondientes. | Ministerio de Salud, Dirección de Planificación
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | 2019-2022: 72 por 100 000 habitantes 2019:75 2020:74 2021:73 2022:72 | Emisión de Directriz Ministerial para oficilialización de la Comisión de Abordaje Integral de las ENT y Obesidad | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  | X | Está en proceso y no se ha cumplido el plazo. | Ministerio de Salud, Dirección de Planificación
|  | Recolección de información del estado de cumplimiento de indicadores del Plan de Acción de la Estrategia de Abordaje Integral de las ENT y Obesidad del periodo 2014-2018. | Nacional | Nacional | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  | X | El proceso de levantamiento de datos no se ha terminado pues hay actores sociales que no han enviado el reporte de información solicitado. | Ministerio de Salud, Dirección de Planificación
|  | Contratación de consultoría de reajuste Estrategia y Plan de acción | NA | NA | 2020-02-02 | 2020-03-30 |  | X | Aunque no se ha contratado la consultoría, los TdRs están en proceso de validación por parte de la OPS para continuar con la gestión. | Ministerio de Salud, Dirección de Planificación
Promoción de la salud mental y prevención de los principales trastornos mentales y del comportamiento | 2019-2022: 4,84 por 100000 habitantes 2021:4,84 | Elaboración del protocolo insterinstitucional para el abordaje integral del comportamiento suicida con los protocolos oficializados. | Nacional | Nacional | 2020-02-02 | 2020-06-02 |  | X | Aún no se ha cumplido el plazo de la ejecución, sin embargo al mes de marzo, en la sesiones de la Comisión Interinstitucional de Salud Mental se tomó el acuerdo de revisar todos los lineamientos elaborados a la fecha y el protocolo de la CCSS, tomando como línea base la guía de elaboración de lineamientos para el abordaje del comportamiento suicida aprobada por el Consejo Nacional de Salud Mental. Una vez realizada dicha valoración se iniciará la elaboración del protocolo interinstitucional con la articulación de los protocolos del MEP, IAFA, PANI y CCSS. El avance al primer trimestre cumplía con lo proyectado. | Ministerio de Salud, Secretaría Técnica de Salud Mental
|  | Apoyo a la conformación de 36 ILAIS y 6 IRAIS a nivel nacional | Nacional | Nacional | 2020-02-07 | 2020-06-02 | X |  | Aún no se ha cumplido el plazo de la ejecución, sin embargo a inicios del primer trimestre 2020, el último dato recabado en cuanto al cumplimiento de los artículos 7, 8, 9 y 10 del Decreto Ejecutivo N°40881-S, refleja un avance significativo a nivel nacional, alcanzando un total de 83% de cumplimiento, lo que corresponde a 9 de 10 Instancias Regionales de Abordaje Integral del Comportamiento Suicida (IRAIS) y a 68 de 82 Instancias Locales de Abordaje Integral del Comportamiento Suicida (ILAIS). Así mismo, fue de conocimiento de la Secretaría Técnica de Salud Mental, que tanto la DRRS Pacífico Central como la DRRS Chorotega, elaboraron ambas un plan de conformación de las instancias faltantes, para la conformación en el primer trimestre 2020. | Ministerio de Salud, Secretaría Técnica de Salud Mental
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | 2019-2020:17,90 2020:17,90 | Obtención de la información final de mortalidad por cáncer de mama al INEC | Nacional | Nacional | 2020-10-30 | 2020-12-15 |  | X | La tasa de mortalidad por cáncer de mama, en este caso corresponde al dato acumulado de 5 años, para los cuales se necesita la información de 2020, este año no ha finalizado por lo que se puede brindar el dato hasta el año 2021, cuando se tenga el total de los datos de fallecimientos. | Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud
|  | Revisión de la propuesta de norma por parte de Asuntos Jurídicos | Nacional | Nacional | 2020-03-04 | 2020-05-02 | X |  |  | Ministerio de Salud, Dirección de Servicios de Salud
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | 2019-2020: 8,31 | Obtención de la información final de mortalidad por cáncer de cérvix al INEC | Nacional | Nacional | 2020-10-30 | 2020-12-15 |  | X | La tasa de mortalidad por cáncer de cérvix, en este caso corresponde al dato acumulado de 5 años, para los cuales se necesita la información de 2020, este año no ha finalizado por lo que se puede brindar el dato hasta el año 2021, cuando se tenga el total de los datos de fallecimientos. | Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud
|  | Redacción del proyecto del marco normativo | Nacional | Nacional | 2020-03-02 | 2020-06-02 |  | X | Esta meta se encuentra en proceso dado que aún no se ha cumplido el tiempo establecido. | Ministerio de Salud, Dirección de Servicios de Salud
Programa Actívate | Aumetar el número de personas que participan en diferentes modalidades de actividad física en las regiones del país 2019-2022: 12,150 personas 2019: 3,600 2020: 7,200 2021: 10,800 2022: 12,150 | Proceso de contratación administrativa de empresa para la ejecución de las modalidades de actividad física sistemática del Programa Actívate | Nacional |  | 2020-01-13 08:00 | 2020-02-14 16:00 |  | X | Existe un atraso administrativo por parte del ICODER | ICODER Ministerio de Salud
|  | Elaboración de informes trimestrales del avance del Programa Actívate |  |  | 2020-04-01 08:00 | 2020-12-18 16:00 |  | X | Debido a que no se ha contratado a la empresa no se han podido generar informes.
Note on K22: Geovanna Cerdas Ellis: Se refieren a los EBAIS
Note on C39: Geovanna Cerdas Ellis: Revisar estas últimas 4 actividades con las actividades desglosadas en la tabla 1

## Equipos Moviles CCSS (hidden)
Número de personas mayores monitoreadas con equipos móviles a distancia (CRSVS)
Tabla 2 Actividades Críticas
Intervención crítica | Metas de intervención crítica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución/Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/ distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud a las personas mayores atendidas en la modalidad de Hospital Domiciliar en los hospitales Regionales y Periféricos. | 2020-2022: 900 adultos mayores. 2020: 300 2021: 600 2022: 900 | Desarrollo de un "pilotaje" en tres unidades definidas con modalidades de atención no convencionales (Hospital San Juan de Dios, Hospital Tony Facio y Área de Salud de Limón) | Central Huetar Caribe | Hospital San Juan de Dios (San José) Hospital Tony Facio (Limón) y Área de Salud de Limón (Limón) | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 90 | CCSS EDUS DDSS
|  | Documento de análisis y recomendaciones de los resultados de la aplicabilidad de tecnología especializada para el (CRSVS) de salud a distancia. | Región Chorotega Central Huetar Caribe | Hospital Enrique Baltodano. Hospital La Anexión. Hospital Max Peralta. Hospital Tonny Facio. Hospital San Vicente de Paul. | 2020-05-31 | 2020-06-28 | 30 | CCSS EDUS DDSS
|  | Normativa y caso de uso de los instrumentos de monitoreo de salud a distancia |  |  | 2020-06-30 | 2020-08-31 | 60 | CCSS DDSS
|  | Sensibilización y capacitación a las unidades operativas que implementarán el proyecto de CRSVS |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 30 | CCSS DDSS
|  | Implementación , verificación, vigilancia activa de las personas en su domicilio mediante el adecuado funcionamiento del sistema de registro establecido y el cumplimento de la normativa institucional de esta modalidad de atención dentro de proyecto de CRSVS |  |  | 2020-10-01 | 31/11/2020 | 60 | CCSS EDUS DDSS
|  | Evaluación de resultados alcanzados y recomendaciones, entrega y delegación a las unidades |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 30 | CCSS DDSS DRSS
Note on A2: Geovanna Cerdas Ellis: Utilizar el formato de la Tabla 2

## Cancer Gástrico CCSS (hidden)
Porcentaje de personas con cáncer gástrico diagnosticado en etapa temprana en las Áreas de salud de Puntarenas y Corredores (Pacífico Central y Brunca)
Tabla 2 Actividades Críticas
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/ distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | Mejorar la detección y diagnóstico temprano del cáncer gástrico y colorrectal. 2019-2022: 40% 2020: 35% 2021: 37,5% 2022: 40 % | Aprobación por parte de las autoridades del programa institucional de detección temprana de cáncer gástrico bajo la direccion del Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico. | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-04-02 | 64 | Gerencia Médica | Aprobación por parte de las autoridades del programa institucional de detección temprana de cáncer gástrico bajo la dirección del Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico.
|  | Implementacion de la estrategia de capacitación al personal de salud involucrado en la detección temprana de cáncer gástrico. | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-01-06 | 2020-07-06 | 126 | Centro Detección Cáncer Gástrico/Coordinacion Técnica de Cáncer | Implementación de la estrategia de capacitación al personal de salud involucrado en la detección temprana de cáncer gástrico.
|  | Distribucion de material informativo sobre cáncer gástrico dirigido a la población, a las unidades participantes para ser usado en el proceso de captación. | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Establecimientos de Salud | Distribución de material informativo sobre cáncer gástrico dirigido a la población, a las unidades participantes para ser usado en el proceso de captación.
|  | Implementacion de las estrategias de búsqueda activa de las personas en edad objetivo en las áreas definidas | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Establecimientos de Salud (Areas de Salud) | Implementacion de las estrategias de búsqueda activa de las personas en edad objetivo en las áreas definidas
|  | Distribucion de material informativo sobre la serie gastrocuodenal que se entregara a las personas que se citen para realizarse el procedimiento. | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Establecimientos de Salud | Distribucion de material informativo sobre la serie gastrocuodenal que se entregara a las personas que se citen para realizarse el procedimiento.
|  | Coordinación con los sitios participantes para los procesos de captación y la planificacion de las agendas de series gastroduodenales de acuerdo a capacidad actual de recursos | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Establecimientos de Salud | Coordinación con los sitios participantes para los procesos de captación y la planificacion de las agendas de series gastroduodenales de acuerdo a capacidad actual de recursos
|  | Coordinación con los sitios participantes para la planificacion de las agendas de gastroscopias para los casos con hallazgos positivos de acuerdo a capacidad actual de recursos, así como la articulación entre los centros. | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Establecimientos de Salud | Coordinación con los sitios participantes para la planificacion de las agendas de gastroscopias para los casos con hallazgos positivos de acuerdo a capacidad actual de recursos, así como la articulación entre los centros.
|  | Seguimiento para el monitoreo de las actividades de captación, realización de pruebas y seguimiento de pacientes. | Central/Brunca/Pacifico Central | Cartago Puntarenas Corredores | 2020-07-01 | 2020-12-18 | 123 | Centro Detección Cáncer Gástrico/Coordinacion Técnica de Cáncer | Seguimiento para el monitoreo de las actividades de captación, realización de pruebas y seguimiento de pacientes.
Note on A1: Geovanna Cerdas Ellis: Revisar formato de tabla 2
Note on I8: Geovanna Cerdas Ellis: Se refieren a los EBAIS

## Cancer de colón CCSS (hidden)
Cobertura de tamizaje por cáncer colorrectal mediante prueba de sangre oculta en heces en personas de 50 a 74 años que asisten a consultas en 12 áreas seleccionadas
Tabla 2 Actividades Críticas
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/ distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | 2020-2022: Cobertura de un 11,5% de tamizaje por cáncer colorrectal mediante prueba de sangre oculta en heces en personas de 50 a 74 años que asisten a consultas en 12 áreas seleccionadas 2020: 11,5% 2022: 13 % | 1.Campaña informativa en los centros de salud para el refuerzo de la captación oportunista | Central Norte | Atenas: alajuela Belén: heredia San Isidro: heredia Santo Domingo:heredia Valverde Vega. Alajuela | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | CTC Dirección de Comunicación Dirección de Área de Salud
|  | 2.Implementación de la invitación al tamizaje por medio de call center | Central Norte/ Central Sur | Atenas: alajuela Belén: heredia San Isidro: heredia Santo Domingo: heredia Valverde Vega:alajuela Cartago: Cartago Paraíso: Cartago La Unión: Cartago Turrialba: cartago Jiménez Alvarado Oreamuno El Guarco Los Santos | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | CTC Centro de Detección de Cáncer Gástrico Cartago Proyecto Expediente Digital Único en Salud
|  | 3.Disponibilidad de la prueba de sangre oculta en heces en los laboratorios de las áreas de salud involucradas |  |  | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Gerencia de Logística Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios Dirección de Área de Salud
|  | 4.Jornadas de Producción en Hospital San Francisco de Asís para colonoscopias de tamizaje | Central Norte | Grecia: alajuela | 2020-03-01 | 2020-07-29 | 103 | Dirección Médica Hospital San Francisco de Asís CTC

## Pac hemato-onco CCSS (hidden)
Porcentaje de pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer atendidos en sesiones multidisciplinarias en los centros de salud que cuentan con departamentos de hemato-oncología
Tabla 2 Actividades Críticas
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/ distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | 2020-2022: 15% de pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer atendidos en sesiones multidisciplinarias en los centros de salud que cuentan con departamentos de hemato-oncología 2020: 15% 2021: 22,5% 2022: 30 % | 1.Referencias de pacientes a sesión de atención | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Servicios de atención | Referencias de pacientes a sesión de atención
|  | 2.Sesiones de Atención de equipos multidisciplinarios en los centros de salud que cuentan con servicios de hemato-oncología |  |  | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Jefatura de Hemato Onco | Sesiones de Atención de equipos multidisciplinarios en los centros de salud que cuentan con servicios de hemato-oncología
|  | 3. Criterio con la recomendación para el abordaje y seguimiento de los usuarios atendidos en las sesiones multidisciplinarios |  |  | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Sesion multidisciplinarias | Criterio con la recomendación para el abordaje y seguimiento de los usuarios atendidos en las sesiones multidisciplinarios
|  | 4. Implementación del Sistema "Edus Sesiones." |  |  | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Proyecto EDUS | Implementacion del Sistema Edus Sesiones.
|  | 5.Coordinaciones Locales para verificacion de cumplimiento (Enlace de Hemato-Onco, Registro, EDUS) |  |  | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 48 | Jefatura de Hemato Onco | Coordinaciones Locales para verificacion de cumplimiento (Enlace de Hemato-Onco, Registro, EDUS)

## Cancer mama CCSS (hidden)
Tiempo de espera para la atención especializada a pacientes con sospecha de cáncer de mama
Tabla 2 Actividades Críticas
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/ distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | 2020-2022: 10% de tiempo de espera para la atención especializada a pacientes con sospecha de cáncer de mama 2020:10% 2021: 15% 2022: 20% | Implementacion del Sistema "Edus Sesiones". | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Proyecto EDUS | Implementacion del Sistema "Edus Sesiones."
|  | Criterio con la recomendación para el abordaje y seguimiento de los usuarios atendidos en las sesiones multidisciplinarios | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Departamentos de Hemato-Onco | Criterio con la recomendación para el abordaje y seguimiento de los usuarios atendidos en las sesiones multidisciplinarios
|  | Manteniminto preventivo o correctivo de Equipos de Mamografías | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-12-18 | 245 | Mantenimiento local | Manteniminto preventivo o correctivo de Equipos de Mamografías
|  | Analisis de informacion para la identificacion de aspectos de mejora (primer semestre) | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-06-01 | 101 | Departamentos de Hemato-Onco | Analisis de informacion generado por "Edus Sesiones" para la identificacion de aspectos de mejora
|  | Plan de mejora para los tiempos de atencion (primer semestre) | Costa Rica | n/a | 2020-01-06 | 2020-06-01 | 101 | Departamentos de Hemato-Onco Direccion Hospitales Direccion De Red CTC | Plan de mejora para los tiempos de atencion
|  | Analisis de informacion para la identificacion de aspectos de mejora (segundo semestre) | Costa Rica | n/a | 2020-06-02 | 2020-12-18 | 122 | Departamentos de Hemato-Onco Direccion Hospitales Direccion De Red CTC
|  | Plan de mejora para los tiempos de atencion (segundo semestre) | Costa Rica | n/a | 2020-06-02 | 2020-12-18 | 122 | Departamentos de Hemato-Onco Direccion Hospitales Direccion De Red CTC
Note on C8: Geovanna Cerdas Ellis: Revisar estas últimas 4 actividades con las actividades desglosadas en la tabla 1

## Numero días espera Cirug Electi (hidden)
Número de días de espera para Cirugía Electiva
Tabla 2 Actividades Críticas
Intervención crítica | Metas de intervención crítica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución/Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/ distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Acceso y oportunidad de los servicios mediante la reducción de los días de espera para servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) | 2019-2022: Disminuir a 300 días de espera la lista global para cirugías electivas que requieren hospitalización. 2019: 392 días 2020: 342días 2021: 321 días 2022: 300 días | Gestión de coordinación con las autoridades de los centros médicos para la realización de abordajes emergentes para mitigar la situación en caso de huelga | Región Central | San José / Cantón Central | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante el Periodo | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Promoción de Jornadas de Producción para la participación activa de las distintas especialidades médicas, que cumplan con los niveles de productividad en la jornada ordinaria. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante el Periodo
|  | Evaluación de requerimientos adicionales para el fortalecimiento de la capacidad instalada Unidades Médicas que realizan jornadas de producción. (Maquinaria y Equipo - Insumos). |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante el Periodo
|  | Recepción y análisis de Informes finales de gestión Jornadas de Producción con fecha de corte al II semestre periodo 2019. |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-23 | 17
|  | Preparación Informe Jornadas de Producción Ejercicio Anual 2019. |  |  | 2020-01-24 | 2020-02-06 | 10
|  | Presentación Informe rendición de cuentas gestión Jornadas de Producción anual 2019, basado en el análisis de resultados y demostración del impacto en las listas de espera. Durante el periodo 2019. |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 1
|  | Recepción y análisis de Informes de gestión Jornadas de Producción con fecha de corte al primer semestre periodo 2020. |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-11 | 30
|  | Preparación Informe Jornadas de Producción I semestre 2020 |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-18 | 5
|  | Presentación Informe rendición de cuentas gestión Jornadas de Producción I Semestre 2020, basado en el análisis de resultados y demostración del impacto en las listas de espera. |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 1

## Número días espera Cirug Ambu (hidden)
Número de días de espera para Cirugía Ambulatoria
Tabla 2 Actividades Críticas
Intervención crítica | Metas de intervención crítica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución/Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/ distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Acceso y oportunidad de los servicios mediante la reducción de los días de espera para servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) | 2019-2022: Disminuir a 200 días de espera la lista global para cirugías ambulatorias. 2019: 249 2020: 224 2021: 210 2022: 200 | Gestión de coordinación con las autoridades de los centros médicos para la realización de abordajes emergentes para mitigar la situación en caso de huelga | Región Central | San José / Cantón Central | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante el Periodo | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Promoción de Jornadas de Producción para la participación activa de las distintas especialidades médicas, que cumplan con los niveles de productividad en la jornada ordinaria. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante el Periodo
|  | Evaluación de requerimientos adicionales para el fortalecimiento de la capacidad instalada Unidades Médicas que realizan jornadas de producción. (Maquinaria y Equipo - Insumos). |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante el Periodo
|  | Recepción y análisis de Informes finales de gestión Jornadas de Producción con fecha de corte al II semestre periodo 2019. |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-23 | 17
|  | Preparación Informe Jornadas de Producción Ejercicio Anual 2019. |  |  | 2020-01-24 | 2020-02-06 | 10
|  | Presentación Informe rendición de cuentas gestión Jornadas de Producción anual 2019, basado en el análisis de resultados y demostración del impacto en las listas de espera. Durante el periodo 2019. |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 1
|  | Recepción y análisis de Informes de gestión Jornadas de Producción con fecha de corte al primer semestre periodo 2020. |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-11 | 30
|  | Preparación Informe Jornadas de Producción I semestre 2020 |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-18 | 5
|  | Presentación Informe rendición de cuentas gestión Jornadas de Producción I Semestre 2020, basado en el análisis de resultados y demostración del impacto en las listas de espera. |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 1

## Reemplazo caderas CCSS (hidden)
Promedio de días de espera para procedimientos de reemplazo de caderas y rodillas
Tabla 2 Actividades Críticas
Intervención crítica | Metas de intervención crítica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución/Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/ distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Acceso y oportunidad de los servicios mediante la reducción de los días de espera para servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) | 2019-2022: Disminuir a 324 días de espera la lista de espera para procedimientos quirúrgicos de remplazo de cadera y rodillas. 2019: 534 2020: 464 2021: 394 2022: 324 | Gestión de coordinación con las autoridades de los centros médicos para la realización de abordajes emergentes para mitigar la situación en caso de huelga | Región Central | San José / Cantón Central | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante el Periodo | UNIDAD TÉCNICA DE LISTAS DE ESPERA
|  | Promoción de Jornadas de Producción para la participación activa de las distintas especialidades médicas, que cumplan con los niveles de productividad en la jornada ordinaria. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante el Periodo
|  | Evaluación de requerimientos adicionales para el fortalecimiento de la capacidad instalada Unidades Médicas que realizan jornadas de producción. (Maquinaria y Equipo - Insumos). |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante el Periodo
|  | Recepción y análisis de Informes finales de gestión Jornadas de Producción con fecha de corte al II semestre periodo 2019. |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-23 | 17
|  | Preparación Informe Jornadas de Producción Ejercicio Anual 2019. |  |  | 2020-01-24 | 2020-02-06 | 10
|  | Presentación Informe rendición de cuentas gestión Jornadas de Producción anual 2019, basado en el análisis de resultados y demostración del impacto en las listas de espera. Durante el periodo 2019. |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 1
|  | Recepción y análisis de Informes de gestión Jornadas de Producción con fecha de corte al primer semestre periodo 2020. |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-11 | 30
|  | Preparación Informe Jornadas de Producción I semestre 2020 |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-18 | 5
|  | Presentación Informe rendición de cuentas gestión Jornadas de Producción I Semestre 2020, basado en el análisis de resultados y demostración del impacto en las listas de espera. |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 1

## Fortalecimiento Serv Salud CCSS (hidden)
Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en la CCSS acorde con las necesidades de la población
Tabla 2 Actividades Críticas
Intervención crítica | Metas de intervención crítica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución/Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/ distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en la CCSS acorde con las necesidades de la población | 2019-2022: 37% 2019: 15% 2020: 22% 2021: 30% 2022: 37% | Recopilación y análisis de información relacionada con la normativa institucional: manuales/parámetros/guías, así como documentación internacional referente a la atención de enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades transmisibles prioritarias | Nacional |  | 2020-01-02 09:00 | 2020-02-28 19:00 | 42 | CCSS / Programa Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud
|  | Elaboración del costeo, análisis de financiamiento y plan de cierre de brechas de recursos para el primer nivel de atención en la CCSS, para todo el país. 1 | Nacional |  | 2020-03-30 09:00 | 2020-07-03 19:00 | 70 | CCSS / Programa Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud
|  | Inclusión del curso de autoaprendizaje sobre homologación de conceptos para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en la CCSS, en una plataforma virtual, de manera que esté disponible para su aplicación a nivel nacional. | Nacional |  | 2020-04-15 09:00 | 2020-05-19 | 25 | CCSS / Programa Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud
|  | Elaboración del manual de organización y perfiles de puestos de las Direcciones de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud, de manera que sea el documento que defina la organización y funciones de las diferentes Direcciones de Red conformadas en la CCSS en todo el país. | Nacional |  | 2020-08-03 09:00 | 2020-10-30 19:00 | 65 | CCSS / Programa Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud
1 Comprende las brechas de recursos según estándares institucionales en cuanto a la creación de nuevos EBAIS y para completar el Equipo de Apoyo y Equipo Administrativo básico en cada Área de Salud, así como el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las sedes de Área y Sedes de EBAIS.

## Implem Red Hue. Caribe CCSS (hidden)
Implementación de Red Integrada de prestación de servicios de salud Huetar Caribe
Tabla 2 Actividades Críticas
Intervención crítica | Metas de intervención crítica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución/Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/ distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Implementación de Red Integrada de prestación de servicios de salud Huetar Caribe | 2019-2022: 100% 2019: 15% 2020: 40% 2021: 60% 2022: 100% | Diseño de estrategia para el fortalecimiento de la cirugía ambulatoria en la red | Huetar Caribe |  | 2020-01-02 | 2019-04-17 | 77 | CCSS / Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica / Gerencia Médica
|  | Diseño de estrategia de atención integral e integrada según curso de vida con énfasis en Enfermedades crónicas no transmisibles | Huetar Caribe |  | 2020-01-02 | 2020-05-08 | 92 | CCSS / Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica / Gerencia Médica
|  | Diseño de estrategia para fortalecimiento de las modalidades de atención no convencional1 | Huetar Caribe |  | 2020-01-02 | 2020-05-22 19:00 | 103 | CCSS / Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica / Gerencia Médica
|  | Elaboración del informe consolidado de análisis de necesidades de prestación de servicios de salud de la Red | Huetar Caribe |  | 2020-01-20 | 2020-06-26 |  | CCSS / Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica / Gerencia Médica
|  | Implementación del plan de gestión del cambio en la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud | Huetar Caribe |  | 2020-01-02 | 2020-10-23 | 212 | CCSS / Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica / Gerencia Médica
1 Dichas modalidades comprenden: Hospital de Día Polivalente, Alta Programada, Atención y Hospitalización Domiciliar, Atención Diferenciada en el Primer Nivel y Atención Especializada a Distancia.

## REGIÓN CENTRAL IAFA (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2019 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/canton y distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 2,300 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 15 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Heredia, Región Occidente, Región Central Este.
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 | 20
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 20
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 10
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 10
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 10
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 10
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 15
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 | 15
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 | 65
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 18

## Región Chorotega IAFA (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2019 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/canton y distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 1,050 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 15 | IAFA, Región Chorotega
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 | 20
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 20
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 10
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 10
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 10
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 10
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 15
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 | 15
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 | 65
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 18

## Pacífico Central IAFA (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2019 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/canton y distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 157 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 15 | IAFA, Región Pacífico Central
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 | 20
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 20
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 10
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 10
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 10
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 10
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 15
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 | 15
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 | 65
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 18

## Región Brunca IAFA (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2019 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/canton y distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 1,260 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 15 | IAFA, Región Región Brunca
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 | 20
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 20
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 10
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 10
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 10
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 10
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 15
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 | 15
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 | 65
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 18

## Región Huetar Caribe IAFA (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2019 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/canton y distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 5,670 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 15 | IAFA, Región Región Huetar Caribe
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 | 20
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 20
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 10
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 10
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 10
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 10
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 15
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 | 15
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 | 65
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 18

## IAFA R. Huetar Norte (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2019 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/canton y distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 63 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 15 | IAFA, Región Región Central Norte Alajuela
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 | 20
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 20
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 10
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 10
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 10
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 10
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 15
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 | 15
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 | 65
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 18

## Actividades Criticas IAFA (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2019 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/canton y distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 10.500 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 15 | IAFA, Región Central Sureste, Región Central Suroeste, Región Central Norte Alajuela, Región Central Norte Heredia, Región Central Este, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central, Región Chorotega, Región Occidente.
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2020-02-24 | 2020-03-20 | 20
|  | Capacitación de equipo docente de centros educativos de educación secundaria |  | Nacional | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 20
|  | Preselección de participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 10
|  | Consentimiento de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 10
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante |  | Nacional | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 10
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 10
|  | Identificación de necesidades y expectativas como insumo para la elaboración de los planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 15
|  | Elaboración del planes grupales con los estudiantes de intervención |  | Nacional | 2020-07-06 | 2020-07-24 | 15
|  | Implementación del plan grupal de intervención de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiante |  | Nacional | 2020-07-27 | 2020-10-23 | 65
|  | Socialización y evaluación de experiencias de los equipos PDEIT |  | Nacional | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 18

## Activida Crítica AyA (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2019 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/canton y distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa Nacional de Salud Ambiental | Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS). | Identificación de soluciones y elaboración del Plan de Acciones correctivas en conjunto con la ASADA | NO APLICA | NACIONAL | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 232 días | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales / UEN de Gestión de ASADAS
|  | Atención y ejecución de las acciones correctivas en forma conjunta entre la ORAC y la ASADA | NO APLICA | NACIONAL | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 232 días | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales / UEN de Gestión de ASADAS
|  | Ejecución de obras de infraestructura para la construcción de nuevos sistemas o ampliaciones hacia comunidades que no cuentan con sistema de acueducto ya existentes. | Huetar Horte Huetar Atlántica Chorotega | *Sarapiqui, Puerto Viejo y Horquetas *Los Chiles Los Chiles *Limón Limón *La Cruz, La Cruz | 2020-01-25 | 2020-12-15 | 232 días | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales. /UEN Administración de Proyectos
|  | Acompañamiento técnico a las ASADAS en lo correspondiente a la parte de sistemas de desinfección. | Costa Rica | Todo el Pais | 2020-01-25 | 2020-12-15 | 232 días | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales. /UEN Administración de Proyectos

## Extramuros CEN CINAI (hidden)
DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAI: ACTIVIDADES CRÍTICAS PARAQ CUMPLIR CON LA META 2020: 12438 NIÑOS Y NIÑAS CON SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ESTRTÉGIA ExTRAMUROS 2020
Tabla Actividades Críticas
Intervención crítica | Metas de intervención crítica | Actividades críticas | Año 2019 |  |  |  |  | Institución/Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/canton y distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa Nacional de CEN CINAI | 2019: 28575 niños y niñas estrategia intramuros | Recibir alimentos no perecederos | Nacional | Nacional | 10/01/20 | 2020-12-10 | 239 días | Dirección Nacional de CEN CINAI Esta tarea se produce 12 veces
|  | Pagar viáticos al personal que trabaja extramuros |  |  | 15/01/20 | 13/12/20 | 239 días | Dirección Nacional de CEN CINAI Esta tarea se produce 12 veces
|  | Reportar servicios entregados |  |  | 2020-01-28 | 2020-12-27 | 240 días | Dirección Nacional de CEN CINAI Esta tarea se produce 12 veces
|  | Dar seguimiento al cumplimiento de metas |  |  | 12/03/20 | 2020-12-12 | 198 días | Dirección Nacional de CEN CINAI Esta tarea se produce 10 veces
|  | Dar seguimiento a la selección de niños y niñas a nivel nacional |  |  | 2020-03-13 | 13/12/20 | 198 días | Dirección Nacional de CEN CINAI Esta tarea se produce 10 veces

## INTRAMUROS CEN CINAI (hidden)
DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAI: ACTIVIDADES CRÍTICAS PARAQ CUMPLIR CON LA META 2019:29810 NIÑOS Y NIÑAS CON SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ESTRTÉGIA INTRAMUROS 2020
Tabla Actividades Críticas
Intervención crítica | Metas de intervención crítica | Actividades críticas | Año 2019 |  |  |  |  | Institución/Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/canton y distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa Nacional de CEN CINAI | 2019: 28575 niños y niñas estrategia intramuros | Recibir alimentos frescos | Nacional | Nacional | 07/01/20 | 20/12/20 | 250 días | Dirección Nacional de CEN CINAI. Esta Tarea se produce 299 veces
|  | Recibir alimentos no perecederos |  |  | 10/01/20 | 10/12/20 | 239 días | Dirección Nacional de CEN CINAI. Esta Tarea se produce 12 veces
|  | Reportar servicios entregados |  |  | 2020-01-28 | 27/12/20 | 240 días | Dirección Nacional de CEN CINAI. Esta Tarea se produce 12 veces
|  | Dar seguimiento al cumplimiento de metas |  |  | 12/03/20 | 2020-12-12 | 198 días | Dirección Nacional de CEN CINAI. Esta Tarea se produce 10 veces
|  | Dar seguimiento a la selección de niños y niñas a nivel nacional |  |  | 13/03/20 | 13/12/20 | 198 días | Dirección Nacional de CEN CINAI. Esta Tarea se produce 10 veces

## Obesidad MS (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Abordaje Integral de la obesidad en niños y niñas de I, III y VI grado en el escenario educativo. | 2020-2022: 60% 2020: 15% 2021: 35% 2022: 60% | Construcción y oficialización del Plan de Abordaje de la Obesidad Infantil en el marco del Programa Nacional de Salud y Nutrición Escolar | Región Central Norte | Heredia | 2020-01-01 | 2019-06-02 | 100 | Ministerio de Salud, Dirección de Planificación
|  | Gestión de la información proveniente de la CCSS sobre los niños de I, III, VI grado que presentan obesidad | NA | NA | 2020-01-01 | 2020-06-03 | 100

## Inscripción Medicamentos MS (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos | 2019-2022: 98 días hábiles. 2019: 143 2020: 128 2021: 113 2022: 98 | Presentación de los expedientes de registro de medicamentos por parte de los registradores no acorde con la normativa | Nacional | Nacional | 2020-01-01 | 2020-12-22 | 240 | Ministerio de Salud, Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
|  | Capacitación a registradores en cuanto a la normativa y mejoramiento continuo | Nacional | Nacional | 2020-01-01 | 2020-12-22 | 3
|  | Sesiones de trabajo con los evaluadores institucionales para unificación de criterios al aplicar la normativa | Nacional | Nacional | 2020-01-01 | 2020-12-22 | 4
|  | Revisión de una norma centroamericana para proponer mejoras | Nacional | Nacional | 2020-02-02 | 2020-08-02 | 120

## Renovación de medica MS (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos | 2019-2022: 16 días hábiles. 2019: 61 2020: 46 2021: 31 2022: 16 | Presentación de los expedientes de renovación de registro de medicamentos por parte de los registradores no acorde con la normativa | Nacional | Nacional | 2020-01-01 | 2020-12-22 | 240 | Ministerio de Salud, Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
|  | Segumiento al proceso de renovación con declaración jurada para mantener el plazo establecido por normativa | Nacional | Nacional | 2020-01-01 | 2020-12-22 | 240

## Residuos Sólidos MS (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa Nacional de Salud Ambiental. | 2018-2022: 3.800 toneladas por día. 2019: 3.740 2020: 3.760 2021: 3.780 2022: 3.800 | Traslado del reglamento sobre valorización de los envases de bebidas a la Dirección de Asuntos Jurídicos para publicación. | NA | NA | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 20 | Ministerio de Salud. Dirección de Protección al Ambiente Humano.
|  | Seguimiento a la implementación de la Directriz Ministerial ( MS- MINAE) | Central | Central | 2020-07-03 | 2020-12-21 | 3

## Embarazo adoles MS (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Plan Estratégico Nacional de Salud de las personas adolescentes. | 2019-2022: 12,8 % 2019: 14,5 % 2020: 14,0 % 2021: 13,5 % 2022: 12,8 % | Actualización de la Norma Interinstitucional de Atención Integral al Adolescente | Nacional | Nacional | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 180 | Ministerio de Salud, Dirección de Planificación
|  | Definición de indicadores y metas de sostenibilidad para las regiones involucradas | Brunca y Huetar Caribe | Brunca y Huetar Caribe | 2020-02-02 | 2020-05-02 | 60
|  | Integración de la red interinstitucional local de servicios dirigidos a las personas adolescentes y de las Unidades de Coordinación, en la integración de las áreas en la Región Chorotega | Región Chorotega | Región Chorotega | 2020-02-02 | 2020-06-02 | 80
|  | Sensibilización al recurso humano regional y local en el abordaje integral de personas adolescentes y capacitación a los integrantes de los equipos conductores regionales y locales interinstitucionales en el modelo y la normativa vinculante | Región Chorotega | Región Chorotega | 2020-02-02 | 2020-06-30 | 100

## Enfermedades Crónicas MS (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las enfermedades crónicas no trasmisibles | 2019-2022: 72 por 100 000 habitantes 2019:75 2020:74 2021:73 2022:72 | Emisión de Directriz Ministerial para oficilialización de la Comisión de Abordaje Integral de las ENT y Obesidad | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 60 | Ministerio de Salud, Dirección de Planificación
|  | Recolección de información del estado de cumplimiento de indicadores del Plan de Acción de la Estrategia de Abordaje Integral de las ENT y Obesidad del periodo 2014-2018. | Nacional | Nacional | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 60
|  | Contratación de consultoría de reajuste Estrategia y Plan de acción | NA | NA | 2020-02-02 | 2020-03-30 | 40

## Salud Mental MS (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Promoción de la salud mental y prevención de los principales trastornos mentales y del comportamiento | 2019-2022: 4,84 por 100000 habitantes 2021:4,84 | Elaboración del protocolo insterinstitucional para el abordaje integral del comportamiento suicida con los protocolos oficializados. | Nacional | Nacional | 2020-02-02 | 2020-06-02 | 80 | Ministerio de Salud, Secretaría Técnica de Salud Mental
|  | Apoyo a la conformación de 36 ILAIS y 6 IRAIS a nivel nacional | Nacional | Nacional | 2020-02-07 | 2020-06-02 | 80

## Cancer de Mama (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Trasmisible | 2019-2020:17,90 2020:17,90 | Obtención de la información final de mortalidad por cáncer de mama al INEC | Nacional | Nacional | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 30 | Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud
|  | Revisión de la propuesta de norma por parte de Asuntos Jurídicos | Nacional | Nacional | 2020-03-04 | 2020-05-02 | 40 | Ministerio de Salud, Dirección de Servicios de Salud

## Cancer de Cérvix (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Trasmisibles | 2019-2020: 8,31 | Obtención de la información final de mortalidad por cáncer de cérvix al INEC | Nacional | Nacional | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 30 | Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud
|  | Redacción del proyecto del marco normativo | Nacional | Nacional | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 60 | Ministerio de Salud, Dirección de Servicios de Salud