## MINISTERIO SALUD
Objetivo Intervención Estratégica | Indicador del Objetivo | Plan de Acción | Zona Geográfica Plan de Acción | ID_Actividad | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | No cumplida (Anotar 1) | Si cumplida (Anotar 2) | Meta en proceso de modificación (Anotar Sí o No)
Reducir la tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles. | 05010101 Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles. | Plan de Acción 2020:Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles. | Costa Rica | 1 | Emisión de Directriz Ministerial para oficilialización de la Comisión de Abordaje Integral de las ENT y Obesidad | 2020-02-03 08:00 | 2020-05-01 16:00 | 1 |  | No
|  |  |  | 2 | Recolección de información del estado de cumplimiento de indicadores del Plan de Acción de la Estrategia de Abordaje Integral de las ENT y Obesidad del periodo 2014-2018. | 2020-01-01 08:00 | 2020-04-01 16:00 |  | 2 | No
|  |  |  | 3 | Contratación de consultoría de reajuste Estrategia y Plan de acción | 2020-02-03 08:00 | 2020-03-30 16:00 | 1 |  | No
Mantener la tasa de muerte prematura por cáncer de cérvix y mama en mujeres de 30 a 69 años. | 05010301 Tasa de mortalidad promedio por cáncer de cérvix por 100.000 mujeres de 30 a 69 años. | Plan de Acción 2020:Tasa de mortalidad promedio por cáncer de cérvix por 100.000 mujeres de 30 a 69 años. | Costa Rica | 1 | Obtención de la información final de mortalidad por cáncer de cérvix al INEC | 2020-10-30 08:00 | 2020-12-15 16:00
|  |  |  | 2 | Redacción del proyecto del marco normativo | 2020-03-02 08:00 | 2020-06-03 16:00 | 1 |  | No
| 05010302 Tasa de mortalidad promedio por cáncer de mama/100.000 mujeres de 30 a 69 años. | Plan de Acción 2020: Tasa de mortalidad promedio por cáncer de mama/100.000 mujeres de 30 a 69 años. | Costa Rica | 1 | Obtención de la información final de mortalidad por cáncer de mama al INEC | 2020-10-30 08:00 | 2020-12-15 16:00
|  |  |  | 2 | Revisión de la propuesta de norma por parte de Asuntos Jurídicos | 2020-03-04 08:00 | 2020-05-04 16:00 | 1 |  | No | En el primer trimestre estaba como cumplida , pero ,si bien es cierto la norma de atención de cáncer de mama ya está lista, el Consejo de Cáncer solicitó la revisión por parte de la Dirección de Vigilancia de la Salud en lo que corresponde al apartado de indicadores, por lo que se espera la devolución de la versión revisada más tardar el 31 de julio.
Abordar integralmente a los niños y niñas detectados con obesidad en el escenario educativo en I, III y VI grado en Escuelas Públicas | 05020101 Porcentaje de niños y niñas de I, III y VI grado de las escuelas públicas con obesidad abordados integralmente. | Plan de Acción 2020:Porcentaje de niños y niñas de I, III y VI grado de las escuelas públicas con obesidad abordados integralmente. | Costa Rica | 1 | Construcción y oficialización del Plan de Abordaje de la Obesidad Infantil en el marco del Programa Nacional de Salud y Nutrición Escolar | 2020-01-01 08:00 | 2020-06-02 16:00 |  |  | META MODIFICADA PARA MEDICIÓN 2021
|  |  |  | 2 | Gestión de la información proveniente de la CCSS sobre los niños de I, III, VI grado que presentan obesidad | 2020-01-01 08:00 | 2020-06-03 16:00 |  |  | META MODIFICADA PARA MEDICIÓN 2021
Contribuir a la reducción de los nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 19 años. | 05040101 Porcentaje de nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 19 años. | Plan de Acción 2020:Porcentaje de nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 19 años. |  | 1 | Actualización de la Norma Interinstitucional de Atención Integral al Adolescente | 2020-01-02 08:00 | 2020-09-30 16:00 |  |  | META MODIFICADA PARA MEDICIÓN 2021
|  |  |  | 2 | Definición de indicadores y metas de sostenibilidad para las regiones involucradas | 2020-02-03 08:00 | 2020-05-04 16:00 |  |  | META MODIFICADA PARA MEDICIÓN 2021
|  |  |  | 3 | Integración de la red interinstitucional local de servicios dirigidos a las personas adolescentes y de las Unidades de Coordinación, en la integración de las áreas. | 2020-02-03 08:00 | 2020-11-02 16:00 |  |  | META MODIFICADA PARA MEDICIÓN 2021
|  |  |  | 4 | Sensibilización al recurso humano regional y local en el abordaje integral de personas adolescentes y capacitación a los integrantes de los equipos conductores regionales y locales interinstitucionales en el modelo y la normativa vinculante. | 2020-02-03 08:00 | 2020-11-02 16:00 |  |  | META MODIFICADA PARA MEDICIÓN 2021
Aumentar la cantidad de residuos sólidos gestionados integralmente (recolección, separación, reciclaje y disposición final). | 05050101 Número de toneladas de residuos sólidos gestionados en forma integral diariamente. | Plan de Acción 2020: Número de toneladas de residuos sólidos gestionados en forma integral diariamente. | Costa Rica | 1 | Traslado del reglamento sobre valorización de los envases de bebidas a la Dirección de Asuntos Jurídicos para publicación. | 2020-01-01 08:00 | 2020-02-03 16:00 |  | 2
|  |  |  | 2 | Seguimiento a la implementación de la Directriz Ministerial ( MS- MINAE) | 2020-07-03 08:00 | 2020-12-21 16:00 |  | 2
051401 Reducir el tiempo espera para la inscripción de medicamentos. | 05140101 Número de días hábiles para la inscripción de medicamentos. | Plan de Acción 2020:Número de días hábiles para la inscripción de medicamentos. | Costa Rica | 1 | Presentación de los expedientes de registro de medicamentos por parte de los registradores no acorde con la normativa | 2020-01-01 08:00 | 2020-12-22 16:00 |  | 2 | NO
|  |  |  | 2 | Capacitación a registradores en cuanto a la normativa y mejoramiento continuo | 2020-01-01 08:00 | 2020-12-22 16:00 | 1 |  | NO
|  |  |  | 3 | Sesiones de trabajo con los evaluadores institucionales para unificación de criterios al aplicar la normativa | 2020-01-01 08:00 | 2020-12-22 16:00 | 1 |  | NO
|  |  |  | 4 | Revisión de una norma centroamericana para proponer mejoras | 2020-02-03 08:00 | 2020-08-03 16:00 | 1 |  | NO
051402 Reducir el tiempo de espera para la renovación de la inscripción medicamentos con declaración jurada. | 05140201 Número de días hábiles para la renovación de la inscripción de medicamentos con declaración jurada. | Plan de Acción 2020: Número de días hábiles para la renovación de la inscripción de medicamentos con declaración jurada. | Costa Rica | 1 | Presentación de los expedientes de renovación de registro de medicamentos por parte de los registradores no acorde con la normativa | 2020-01-01 08:00 | 2020-12-22 16:00 |  | 2 | No
|  |  |  | 2 | Seguimiento al proceso de renovación con declaración jurada para mantener el plazo establecido por normativa | 2020-01-01 08:00 | 2020-12-22 16:00 |  | 2 | No
Note on F15: Microsoft Office User: Dar seguimiento al Reglamento