## Ministerio de Salud
Indicador del Objetivo | Posición_Actividad | Actividad crítica del indicador 2020 | Fecha Inicio | Fecha Fin | CUMPLIDA | NO CUMPLIDA | Observaciones | Posibles acciones de mejora | Responsable de la actividad crítica
Número de días hábiles para la inscripción de medicamentos. | 1 | Presentación de los expedientes de registro de medicamentos por parte de los registradores no acorde con la normativa | 01/01/2020 | 22/12/2020 | cumplida II trimestre |  |  |  | Ministerio de Salud
| 2 | Capacitación a registradores en cuanto a la normativa y mejoramiento continuo | 01/01/2020 | 22/12/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
| 3 | Sesiones de trabajo con los evaluadores institucionales para unificación de criterios al aplicar la normativa | 01/01/2020 | 22/12/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
| 4 | Revisión de una norma centroamericana para proponer mejoras | 03/02/2020 | 03/08/2020 | Cumplida III Trimestre |  | Se modificó el reglamento centroamericano para el RTCA 11.03.59:11 Productos Farmacéuticos, Medicamentos para uso humano. Requisitos de Registro Sanitario anexo 1. Procedimiento para Reconocimiento Mutuo de Reg. Sanitarios medicamentos anexo 2. La resolución que lo oficialice será firmado a finales del mes de octubre |  | Ministerio de Salud
Número de días hábiles para la renovación de la inscripción de medicamentos con declaración jurada. | 1 | Presentación de los expedientes de renovación de registro de medicamentos por parte de los registradores no acorde con la normativa | 01/01/2020 | 22/12/2020 | Cumplida II trimestre |  |  |  | Ministerio de Salud
| 2 | Seguimiento al proceso de renovación con declaración jurada para mantener el plazo establecido por normativa | 01/01/2020 | 22/12/2020 | Cumplida II trimestre |  |  |  | Ministerio de Salud
Número de toneladas de residuos sólidos gestionados en forma integral diariamente. | 1 | Traslado del reglamento sobre valorización de los envases de bebidas a la Dirección de Asuntos Jurídicos para publicación. | 01/01/2020 | 03/02/2020 | Cumplida II trimestre |  |  |  | Ministerio de Salud
| 2 | Seguimiento a la implementación de la Directriz Ministerial ( MS- MINAE) | 03/07/2020 | 21/12/2020 | Cumplida II trimestre |  |  |  | Ministerio de Salud
Porcentaje de nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 19 años. | 1 | Actualización de la Norma Interinstitucional de Atención Integral al Adolescente | 02/01/2020 | 30/09/2020 | meta 2021 |  |  |  | Ministerio de Salud
| 2 | Definición de indicadores y metas de sostenibilidad para las regiones involucradas | 03/02/2020 | 04/05/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
| 3 | Integración de la red interinstitucional local de servicios dirigidos a las personas adolescentes y de las Unidades de Coordinación, en la integración de las áreas. | 03/02/2020 | 02/11/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
| 4 | Sensibilización al recurso humano regional y local en el abordaje integral de personas adolescentes y capacitación a los integrantes de los equipos conductores regionales y locales interinstitucionales en el modelo y la normativa vinculante. | 03/02/2020 | 02/11/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
Tasa de mortalidad por sida por año por 100.000 habitantes | 1 | Coordinación con la Junta de Protección Social para el apoyo de las organizaciones de sociedad civil que trabajan en VIH, para el aseguramiento del financiamiento domestico, destinado a la respuesta nacional al VIH | 01/07/2020 | 18/12/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
| 2 | Elaboración y envio de la propuesta para obtención de la subvención del Fondo Mundial de los recursos adicionales para el financiamiento del 2021 al 2024, en materia de VIH. | 01/07/2020 | 31/08/2020 | X |  |  |  | Ministerio de Salud
| 3 | Ajuste a las recomendaciones del Fondo Mundial de la propuesta enviada,para la obtención de los nuevos recursos. | 01/09/2020 | 18/12/2020
| 4 | Ejecución y ajuste de estrategias de Información-Educación-Comunicación (IEC) para el cambio de comportamiento en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres trans, incluyendo la referencia para realizarse la prueba de VIH y otras ITS, por parte de las organizaciones de sociedad civil. | 01/07/2020 | 18/12/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
| 5 | Coordinación técnica para formulación del protocolo de Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) en los servicios de salud para las poblaciones clave y más expuestas, con el equipo consultor. | 01/07/2020 | 18/12/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
| 6 | Coordinación técnica para la formulación de la actualización del Plan Estratégico Nacional de VIH 2021-2025, con el equipo consultor. | 01/07/2020 | 30/11/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
| 7 | Coordinación técnica con el equipo consultor para la elaboración de la "Cascada continúo de la atención y prevención de VIH- 2019", según indicadores y por poblaciones claves. | 01/07/2020 | 30/10/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
| 8 | Identificación de variables y sistemas de información existente en el IAFA,MJP, CCSS, MS para la construcción del sistema de información en VIH. | 01/09/2020 | 18/12/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles. | 1 | Emisión de Directriz Ministerial para oficilialización de la Comisión de Abordaje Integral de las ENT y Obesidad | 03/02/2020 | 01/05/2020 |  | X | Falta la firma del Despacho | Gestionar nuevos mecanismos de cabildeo para que se logre firmar en el Despacho | Ministerio de Salud
| 2 | Recolección de información del estado de cumplimiento de indicadores del Plan de Acción de la Estrategia de Abordaje Integral de las ENT y Obesidad del periodo 2014-2018. | 01/01/2020 | 01/04/2020 | cumplida II trimestre |  |  |  | Ministerio de Salud
| 3 | Contratación de consultoría de reajuste Estrategia y Plan de acción | 03/02/2020 | 30/03/2020 | X |  | Ya fue contratado el equipo consultor y está en proceso de implementación. |  | Ministerio de Salud
Tasa de mortalidad promedio por cáncer de cérvix por 100.000 mujeres de 30 a 69 años. | 1 | Obtención de la información final de mortalidad por cáncer de cérvix al INEC | 30/10/2020 | 15/12/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
| 2 | Redacción del proyecto del marco normativo | 02/03/2020 | 03/06/2020 |  | X | Actividad retrasada por cuanto los esfuerzos se centraron en atención de la pandemia | Reprograr para finalizar 1er. Semestre 2021 | Ministerio de Salud
Tasa de mortalidad promedio por cáncer de mama/100.000 mujeres de 30 a 69 años. | 1 | Obtención de la información final de mortalidad por cáncer de mama al INEC | 30/10/2020 | 15/12/2020 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
| 2 | Revisión de la propuesta de norma por parte de Asuntos Jurídicos | 04/03/2020 | 04/05/2020 | X |  | Norma ya salió de la Dirección. Se encuentra en trámite para su oficialización |  | Ministerio de Salud