## Ministerio de Salud
Plan de Acción | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Cumplida | No cumplida | Responsable_Actividad
Plan de Acción 2020: Número de días hábiles para la inscripción de medicamentos. | Presentación de los expedientes de registro de medicamentos por parte de los registradores no acorde con la normativa | 01/01/2020 | 22/12/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Capacitación a registradores en cuanto a la normativa y mejoramiento continuo | 01/01/2020 | 22/12/2020 |  | x | Ministerio de Salud
| Sesiones de trabajo con los evaluadores institucionales para unificación de criterios al aplicar la normativa | 01/01/2020 | 22/12/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Revisión de una norma centroamericana para proponer mejoras | 03/02/2020 | 03/08/2020 | x |  | Ministerio de Salud
Plan de Acción 2020: Número de días hábiles para la renovación de la inscripción de medicamentos con declaración jurada. | Presentación de los expedientes de renovación de registro de medicamentos por parte de los registradores no acorde con la normativa | 01/01/2020 | 22/12/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Seguimiento al proceso de renovación con declaración jurada para mantener el plazo establecido por normativa | 01/01/2020 | 22/12/2020 | x |  | Ministerio de Salud
Plan de Acción 2020: Número de toneladas de residuos sólidos gestionados en forma integral diariamente. | Traslado del reglamento sobre valorización de los envases de bebidas a la Dirección de Asuntos Jurídicos para publicación. | 01/01/2020 | 03/02/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Seguimiento a la implementación de la Directriz Ministerial ( MS- MINAE) | 03/07/2020 | 21/12/2020 | x |  | Ministerio de Salud
Plan de Acción 2020: Tasa de mortalidad por sida por año por 100.000 habitantes | Coordinación con la Junta de Protección Social para el apoyo de las organizaciones de sociedad civil que trabajan en VIH, para el aseguramiento del financiamiento domestico, destinado a la respuesta nacional al VIH | 01/07/2020 | 18/12/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Elaboración y envio de la propuesta para obtención de la subvención del Fondo Mundial de los recursos adicionales para el financiamiento del 2021 al 2024, en materia de VIH. | 01/07/2020 | 31/08/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Ajuste a las recomendaciones del Fondo Mundial de la propuesta enviada,para la obtención de los nuevos recursos. | 01/09/2020 | 18/12/2020 | x
| Ejecución y ajuste de estrategias de Información-Educación-Comunicación (IEC) para el cambio de comportamiento en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres trans, incluyendo la referencia para realizarse la prueba de VIH y otras ITS, por parte de las organizaciones de sociedad civil. | 01/07/2020 | 18/12/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Coordinación técnica para formulación del protocolo de Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) en los servicios de salud para las poblaciones clave y más expuestas, con el equipo consultor. | 01/07/2020 | 18/12/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Coordinación técnica para la formulación de la actualización del Plan Estratégico Nacional de VIH 2021-2025, con el equipo consultor. | 01/07/2020 | 30/11/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Coordinación técnica con el equipo consultor para la elaboración de la "Cascada continúo de la atención y prevención de VIH- 2019", según indicadores y por poblaciones claves. | 01/07/2020 | 30/10/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Identificación de variables y sistemas de información existente en el IAFA,MJP, CCSS, MS para la construcción del sistema de información en VIH. | 01/09/2020 | 18/12/2020 | x |  | Ministerio de Salud
Plan de Acción 2020: Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles. | Emisión de Directriz Ministerial para oficilialización de la Comisión de Abordaje Integral de las ENT y Obesidad | 03/02/2020 | 01/05/2020 |  | x | Ministerio de Salud
| Recolección de información del estado de cumplimiento de indicadores del Plan de Acción de la Estrategia de Abordaje Integral de las ENT y Obesidad del periodo 2014-2018. | 01/01/2020 | 01/04/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Contratación de consultoría de reajuste Estrategia y Plan de acción | 03/02/2020 | 30/03/2020 | x |  | Ministerio de Salud
Plan de Acción 2020: Tasa de mortalidad promedio por cáncer de cérvix por 100.000 mujeres de 30 a 69 años. | Obtención de la información final de mortalidad por cáncer de cérvix al INEC | 30/10/2020 | 15/12/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Redacción del proyecto del marco normativo | 02/03/2020 | 03/06/2020 |  | x | Ministerio de Salud
Plan de Acción 2020: Tasa de mortalidad promedio por cáncer de mama/100.000 mujeres de 30 a 69 años. | Obtención de la información final de mortalidad por cáncer de mama al INEC | 30/10/2020 | 15/12/2020 | x |  | Ministerio de Salud
| Revisión de la propuesta de norma por parte de Asuntos Jurídicos | 04/03/2020 | 04/05/2020 | x |  | Ministerio de Salud