## MS
Año Plan de Acción | Plan de Acción | Actividad | Fecha Inicio Actividad | Fecha Fin Actividad | Responsable_Actividad | CUMPLIDA | NO CUMPLIDA
2021 | Plan de Acción 2021: Tasa de mortalidad promedio por cáncer de estómago x 100.000 habitantes de 30 a 69 años. | Oficialización de la norma de atención de cáncer gástrico | 2021-01-08 08:00 | 2021-03-30 16:00 | MS |  | x
| Plan de Acción 2021: Porcentaje de niños y niñas de I, III y VI grado de las escuelas públicas detectados con obesidad. | Divulgación del Plan de Abordaje Integral de la Obesidad en el Escenario Escolar | 2021-02-02 08:00 | 2021-03-30 16:00 | MS |  | x
| Plan de Acción 2021: Tasa de mortalidad por suicidio en adolescentes de 12 a 19 años (tasa promedio trienal) por cada 100.000 adolescentes. | Contratación de la capacitación en el abordaje integral del comportamiento suicida | 2021-01-08 08:00 | 2021-04-05 16:00 | MS |  | x
| Plan de Acción 2021: Número de toneladas de residuos sólidos gestionados en forma integral diariamente. | Elaboración del reglamento a la Ley 9786 sobre plásticos en general y traslado a la Dirección de Asuntos Jurídicos para publicación. | 2021-01-08 08:00 | 2021-03-01 16:00 | MS | x
| Plan de Acción 2021: Número de personas que participan en alguna modalidad de actividad física ofrecida por el programa actívate. | Asesoría a CCDR y enlaces de MS en formato de proyectos y lineamientos de covid 19 | 2021-01-15 08:00 | 2021-03-30 16:00 | ICODER y Ministerio de Salud |  | x
| Plan de Acción 2021 Número de personas que participan en alguna modalidad de actividad física ofrecida por el Programa Actívate. R. Central | Asesoría a CCDR y enlaces de MS en formato de proyectos y lineamientos de covid 19 | 2021-01-15 08:00 | 2021-03-01 16:00 | ICODER y Ministerio de Salud |  | x
| Plan de Acción 2021: Número de personas que participan en alguna modalidad de actividad física ofrecida por el Programa Actívate. R. Chorotega | Asesoría a CCDR y enlaces de MS en formato de proyectos y lineamientos de covid 19 | 2021-01-15 08:00 | 2021-02-01 16:00 | ICODER y Ministerio de Salud |  | x
| Plan de Acción 2021: Número de personas que participan en alguna modalidad de actividad física ofrecida por el Programa Actívate. R. Pacífico Central | Asesoría a CCDR y enlaces de MS en formato de proyectos y lineamientos de covid 19 | 2021-01-15 08:00 | 2021-02-01 16:00 | ICODER y Ministerio de Salud |  | x
| Plan Acción 2021: Número de personas que participan en alguna modalidad de actividad física ofrecida por el Programa Actívate. R. Brunca | Asesoría a CCDR y enlaces de MS en formato de proyectos y lineamientos de covid 19 | 2021-01-15 08:00 | 2021-02-01 16:00 | ICODER y Ministerio de Salud |  | x
| Plan de Acción 2021: Número de personas que participan en alguna modalidad de actividad física ofrecida por el Programa Actívate. R. Huetar Caribe | Asesoría a CCDR y enlaces de MS en formato de proyectos y lineamientos de covid 19 | 2021-01-15 08:00 | 2021-02-01 16:00 | ICODER y Ministerio de Salud |  | x
| Plan de Acción 2021: Número de personas que participan en alguna modalidad de actividad física ofrecida por el Programa Actívate. R. Huetar Norte | Asesoría a CCDR y enlaces de MS en formato de proyectos y lineamientos de covid 19 | 2021-01-15 08:00 | 2021-02-01 16:00 | ICODER y Ministerio de Salud |  | x
| Plan de Acción 2021: Tasa de mortalidad por sida por año por 100.000 habitantes | Elaboración del "Protocolo para la Vigilancia de Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH" | 2021-01-08 08:00 | 2021-03-30 16:00 | MS |  | x
Note on H2: Microsoft Office User: La norma se encuentra en su etapa final para enviarse a oficializar, por lo que podrían mantenerse los compromisos de divulgación y capacitación adquiridos para el segundo semestre.
Note on G5: Microsoft Office User: El documento será revisado por el Despacho y otros actores externos e irá a consulta pública.
Note on H13: Microsoft Office User: El documento está elaborado, falta el proceso de validación con la CCSS, ajustes de las observaciones y realizar la publicación correspondiente. El avance del proceso esta en un 90%