## MS
Año Plan de Acción | Plan de Acción | Actividad | Fecha Inicio Actividad | Fecha Fin Actividad | Responsable_Actividad | CUMPLIDA | NO CUMPLIDA | Observaciones Limitaciones o razones de éxito o cualquier elemento que sea importante mencionar.
2021 | Plan de Acción 2021: Número de días hábiles para la inscripción de medicamentos. | Capacitación a registradores en cuanto a la normativa y mejoramiento continuo | 2021-01-04 08:00 | 2021-06-30 16:00 | MS | X |  | Se da un avance en la agilización de atención de trámites para registro
2021 | Plan de Acción 2021: Tasa de mortalidad por sida por año por 100.000 habitantes | Determinación de requerimientos para el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH | 2021-01-08 08:00 | 2021-06-30 16:00 | MS |  | X | Se contrató la consultoría para el diagnóstico del sistema de información que brindará los requerimientos para el desarrollo del sistema de información El atraso se generó por motivo del oficio MS-DM-RM-0932-2021 y MS-DM-RM-3531-2021 la extensión de las disposiciones hasta agosto, lo cual afectará los pasos siguientes en el desarrollo del sistema de información