## PNDI 2019-2022 I SEMESTRE 2019 (hidden)
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO METAS DE PROGRAMAS / PROYECTOS DEL PNDIP 2019-2022 30 DE JUNIO 2019 Sector : Salud, Nutrición y Deporte Nombre del Ministro: Daniel Salas Peraza
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 ( PNDIP) | [6 empty] | De acuerdo con lo programado | [5 empty] | Con riesgo de incumplimiento | [10 empty] | Con atraso crítico. | [9 empty] | Responsable ejecutor
Intervención estratégica | Objetivo | Indicador | Linea base ( Regional cuando proceda) | Meta del período 2019-2022. ( Regional cuando proceda) | Meta 2019 | Valor Real (ejecutado) | Oficio (Indicar el número de oficio donde remite la información solicitada) | Avance de la meta (indicar si está de acuerdo a lo previsto) SI/ NO | Mencione los logros (si las metas están de acuerdo a lo previsto) | Fuente de Verificación ( informes de la contraloría, datos del INEC, como evidencia). | Factores que contribuyan en el avance de las metas superiores a 125% | Riesgos de que no se cumpla la meta anual | Con riesgo de incumplimiento. SI/ NO) | Obstaculos | Acciones de mejora (deben ser tres como máximo) | Acciones de mejora 1: indicar la fecha ejemplo: 22/5/2019 | Acciones de mejora 1: (indicar fecha en que se elimina el rezago) | Acciones de mejora 2 (indicar la fecha ejemplo: 22/5/2019) | Acciones de mejora 2 (fecha en que se elimina el rezago) | Acciones de mejora 3 (indicar la fecha ejemplo: 22/5/2019) | Acciones de mejora 3. ( fecha en que se elimina el rezago) | Fuentes de verificación | Factores de rezago inferiores al 50% de avance | Obstaculos | Acciones de mejora ( mencionar deben ser tres como máximo) | Acciones de mejora 1 ( indicar la fecha ejemplo: 22/5/2019) | Acciones de mejora 1 ( indicar fecha en que se elimina el rezago) | Acciones de mejora 2 ( indicar la fecha ejemplo: 22/5/2019) | Acciones de mejora 2 (fecha en que se elimina el rezago) | Acciones de mejora 3 (indicar la fecha ejemplo: 22/5/2019) | Acciones de mejora 3 (fecha en que se elimina el rezago) | Fuentes de verificación | Riesgo que no se cumpla la meta anual
Metas de Área
| Mejorar las condiciones de salud de la población para vivir más años libres de enfermedades y sin discapacidades mediante el fomento de estilos de vida saludabls y la ampliación del Seguro de Enfermedades y Maternidad ( SEM) y del Seguro de invalidez, Vejez y Muerte (IVM). | Número de años de esperanza de vida saludable | 2017: 69,83 años | 2020-2022: 70,18 2020: 70,00 2022: 70,18
|  | Porcentaje de población económicamente activa cubierta por el seguro de Enfermedad y Maternidad | 2017: 69,02% | 2019-2022: 73,89% 2019: 70,88% 2020: 71,88% 2021: 72,89% 2022: 73,89%
|  | Porcentaje de población económicamente activa cubierta por el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte: | 2017: 62,58% | 2019-2022: 66,99% 2019: 64,26% 2020: 65,17 2021: 66,08% 2022: 66,99%
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. | Reducir la tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles. | Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles. | 2016: 76 | 2019-2022: 72 por 100.000 habitantes. 2019: 75 2020: 74 2021: 73 2022: 72 | [29 empty] | Ministerio de Salud. Dirección de Vigilancia de la Salud, Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud.
| Implementar la vacunación para la prevención de la infección por el virus del papiloma humano. | Porcentaje de cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano en niñas de 10 años. | 2017: 0 | 2019-2022: 55% 2019: 30% 2020: 45% 2021: 50% 2022: 55% | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud.
| Mantener la tasa de muerte prematura por cancer de cérvix y mamá en mujeres de 30 a 69 años. | Tasa de mortalidad promedio por cancer de cervix por 100.000 mujeres de 30 a 69 años. | 2011-2015: 8,31 | 2019-2020: 8,314 2020: 8,31 | [29 empty] | Ministerio de Salud. Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud. Dirección de Vigilancia de la Salud.
|  | Tasa de mortalidad promedio por cancer de mama/100.000 mujeres de 30 a 69 años. | 2011-2015: 17,90 | 2019-2020: 17,90 2020: 17,90 | [29 empty] | Ministerio de Salud. Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud. Dirección de Vigilancia de la Salud.
| Mantener la tasa de muerte prematura por cancer de estómago y personas de 30 a 69 años. | Tasa de mortalidad promedio por cancer de estómago por 100.000 habitantes de 30 a 69 años. | 2012-2016: 13,58 | 2019-2021: 13,58 2021: 13,58 | [29 empty] | Ministerio de Salud. Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud. Dirección de Vigilancia de la Salud.
|  | Tasa de mortalidad promedio por cáncer de colon por 100.000 habitantes de 30 a 69 años. | 2012-2016: 6,87 por cada 100.000 habitantes de 30 a 69 años. | 2019-2021: 6,87 2021: 6,87 | [29 empty] | Ministerio de Salud. Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud. Dirección de Vigilancia de la Salud.
| Mejorar la detección y diagnóstico temprano del cáncer gástrico y colorrectal. | Porcentaje de personas con cáncer gástrico diagnósticado en etapa temprana en las Áreas de Salud de Puntarenas y Corredores ( Pacifico Central y Brunca) | 2017: 30% | 2019-2022: 40% 2019: 32,5% 2020: 35% 2021: 37,5% 2022: 40% | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud Gerencia Médica Proyecto de fortalecimiento de la Atención integral del Cáncer Dirección de Red de Servicios de Salud
|  | Porcentaje de cobertura de tamizaje por cáncer colorrectal mediante prueba de sangre oculta en heces de personas de 50 a74 años que asisten a consulta en 12 áreas seleccionadas. | 2017: 10% | 2020-2022: 13% 2020: 11,5% 2022: 13% | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica Proyecto de fortalecimiento de la Atención integral del Cáncer Dirección de Red de Servicios de Salud
| Mejorar la calidad de atención al paciente oncológico. | Porcentajes de pacientes con cáncer atendidos por equipos multidisciplinarios en los centros de salud que cuentan con servicios de hemato-oncología | n.d | 2019-2022: 30% 2019: 7,5% 2020: 15% 2021: 22,5% 2022: 30% 2020 | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica Proyecto de fortalecimiento de la Atención integral del Cáncer Dirección de Red de Servicios de Salud
Abordaje Integral de la obesidad en niños y niñas de I, II y VI grado en el escenario educativo | Abordar integralmente a los niños y niñas detectados con obesidad en el escenario educativo en I,II y VI Grado en Escuelas Públicas. | % de niños y niñas de I,II y VI grado de escuelas públicas con obesidad abordados integralmente. | 2017: 0 | 2020-2022: 60% 2020: 15% 2021: 35% 2022: 60% | [29 empty] | Ministerio de Salud Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud.
Promoción de la salud mental y prevención de los principales trastornos mentales y del comportamiento. | Detener el aumento en la tasa de mortalidad por suicidio en adolescentes. | Tasa de mortalida por suicidio en adolescentes de 12 a 19 años ( tasa promedio trienal) por cada 100.000 adolescentes. | 2014-2016: 4,84 por 100.000 habitantes del grupo de adolescentes de 12 a 19 años. | 2019-2022: 4,84 por 100.000 habitantes. 2021: 4,84 | [29 empty] | Ministerio de Salud. Coordinador, Secretaría Técnica de Salud Mental.
Plan Estratégico Nacional de Salud de las personas adolescentes. | Contribuir a la reducción de los nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 19 años. | Porcentaje de nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 19 años. | 2017: 14,8% | 2019-2022: 12,8% 2019: 14,5% 2020: 14,0% 2021: 13,5% 2022: 12,8% | [29 empty] | Ministerio de Salud. Directora, Dirección de Planificación y Evaluación Estratégica de las Acciones en salud
Programa Nacional de Salud Ambiental. | Aumentar la cantidad de residuos sólidos gestionados integralmente ( recolección, separación, reciclaje y disposición final). | Número de toneladas de residuos sólidos gestionados en forma integral, diariamente. | 2017: 3.720 Toneladas por día gestionadas integralmente. | 2018-2022: 3.800 toneladas por día. 2019: 3.740 2020: 3.760 2021: 3.780 2022: 3.800 | [29 empty] | Ministerio de Salud. Director, Protección al Ambiente Humano.
| Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS) | Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS. | 2017: 85,1% | 2019-2022: 87,1% 2019: 85,6% 2020: 86,1% 2021: 86,6% 2022: 87,1% | [29 empty] | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales.
Acceso y oportunidad de los servicios mediante la reducción de los días de espera para servicios que brinda la CCSS. | Reducir los días de espera para procedimientos quirúrgicos de reemplazo de caderas y rodillas en la CCSS. | Promedio de días de espera para procedimientos quirúrgicos de reemplazo de caderas y rodillas. | 2017: 397 días | 2019-2022: 324 días. 2019: 349 2020: 338 2021: 331 2022: 324 | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica.
| Disminuir los días de espera de la lista globla para cirugías electivas que requieren hospitalización. | Número de días de espera. | 2018: 442 días | 2019-2022: 300 días 2019: 392 2020: 342 2021: 321 2022: 300 | [29 empty] | Gerencia Médica Unidad Técnica de Lista de Espera
| Disminuir los días de espera de la lista globla para cirugías ambulatorias. | Número de días de espera. | 2018: 299 días | 2019-2022: 200 días 2019: 249 2020: 224 2021: 210 2022: 200 | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social Gerencia Médica
| Optimizar el desempeño de los servicios de atención al paciente oncológico con cancer de mama. | Porcentaje de tiempo de espera para la atención especializada a pacientes con sospecha de cancer de mama. | n.d | 2019-2022: 20% 2019: 5% 2020: 10% 2021: 15% 2022: 20% | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social Gerencia Médica Proyecto fortalecimiento de atención integral del cancer
Programa de Prevención Selectiva de Detección de Intervención Temprana ( PDEIT) | Brindar respuesta a las necesidades de atención de los estudiantes en condición de vulnerabilidad en el consumo de drogas, en 143 centros educativos públicos de secundaria. | Número de estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | 2017: 7.000 estudiantes | 2019-2022: 43.000 estudiantes. 2019: 10.000 2020: 10.500 2021: 11.000 2022: 11.500 | [29 empty] | Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. Dirección, Área Técnica.
Central: 9.439 2019: 2.190 2020: 2.300 2021: 2.414 2022: 2.535
Chorotega: 4.311 2019: 1.000 2020: 1.050 2021: 1.103 2022: 1.158
Pacífico Central: 646 2019: 150 2020: 157 2021: 165 2022: 174
Brunca: 5.172 2019: 1.200 2020: 1.260 2021: 1.323 2022: 1.389
Huetar Caribe: 23.174 2019: 5.400 2020: 5.670 2021: 5.929 2022: 6.175
Huetar Norte: 258 2019: 60 2020: 63 2021: 66 2022: 69
Desarrollo de la infraestructura para cumplir con las necesidades en materia de nutrición, deporte y recreación. | Dotar de la infraestructura para prestación de Servicios de Salud integrales e integrados. | Porcentaje de avance de ejecución de obra de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, Hospital de Las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva. Región Central. | 2017: 0 | 2019-2020: 100% 2019: 95% 2020: 100% | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia de Infraestructura y Tecnología.
|  | Porcentaje de avance de ejecución de la obra del Nuevo Hospital Monseñor Sanabria Martínez, Puntarenas, Pacífico Central ( 001637) | 2017: 0 | 2020-2022: 100% 2020: 10% 2021: 50% 2022: 100% | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia de Infraestructura y Tecnología.
|  | Porcentaje de avance de ejecución de obra del Nuevo Hospital Dr. William Allen Taylor, Turrialba. Refión Central ( 002301) | 2017: 0 | 2020-2022: 100% 2020: 20% 2021: 80% 2022: 100% | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia de Infraestructura y Tecnología.
|  | Porcentaje de avance de la construcción de la II Etapa del Edificio Torre Este, Hospital Calderón Guardia | 2017: 0 | 2019-2022: 100% 2019: 50% 2020: 90% 2021: 100% | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia de Infraestructura y Tecnología.
|  | Porcentaje de avance de obra de los Quirófanos del Hospital México. | 2018: 0 | 2020-2021: 100% Construcción de Quirófanos en el Hospital México. 2020: 60% 2021: 100% | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Infraestructura y Tecnología. Unidad Ejecutora del Proyecto.
|  | Porcentaje de avance de obra del nuevo hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez ( 002303) | 2018: 0 | 2019-2022: 20% | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Infraestructura y Tecnología.
Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José. | Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampiación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ) | % avance ejecución de obra. Región Central (00043) | 2017: 60,0% | 2019-2022: 98,1% 2019: 74,5% 2020: 83,6% 2021: 94,6% 2022: 98,1% | [29 empty] | A y A Gerencia de la Unidad Ejecutora Programa Agua Potable y Saneamiento (PAPS).
| Mejorar la infraestructura de CEN CINAI para fortalecer los servicios de nutrición preventiva, Atención y Protección Infantil, promoción del crecimiento y desarrollo infantil | Número de obras realizadas. | 2017: 0 | 2019-2022: 35 obras 2019: 10 2020: 12 2021: 12 2022: 1 | [29 empty] | Dirección Nacional de CEN CINAI. Directora Nacional de CEN CINAI.
Región Central : 16 2019: 4 2020: 6 2021: 6
Chorotega: 5 2019: 1 2020: 4
Pacífico Central: 6 2019: 2 2020: 1 2021: 3
Brunca: 4 2019: 2 2021: 1 2022: 1
Huetar Caribe: 3 2020: 1 2021: 2
Huetar Norte: 1 2019: 1
Programa Nacional de CEN CINAI | Aumentar la cobertura de los servicios en estimulación, crecimiento y desarrollo a niños y niñas menores de 13 años en la modalidades intra y extramuros. | Número de niños y niñas de 13 años atendidos anualmente en la modalidad intramuros de CEN CINAI | 2017: 27.000 | 2019-2022: 31.620 niños y niñas. 2019: 28.575 2020: 29.810 2021: 30.985 2022: 31.620 | [29 empty] | Dirección Nacional de CEN CINAI. Directora Nacional de CEN CINAI
|  | Número de niños y niñas menores de 13 años atendidos anualmente en modalidad extramuros de CEN CINAI | 2017: 10.438 | 2019-2022: 14.438 niños y niñas. 2019: 11.438 2020: 12.438 2021: 13.438 2022: 14.438 | [29 empty] | Dirección Nacional de CEN CINAI
Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud a las personas mayores atendidas en la modalidad de Hospital Domiciliar en los Hospitales Regionales y Periféricos. | Implementar el Monitoreo Digital a Distancia a las personas mayores atendidas en la modalidad de Hospital Domiciliar en las zonas de atracción de hospitales seleccionados: Enrique Baltodano-Liberia, la Anexión-Nicoya, Max Peralta-Cartago, Tony Facio Limón-Talamanca y San Vicente de Paul- Heredia. | Número de personas mayores monitoreadas con equipos móviles a distancia. | 2017: 0 | 2020-2022: 900 adultos mayores. 2020: 300 2021: 600 2022: 900 | [29 empty] | Caja Costarricense de Seguro Social Gerencia Médica.
Programa Actívate | Aumentar el número de personas que participan en diferentes modalidades de actividad física en las regiones del país. | Número de personas que participan en alguna modalidad de actividad física ofrecida por el Programa Actívate. | 2018: 0 | 2019-2022: 12.150 personas 2019: 3.600 2020: 7.200 2021: 10.800 2022: 12.150 | [29 empty] | Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). Director de Promoción Recreativa Regional.
Central: 7.050 2019: 1.050 2020: 2.700 2021: 5.700 2022: 7.050
Chorotega: 1.650 2019: 450 2020: 1.350 2021: 1.650 2022: 1.650
Pacífico Central: 1.200 2019: 750 2020: 900 2021: 1.200 2022: 1.200
Brunca: 750 2019: 450 2020: 750 2021: 750 2022: 750
Huetar Caribe: 900 2019: 450 2020: 900 2021: 900 2022: 900
Huetar Norte: 600 2019: 450 2020: 600 2021: 600 2022: 600
Programa Escalemos en Equipo | Promover la movilidad de integración social por medio de la práctica del deporte inclusivo. | Número de personas que participan en el Programa Escalemos en Equipo por año. | 2017: 0 | 2019-2022: 72.324 2019: 15.585 2020: 17.141 2021: 18.856 2022: 20.742 | [29 empty] | ICODER Director ICODER
Central: 56.386 2019: 12.150 2020: 13.364 2021: 14.701 2022: 16.171
Brunca: 3.007 2019: 648 2020: 713 2021: 784 2022: 862
Chorotega: 4.870 2019: 1.049 2020: 1.154 2021: 1.270 2022: 1.397
Pacífico Central: 3.400 2019: 733 2020: 806 2021: 886 2022: 975
Huetar Caribe: 2.782 2019: 600 2020: 659 2021: 725 2022: 798
Huetar Norte: 1.879 2019: 405 2020: 445 2021: 490 2022: 539
Simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos | Reducir el tiempo espera para la inscripción de medicamentos | Número de días hábiles para la inscripción de medicamentos. | 2017: 158 días hábiles | 2019-2022: 98 días hábiles. 2019: 143 2020: 128 2021: 113 2022: 98 | [29 empty] | Ministerio de Salud Dirección Regulación de Productos de Interés Sanitario Ministerio de Salud Dirección Regulación de Productos de Interés Sanitario
| Reducir el tiempo de espera para la renovación inscripción medicamentos con declaración jurada | Número de días hábiles para la renovación de la inscripción de medicamentos con declaración jurada | 2017: 76 días hábiles | 2019-2022: 16 días hábiles. 2019: 61 2020: 46 2021: 31 2022: 16
Proyecto EDUS: implementación ficha familiar | Mejorar la calida en la prestación de los servicios de salud mediante el uso de un Expediente Digital Único en Salud | Porcentaje de viviendas georreferencias | 2017: 0 | 2019-2022 100% 2019: 40% 2020: 60% 2021: 90% 2022: 100% | [29 empty] | CCSS Gerencia Infraestructura y Tecnologías Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación Proyecto EDUS.
Fortalecimiento de la presentación de servicios de salud en la CCSSacorde con las necesidades de la población. | Mejorar la prestación de servicios de salud para responder a las necesidades de la población mediante un enfoque centrado en las personas y organización en las redes integradas. | Porcentaje de avance de la implementación del proceso de fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en la CCSS | 2017: 7% | 2019-2022: 37% 2019: 15% 2020: 22% 2021: 30% 2022: 37% | [29 empty] | CCSS Presidencia Ejecutiva
Implementación de Red Integrada de prestación de servicios de salud Huetar Caribe. | Desarrollar el Plan de Gestión para la implementación de Red Integrada de prestación de servicios de salud Huetar Caribe | Porcentaje de avance de la implementación del Plan de Gestión de Red Integrada de prestación de servicios de salud Huetar Caribe | 2017: 0 | 2019-2022: 100% 2019: 15% 2020: 40% 2021: 60% 2022: 100% | [29 empty] | CCSS Gerencia Médica de la Dirección Red de servicios de salud Huetar Caribe
Sector Infraestructura y Transportes
Programa de movilidad y seguridad vial | Detener el crecimiento de las defunciones por accidente de tránsito implementando acciones de seguridad vial. | Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100 mil habitantes | 2016: 17,6 (tasa preliminar) | 2019-2022: 17,6 por 100.000 habitantes. 2019: 17,6 2020: 17,6 2021: 17,6 2022: 17,6 | [29 empty] | Consejo de Seguridad Vial
Sector Ambiente, Energía y Mares
Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias | Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos , Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas. | Porcentaje de avance del programa | 30-06-2018: 5,61% | 2019-2022: 100% 2019: 14,38% 2020: 34,66% 2021: 85,15% 2022: 100% | [29 empty] | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Jefatura de la Dirección Diseño de Saneamiento de la UEN Programación y Control -SAID.
|  |  | Al 30-06-2018 5,61 % | 2019-2020: 100% Región Central 000412- Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares 2019: 14,38% 2020: 28,35% 2021: 78,84% 2022: 100%
|  |  | Al 30-06-2018 6.24% | 2019-2022: 100% Región Pacífico Central 000413-Alcantarillado sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito 2019: 14,38% 2020: 36,76% 2021: 87,25% 2022: 100%
|  |  | Al 30-06-2018 5,30% | 2019-2022: 100% Región Pacífico Central 000467- Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos 2019: 14,38% 2020: 36,76% 2021: 87,255 2022: 100%
|  |  | Al 30-06-2018 5,30 % | 2019-2022 100% Región Brunca 000471- Construcción Alcantarillado Sanitario Golfito 2019: 14,38% 2020: 36,76% 2021: 87,25% 2022: 100%
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Ciudad de Limón (001233) | Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas | Porcentaje de avance del proyecto. | 30-06-2018: 9,08 % | 2019-2018: 100% Región Huetar Caribe 2019: 14,39% 2020: 40,60% 2021: 100% | [29 empty] | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Jefatura de la Dirección Diseño de Saneamiento de la UEN Programación y Control -SAID.

## Instrucciones
Requerimientos
Logros | Beneficios o efectos que se generan en la población objetivo
Obstáculos | Situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial.
Acciones de mejora | Para atención de rezagos en el avance de las metas (corte 31 de diciembre 2019). Si no se ha superado el desfase indicar en "Obstáculos". Referencia al riesgo asociado y su administración
Administración del riesgo | Metas del 2019 con acciones de mejora y si en el corte del semestre mantiene el rezago explicar cuáles son las circunstancias que impidieron la efectividad de las acciones. Identificar los riesgos asociados al desfase del cumplimiento de la meta. (Anotar en obstáculos)
Metas del 2020 con rezago que no tienen acciones de mejora, incluir en obstáculos los riesgos asociados al desfase del cumplimiemto de la meta.

## M. SALUD
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A METAS DE AREA E INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS DEL PNDIP 2019-2022 AL 30 DE JUNIO 2020
SECTOR: SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE
Ministro Rector: Daniel Salas Peraza
Año: 2020
Indicador | Meta |  | Clasificación de meta al 30 junio 2020 (Marcar con X) |  |  | Recursos |  | Logros u obstáculos (Ver instrucciones de llenado) | Meta en proceso de modificación |  | Responsable
| Meta 2020 (Valor meta) | Avance (Valor real) | De acuerdo con lo programado | Con riesgo de incumplimiento | Con atraso crítico | Presupuesto anual (Millones ¢) | Fuente de financiamiento | Ejecución | SI | NO
Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles. | 2020: 74 |  | X |  |  | 6.25 | Prespuesto nacional | META DE MEDICIÓN ANUAL |  |  | Ministerio de Salud | Meta de cumplimiento anual
Tasa de mortalidad promedio por cancer de cervix por 100.000 mujeres de 30 a 69 años. | 2020: 8,31 |  | X |  |  | 6.3 | Prespuesto nacional | META DE MEDICIÓN ANUAL |  |  | Ministerio de Salud
Tasa de mortalidad promedio por cancer de mama/100.000 mujeres de 30 a 69 años. | 2020: 17,90 |  | X |  |  | 6.3 | Prespuesto nacional | META DE MEDICIÓN ANUAL |  |  | Ministerio de Salud
% de niños y niñas de I,II y VI grado de escuelas públicas con obesidad abordados integralmente. | 2020: 15% | [6 empty] | MEDICIÓN DE LA META A PARTIR DEL 2021 |  |  | Ministerio de Salud
Porcentaje de nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 19 años. | 2020: 14% | [6 empty] | MEDICIÓN DE LA META A PARTIR DEL 2021 |  |  | Ministerio de Salud | Meta de cumplimiento anual
Número de toneladas de residuos sólidos gestionados en forma integral, diariamente. | 2020: 3.760 | 4024 | X |  |  | 8.75 | CTAMS- fideicomiso | El aumento en la cantidad de residuos responde a un nuevo esquema de reporte operacional de gestores de forma trimestral que mejora la trazabilidad de los residuos gestionados y sus cantidades procesadas, lo que contribuye a mantener un ambiente que mejore las condiciones de salud de la población |  | X | Ministerio de Salud | Meta de cumplimiento anual
Número de días hábiles para la inscripción de medicamentos. | 2020: 128 | 101 | X |  |  | 46.5 | CTAMS- fideicomiso | Se redujo el tiempo de resolución de las inscripciones de medicamentos en 27 días menos de lo propuesto en la meta |  |  | Ministerio de Salud
Número de días hábiles para la renovación de la inscripción de medicamentos con declaración jurada | 2020: 46 | 7 | x |  |  | 46.5 | CTAMS- fideicomiso | Se redujo el tiempo de resolución de las renovaciones de medicamentos en 39 días menos de lo propuesto en la meta |  |  | Ministerio de Salud

## Clasificación de metas 2019 (hidden)
Clasificación para programas/proyectos | De acuerdo con lo programado | Con riesgo de incumplimiento | Con atraso crítico
| Cuando la ejecución del programa/proyecto avanza de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución. | Cuando el avance del programa/proyecto es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza controlable para su cumplimiento. | Cuando el avance delprograma/proyecto es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una seria amenaza para su cumplimiento al final del cuatrienio.