## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
1 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes de cobertura de vacunación | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | Informes de los entes notificadores por grupo etáreo |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | Planner, Archivo SS. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | Programado para el próximo trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Planner |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | Los informes son semestrales y sepresentan en el II y IV trimestres.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | Planner |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Planes | Plan se elaborará en el II trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Laboratorial-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 16.00 Informes | ¢0.00 | Plannner DARS, Informes específicos. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 3.00 Informes | ¢0.00 | informes de MIV |  | encuestas entomologicas y mapeos por año ( Marzo, junio, septiembre) | Eficacia | Indicador de gestión | 33.33 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 10000.00 Actividades | ¢0.00 | Informes |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 37.67 % | 3767.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 3.00 Brotes | ¢0.00 | Bases de datos de epidemiológía, Informes de brotes. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 66.67 % | 2.00 Brotes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 1 Informes | 0 | 5.00 Informes | ¢0.00 | planner |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 40.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | informe |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | Actividad Programada para segundo semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 24.00 Alertas | ¢0.00 | registro de alertas |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 62.50 % | 15.00 Alertas | La demanda de este servicio fue alta durante el I trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | PLANES DE LA COMISION DEL SUBSISTEMA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Planes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 3.00 Informes | ¢0.00 | Informes de explotacion sexual comercial |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 24.00 Informes | ¢0.00 | BD de reeportes operacionales, expedientes administrativos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 4.17 % | 1.00 Informes | Actividad se atiende por demanda, se revisará la situación de presentación de los entes generadores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 3.00 Actividades | ¢0.00 | Bitacoras de las reuniones |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades | Comisión en proceso de reactivación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 5.00 Informes | ¢0.00 | Correo electrónico de remisión, Planner DARS. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 20.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Ipsum Plan, Planner DARS |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Actividades | Realizado POI con SEVRI incorporado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Bitácoras de reuniones CME. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 16.67 % | 2.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 1.00 Desastres | ¢0.00 | Informes de Situación, Informes de seguimiento albergues. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Desastres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 4.00 Brotes | ¢0.00 | Archivos VS, PLanner DARS Crredores |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Brotes | Brote de Rabia Paralítica Bovina en Abrojo Montezuma
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Bitécoras, Herramienta Ipsum Plan |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 3.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 12.00 Informes | ¢0.00 | Ipsum Plan, Planner de la DARS |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 33.33 % | 4.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos confirmados de COVID-19 abordados | Indicador | Sumativa | 0 Casos COVID-19 confirmados | 0 | 1500.00 Casos COVID-19 confirmados | ¢0.00 | Sistema Comando- Bases de datos locales |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 85.00 % | 1275.00 Casos COVID-19 confirmados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 24.00 Informes | ¢0.00 | Informes epidemiológicos, Página del CME de Corredores |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 6.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 60.00 Denuncias | ¢0.00 | Base Local de denuncias |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 35.00 % | 21.00 Denuncias | Se cuenta con 0 denuncias atendidas en enero 14 en Febrero y 7 en Marzo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 20.00 Informes | ¢0.00 | informes |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 5.00 Informes | Febrero; se resuelve PH CAI (Hogar comunitario); pendiente resolución CAI Marzo; 4 PH, 2 ambulancias privadas y 2 farmacias.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes instituciones en ejecución |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 5.00 Planes | ¢0.00 | Planner |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 5.00 Planes | Se confeccionaron 4 planes y se articulo acciones especificas en agua para consumo humano en comte burica
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | oficio |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | plan |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Planes | Esta accion es semestral
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 5.00 Informes | ¢0.00 | informes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | informes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | Esta actividad esta para ser realizada en el mes de julio
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 10.00 Actividades | ¢0.00 | actividades |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 20.00 % | 2.00 Actividades | Se ha realizado dos operativos PIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 4.00 Funcionarios | ¢0.00 | Archivos de gestión. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Funcionarios | No se ha contado con solicitudes de teletrabajo a tramitar
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 5.00 Autorizaciones | ¢0.00 | Base de Datos DARS |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Autorizaciones | Esta actividad inicia en el III trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 25.00 Informes | ¢0.00 | Archivos subidos al Planner |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 20.00 % | 5.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 22.00 Funcionarios | ¢0.00 | Calendario de programación de vacaciones, acciones de personal |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 45.45 % | 10.00 Funcionarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 12.00 Informes | ¢0.00 | Archivos de ALA subidos al Planner |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 3.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Base de datos de aciones de personal |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 3.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 10.00 Actividades | ¢0.00 | bitacoras |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 10.00 % | 1.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 5.00 Casos | ¢0.00 | informes |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Casos | no se han contabilizado muertes infantiles
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | plan |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Planes | Esta actividad esta con tiempo limite para el mes de septiembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 920.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | bases de atención al cliente |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 28.70 % | 264.00 Trámites atendidos en tiempo legal | MES DE ENERO LOS TRAMITES FUERON 38 MES DE FEBRERO LOS TRAMITES FUERON 91 MES DE MARZO LOS TRAMITES FUERON 135
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1500.00 Informes | ¢0.00 | informes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 10.80 % | 162.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 300.00 Actividades | ¢0.00 | Cosnsecutivo de Resoluciones, Expedientes administrativos. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 46.33 % | 139.00 Actividades | MES DE ENERO 34 MES DE FEBRERO 36 MES DE MARZO 62 MES DE ABRIL 7
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | n.a. | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 6.00 Informes | ¢0.00 | Boletas amarillas para farmacovigilancia |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 33.33 % | 2.00 Informes

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Dar seguimiento a las coberturas de Vacunación del canton de Corredores | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Dar seguimiento los planes de coberturas extremas | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Coordinar la elaboración y ejecución del plan de trabajo de la Comisión Programa de Salud Integral de la persona adolescente (UCL) | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo de la Red de Violencia Intrafamiliar | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo de las Comisión Local de Salud Escolar (COLSE) | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Analizar de información serológica y virológica del cantón. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Dar seguimiento al componente laboratorial EGI dentro del Plan de la DARS de Corredores. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Realizar busqueda activa de casos en zonas de riesgo y en zonas silenciosas en coordinación con MIV. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Ejecutar en coordinación con otros actores sociales, campañas de recolección de residuos no tradicionales. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Estartificar el riesgo entomológico mediante encuestas y mapeo de riesgo. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Realizar fumigaciones y bloqueos según las directrices vigentes. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 66%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Realizar visitas de eliminación de criaderos y educación a la población. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 38%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo de la Red Cantonal de Actividad Física y Salud (RECAFIS ILAIS) | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Supervisar el cumplimiento de legislación y directrices referentes al acceso a servicios de salud ara la población LGTBI en los diferentes servicios de salud | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Recibir, tramitar y dar respuesta alertas sanitarias interpuestas en la DARS de Corredores. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 62%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Elaboración de Informe de explotación sexual comercial y trabajo infantil | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Participación en la elaboración y cumplimiento del plan de trabajo de la comisión subsistema de protección a la niñez y adolescencia. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Analizar y resolver los reportes operacionales de caldera y aguas residuales. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 5%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Participar en las reuniones de COPAMMI, y en la ejecución del Plan de esta comisión. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Ejecutar el Plan de Mejora del Ssistema de Control Interno | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Programar los riesgos del SEVRI y las acciones de mitigación en la herramienta Ipsum Plan | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Marzo | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Realizar la Asutoevaluación del Sistema de Control Interno | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Septiembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Asistir a las convocatorias ordinarias y extraordinaris del CME. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 17%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Atender oportunamente los incidentes de emergencias que se presenten en el cantón de Corredores, en coordinación con las demás instituciones del CME. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Atender oportunamente los brotes según evento. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Brindar respuesta oportuna a solicitudes de entes externos, recursos o requerimientos de información. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 38%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Coordinar los Consejos de Gestión de ARS para la articulación y coordinación de acciones en el equipo de trabajo | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 20%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Realizar la reprogramacióin del POI 2021 y cargarla en el Ipsum Plan | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Febrero, Marzo | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Realizar los seguimientos de POI 2021 | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Abordar oportunamente los casos de COVID 19 en la investigación y aislamiento. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 85%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Coordinar y articular a las Instituciones para la atención de la pandemia. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Realizar informes periódicos de evolución de la pandemia. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Recibir, tramitar y dar respuesta a denuncias sanitarias interpuestas en la DARS de Corredores | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 35%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Resolver las solicitudes de Habilitación que se presenten en la DARS de Corredores. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Articulación con procesos para confección y ejecución planes (COMTE-niñez-presol-EGI-9028) | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Acompañar comunidades en la obtención de la Bandera Azul Ecológica | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Articular con el concejo municipal para confeccion del PMGIRS | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Participar en la confeccion, ejecución y seguimiento del PMGIRS | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Supervisar el cumplimiento de normas, lineamientos y protocolos vigentes en sitios de atención. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Julio |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Realizar operativo de control de PIS en establecimientos del cantón de Corredores | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 17%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Tramitar las solicitudes de teletrabajo de los funcionarios de acuerdo a la normativa vigente. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Tramitar y resolver las solicitudes de autorizaciones sanitarias que se presenten en la DARS de Corredores. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Actualizar el inventario de Bienes Institucionales y verificar que todo esté incluido en SIBINET | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Septiembre, Octubre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Ejecutar de manera eficiente y oportuna el Fondo Reembolsable | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 20%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Realizar el control y ejecución de presupuestos (viáticos, combustible, tiempo extraordinario) | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Realizar la programación de Cuadro Básico y Específico de la DARS Corredores | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Julio, Agosto, Septiembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Confeccionar las Nominas de Rebajo Salarial | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Programar y Tramitar las Vacaciones de los funcionarios de la DARS Corredores | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Tramitar las Acciones de Personal de los funcionarios de la DARS Corredores | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Analizar el 100% de las muertes infantiles que se presenten en el cantón en el periodo. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Coordinar la realización y ejecución del Plan Cantonal de la COLEAMMI. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 10%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Elaborar un plan de Prevención de la Mortalidad Materno Infantil | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Septiembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Atender y resolver las consultas y trámites que se hacen en la plataforma de atención al cliente con oportunidad y calidad. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 28%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Realizar inspecciones sanitarias a establecimientos comerciales, industriales, de servicios y de servicios salud del los niveles A, B y C del cantón de Corredores. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 10%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de PSF que se presentan ante la DARS de Corredores. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 46%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Brindar seguimiento de los eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 33%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar taller de coordinación y análisis del tema de vacunas en el cantón de Corredores | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 20 | Sí |  | Aún no hay PENSPA por lo que las acciones se han desarrollado con base en el PENSPA vencido, ahora se anunción capacitación y puede que sea necesario ajustar planes y actividades para el nuevo PENSPA. | No, por el momento. | Centro de Costo | Realizar acciones para garantizar la Salud de la persona adolescente desde las comisiones existentes. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 50% | Se incorporarn las acciones en dos de los 4 planes programados lo que garantiza la ejecución de acciones en materia de Salud de los Adolescentes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinar con los entes correspondientes la actualización y el refrescamiento de la legislación vigente. | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Monitorizar el cumplimiento de metas mediante el informe de gestión y solicitar apoyo de ser necesario | 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar oficio recordatorio de la aplicación y cumplimiento del marco normativo respecto al tema de participación en la RECAFIS/ILAIS | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Promover los derechos y deberes de la población LGTBI en servicios de salud y población en general | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar visitas conjuntas con SENASA para la atención de alertas de competencia de ambas instituciones. | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | Sí Colaboró | 25% | Las visitas conjuntas garantizan el alineamiento de las instituciones, se completó lo programado para el I trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Institucional | Realizar oficio recordatorio de la aplicación y cumplimiento del marco normativo respecto al tema de trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente. | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial falta de disponibilidad de sistemas de información automatizados | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar nivel regional que el sistema de registro de las calderas sea ubicada en un sitio que permita su analisis | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar convocatoria para retomar trabajo de COPPAMI y promover que migración de ambos países asuman la coordinación. | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Potencial falta de disponibilidad de sistemas de información automatizados | 20 | Sí |  | Poco acceso a información clave con la oportunidad esperada. | No | Centro de Costo | Implementar un sistema de informe de gestión en lso diferentes procesos de la DARS de Corredores | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 50% | Algunos procesos aún no adoptan la herramienta.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Redistribuir recurso humano y taresa para atender las necesidades de las emergencias y desastres | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Redistribuir el personal de la DARS para poder atender todas las situaciones que se presenten. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | Sí |  | Carga laboral alta impide actividades de desaarrolloe stratégico del equipo y reorganización obliga a postergar algunas actividades incluidas las gerenciales. |  | Centro de Costo | Asignar tareas de seguimiento del POI al equipo de PEES. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 50% | Asignación de tareas de planificación a permitido abordar otros temas de ela gerencia, sin embargo, está en proceso la asimilación de todo el proceso por el encargado de PEES.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinar talleres de actualización y refrescamiento al equipo responsable de la atención de la emergencia con la normativa vigente. | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Implementar un control de respuesta de denuncias en el programa To Do | 603560089-MARIA ELIETH VASQUEZ SEQUEIRA-057784 | Sí Colaboró | 35% | Se programan las actividades,se calendarizara fecha respuesta y se le da seguimiento enviando un correo de recordatorio de lo pendiente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 25 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | Remitir a los administrados la normativa vigente para cada tipo de establecimiento, con el fin de que realicen las mejoras, previo a la inspección. | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Utilizar la Herramienta Planner y To Do para el seguimiento de las tareas asignadas en cada uno de los planes establecidos en la DARS de Corredores. | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Sí Colaboró | 25% | Se implementó la herramienta y ha mejorado el seguimiento a las obligaciones en la DARS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 20 | No | En estos momentos se esta en espera de la respuesta de la municipaliodad de Corredores a la confeccion del PMGIRS |  |  | Centro de Costo | Solicitar la culminación del PMGIRS del cantón de Corredores. | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinar con la CILOVIS capacitación en materia de Normas y Protocolos de arbovirosis. | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Sí Colaboró | 100% | Se realizan Coordinaciones articuladas desde el seno de la CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 16 | No | Esta actividad esdta programada para el mes de mayo |  |  | Centro de Costo | Realizar un Taller de revisión de Normas y Protocolos de PIS en la DARS | 603230915-JOSUE ROBERTO ALVAREZ VILLEGAS-002189 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 16 | No | Se realiza seguimiento de control de actividades mensualmente mediante los consejos locales y los informes de gestión |  |  | Centro de Costo | Implementar un sistema de informe diario de labores realizadas por el funcionario en el ejercicio de teletrabajo. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 18%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Informar mediante oficio a los organizadores de turnos, ferias y similares en el momento en que pueda volverse a desarrollar la actividad. | 603560089-MARIA ELIETH VASQUEZ SEQUEIRA-057784 | No Aplica | 0% | Esta actividad inicia en julio
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaborar una solicitud de necesaidades de recursos financieros para atender las necesidades reales del ARS | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0% | No se ha realizado la confeccion y envio del oficio ya que se tiene tiempo hasta el 30 de abril para realizarlo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar un análsis de necesidades de RRHH y solicitar las plazas necesarias. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0% | Esta actividad tiene tiempo de realizarse hasta el 30-7-21
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Remitir oficio para promover la participación activa de las instituciones involucradas en la COLEAMMI | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Sí Colaboró | 0% | ya se confecciono y entrego el oficio a las instituciones involucradas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No | Esta accion esta programada con tiempo limite hasta septiembre |  |  | Centro de Costo | Monitoreo de Normas de Atención Prenatal en I y II nivel | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de disponibilidad de infraestructura informática | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar el reemplazo de los equipos informáticos el equipo de ACIE | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0% | Esta accion tiene tiempo hasta el 31 de mayo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de disponibilidad de infraestructura informática | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar un piloto para el uso de Formularios de Miscrosoft para la inclusión de las guías de inspección | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 25 | No | Esta actividad tiene tiempo hasta el 30-7-21 |  |  | Centro de Costo | Solicitar a las autoridades superiores que se revise la aplicación de algunos requisitos previos en actividades medianas y pequeñas. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar oficialmente mediante oficio la información sobre ESAVIS a las instituciones correspondientes. | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | Sí Colaboró | 100% | se cuenta con la bitacora donde se solicita la informacion

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario