## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
4 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | oficio |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades | Se confecciono y envio el oficio solicitando la confeccion del PMGIRS en el I trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | plan |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Planes | No se han recibido convocatorias de parte de la municipalidad a colaborar en la confeccion del PMGIRS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 5.00 Informes | ¢0.00 | informes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 60.00 % | 1.00 Informes | Se cuenta con un Informe de trabajo con comunidades en la obtencion de BAE en el I semestre. 01 informe en el II semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | informes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 0.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 20.00 Informes | ¢0.00 | informes |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 120.00 % | 5.00 Informes | Febrero; se resuelve PH CAI (Hogar comunitario); pendiente resolución CAI Marzo; 4 PH, 2 ambulancias privadas y 2 farmacias. julio 1 ,agosto 0, septiembre 1 y 3 informes CAI/ 2 ph en noviembre/ 3 ph en diociembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1500.00 Informes | ¢0.00 | informes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 98.67 % | 306.00 Informes | 484 informes técnicos para el III trimestre, 306 PARA EL iv TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 10.00 Actividades | ¢0.00 | actividades |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Actividades | 2 operativos en I trimestre y 1 en el II trimestre, 1 operativo en septiembre, 01 operativo en el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 4.00 Funcionarios | ¢0.00 | Archivos de gestión. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Funcionarios | No se ha contado con solicitudes de teletrabajo a tramitar
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 10.00 Actividades | ¢0.00 | bitacoras |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 120.00 % | 3.00 Actividades | 1 reunion en abril, una en mayo y una en junio, 4 reuniones en agosto, 1 septiembre / 3 reuniones en IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 5.00 Casos | ¢0.00 | informes |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 80.00 % | 0.00 Casos | Se analizo un caso, se dieron 3 casos en Agosto / 0 casos en el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 5.00 Autorizaciones | ¢0.00 | Base de Datos DARS |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 40.00 % | 2.00 Autorizaciones | Debido a las pandemia y las normativas emanadas no se han tramitado ninguna autorizzcion sanitaria, se brindaron 2 autorizaciones sanitarias en diciembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 25.00 Informes | ¢0.00 | Archivos subidos al Planner |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 100.00 % | 6.00 Informes | III trimestre ( 3 rrembolsos y 3 control y ejecución de presupuestos (viáticos, combustible, tiempo extraordinario- 1 solicitd cuadro basico especifico)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 22.00 Funcionarios | ¢0.00 | Calendario de programación de vacaciones, acciones de personal |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 159.09 % | 22.00 Funcionarios | no se cuenta con funcionarios en vacaciones en el III trimestre, 22 funcionarios disfrutando vacaciones en el IV TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 12.00 Informes | ¢0.00 | Archivos de ALA subidos al Planner |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 3.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Base de datos de aciones de personal |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 3.00 Actividades | 100% de las Acciones de Personal tramitadas y archivadas correctamente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 300.00 Actividades | ¢0.00 | Cosnsecutivo de Resoluciones, Expedientes administrativos. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 158.33 % | 115.00 Actividades | MES DE ENERO 34 MES DE FEBRERO 36 MES DE MARZO 62 MES DE ABRIL 7 BRIL 44 A 4 B 25 C 15 MAYO 29 A 1 B 19 C 9 JUNIO 30 A 1 B 16 C 13 PSF A 1 PSF B 55 PSF C 59 115 para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | n.a. | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 6.00 Informes | ¢0.00 | Boletas amarillas para farmacovigilancia |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 116.67 % | 2.00 Informes | en el IV TRIMESTRE SE REALIZA UN ANALISIS EN OCTUBRE Y OTRO EN DICIEMBRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | plan |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 100.00 % | 0.00 Planes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 920.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | bases de atención al cliente |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 109.57 % | 451.00 Trámites atendidos en tiempo legal | MES DE ENERO LOS TRAMITES FUERON 38 MES DE FEBRERO LOS TRAMITES FUERON 91 MES DE MARZO LOS TRAMITES FUERON 135 II trimestre 152 III trimestre 141 Iv trimestre 451 atenciones brindadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Laboratorial-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 16.00 Informes | ¢0.00 | Plannner DARS, Informes específicos. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 106.25 % | 5.00 Informes | 3 informe información serológica y virológica del cantón y 1 informe busqueda activa de casos en zonas de riesgo y en zonas silenciosas en coordinación con MIV, en el III trimestre 3 boletines, 01 informe EGI Y 01 informe busqueda activa de casos en el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 3.00 Informes | ¢0.00 | informes de MIV |  | encuestas entomologicas y mapeos por año ( Marzo, junio, septiembre) | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Informes | En el segundo trimestre se realizo una encuesta entomologica con su debido inf - En el III trimestre no se realizo encuesta entomologica
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 10000.00 Actividades | ¢0.00 | Informes |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 260.26 % | 7414.00 Actividades | se realizron 7423 visitas domiciliarias dengue III trimstre 7422 visitas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 3.00 Brotes | ¢0.00 | Bases de datos de epidemiológía, Informes de brotes. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Brotes | aTENCION DE 1 BROTE EN AGOSTO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 1 Informes | 0 | 5.00 Informes | ¢0.00 | planner |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Informes | se cuenta con informes I,II ,III trimestre Y IV TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes de cobertura de vacunación | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | Informes de los entes notificadores por grupo etáreo |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 200.00 % | 1.00 Informes | en el planner se programaron los informes de manera trimestral y en el ipsun de manera semestral, por ese motivo ya llevamos ese monto porcentual./ para el IV trimestre se cuenta con in informe anual
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | Planner, Archivo SS. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 0.00 Informes | El primer informe semestral, será realizado a mediados del mes de julio porque la CCSS debe efectuar cierre de mes actual y enviar información correspondiente. De momento no contamos con la información completa para realizar informe. Hasta la fecha de hoy 18-1-20225, no se ha logrado realizar el informe de seguimiento de planes de coberturas debido a que la CCSS no ha enviado los datos de vacunas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Bitácoras de reuniones CME. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 116.67 % | 3.00 Actividades | II trimestre (Se han realizado más actividades de las previstas por el trabajo en la emergencia por COVID 19) III trimestre ( 3 reuniones)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 1.00 Desastres | ¢0.00 | Informes de Situación, Informes de seguimiento albergues. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 100.00 % | 1.00 Desastres | A pesar de no ser la temporada aún, ya se han atendido varios eventos de inundaciones en el cantón.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Planner |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Informes | No se confecciono informe I semestre de COLSE debido que ante la pandemia la CCSS y MEP no realizaron tyrabajo escolar y no se cuenta con directrices para trabajar en UCL. se confecciono informe II semstre de COLSE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | Planner |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 100.00 % | 0.00 Planes | se participo en la confeccion del plan operativo anual de la VIF
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | informe |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Informes | informe realizado en Noviembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 24.00 Informes | ¢0.00 | BD de reeportes operacionales, expedientes administrativos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 66.67 % | 5.00 Informes | Actividad se atiende por demanda, se revisará la situación de presentación de los entes generadores. III trimestre (3 reportes) / 5 en el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos confirmados de COVID-19 abordados | Indicador | Sumativa | 0 Casos COVID-19 confirmados | 0 | 1500.00 Casos COVID-19 confirmados | ¢0.00 | Sistema Comando- Bases de datos locales |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 284.07 % | 423.00 Casos COVID-19 confirmados | III 1519 casos / 423 casos IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 24.00 Informes | ¢0.00 | Informes epidemiológicos, Página del CME de Corredores |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 6.00 Informes | III y iv trimestre (3 informes centro e mando covid- 3 informes infografia seguimiento covid)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 60.00 Denuncias | ¢0.00 | Base Local de denuncias |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 80.00 % | 9.00 Denuncias | Se cuenta con 0 denuncias atendidas en enero 14 en Febrero y 7 en Marzo, ABRIL 0 MAYO 6 JUNIO 3 JULIO 4 AGOSTO 2 9 denuncias en el IV trimestre SEPTIEMBRE 3
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 3.00 Actividades | ¢0.00 | Bitacoras de las reuniones |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 233.33 % | 3.00 Actividades | 1 reunion en mayo- 1 reunion en junio- 1 reunion en agosto- 1 reunion en septiembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 5.00 Informes | ¢0.00 | Correo electrónico de remisión, Planner DARS. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 80.00 % | 1.00 Informes | III trimestre (1 Auto evaluacion de control interno y 1 plan de mejora)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Ipsum Plan, Planner DARS |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades | Realizado POI con SEVRI incorporado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 4.00 Brotes | ¢0.00 | Archivos VS, PLanner DARS Crredores |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 125.00 % | 1.00 Brotes | Se han atendido 2 brotes en II trimestre, uno en el III trimestre-1 brote en octubre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Bitécoras, Herramienta Ipsum Plan |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 3.00 Actividades | 1 reunion en febrero-1 marzo-1 abril - 1 junio-1 julio- 1 agosto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 12.00 Informes | ¢0.00 | Ipsum Plan, Planner de la DARS |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 3.00 Informes | Informe a DHH, Informe Delegaciones policiales, Informe seguimiento POI III trimestre (1 seguimiento POI-acueductos bajo los indios)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes instituciones en ejecución |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 5.00 Planes | ¢0.00 | Planner |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Planes | Se confeccionaron 4 planes y se articulo acciones especificas en agua para consumo humano en comte burica y se brinda seguimiento en el planer
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 24.00 Alertas | ¢0.00 | registro de alertas |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 333.33 % | 12.00 Alertas | se atendieron 15 alertas en el I trimestre y 37 en el II trimestre, III trimestre16 ( 4 julio-7 agosto- 5 sept) 12 alertas en el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | PLANES DE LA COMISION DEL SUBSISTEMA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 0.00 Planes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 3.00 Informes | ¢0.00 | Informes de explotacion sexual comercial |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 66.67 % | 1.00 Informes | Se confecciono el informe semestral de explotación sexual I y II semestre

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Brindar respuesta oportuna a solicitudes de entes externos, recursos o requerimientos de información. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Elaboración de Informe de explotación sexual comercial y trabajo infantil | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Dar seguimiento a las coberturas de Vacunación del canton de Corredores | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Analizar y resolver los reportes operacionales de caldera y aguas residuales. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 66%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Articular con el concejo municipal para confeccion del PMGIRS | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Ejecutar en coordinación con otros actores sociales, campañas de recolección de residuos no tradicionales. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Realizar visitas de eliminación de criaderos y educación a la población. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Elaborar un plan de Prevención de la Mortalidad Materno Infantil | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Septiembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Realizar la programación de Cuadro Básico y Específico de la DARS Corredores | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Julio, Agosto, Septiembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Confeccionar las Nominas de Rebajo Salarial | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Coordinar la realización y ejecución del Plan Cantonal de la COLEAMMI. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de PSF que se presentan ante la DARS de Corredores. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Coordinar y articular a las Instituciones para la atención de la pandemia. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Articulación con procesos para confección y ejecución planes (COMTE-niñez-presol-EGI-9028) | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Asistir a las convocatorias ordinarias y extraordinaris del CME. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Realizar la reprogramacióin del POI 2021 y cargarla en el Ipsum Plan | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Febrero, Marzo | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Realizar la Asutoevaluación del Sistema de Control Interno | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Septiembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo de la Red de Violencia Intrafamiliar | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Realizar operativo de control de PIS en establecimientos del cantón de Corredores | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo de las Comisión Local de Salud Escolar (COLSE) | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Coordinar la elaboración y ejecución del plan de trabajo de la Comisión Programa de Salud Integral de la persona adolescente (UCL) | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Atender oportunamente los brotes según evento. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Tramitar las solicitudes de teletrabajo de los funcionarios de acuerdo a la normativa vigente. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Acompañar comunidades en la obtención de la Bandera Azul Ecológica | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 60%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Programar y Tramitar las Vacaciones de los funcionarios de la DARS Corredores | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Ejecutar de manera eficiente y oportuna el Fondo Reembolsable | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Programar los riesgos del SEVRI y las acciones de mitigación en la herramienta Ipsum Plan | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Marzo | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Realizar informes periódicos de evolución de la pandemia. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Supervisar el cumplimiento de legislación y directrices referentes al acceso a servicios de salud ara la población LGTBI en los diferentes servicios de salud | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Estartificar el riesgo entomológico mediante encuestas y mapeo de riesgo. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Realizar busqueda activa de casos en zonas de riesgo y en zonas silenciosas en coordinación con MIV. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Atender y resolver las consultas y trámites que se hacen en la plataforma de atención al cliente con oportunidad y calidad. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Participar en la confeccion, ejecución y seguimiento del PMGIRS | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Atender oportunamente los incidentes de emergencias que se presenten en el cantón de Corredores, en coordinación con las demás instituciones del CME. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Resolver las solicitudes de Habilitación que se presenten en la DARS de Corredores. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Ejecutar el Plan de Mejora del Ssistema de Control Interno | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Dar seguimiento al componente laboratorial EGI dentro del Plan de la DARS de Corredores. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Recibir, tramitar y dar respuesta a denuncias sanitarias interpuestas en la DARS de Corredores | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 80%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Abordar oportunamente los casos de COVID 19 en la investigación y aislamiento. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Supervisar el cumplimiento de normas, lineamientos y protocolos vigentes en sitios de atención. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Julio | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Tramitar las Acciones de Personal de los funcionarios de la DARS Corredores | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Dar seguimiento los planes de coberturas extremas | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Analizar de información serológica y virológica del cantón. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Coordinar los Consejos de Gestión de ARS para la articulación y coordinación de acciones en el equipo de trabajo | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Analizar el 100% de las muertes infantiles que se presenten en el cantón en el periodo. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 80%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Brindar seguimiento de los eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Tramitar y resolver las solicitudes de autorizaciones sanitarias que se presenten en la DARS de Corredores. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 40%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Recibir, tramitar y dar respuesta alertas sanitarias interpuestas en la DARS de Corredores. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Realizar el control y ejecución de presupuestos (viáticos, combustible, tiempo extraordinario) | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo de la Red Cantonal de Actividad Física y Salud (RECAFIS ILAIS) | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Realizar los seguimientos de POI 2021 | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Realizar inspecciones sanitarias a establecimientos comerciales, industriales, de servicios y de servicios salud del los niveles A, B y C del cantón de Corredores. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 98%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Participar en las reuniones de COPAMMI, y en la ejecución del Plan de esta comisión. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Actualizar el inventario de Bienes Institucionales y verificar que todo esté incluido en SIBINET | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Septiembre, Octubre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Participación en la elaboración y cumplimiento del plan de trabajo de la comisión subsistema de protección a la niñez y adolescencia. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Realizar fumigaciones y bloqueos según las directrices vigentes. | 631-01-00-01-01-02 Area Rectora de Salud Corredores, 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 20 | Sí |  | No se cuenta aún con PMGIRS actualizado. | No | Centro de Costo | Solicitar la culminación del PMGIRS del cantón de Corredores. | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | No Colaboró | 0% | Se envio oficio a la municipalidad de Corredores solicitando la confeccion del PMGIRS, pero aún no inician confección del plan.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinar con la CILOVIS capacitación en materia de Normas y Protocolos de arbovirosis. | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 25 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | Remitir a los administrados la normativa vigente para cada tipo de establecimiento, con el fin de que realicen las mejoras, previo a la inspección. | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de disponibilidad de infraestructura informática | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar un piloto para el uso de Formularios de Miscrosoft para la inclusión de las guías de inspección | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar un Taller de revisión de Normas y Protocolos de PIS en la DARS | 603230915-JOSUE ROBERTO ALVAREZ VILLEGAS-002189 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Implementar un sistema de informe diario de labores realizadas por el funcionario en el ejercicio de teletrabajo. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Remitir oficio para promover la participación activa de las instituciones involucradas en la COLEAMMI | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | Sí |  | No se han podido autorizar eventos |  | Centro de Costo | Informar mediante oficio a los organizadores de turnos, ferias y similares en el momento en que pueda volverse a desarrollar la actividad. | 603560089-MARIA ELIETH VASQUEZ SEQUEIRA-057784 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaborar una solicitud de necesaidades de recursos financieros para atender las necesidades reales del ARS | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar un análsis de necesidades de RRHH y solicitar las plazas necesarias. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar a las autoridades superiores que se revise la aplicación de algunos requisitos previos en actividades medianas y pequeñas. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar oficialmente mediante oficio la información sobre ESAVIS a las instituciones correspondientes. | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Monitoreo de Normas de Atención Prenatal en I y II nivel | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de disponibilidad de infraestructura informática | 16 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar el reemplazo de los equipos informáticos el equipo de ACIE | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinar con los entes correspondientes la actualización y el refrescamiento de la legislación vigente. | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Monitorizar el cumplimiento de metas mediante el informe de gestión y solicitar apoyo de ser necesario | 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar oficio recordatorio de la aplicación y cumplimiento del marco normativo respecto al tema de participación en la RECAFIS/ILAIS | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar taller de coordinación y análisis del tema de vacunas en el cantón de Corredores | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 25 | Sí |  | Aumento de casos de COVID 19 requirió la incorporación de funcionaria de SS para dar a vasto, se dejan de hacer tareas de SS y se aumenta el gasto en tiempo extraordinario. | No | Centro de Costo | Redistribuir recurso humano y taresa para atender las necesidades de las emergencias y desastres | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 20 | Sí |  | Aún no hay PENSPA por lo que las acciones se han desarrollado con base en el PENSPA vencido, ahora se anunción capacitación y puede que sea necesario ajustar planes y actividades para el nuevo PENSPA. | No, por el momento. | Centro de Costo | Realizar acciones para garantizar la Salud de la persona adolescente desde las comisiones existentes. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 0% | Se incorporarn las acciones en dos de los 4 planes programados lo que garantiza la ejecución de acciones en materia de Salud de los Adolescentes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Promover los derechos y deberes de la población LGTBI en servicios de salud y población en general | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial falta de disponibilidad de sistemas de información automatizados | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar nivel regional que el sistema de registro de las calderas sea ubicada en un sitio que permita su analisis | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 20 | Sí |  | Dificultad de realizar las acciones de contención control adecuadamente |  | Centro de Costo | Coordinar talleres de actualización y refrescamiento al equipo responsable de la atención de la emergencia con la normativa vigente. | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | Sí Colaboró | 0% | Se realizan talleres de revisión de la normativa
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Implementar un control de respuesta de denuncias en el programa To Do | 603560089-MARIA ELIETH VASQUEZ SEQUEIRA-057784 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar convocatoria para retomar trabajo de COPPAMI y promover que migración de ambos países asuman la coordinación. | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Potencial falta de disponibilidad de sistemas de información automatizados | 20 | Sí |  | Poco acceso a información clave con la oportunidad esperada. | No | Centro de Costo | Implementar un sistema de informe de gestión en lso diferentes procesos de la DARS de Corredores | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 0% | Algunos procesos aún no adoptan la herramienta.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 20 | Sí |  | Se aumentaron los casos de COVID lo que generó un aumento en la demanda de trabajo para atender el evento, impacta en que se dejan de realizar otras atreas y que se aumentan los costos de tiempo extraordinario. | No | Centro de Costo | Redistribuir el personal de la DARS para poder atender todas las situaciones que se presenten. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | Sí |  | Carga laboral alta impide actividades de desaarrolloe stratégico del equipo y reorganización obliga a postergar algunas actividades incluidas las gerenciales. |  | Centro de Costo | Asignar tareas de seguimiento del POI al equipo de PEES. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Sí Colaboró | 0% | Asignación de tareas de planificación a permitido abordar otros temas de ela gerencia, sin embargo, está en proceso la asimilación de todo el proceso por el encargado de PEES.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Utilizar la Herramienta Planner y To Do para el seguimiento de las tareas asignadas en cada uno de los planes establecidos en la DARS de Corredores. | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar visitas conjuntas con SENASA para la atención de alertas de competencia de ambas instituciones. | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Institucional | Realizar oficio recordatorio de la aplicación y cumplimiento del marco normativo respecto al tema de trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente. | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Sí Colaboró | 100%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario