## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
4 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 3.00 Actividades | ¢0.00 | Informes de campañas |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 166.67 % | 2.00 Actividades | Campañas de eliminación de criaderos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | Informe de vigilancia, análisis laboratorial |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 1.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base de Servicios de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 200.00 % | 2.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 14.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base de Servicios de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 4.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 70.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base de Servicios de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 20.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de operativos realizados | Indicador | Sumativa | 0 Operativos | 0 | 6.00 Operativos | ¢0.00 | Informe de operativo y base datos de Atención al Cliente |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 183.33 % | 5.00 Operativos | Se realizaron mas operativos de los programados, se incluyen algunos de tabaco.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 1.00 Acciones | ¢0.00 | Acción de personal, oficios |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Acciones | Se habia Programado para el cuarto trimestre, pero el mismo no se ejecuto debido a que ningun funcionario hizo solicitud de esta modalidad.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | Base de mortalidad infantil |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 75.00 % | 2.00 Casos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 20.00 Autorizaciones | ¢0.00 | Base de datos, autorizaciones |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 5.00 % | 1.00 Autorizaciones | Actividad según demanda, por pandemia fue suspendida
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 36.00 Actividades | ¢0.00 | Informes de gestión |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 9.00 Actividades | Se realizaron a cabalidad los informes correspondientes a tiempo extraordinario, viáticos y combustible.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 1.00 Acciones | ¢0.00 | Programaciones de presupuesto asignado e inventarios anual de bienes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Acciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 13.00 Actividades | ¢0.00 | Acciones de personal, informes de gestión y de actividades, bases de datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 4.00 Actividades | Se realiza oficio donde se indica las acciones de personal por vacaciones, permisos sin goce de salario, oficio nomina de rebajo salarial, informe de asistencia con sus inconsistencias, acciones de personal.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 330.00 Inspecciones | ¢0.00 | Agenda de citas, base de Atención al cliente |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 80.00 Inspecciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos y ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 12.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de PSF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 41.67 % | 3.00 Permisos sanitarios | Actividad según demanda
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos y ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 12.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de PSF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 41.67 % | 2.00 Permisos sanitarios | Actividad según demanda
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos y ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 100.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base PSF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 161.00 % | 25.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos y ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 100.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de PSF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 50.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos y ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 300.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de PSF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 74.67 % | 50.00 Permisos sanitarios | Actividad según demanda
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos y ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 300.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de PSF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 62.33 % | 50.00 Permisos sanitarios | Cambio en las prioridades por la atención de la emergencia por la pandemia y personal avocado a vistas de fincas cafetaleras
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | n.a. | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Boletas amarillas para farmacovigilancia |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | Según demanda.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad materna | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 1.00 Casos | ¢0.00 | Base datos, bitácora y expedientes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Casos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 6.00 Actividades | ¢0.00 | Bitácora de reunión |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 3.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 700.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | Base de datos de Atención al cliente |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 175.00 Trámites atendidos en tiempo legal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 8.00 Actividades | ¢0.00 | Base datos e informes de gestión |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 3.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Laboratorial-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de reportes | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 52.00 Reportes | ¢0.00 | Base de datos VE01, boletas VE01 |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 13.00 Reportes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas visitadas | 0 | 13519.00 Casas visitadas | ¢0.00 | Informes de MIV, programación de actividades |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 80.32 % | 2775.00 Casas visitadas | No se logró ya que los funcionarios apoyaron a otras ARS de la región en campañas durante 12 días y un funcionario incapacitado 14 días
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de lotes inspeccionados | Indicador | Sumativa | 0 Lotes inspeccionados | 0 | 200.00 Lotes inspeccionados | ¢0.00 | informes de regulación, agenda de citas |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 50.00 Lotes inspeccionados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de encuestas entomológicas | Indicador | Sumativa | 0 Encuestas | 0 | 3.00 Encuestas | ¢0.00 | Base de datos de encuestas entomológicas |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 200.00 % | 1.00 Encuestas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancia Local de articulación interinstitucional del Comportamiento Suicida (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 4.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de trabajo anual de RECAFIS/ILAIS, informes trimestrales y bitácoras de reuniones |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancia Local de articulación interinstitucional del Comportamiento Suicida (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | Plan de RECAFIS/ILAIS, bitácora de reunión |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Planes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes de cobertura de vacunación | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 84.00 Informes | ¢0.00 | Reportes de entes notificadores |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 21.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | Programa de vacunación |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 0.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número acciones por objetivo estratégico | Indicador | Sumativa | 0 Acciones por objetivo estratégico | 0 | 4.00 Acciones por objetivo estratégico | ¢0.00 | PENSPA, Plan Local Institucional de NNA e información de las instituciones responsables |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 2.00 Acciones por objetivo estratégico
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actores sociales capacitados | Indicador | Sumativa | 0 Actores | 0 | 10.00 Actores | ¢0.00 | Informe de capacitación y seguimiento |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 10.00 Actores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios sobre los entes generadores de emisiones atmosféricas, aguas residuales y agua potable con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de reportes operacionales | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 15.00 Reportes | ¢0.00 | Reportes presentados por los entes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 80.00 % | 4.00 Reportes | Cuatro reportes operacionales de los cuales tres son de calidad de agua y uno de aguas residuales. Total 04
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de sospechosos COVID-19 abordados | Indicador | Sumativa | 0 Sospechosos abordados | 0 | 240.00 Sospechosos abordados | ¢0.00 | Bases de datos e informes de acciones locales |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 60.00 Sospechosos abordados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos y ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 60.00 Denuncias | ¢0.00 | Base de denuncias local |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 70.00 % | 14.00 Denuncias | Se da según demanda
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Informes de evaluación e informes de inspección |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades | No se habilitaron albergues para población migrante
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | POI |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 3.00 Actividades | ¢0.00 | Instrumento AECI, Instrumento de verificación de AECI, Informe de verificación |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de respuestas a emergencias | Indicador | Sumativa | 0 Respuestas | 0 | 1.00 Respuestas | ¢0.00 | Informes de la CNE |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Respuestas | A raíz de la alerta sanitaria COVID-19, todo e enfoco en el tema pandemia, y no se dio ninguna alerta o emergencia más.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 36.00 Actividades | ¢0.00 | Llenado de base VENO |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 9.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de Boletas de Notificación VE-01 atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Boletas | 0 | 4.00 Boletas | ¢0.00 | Base de datos de Vigilancia de la Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Boletas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 52.00 Brotes | ¢0.00 | Llenado bases VENO |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 13.00 Brotes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 14.00 Acciones | ¢0.00 | informes de gestión |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 14.29 % | 0.00 Acciones | Por atención de la emergencia de COVID 19 nos avocamos a la atención de la misma sin poder realizar CGARS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes interinstitucionales en ejecución (VIF, GIRS y COLSE) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 3.00 Planes | ¢0.00 | Plan Municipal GIRS, plan de RED VIF y plan COLSE |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 0.00 Planes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes interinstitucionales en ejecución (VIF, GIRS y COLSE) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 21.00 Actividades | ¢0.00 | Informes de seguimiento y bitacoras de reunión |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 104.76 % | 5.00 Actividades | Se suspendió 1 reunión de CMA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes interinstitucionales en ejecución (VIF, GIRS y COLSE) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 12.00 Informes | ¢0.00 | Informes trimestrales GIRS, COLSE y semestrales GIRS y VIF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 83.33 % | 4.00 Informes | No se hace informe de COLSE ya que es de manera semestral, erróneamente se programó trimestral
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 80.00 Alertas | ¢0.00 | Base de control de expedientes, expedientes administrativos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 96.25 % | 12.00 Alertas | Actividad que se da según demanda
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 80.00 Inspecciones | ¢0.00 | Expedientes administrativos de establecimientos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 65.00 % | 15.00 Inspecciones | Actividad según demanda y no todas las alertas recibidas ameritan la inspección por lo que no se puede cumplir la meta programada.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trabajo infantil | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo infantil | 0 | 4.00 Denuncias trabajo infantil | ¢0.00 | Base de denuncias e informes trimestrales |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Denuncias trabajo infantil | Por error involuntario se programo por trimestre pero es semestral por lo que no corresponde acciones.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de explotación sexual | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias explotación sexual | 0 | 2.00 Denuncias explotación sexual | ¢0.00 | Base de denuncias recibidas |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Denuncias explotación sexual
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias trabajo adolescente peligroso. | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | 0 | 4.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | ¢0.00 | Base de datos con referencias recibidas |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | No hubieron denuncias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trata | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trata de personas | 0 | 2.00 Denuncias trata de personas | ¢0.00 | Base de denuncias |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Denuncias trata de personas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 7.00 Actividades | ¢0.00 | Bitácora de reuniones y listas de asistencia |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 85.71 % | 1.00 Actividades

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Visita domiciliar | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864,603750939-MAYCOL GERARDO MONGE ARIAS-060970,114180807-JONATHAN VILLALOBOS MATAMOROS-059922 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 90%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Realizar la Autoevaluación de Control Interno de la Unidad Organizativa | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Septiembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancia Local de articulación interinstitucional del Comportamiento Suicida (ILAIS) |  | Elaboración del Plan de Acción Local para la implementación del Decreto ejecutivo N° 40881-S, sobre el abordaje integral del comportamiento suicida | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Actualización de la base de mortalidad materna y el SIMI, garantizando la confiabilidad y oportunidad de los datos | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos y ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Recepción y registro de denuncias | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 70%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos y ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Visitas de inspección para la atención de denuncias | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 70%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Otorgamiento de Habilitaciones a Establecimientos de Salud públicos y privados | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancia Local de articulación interinstitucional del Comportamiento Suicida (ILAIS) |  | Seguimiento a la implementación del Plan de Acción Local RECAFIS/ILAIS, Decreto ejecutivo N° 40881-S, abordaje integral del comportamiento suicida y plan nacional de actividad física y salud. | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Elaboración de Informes de la gestión de Atención al Cliente | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Participar en la verificación de los reportes de cumplimiento de las actividades del POI | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Agosto | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Investigación y abordaje de campo de brotes | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Recolección de información de otras instituciones responsables del cumplimiento de indicadores de Niñez y Adolescencia | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Vigilancia de serotipos | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Direccionamiento y ejecución de las actividades de la COLEAMMI | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 83%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Seguimiento a las alertas sanitarias recibidas | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 60%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios sobre los entes generadores de emisiones atmosféricas, aguas residuales y agua potable con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Trámite de los reporte operacionales | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 | Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre |  | 80%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Realización de Operativos de productos de Interés Sanitario | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Ejecución y seguimiento de actividades del Plan de Mejoramiento Laboral | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Participación en la revisión de protocolos y procedimientos | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Participación en la Comisión Local de Emergencias | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Direccionamiento y ejecución de las actividades de la COLEAMMI | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes interinstitucionales en ejecución (VIF, GIRS y COLSE) |  | Participación en la Red Local de Prevención y Atención de la Violencia Intra Familiar (VIF) | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Vigilancia del cumplimiento de protocolos de Atención a pacientes con enfermedades transmitidas por vectores | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Desarrollo y seguimiento a las actividades del Programa de Inducción al Funcionario | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Recepción y traslado de alertas sanitarias | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 96%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Visitas integrales de inspección y seguimiento relacionadas con el PSF | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Gestión de solicitudes de Teletrabajo a la Dirección Regional | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Gestión de Programación y Ejecución Presupuestaria | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Participación en los consejos de gestión | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Supervisión del cumplimiento del manual de procedimiento de la visita, por parte del coordinador | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864,603750939-MAYCOL GERARDO MONGE ARIAS-060970,114180807-JONATHAN VILLALOBOS MATAMOROS-059922 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Análisis de Salud para la identificación de brotes | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Actualización de la base de mortalidad infantil y el SIMI, garantizando la confiabilidad y oportunidad de los datos. | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Participación en el subsistema local de Niñez y Adolescencia | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos y ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Monitoreo de las enfermedades de notificación obligatoria | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Gestión de programación y ejecución de bienes y servicios | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Evaluaciones sanitarias del CATEM o Centros de Albergues de poblaciones migrantes | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Atención a las solicitudes de autorizaciones sanitarias | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 5%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Participación en las Supervisiones realizadas por la Dirección Regional y Nivel Central | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Evaluación del cumplimiento de las normas para la atención integral en Servicios de salud que se encuentran en rutas migratorias | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Traslado de información de casos COVID-19 a otras ARS | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Velar por el cumplimiento de la normativa del Programa Ampliado de Inmunizaciones | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Realizar análisis de coberturas de vacunación para determinar estrategias de captación y cobertura | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Seguimiento a la ejecución de acciones de las instituciones que implementan las directrices LGTBI | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes interinstitucionales en ejecución (VIF, GIRS y COLSE) |  | Elaboración y seguimiento a plan cantonal de COLSE | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Realización de la gestión local en materia de recursos humanos | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Participación en el desarrollo de las acciones de contención de la emergencia por COVID-19 | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Elaboración y seguimiento semestral al Plan Local de Niñez y Adolescencia | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Participación en las Campañas de eliminación de criaderos | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864,603750939-MAYCOL GERARDO MONGE ARIAS-060970,114180807-JONATHAN VILLALOBOS MATAMOROS-059922 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes interinstitucionales en ejecución (VIF, GIRS y COLSE) |  | Seguimiento de los Planes Municipales para el cumplimiento y aplicación de la estrategia GIRS | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Velar por el cumplimientos de la normativa vigente para el funcionamiento de los Servicios de Salud Públicos y Privados | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Participar en la verificación de la Autoevaluación de Control Interno | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Mayo | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Sensibilización de Actores Sociales en el tema de Trata de Personas, Explotación Sexual y Trabajo Infantil y Adolescente | 631-01-00-01-01-03 Area Rectora de Salud Coto Brus, 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | Sí |  | Limitación en recursos para viáticos y combustibles. Apoyo solicitado para otras ARS de la Región. | No | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso | 111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603750939-MAYCOL GERARDO MONGE ARIAS-060970 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | Sí |  | Cambio en las prioridades para la atención de la emergencia. | No | Centro de Costo | Desarrollar campañas preventivas de promoción de la salud, referente al control de enfermedades provocadas por vectores | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Cambio de prioridades para la atención de la emergencia por COVID-19 | si | Centro de Costo | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de servicios de salud disponible para no difcultar la atencion de habilitación de los servicios de salud | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | Sí |  | Afectación en la programación | Si | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional el apoyo con personal de otras Áreas Rectoras de Salud | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Posibles condiciones físicas inadecuadas de los sitios de trabajo. | 4 | No | si |  |  | Centro de Costo | No establecer el teletrabajo como opción | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No | Si, esta controlado |  |  | Centro de Costo | Fortalecer la sensibilización de los entes encargados de brindar la información necesaria a través de las COLEAMMI | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Sí Colaboró | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 20 | Sí |  | Suspensión de autorizaciones sanitarias | no | Centro de Costo | Utilización de plataformas virtuales para la información y acatamiento de los lineamientos emitidos | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | Sí |  | Incumplimiento de las programaciones y priorización de los pocos recursos desconcentrados. | No | Centro de Costo | Priorización en el uso del recurso financiero y gestionar los recursos falantes por medio de la Dirección Regional | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No | si esta controlado |  |  | Centro de Costo | Redistribuciones temporales de funciones y solicitudes de apoyo temporal con personal a la Dirección Regional | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Se priorización de acciones al tema de COVID-19 | No | Centro de Costo | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos y ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No | Si está controlado |  |  | Centro de Costo | Mantener el personal de regulación y atención al cliente, disponible para no difcultar la atención de trámite de PSF | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 16 | No | Si está controlado |  |  | Centro de Costo | Gestionar la dotación del recurso necesario por medio de la Dirección Regional | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No | Si esta controlado |  |  | Centro de Costo | Fortalecer la sensibilización de los entes encargados de brindar la información necesaria a través de las COLEAMMI | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No | Si está controlado |  |  | Centro de Costo | Mantener el personal de atención al cliente, disponible para no difcultar la gestión | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | Sí |  | Afectación en el cumplimiento de metas y planes de trabajo, saturación de servicios |  | Centro de Costo | Desarrollar campañas preventivas de promoción de la salud, referente al control de enfermedades provocadas por vectores | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | Sí |  | No cumplir con lo programado. | Si | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancia Local de articulación interinstitucional del Comportamiento Suicida (ILAIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Disminución en la ejecución de las actividades de planes y estrategias cantonales. | Si | Centro de Costo | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programadas que no se puedan ejecutar de forma presencial | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 0% | Implementación de plataformas virtuales para reuniones y capacitaciones.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Centro de Costo | Verificar la información a través de la CILOVIS | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | Dificultad en el cumplimiento en los planes de trabajo. | No. | Centro de Costo | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | Sí |  | Falta implementación de acciones Rectoras. | Si | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios sobre los entes generadores de emisiones atmosféricas, aguas residuales y agua potable con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No | Si está controlado |  |  | Centro de Costo | Mantener el personal de regulación y atención al cliente, disponible para no difcultar la gestión de reportes operacionales | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 | Sí Colaboró | 80%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | Sí |  | Algunas funcionarias con altas cargas de trabajo, trabajo extra con escasos recursos para pago de tiempo extraordinario. | No | Centro de Costo | Gestionar los recursos necesarios a través de la Dirección Regional | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos y ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Aumento de denuncias por incumplimiento de medidas | No, se realiza según demanda | Centro de Costo | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de regulación disponible para no difcultar la atención de denuncias | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Menor movilización |  | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional el apoyo con personal de otras Áreas Rectoras de Salud | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | No Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | Se reprogramo autoevaluación de control interno debido a la atención de la emergencia sanitaria por COVID | Si se requiere | Centro de Costo | Solicitud a la Dirección Regional para que se ejecuten las acciones programadas | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | No Colaboró | 0% | Reprogramado para el mes de octubre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 20 | Sí |  | Se enfoco esfuerzos de casi todo el personal en la atención de la emergencia nacional Pandemia COVID-19, dificultando el cumplimiento de otras actividades de los procesos. | Si. | Centro de Costo | Velar por el cumplimiento de la norma de notificación obligatoria en el Decreto de Vigilancia de la Salud | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No | Si está controlado |  |  | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | No Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Afectación en el desarrollo de las supervisiones capacitantes | Si | Centro de Costo | Priorizar la actividades de dirección y conducción según relevancia sanitaria | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes interinstitucionales en ejecución (VIF, GIRS y COLSE) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Dificultad en la realización de actividades presenciales, esfuerzos enfocados en la atención de la emergencia y en el cumplimiento de los lineamientos. Suspensión de reuniones | Si | Centro de Costo | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial y puedan adaptarse. | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 0% | Uso de herramientas digitales para la realizaciòn de reuniones y capacitaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No | Si está controlado |  |  | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 96%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | Dificulta con el cumplimientos en los planes de trabajo | Si. | Centro de Costo | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 0% | Uso de plataformas virtuales para reuniones y capacitaciones.

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario