## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
4 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 2.00 Actividades | ¢0.00 | INFORMES DE RESULTADOS ELABORADOS, REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | RECURSOS FINANCIEROS Y RECURSO HUMANO SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 100.00 % | 1.00 Actividades | No se solicitó el informe semestral por parte del nivel regional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de informes | Indicador | Sumativa | 12 Informes | 0 | 24.00 Informes | ¢0.00 | CONSULTA EN LAS BASE DE DATOS DEL PROCESO DE VIGILANCIA | SE REQUIERE DEL RECURSO HUMANO NECESARIO PARA ATENDER LA DEMANDA DE TRABAJO DEL ARS. |  | Eficacia | Indicador de resultados | 129.17 % | 12.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 12 Actividades | 0 | 24.00 Actividades | ¢0.00 | INFORMES | RECURSO HUMANO CAPACITADO |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 100.00 % | 3.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 800.00 Inspecciones | ¢0.00 | base de datos de registro de denuncias y expediente de casa denuncia | Para el cumplimiento de la meta el ARS debe contar con el recurso humano requerido según la demanda de trabajo y con los recursos económicos. |  | Eficacia | Indicador de resultados | 100.00 % | 279.00 Inspecciones | Se atienden las denuncias por orden de ingreso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 28.00 Funcionarios | ¢0.00 | EXPEDIENTES PERSONALES | NORMATIVA |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 128.57 % | 9.00 Funcionarios | el total del equipo son 16 funcionarios mas del 50% se encuentra con teletrabajo aprobado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | Informes enviados a la Región Central Sur. | Se dispone del recurso humano necesario para realizar los análisis. |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Casos | se registraron y analizaron 2 casos de mortalidad infantil
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 8.00 Autorizaciones | ¢0.00 | registros de autorizaciones sanitarias |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 37.50 % | 1.00 Autorizaciones | Se atendió el 100% de las solicitudes que ingresaron al ARS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | INFORMES DE PROCESOS | RECURSO HUMANO Y FINANCIERO |  | Calidad | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 3.00 Porcentaje | ¢0.00 | Infomes, listas de asistencia, oficios, convocatorias regionales. | Se cuenta de manera oportuna y clara con los lineamientos e instrumentos requeridos para operativizar a nivel local dicha norma. |  | Eficacia | Indicador de gestión | 1733.33 % | 25.00 Porcentaje | No se cumple con lo relacionado al Proyecto Regional y con aquellas actividades que requerían lineamientos por parte de los niveles superiores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Laboratorial-EGI |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 12.00 Informes | ¢0.00 | BASE DE DATOS, INFORMES SOLICITADOS POR EL NIVEL REGIONAL | RECURSO HUMANO CALIFICADO DISPONIBLE |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 0.00 Informes | No se reportaron informes de casos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 32.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS, EXPEDIENTE DE CADA ESTABLECIMIENTO, INFORMES TRIMESTRALES | SE DISPONE DEL RECURSO HUMANO Y FINACIERO PARA CUBRIR LA DEMANDA DE TRABAJO DEL AREA |  | Eficacia | Indicador de resultados | 78.13 % | 4.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 800.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS, EXPEDIENTES DE CADA ESTABLECIMIENTO, INFORMES TRIMESTRALES. | SE DISPONE DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA LA DEMANDA DE TRABAJO DEL ARS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 3.13 % | 3.00 Permisos sanitarios | .
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 752 Permisos sanitarios | 0 | 1152.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS, EXPEDIENTES, INFORMES TRIMESTRALES | CONTAR CON RECURSO HUMANO CAPACITADO, LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS NECESARIOS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 138.11 % | 147.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 280.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | INFORMES TRIMESTRALES, BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS. | DISPOSICIÓN TANTO DE RECURSO HUMANO COMO FINANCIERO PARA REALIZAR LA INSPECCIONES. |  | Eficacia | Indicador de resultados | 76.43 % | 62.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 400.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS, INFORMES TRIMESTRALES | CONTAR CON RECURSO HUMANO CAPACITADO, PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS, EQUIPO DE COMPUTO, ACORDE A LA DEMANDA DE TRABAJO |  | Eficacia | Indicador de resultados | 175.25 % | 121.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 192.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS, INFORMES TRIMESTRALES | CONTAR CON RECURSO HUMANO ACORDE A LA DEMANDA DE TRABAJO DEL ARS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 147.92 % | 91.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 800.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de datos de establecimientos, informes trimestrales | se dispone de la Base de datos actualizada |  | Eficacia | Indicador de gestión | 208.25 % | 272.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | n.a. | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Indicador | Sumativa | 17 Informes | 0 | 33.00 Informes | ¢0.00 | BASE DE DATOS | RECURSO HUMANO CAPACITADO |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 112.12 % | 0.00 Informes | No hemos recibido casos de esavis en este trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de informes de cobertura de vacunación | Indicador | Sumativa | 4 Informes | 0 | 8.00 Informes | ¢0.00 | BASE DE DATOS | RECURSO HUMANO CAPACITADO |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 112.50 % | 1.00 Informes | se realiza un informe trimestral
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de casos analizados de mortalidad materna | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO. BASE DE DATOS DE REGISTRO DE CASOS ANALIZADOS POR EL ARS | SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO CAPACITADO PARA REALIZAR LOS ANÁÑISIS. |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 0.00 Casos | NO SE REGISTRARON CASOS DE MORTALIDAD MATERNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 260.00 Denuncias | ¢0.00 | BASE DE DATOS DE REGISTRO DE DENUNCIAS Y EXPEDIENTES DE CADA UNA DE ELLAS. | DISPONER DE RECURSO HUMANO PARA RESPONDER ADECUADAMENTE A LA ALTA DEMANDA DE TRABAJO QUE TIENE EL ARS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 124.62 % | 70.00 Denuncias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 6000 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 12000.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | BASES DE DATOS | RECURSO HUMANO SUFICIENTE Y CAPACITADO |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 132.82 % | 4020.00 Trámites atendidos en tiempo legal | Se continua recibiendo y resolviendo trámites
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de lotes inspeccionados | Indicador | Sumativa | 0 Lotes inspeccionados | 0 | 5.00 Lotes inspeccionados | ¢0.00 | EXPEDIENTES DE DENUNCIAS | RECURSO HUMANO Y FINANCIERO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 120.00 % | 0.00 Lotes inspeccionados | No se recibieron casos de lotes que requirieran inspección
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 12.00 Servicios de salud | ¢0.00 | BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS, INFORMES TRIMESTRALES QUE SOLICITA LA REGION. | SE DISPONE DEL RECURSO HUMANO CAPACITADO PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE TRABAJO |  | Eficacia | Indicador de resultados | 166.67 % | 5.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 12.00 Servicios de salud | ¢0.00 | INFORMES QUE SOLICITA EL NIVEL REGIONAL, EXPEDIENTES DE ESTABLECIMIENTOS, BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS | SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO Y FINANCIERO REQUERIDO PARA CUBRIR LA DEMANDA DE TRABAJO, ASI COMO EL EQUIPO DE APOYO NECESARIO EQUIPO. |  | Eficacia | Indicador de resultados | 108.33 % | 3.00 Servicios de salud | los psf tipo A que faltan inspeccionar aun estan en tiempo de ley para cumplir la inspeccion
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 120.00 Servicios de salud | ¢0.00 | BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | SE DISPONE DEL RECURSO HUMANO Y FINANCIERO ACORDE A LA DEMANDA DE TRABAJO QUE TIENE EL ARS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 176.67 % | 45.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 120.00 Servicios de salud | ¢0.00 | BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS, INFORMES SOLICITADOS POR EL NIVEL REGIONAL | ARS CON ALTA DEMANDA DE TRABAJO, POR LO QUE REQUIERE QUE EL PERSONAL SEA SUFICIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META |  | Eficacia | Indicador de resultados | 125.00 % | 33.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 4 Informes | 0 | 8.00 Informes | ¢0.00 | INFORMES | RECURSO HUMANO Y FINANCIERO |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 100.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 1 Alertas | 0 | 5.00 Alertas | ¢0.00 | REGISTRO EN BASES DE DATOS Y EXPEDIENTES | SE REQUIERE DISPONER DE PERSONAL PERSONAL CALIFICADOS Y RECURSO FINANCIERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META |  | Eficacia | Indicador de resultados | 40.00 % | 0.00 Alertas | se matiene la alerta x covid 19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de alertas e informes recibidos de la OMS socializados a los puntos de enlace regional | Indicador | Sumativa | 1 Alertas | 0 | 5.00 Alertas | ¢0.00 | EXPEDIENTE DE LA ALERTA | QUE EXISTA LA ALERTA, LINEAMIENTOS, CONTAR CON RECURSO FINANCIERO Y RECURSO HUMANO CALIFICADO |  | Eficacia | Indicador de resultados | 40.00 % | 0.00 Alertas | No se registraron alertas recibidas por OMS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 2 Desastres | 0 | 6.00 Desastres | ¢0.00 | REGISTRO DE LA ATENCIÓN DE LOS CASOS EN EXPEDIENTE DEL DESASTRE | Se requiere de la disposición del recurso humano y finaciero, de lo contrario la UO vería limitado el cumplimiento de la meta |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Desastres | No se han registrado desastres en este trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de objetivos estratégicos con acciones | Indicador | Sumativa | 0 Objetivo estratégico con acciones | 0 | 4.00 Objetivo estratégico con acciones | ¢0.00 | Planes de trabajo, bitácoras, listas de asistencia | La institución dispone de lineamientos y recursos para apoyar el trabajo en Red |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Objetivo estratégico con acciones | Trabajo principalmente con el Subsistema de protección a la niñez y adolescencia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número acciones por objetivo estratégico | Indicador | Sumativa | 0 Acciones por objetivo estratégico | 0 | 4.00 Acciones por objetivo estratégico | ¢0.00 | listas de asistencia, bitácoras | La ejecución de la programación anual de actividades del subsistema local de protección a la niñez y la adolescencia, se realiza siempre que se dispongan de recursos y que el sistema educativo se mantenga funcionando en condiciones normales. |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 2.00 Acciones por objetivo estratégico | Trabajo principalmente con el Subsistema de protección a la niñez y adolescencia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Informes elaborados | Se envían los informes en herramienta oficial de la institución |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Informes | Se enviaron los informes que se solicitan
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trabajo infantil | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo infantil | 0 | 4.00 Denuncias trabajo infantil | ¢0.00 | bitácoras, oficios | las vías oficiales hacen llegar las denuncias al ARS y al Subsistema. |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias trabajo infantil | no se conocieron denuncias en el trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de explotación sexual | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias explotación sexual | 0 | 4.00 Denuncias explotación sexual | ¢0.00 | bitácoras, oficios. | la meta se cumple en la medida que se registren y se den a canocer los casos por las diferentes vías oficiales. |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias explotación sexual | no se conocieron denuncias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias trabajo adolescente peligroso. | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | 0 | 4.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | ¢0.00 | bitácoras, oficios | El ARS y el subsistema recibe denuncias por las vías oficiales. |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | no se conocieron denuncias en el trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trata | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trata de personas | 0 | 4.00 Denuncias trata de personas | ¢0.00 | bitácoras, oficios | Se reciben las denuncias por las vías oficiales. |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias trata de personas | no se conocieron denuncias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actores sociales capacitados | Indicador | Sumativa | 0 Actores | 0 | 2.00 Actores | ¢0.00 | bitácoras, listas de asistencia | Se dispone de los recursos para desarrollar los procesos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 0.00 Actores | Tema transversal en el trabajo con las diferentes redes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de reportes operacionales de agua potable | Indicador | Sumativa | 5 Reportes | 0 | 9.00 Reportes | ¢0.00 | INFORMES | RECURSO HUMANO CAPACITADO |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 1711.11 % | 4.00 Reportes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de reportes operacionales de agua residual | Indicador | Sumativa | 442 Reportes | 0 | 842.00 Reportes | ¢0.00 | BASE DE DATOS | RECURSO HUMANO CAPACITADO |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 100.24 % | 92.00 Reportes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de reportes operacionales de calderas | Indicador | Sumativa | 10 Reportes | 0 | 18.00 Reportes | ¢0.00 | BASE DE DATOS | RECURSO HUMANO CAPACITADO |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 100.00 % | 3.00 Reportes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de reportes operacionales de crematorios | Indicador | Sumativa | 3 Reportes | 0 | 7.00 Reportes | ¢0.00 | INFORMES | RECURSO HUMANO CALIFICADO |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 100.00 % | 4.00 Reportes | El reporte se realiza en el mes de Noviembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de reportes operacionales | Indicador | Sumativa | 5 Reportes | 0 | 6.00 Reportes | ¢0.00 | base de datos | Base de datos actualizada |  | Eficacia | Indicador de gestión | 4883.33 % | 103.00 Reportes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | lista de asistencia, bitácoras | Su cumplimiento supone la disposición de los recursos humanos y materiales necesarios. |  | Eficacia | Indicador de gestión | 150.00 % | 1.00 Informes | Se enviò el informe correspondiente al II Semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 100.00 Brotes | ¢0.00 | base de datos de registro de brotes, expedientes | Contar con el recurso humano y financiero para la atención de los brotes que se presenten en el ARS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 37.00 % | 7.00 Brotes | se han atendido el 100% de los presentados en el area durante el cuarto trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 400.00 Acciones | ¢0.00 | EXPEDIENTES | RECURSO HUMANO Y FINANCIERO SUFICIENTE |  | Calidad | Indicador de gestión | 315.25 % | 559.00 Acciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes instituciones en ejecución |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 4.00 Planes | ¢0.00 | lista de asistencia, oficios, informes, Plan de Trabajo. | Se cuenta con los recursos materiales y humanos para llevar a acabo las actividades. |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Planes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 34 Alertas | 0 | 9.00 Alertas | ¢0.00 | INFORMES, EXPEDIENTES | RECURSO FINANCIERO Y HUMANO CAPACITADO |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 444.44 % | 1.00 Alertas | se mantiene la atención de la Pandemia por covid-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 | DISTRITO HOSPITAL Y MATA REDONDA | 16677 | 17074 | Número de operativos realizados | Indicador | Sumativa | 2 Operativos | 0 | 6.00 Operativos | ¢0.00 | INFORMES | RECURSO HUMANO CAPACITADO |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 100.00 % | 2.00 Operativos | no se realizaron operativos, sí se atendieron las dos alertas que ingresaron

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Atención de los brotes que se presenten en el ARS | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Implementar acciones en apego al Plan Estratégio Nacional para la prevención y control de VIH-SIDA. | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Agosto |  | 40%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | APROBACION DE CONTRATOS DE TELETRABAJO | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | REGISTRO Y ANALISIS DE INFORMES DE ESAVI REMITIDO POR CCSS | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Realizar informe anual sobre Salud Mental a nivel local | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | ATENCION DE ALERTAS POR PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO Y OPERATIVOS | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Seguimiento y acompañamiento en la ejecución de las acciones de las instituciones que implementan las directrices LGTBI | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre |  | 90%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | GENERACION DE PSF A ESTABLECIMIENTOS TIPO B TRAMITE POR PRIMERA VEZ | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | INFORME DE CONTROL INTERNO (seguimiento de actividades, cumplimiento plan de mejora, autoevaluación y riesgos) | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Octubre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Implementar acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente. | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Julio, Agosto, Septiembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | ADMINISTRACION DE CAJA CHICA | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Implementación de actividades que promuevan la actividad física y salud, según lo establece el Plan Nacional 2011-2021 | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre |  | 55%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | INSPECCIONES SANITARIAS POR DENUNCIAS Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Plan de gestion ambiental institucional PGAI | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Participación y ejecución plan de trabajo de la RECAFIS San José | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | INFORMES DE CONTROL INTERNO (cumplimiento de actividades, cumplimiento de plan de mejora y riesgos) | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Junio | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Implementación de acciones rectores según la Estrategia Nacional del abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad 2013-2021 | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre |  | 55%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | RECEPCION DE INFORMES Y/O REPORTES DE LABORATORIOS | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | SUPERVISIÓN DE PERSONAL Y CONTROL INTERNO | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Implementación del Plan Nacional de Salud de la persona adolescente (PENSPA), período 2018-2022 | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | REGISTRO DE BOLETAS V01 | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | INPECCION A ESTABLECIMIENTOS TIPO A | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | recibir las alertas y responder segun reglamento de manera inmediata. | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Participar en el proceso de implementación del proyecto de salud mental Regional | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | ATENCIÓN DE TRAMITES VARIOS | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | ATENCIÓN DE ALERTAS SANITARIAS EMITIDAS POR NIVEL CENTRAL | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | ANALISIS DE CASOS DE MUERTES MATERNAS | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Implementación a nivel local de la norma de articulación interinstitucional para el abordaje integral del comportamiento suicida. Decreto 40881-S | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Desarrollara acciones dirigidas a las madres adolescentes, a través del Subsistema Local de protección a la niñez y la adolescencia | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | SOLICITUD DE FUMIGACIONES A NIVEL REGIONAL | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Elaboración del Informe de Situación de Salud Mental a nivel local, supeditado a contar con los lineamientos y la metodología necesaria. | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | ANALISIS DE CASOS DE MUERTES INFANTILES | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Implementar acciones conforme a las competencias rectoras en cumplimiento de lo establecido en el Plna para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en la niñez y adolescencia 2017-2020 | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | RECEPCION DE SOLICITUDES DE SOLICITDES DE PSF | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Dirección y conducción de los diferentes procesos que se llevan a cabo en el Area Rectora | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Implementación de la norma de abordaje integral de la salud mental y de apoyo psicosocial en situaciones de emergencia y desastre a nivel local | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | GENERACION DE PSF A ESTABLECIMIENTOS TIPO C PARA RENOVACIÓN | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043,112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | INFORMES DE CONTROL INTERNO (cumplimiento de actividades, cumplimiento de plan de mejora y riesgos) | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Marzo | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Apoyo de las acciones que responden al Plan Nacional de Sexualidad, plasmadas en los palnes de trabajo de las redes locales | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Implementar acciones rectoras en apego a la Política de Igualdad y equidad de género (PIEG 2018-2030) | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Mantener actualizadas las bases de datos de los eventos sujetos a notificación obligatoria | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | atención de autorizaciones sanitarias | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Implementar acciones conforme a las Competencias Rectoras para la garantía del derecho a la salud de la población migrante. | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Implementar acciones en apego al Plan Estratégio Nacional para la prevención y control de VIH-SIDA. | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Abril |  | 40%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | GENERACION DE PSF A ESTABLECIMIENTOS TIPO C TRAMITE POR PRIMERA VEZ | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | RECEPCION Y REVISION DE REPORTES OPERACIONALES. | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Acciones de cumplimiento del Plan de acción en el Marco de la Rectoría en salud para la prevención y atención de la Violencia contra las mujeres e Intrafamiliar 2018-2022 | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | ATENCION DE SOLICITUDES DE PSF DE SERVICIOS DE SALUD Y VISITA POSTERIOR | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203,105460583-MARIBEL LIBRADA BADILLA VILLANUEVA-057975,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | GENERACION DE PSF A ESTABLECIMIENTOS TIPO A | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043,112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Desarrollar acciones rectoras en apego a la Estrategia de Envejecimiento Saludable | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | COORDINAR PROGRAMAS DE VACUNACION CON CCSS | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Mayo | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | GENERACION DE PSF A ESTABLECIMIENTOS TIPO B (RENOVACIÓN) | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | INFORME DE CONTROL INTERNO (seguimiento de actividades, cumplimiento plan de mejora, riesgos) | 631-01-00-01-05-11 Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda, 110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Diciembre | X | 100%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | DE MANERA SEMESTRAL PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | Sí |  | manejable | no | Centro de Costo | REVISIÓN BIMENSUAL DE LA NORMATIVA | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Sí Colaboró | 0% | bitacoras
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 15 | Sí |  | El presupuesta no responde a las necesidades del ARS | Las ejecución presupuestaria se limita a la asignación que se le hace al ARS | Centro de Costo | SOLICITAR PROFORMAS CON ANTERIORIDAD, CUANDO SE PREVEA HACER COMPRAS | 110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | Solicitudes de modificación presupuestaria.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | Sí |  | manejable | no | Centro de Costo | REVISIÓN BIMENSUAL DE LA NORMATIVA | 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872 | Sí Colaboró | 0% | biitacoras
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | COMPARTIR LA PROGRAMACIÓN SEMANALMENTE Y HACER CONTROL DE CUMPLIMIENTO | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | no se materializó el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LA NORMATIVA CUANDO SE ABREN PROCESOS DE CONSULTA A NIVEL INTERNO, CUANDO ASI SE SOLICITE POR LOS NIVELES SUPERIORES. | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Sí |  | Cambio en los lineamientos donde se trasladan algunos eventos para ser atendidos por el nivel regional |  | Institucional | solicitar mensualmente al nivel regional las directrices con respecto a autorizaciones sanitarias | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 15 | No |  |  |  | Institucional | REMITIR AL NIVEL REGIONAL SOLICITUD DE ESTUDIO PARA RECUPERACIÓN DE LA PLAZA. PRIORIZAR EL TRABAJO ASIGNADO. | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No | Trabajo interinstitucional y en Red permitió la no materialización del riesgo |  |  | Centro de Costo | Trabajo en Red con actores sociales locales. Participación en reuniones mensuales ordinarias y en las extraordinarias | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 100% | Trabajo interinstitucional y en Red permitió la adecuada administración del riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | REVISIÓN BIMENSUAL DE LA NORMATIVA | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Sí Colaboró | 0% | no se materializó el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 16 | Sí |  | majeable | si | Institucional | REMITIR A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL LOS REPORTES DEL MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043,159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | Sí Colaboró | 0% | Correos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | PARTICIPAR EN LA MEJORA DE NORMATIVA CUANDO SE ABRAN PROCESOS DE CONSULTA INTERNA, SEGUN SOLICITUD DE NIVELES SUPERIORES | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 3 | Sí |  | manejable | si | Centro de Costo | PARTICIPAR EN LA MEJORA DE NORMAS CUANDO SE ABREN PROCESOS DE CONSULTA INTERNA, SEGUN SOLICITUD POR PARTE DEL NIVEL REGIONAL. | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | Sí Colaboró | 0% | actas bitacoras de reuniones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Institucional | PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LA NORMATIVA CUANDO SE ABREN PROCESOS DE CONSULTA A NIVEL INTERNO, SEGÚN SOLICITUD DE LOS NIVELES SUPERIORES | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | Sí |  | manejable | si | Institucional | PREVIO IDENTIFICACIÓN DE RECARGA DE TRABAJO EN EL PRIMER TRIMESTRE, CAPACITAR AL PERSONAL Y REALIZAR RESIGNACIÓN DE FUNCIONES. | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | Memorandun
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | Sí |  | manejable | si | Centro de Costo | PROMOVER EN LA ATENCION DIARIA DEL PUBLICO REMITIR TRAMITES DE FORMA ELECTRONICA PARA BAJAR TIEMPOS DE ATENCION | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043,1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | Sí Colaboró | 0% | Nota informativa expuesta en la entrada principal, orientando al usuario externo al uso del correo electrónico institucional para la gestión de trámites
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 4 | No |  |  |  | Institucional | TRANSFERIR SOLICITUDES DE MANEJO DE VECTORES A NIVEL REGIONAL | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | Sí |  | manejable | no | Centro de Costo | PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE NORMATIVA, SEGUN CONVOCATORIA | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402,110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | Sí Colaboró | 0% | bitacoras de socializacion
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 15 | No | Se tiene un cumplimiento del 100% |  |  | Institucional | PRIORIZAR RECURSOS PARA LOS PROCESOS MÁS URGENTES | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | no se materializó el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Previo análisis trimestral de la carga de trabajo, capacitar a los funcionarios para asumir nuevas funciones que quedan descubiertas. Reasignar funciones al personal | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | Sí |  | Debido a la priorización en la atención de la pandemia, se ha tenido ausencia de algunas instituciones en las redes y comisiones locales. | NO. Las actividades se ejecutan pese a la ausencia de ciertos actores sociales | Centro de Costo | Mantener la participación mensual en las diferentes redes y comisiones locales | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 0% | Se mantiene la participación activa en las redes y comisiones locales. Cronograma de reuniones. Actas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 6 | No | Se mantuvo el trabajo coordinado con redes y comisiones locales |  |  | Centro de Costo | Fortalecer la coordinación interinstiucional con aquellas instancias involucradas directamente en la prevención y el abordaje de los casos de trata, explotación sexual y trabajo infantil en adolescentes. Reuniones mensuales de redes. | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 100% | Trabajo en red como estrategia para el logro de objetivos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 9 | No | En las acciones que se desarrollan con las redes el tema de derechos y deberes de la población LGTBQ se aborda como eje transversal |  |  | Centro de Costo | Coordinación con actores sociales a nivel local que trabajan el tema. Trabajo en Red con las instancias locales. Participación mensual en reuniones ordinarias y extraordinarias. | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 9 | Sí |  | Retraso en la gestión de los reportes operacionales, debido a los problemas de internet, los cuales han sido reportados a nivel regional y central | Pese a los problemas de internet, se logra cumplir con las metas | Institucional | TRANSFERIR DE MANERA TRIMESTRAL A NIVEL CENTRAL REPORTES SOBRE MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A FIN DE QUE SE CORRIJA | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Sí Colaboró | 0% | Los reportes por problemas con el internet se han realizada a medida que se presenta la falla, no de manera trimestral
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 4 | Sí |  | Menor impacto de las acciones que se ejecutan | Se retomará para el 2022, como producto incluido en e POI | Centro de Costo | Participación mensual en las redes y comisiones de manera interinstitucional para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 100% | El trabajo en red permitió la identificación y coordinación con organizaciones que trabajan el tema
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Potencial falta de disponibilidad de sistemas de información automatizados | 9 | Sí |  | se continua con importantes deficiencias en el servicio de internet, lo que enlentece la respuesta a usuarios | No se requiere reprogramar, se atendieron los brotes. | Institucional | SOLICITAR EN EL PRIMER TRIMESTRE AL NIVEL REGIONAL CODIGOS DE ACCESO PARA EL USO DE INTERNET PARA VISITANTES, PARA SER UTILIZADO POR LOS CELULARES Y EQUIPOS. | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | se recibieron los códigos de acceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 15 | Sí |  | manejable | si | Institucional | PRIORIZAR Y OPTIMIZAR EL TRABAJO PROGRAMADO SEMANALMENTE | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | oficios y progracion del area rectora
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No | Coordinación y participación activa en las redes y comisiones locales |  |  | Centro de Costo | Participación mensual en las Redes locales, con lo cual se maximizan los recurso, conocimientos y estrategias para lograr un mayor impacto en la población. | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | UTILIZAR OTRAS INSPECCIONES DIARIAS PARA VER ALERTAS SANITARIAS | 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | Sí |  | manejable | si | Centro de Costo | PRIORIZACION DE LAS INSPECCIONES DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO (PARA PROGRAMACIÓN SEMANAL) | 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872 | Sí Colaboró | 0% | programacion

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2021
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario