## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
2 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | 0 | 0 | 0 | 90000 | 44955 | 45045 | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Comisión Mixta de Ayuda al Indigente de Turrialba COMAITU |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | Temática no se trabajado por motivo de Pandemia, jubilación de personal y falta de personal de apoyo administrativo a la Dirección en acciones sustanciales. (Secretaria y Atención al Cliente)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | 0 | 0 | 0 | 90000 | 44955 | 45045 | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Bitácoras y actas de las reuniones |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | Temática no se trabajado por motivo de Pandemia, jubilación de personal y falta de personal de apoyo administrativo a la Dirección en acciones sustanciales. (Secretaria y Atención al Cliente)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | 0 | 0 | 0 | 90000 | 44955 | 45045 | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 5 Actividades | 0 | 10.00 Actividades | ¢0.00 | Plataforma Ipsum Plan en línea. |  |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 60.00 % | 1.00 Actividades | Cambio de fecha de informe de seguimiento según Oficio MS-DGS-0130-2022 del POI 2022 (en Sistema iPsum-Plan) Se confecciona con el acumulado del I Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 15.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de Datos de Ventanilla Única y expedientes de los usuarios. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 40.00 % | 6.00 Permisos sanitarios | Tipo A I Trimestre 5 y II Trimestre 1
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 20.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de Datos de Ventanilla Única y expedientes de los usuarios. |  | En estos van incluidas las ASADAS que por diferentes motivos de orden publico no se someten a los criterios de un Tipo A, pero poco a poco se van inspeccionado y se le solicitan las mejoras del caso. | Eficacia | Indicador de resultados | 30.00 % | 6.00 Permisos sanitarios | Tipo A I Trimestre 5 y II Trimestre 1
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 516.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de Datos de Ventanilla Única y expedientes de los usuarios. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 55.62 % | 287.00 Permisos sanitarios | Tipo B I Trimestre 172 y II Trimestre 115
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 76 Permisos sanitarios | 0 | 228.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de Datos de Ventanilla Única y expedientes de los usuarios. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 202 Permisos sanitarios | 0 | 406.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de Datos de Ventanilla Única y expedientes de los usuarios. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 83.50 % | 137.00 Permisos sanitarios | Tipo C I Trimestre 74 y II Trimestre 63
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Indicador | Sumativa | 30 Permisos sanitarios | 0 | 60.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de Datos de Ventanilla Única y expedientes de los usuarios. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Expedientes de las Municipalidades y el Concejo de Distrito |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 50.00 Porcentaje | Se llevan 3 seguimientos: los dos Cantones de Turrialba y Jiménez y el Concejo de Distrito de Tucurrique.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1236.00 Actividades | ¢0.00 | Libro de control de Oficios del Área Rectora |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 43.61 % | 539.00 Actividades | I Trimestre 289 Oficios y II Trimestre 250 Total 539
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Gestión Documental |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Bitácoras del proceso |  |  | Calidad | Indicador de resultados | 25.00 % | 1.00 Actividades | De la RCE vinieron al ARST para supervisión el 08 de junio del 2022, el informe no ha llegado de momento.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Número de funcionarios | Indicador | Acumulativa | 0 Funcionarios | 0 | 1.00 Funcionarios | ¢0.00 | Asistente Administrativa y la Dirección de Área de Salud |  | Desde que inició la pandemia por el Covid-19, no se ha implementado esta modalidad de trabajo en esta Área Salud formalmente.. | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Funcionarios | No hay ningún funcionario en teletrabajo durante estos I y II Trimestres del 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Vigilancia Epidemiológica |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje | En espera de la capacitación sobre el ASIS en el II Trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Comisión Mixta de Ayuda al Indigente de Turrialba COMAITU |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | No se ha trabajado este componente en relación a la población LGTBIQ.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias temporales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 10.00 Autorizaciones | ¢0.00 | Expedientes de solicitantes y base de datos de Ventanilla Única |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 60.00 % | 6.00 Autorizaciones | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas 6
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Informes de Autoevaluación del Control Interno |  |  | Calidad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades | No se ha realizado la autoevaluación de Control interno.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 648.00 Actividades | ¢0.00 | Informes y expedientes de cada funcionario |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 50.00 % | 324.00 Actividades | Se han realizado los trámites en estos dos trimestres.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | n.a. | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de proyectos | Indicador | Sumativa | 0 Proyectos | 0 | 24.00 Proyectos | ¢0.00 | Base de Datos revisados del Proceso de Regulación |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 45.83 % | 11.00 Proyectos | Se han recibido 10 planos en el I Trimestre y 1 en el II Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 4.00 Alertas | ¢0.00 | Expedientes de las alertas, |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Alertas | Una alerta por lluvias en Oficio 1766-2022, San José, 13 de junio del 2022 ALERTA AMARILLA-VERDE N°23-22 por lluvias en nuestro país.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de respuestas a emergencias | Indicador | Sumativa | 0 Respuestas | 0 | 4.00 Respuestas | ¢0.00 | Expedientes de las Emergencias |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Respuestas | La situación no paso de ser solo una alerta preventiva.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 4.00 Desastres | ¢0.00 | Expediente de las Emergencias |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Desastres | La situación no paso de ser solo una alerta preventiva.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | Expedientes de los solicitantes |  |  | Calidad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Planes | No se presentado ningún Plan de Confinamiento de Ruido
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 4.00 Denuncias | ¢0.00 | Expediente de afectados |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias | No hay datos de ingreso de casos en estos 2 Trimestres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 8.00 Informes | ¢0.00 | Actas de reuniones, programación anual y bitácoras. |  | Lo componentes: Ministerio de Salud, el PANI, el MEP, Área de Salud de la CCSS, Municipalidad de Juan Viñas, EBAIS DE JUAN VIÑAS, IAFA, IMAS, Cruz Roja, Sociedad Civil 2 estudiantes de la UCR. | Efectividad | Indicador de resultados | 25.00 % | 2.00 Informes | Se han enviado 2 informes de las ILAIS (Plan de Trabajo) y se está en reuniones mensuales vía Teams y en capacitación por medio de la representante del IAFA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Muertes infantiles analizadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 15.00 Casos | ¢0.00 | Sistema de registro de la COLEAMMI |  | Se esperan unas 15 muertes infantiles | Eficacia | Indicador de gestión | 26.67 % | 4.00 Casos | Se analizaron 4 muertes el en I Trimestre y en el II Trimestre 0
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Muertes maternas analizadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad materna | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 1.00 Casos | ¢0.00 | Sistema de registro de las Mueres Maternas |  | Se pone 1, pero en realidad la meta es tener cero muertes maternas. | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Casos | No hay reporte de muerte maternas en ninguno de los dos Trimestres.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Declaratorias de inhabitabilidad |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número declaratorias de inhabitabilidad | Indicador | Sumativa | 0 Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2.00 Declaratoria de inhabitabilidad | ¢0.00 | Informes de los técnicos y los expedientes. |  | En el año 2021 se realizaron 87 Declaratorias de inhabitabilidad, por motivo de las crecidas de los ríos Turrialba y Colorado, pero usualmente se dan como 2 al año de Declaratorias de inhabitabilidad | Eficacia | Indicador de gestión | 400.00 % | 8.00 Declaratoria de inhabitabilidad | Declaratorias de inhabitabilidad 4 en en el I Trimestre y 4 en el II Trimestre derivadas de la emergencia producida por el rio Turrialba el 22 de julio del 2021, de acuerdo a Protocolos de Emergencia de la CNE.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias atendidas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 200.00 Denuncias | ¢0.00 | Base de datos de Ventanilla Única |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 58.50 % | 117.00 Denuncias | Han ingresado 45 denuncias en el I Trimestre y 72 en el II Trimestre para un total de 117
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de vistos buenos de ubicación | Indicador | Sumativa | 0 Vistos buenos | 0 | 4.00 Vistos buenos | ¢0.00 | Base de Datos del Proceso de Regulación |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Vistos buenos | Solo un visto bueno en estos 2 Trimestres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Indicador | Sumativa | 1092 Incidentes | 0 | 2184.00 Incidentes | ¢0.00 | Dirección de Área y Vigilancia Epidemiológica |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 50.96 % | 21.00 Incidentes | Incidentes en la Línea 911 ingresaron en el I Trimestre 19 y en II Trimestre 2
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Indicador | Sumativa | 182 Actos administrativos | 0 | 362.00 Actos administrativos | ¢0.00 | Datos de la Dirección de Área |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.28 % | 0.00 Actos administrativos | No se realizaron Ordenes por incumplimiento.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Indicador | Sumativa | 52 Inspecciones | 0 | 104.00 Inspecciones | ¢0.00 | Dirección de Área, expedientes de usuarios. |  | La tendencia de las mediadas es volver a la normalidad, y las denuncias serán por otros aspectos, ya no tanto por Covid-19 | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 0.00 Inspecciones | No se realizaron inspecciones por Covid-19 en el I y II Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Indicador | Sumativa | 1820 Actos administrativos | 0 | 3640.00 Actos administrativos | ¢0.00 | Base de Datos de Vigilancia Epidemiológica |  | Los casos de COVID-19 serán los menos por efecto de la vacunación, las medidas sociales y personales, y la degradación de la enfermedad. | Eficiencia | Indicador de gestión | 195.27 % | 5288.00 Actos administrativos | Ordenes Sanitarias emitidas en el I Trimestre 3670 y en el II Trimestre 1618, para un total de 5288
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Indicador | Sumativa | 0 Certificados | 0 | 30.00 Certificados | ¢0.00 | Expedientes de los usuarios y base de datos |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 46.67 % | 14.00 Certificados | Primer Trimestre 12 certificaciones y en II Trimestre 2.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Indicador | Sumativa | 0 Entes generadores | 0 | 1.00 Entes generadores | ¢0.00 | Expedientes de los usuarios y base de datos |  | Se espera que de acuerdo a los reportes y seguimiento que se le da, no girar ordenes Sanitarias, el fin es es que cumplan con la Ley. | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Entes generadores | No hay Ordenes Sanitarias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Dirección de Área Rectora. |  |  | Calidad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje | No se ha trabajado en el Diagnóstico de Situación de Salud Mental, no se han brindado orientaciones al respecto.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 4.00 Acciones | ¢0.00 | Informes de visitas a las fincas. |  | (Hda Juan Viñas, Atirro-Máquina Vieja, Aquiares, El Repasto) | Calidad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Acciones | Temática no se ha trabajado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 1.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Expedientes de servicios de salud |  |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud | El Hospital nuevo no entra en operación todavía.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 2.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Expediente de Servicio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud | El Hospital nuevo no entra en operación todavía.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 10.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Expedientes de servicio de salud |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 300.00 % | 30.00 Servicios de salud | Establecimientos de Salud tipo B habilitados son 14 para el I Trimestre y 16 para el II Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 60.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Expedientes de los servicios de salud |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 28.33 % | 17.00 Servicios de salud | Habilitados con inspección y control I trimestre 8 y II Trimestre 9
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos de habilitación | Indicador | Sumativa | 0 Permisos | 0 | 6.00 Permisos | ¢0.00 | Expediente de los usurios |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 66.67 % | 4.00 Permisos | Permisos de CAI habilitados en el I Trimestre 3 y II Trimestre 1, esta actividad depende su habilitación del Consejo, no del Nivel Local.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Informes semanal de Control de Vectores |  |  | Calidad | Indicador de resultados | 50.00 % | 50.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas fumigadas | 0 | 45000.00 Casas fumigadas | ¢0.00 | Informe Semanal de Control de Vectores |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 34.29 % | 15431.00 Casas fumigadas | Casas Fumigadas en el I Trimestre 4188 y en el II Trimestre 11243para un Total de 15431
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas visitadas | 0 | 9500.00 Casas visitadas | ¢0.00 | Informe semanal de Control de Vectores |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 48.21 % | 4580.00 Casas visitadas | Casas visitadas en el I Trimestre 2364 y en el II Trimestre 2216 para un total de 4580
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Indicador | Sumativa | 0 Criaderos | 0 | 23000.00 Criaderos | ¢0.00 | Informe semanal de Control de Vectores |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 79.98 % | 18396.00 Criaderos | Criaderos encontrados I Trimestre 9536 y II Trimestre 8860 para un total de 18396
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de lotes inspeccionados | Indicador | Sumativa | 0 Lotes inspeccionados | 0 | 1500.00 Lotes inspeccionados | ¢0.00 | Informe semanal de Control de Vectores |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 1.73 % | 26.00 Lotes inspeccionados | Lotes inspeccionados I Trimestre 13 y el Segundo Trimestre 13 para un tola del 26
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de eventos en salud | Indicador | Sumativa | 0 Eventos | 0 | 4.00 Eventos | ¢0.00 | Informes de Vigilancia Epidemiológica |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 150.00 % | 6.00 Eventos | Se han abalado con 6 eventos de Salud Pública, 3 en cada Trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 112.00 Inspecciones | ¢0.00 | Base de Datos de Ventanilla Única |  | Cuando se realiza la visita se aplica la Ley General del Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud | Eficiencia | Indicador de gestión | 59.82 % | 67.00 Inspecciones | Inspecciones realizadas en el I Trimestre 33 y 34 en el II Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 27.00 Inspecciones | ¢0.00 | Expedientes de los usuario y base de datos de Atención al Clientre |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 248.15 % | 67.00 Inspecciones | Se han realizado 33 inspecciones para el Control del Tabaco en el I Trimestre y 34 en el segundo Trimestre para un Total de 67.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 11.00 Denuncias | ¢0.00 | Base de Datos de Ventanilla Única |  | Las denuncias es difícil establecer un número, dado que una variable a demanda | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias | No se han presentado denuncias por tabaco.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 3136 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 6272.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | Expedientes de los usuarios y Base de Datos de Ventanilla Única |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 71.03 % | 1319.00 Trámites atendidos en tiempo legal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de solicitudes evaluadas | Indicador | Sumativa | 12528 Solicitudes | 0 | 25056.00 Solicitudes | ¢0.00 | Base de Datos del Ventanilla Única e informes trimestrales. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Solicitudes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 16 Informes | 0 | 32.00 Informes | ¢0.00 | Base de Datos de Ventanilla Única |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 100.00 % | 16.00 Informes | Informes se mandan mensualmente a la RCE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Decomisos realizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de decomisos | Indicador | Sumativa | 0 Decomisos | 0 | 12.00 Decomisos | ¢0.00 | Informes de los Técnicos de Regulación |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Decomisos | No ha existido necesidad de decomisos en estos Trimestres, según Alertas Sanitarias dadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Desarrollo del Recurso Humano |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 648.00 Actividades | ¢0.00 | Expediente del funcionario y Ampos de registro. |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 324.00 Actividades | Se han realizado las actividades de Recursos Humanos en los 2 Trimestres.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios administrativos gestionados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 508.00 Actividades | ¢0.00 | Informes y AMPOS de los archivos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 254.00 Actividades | Se han realizado las actividades Administrativas en los 2 Trimestres.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 4.00 Brotes | ¢0.00 | Informes de Vigilancia Epidemiológica |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 75.00 % | 3.00 Brotes | Solo hay 3 brotes en el I Trimestre y 0 en el II Trimestre

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Desarrollar acciones estratégicas en salud para la población en situación de calle | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Reuniones de seguimiento de Junta de Protección Niñez y Adolescencia cantón de Jiménez | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302550237-FLORIBEL DE LA TRINIDAD CAMPOS BOGANTES-003121,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Dar seguimiento al IPSUMPLAN | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Recepción, revisión y registro de formularios | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-000140 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Seguimiento de Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Atención de las diferentes solicitudes de los usuarios internos como externos. | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Establecer un proceso de inducción al personal en Gestión Documental | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Teletrabajo | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Actualización del ASIS 2022 | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Implementar acciones para garantizar los derechos a la salud de personas LGTBIQ | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Recepción, revisión de solicitudes de eventos | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Dar seguimiento al Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Realizar todas las acciones relacionadas al manejo del Recurso Humano | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Revisión en línea de Proyectos Constructivos menores de 300 mts. | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Reuniones Comisión de Emergencia Local de Jiménez | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Reuniones Comisión de Emergencia Local de Turrialba | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Revisión de Planes de confinamiento de ruido. | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 601001420-RICARDO GERARDO VARGAS ULLOA-037540,304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Atención denuncias reportadas de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial. | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Reuniones de seguimiento de los Proyectos Despertar y Programa Radial | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302550237-FLORIBEL DE LA TRINIDAD CAMPOS BOGANTES-003121 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Analizar las Muertes infantiles | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Registro de muerte infantil en el Sistema COLEAMMI | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Analizar las muertes maternas. | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Registrar las muertes maternas. | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Informe de Declaratorias de inhabitabilidad | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 601001420-RICARDO GERARDO VARGAS ULLOA-037540,304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Inspección de Declaratorias de inhabitabilidad | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 601001420-RICARDO GERARDO VARGAS ULLOA-037540,304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Atención de Denuncias | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Revisión de Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Atención de casos positivos por Covid-19 (contactos, aislamientos e investigación) | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Recepción y registro del reporte operacional | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Revisión e informe técnico del reporte operacional | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Realizar el Diagnóstico de Salud Mental | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Visitas de inspección a las fincas cafetaleras sobre condiciones sanitarias de los albergues (baches) | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Recepción, revisión y visita | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Recepción, revisión y visita de establecimiento. | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Realizar fumigación (nebuliazar), Leco (espacial) visita de viviendas y eliminación de criaderos para el de Control de Vectores | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303360898-ADRIAN ALBERTO COTO RIVEL-060405 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Atender eventos de importancia en salud pública y sus determinantes | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Inspección de establecimientos comerciales y de salud | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Inspección de establecimientos comerciales y de salud | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Recepción, revisión y registro de los diferentes tramites | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-000140 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Realizar decomisos | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221,601001420-RICARDO GERARDO VARGAS ULLOA-037540,304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012,601810889-RODOLFO VILLALOBOS ARAYA-002164,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Gestionar todo lo referente al Recurso Humano | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Gestionar los Servicios administrativos | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Atención de brotes de enfermedades | 631-01-00-01-02-07 Area Rectora de Salud Turrialba, 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si. |  |  | Institucional | Redirigir los recursos hacia otra actividad | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0% | Temática no se trabajado por motivo de Pandemia, jubilación de personal y falta de personal de apoyo administrativo a la Dirección en acciones sustanciales. (Secretaria y Atención al Cliente)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | Si |  |  | Centro de Costo | Ser más asertivos en la gestión con las otras instituciones del sector salud | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0% | Temática no se trabajado por motivo de Pandemia, jubilación de personal y falta de personal de apoyo administrativo a la Dirección en acciones sustanciales. (Secretaria y Atención al Cliente)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | Si |  |  | Institucional | Justificar y redirigir los recursos | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | Cambio de fecha de informe de seguimiento según Oficio MS-DGS-0130-2022 del POI 2022 (en Sistema iPsum-Plan) Se confecciona con el acumulado del I Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 1 | No | Si, se trabajo en base a los protocolos. |  |  | Institucional | Tratar de orientar al cliente previo a la solicitud del PSF | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-000140 | Sí Colaboró | 50% | Se trabajo en base a los protocolos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | Si. |  |  | Institucional | Presionar con los instrumentos de la Ley | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | Sí Colaboró | 50% | Se llevan 3 seguimientos: los dos Cantones de Turrialba y Jiménez y el Concejo de Distrito de Tucurrique.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No | En detrimento de otros procesos. |  |  | Centro de Costo | Recargo de funciones en otros colaboradores | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | En detrimento de otros procesos se ha salido adelante.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | De la RCE vinieron al ARST para supervisión el 08 de junio del 2022, el informe no ha llegado de momento. |  |  | Centro de Costo | Hacer lo posible con los recursos existentes creando registros propios | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 25% | De la RCE vinieron al ARST para supervisión el 08 de junio del 2022, el informe no ha llegado de momento.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 4 | No | No hay ningún funcionario en teletrabajo durante estos I y II Trimestres del 2022 |  |  | Centro de Costo | Crear otro tipo de estrategia alterna al teletrabajo, como cambio de horarios. | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | En espera de la capacitación sobre el ASIS en el II Trimestre. |  |  | Centro de Costo | Tener los datos disponibles por otros medios de información | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No | No se ha trabajado este componente en relación a la población LGTBIQ. |  |  | Institucional | Dirigir los recursos a otros programas | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si |  |  | Institucional | Ser bien claros con los protocolos y condiciones de las solicitudes | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No | No se ha realizado la autoevaluación de Control interno. |  |  | Institucional | Reprogramación hacia nuevos objetivos | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 4 | No |  |  |  | Institucional | Apoyarse en la Región para subsanar los problemas | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | Se han realizado los trámites en estos dos trimestres.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No | Si |  |  | Institucional | Dar mantenimiento básico a los sistemas dado que no hay acceso como usuarios | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | Sí Colaboró | 50% | Se han recibido 10 planos en el I Trimestre y 1 en el II Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | Si. |  |  | Centro de Costo | Asumiendo responsabilidades de otras instituciones | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | Se coordina en los dos cantones de Turrialba y Jiménez.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No | Si. |  |  | Institucional | Trasladar al Nivel Regional para ser valorada | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | Si |  |  | Institucional | Tratar de promover en las instituciones correspondientes la promoción de las denuncias | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Sí Colaboró | 50% | No hay datos de ingreso de casos en estos 2 Trimestres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No | Si |  |  | Institucional | Rsirigir los recursos a otras actividades | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Sí Colaboró | 50% | Se han enviado 2 informes de las ILAIS (Plan de Trabajo) y se está en reuniones mensuales vía Teams y en capacitación por medio de la representante del IAFA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si. |  |  | Centro de Costo | Llevar un mejor control para tener acceso rápido a la información | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Sí Colaboró | 50% | Se analizaron 4 muertes el en I Trimestre y en el II Trimestre 0
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | No hay reporte de muerte maternas en ninguno de los dos Trimestres. |  |  | Centro de Costo | Tener acceso a la información lo más pronto posible | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Sí Colaboró | 50% | No hay reporte de muerte maternas en ninguno de los dos Trimestres.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 1 | No | Si |  |  | Centro de Costo | Tratar de programar lo más pronto posible las inspecciones | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | Declaratorias de inhabitabilidad 4 en en el I Trimestre y 4 en el II Trimestre derivadas de la emergencia producida por el rio Turrialba el 22 de julio del 2021, de acuerdo a Protocolos de Emergencia de la CNE.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Si. |  |  | Institucional | Mejorar la eficiencia y maximizar recurso institucionales | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | Han ingresado 45 denuncias en el I Trimestre y 72 en el II Trimestre para un total de 117
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 1 | No | Si |  |  | Institucional | Informa a los usuarios sobre la normativa vigente en Salud y sus competencias | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | Sí Colaboró | 25% | Solo un visto bueno en estos 2 Trimestres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si |  |  | Institucional | Reorganizar el personal, cambios de horarios, rotación. | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | Ordenes Sanitarias emitidas en el I Trimestre 3670 y en el II Trimestre 1618, para un total de 5288
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No | Si |  |  | Centro de Costo | Devolver los documentos e inducirlos a realizar las informes correctamente | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | Sí Colaboró | 50% | Primer Trimestre 12 certificaciones y en II Trimestre 2.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No | No se ha trabajado en el Diagnóstico de Situación de Salud Mental, no se han brindado orientaciones al respecto. |  |  | Institucional | Redirigir los recursos a otras actividdes | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 9 | No | Temática no se ha trabajado |  |  | Institucional | Ser convincente con los dueños de las hacienda de café y caña | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No | Establecimientos de Salud tipo B habilitados son 14 para el I Trimestre y 16 para el II Trimestre |  |  | Centro de Costo | Tratar a los usuarios del servicio con comprensión y empatía para explicar las nuevas reglas | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | Establecimientos de Salud tipo B habilitados son 14 para el I Trimestre y 16 para el II Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No | Si |  |  | Centro de Costo | Insistir con correos a los responsables | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | Sí Colaboró | 50% | Permisos de CAI habilitados en el I Trimestre 3 y II Trimestre 1, esta actividad depende su habilitación del Consejo, no del Nivel Local.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 9 | No | Si. |  |  | Centro de Costo | Se más convincente y un poco autoritarios para las casas renuentes a la visita domiciliar de inspección y a la fumigación | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,303360898-ADRIAN ALBERTO COTO RIVEL-060405 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | Se han abalado con 6 eventos de Salud Pública, 3 en cada Trimestre. |  |  | Institucional | Insistir en la presentación de los documentos completos de acuerdo a lo establecido | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | Sí Colaboró | 50% | Se han abalado con 6 eventos de Salud Pública, 3 en cada Trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Inspecciones realizadas en el I Trimestre 33 y 34 en el II Trimestre. |  |  | Institucional | Maximizar los recursos humanos, transporte y materiales | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | Inspecciones realizadas en el I Trimestre 33 y 34 en el II Trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Si. |  |  | Institucional | Maximizar recurso humanos y materiales | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | Se han realizado 33 inspecciones para el Control del Tabaco en el I Trimestre y 34 en el segundo Trimestre para un Total de 67.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Potencial falta de disponibilidad de sistemas de información automatizados | 4 | No | Si. |  |  | Centro de Costo | Ser más expeditos en la entrega de los PSF y otros asuntos | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-000140 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No | Si. |  |  | Centro de Costo | Utilizar otro recurso tecnológicos par la verificación | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | No ha existido necesidad de decomisos en estos Trimestres, según Alertas Sanitarias dadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 4 | No | Si |  |  | Institucional | Recurso humano realizando labores propias de su nombramiento | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | Se han realizado las actividades de Recursos Humanos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si. |  |  | Institucional | Motivar a cambios de horarios | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | Se han realizado las actividades Administrativas en los 2 Trimestres.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 4 | No | Si. |  |  | Centro de Costo | Solicitar ayuda a otras áreas de salud como se ha estado haciendo ante brotes | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 50% | Solo hay 3 brotes en el I Trimestre y 0 en el II Trimestre

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario