## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 48 | 53 | 110% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 120.83 | 80.56 | 110.42
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 18 | 16 | 89% | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 88.89 | 61.54 | 88.89
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 7000 | 6353 | 91% | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | 3263 | 0 | 3090 | 0 | 93.23 | 62.15 | 90.76
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 69520 | 250113 | 360% | 17380 | 17380 | 17380 | 17380 | 0 | 206280 | 0 | 43833 | 0 | 593.44 | 395.63 | 359.77
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 48 | 14089 | 29352% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 14089 | 0 | 0 | 0 | 58704.17 | 39136.11 | 29352.08
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 800 | 421 | 53% | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 105.25 | 70.17 | 52.63
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 60 | 65 | 108% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 190 | 126.67 | 108.33
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 151 | 755% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 77 | 0 | 74 | 0 | 770 | 513.33 | 755
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 5 | 23 | 460% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 350 | 233.33 | 460
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 2 | 4 | 200% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 60 | 659 | 1098% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 338 | 0 | 321 | 0 | 1126.67 | 751.11 | 1098.33
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 12 | 600% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 600
|  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 5 | 83% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 50 | 83.33
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de actores sociales capacitados | Sumativa | Actores | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 104 | 52 | 50% | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 50 | 33.33 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes de cobertura de vacunación | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 14 | 10 | 71% | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 71.43 | 50 | 71.43
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 14 | 1400% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 125
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 48 | 148 | 308% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 88 | 0 | 60 | 0 | 366.67 | 244.44 | 308.33
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 40 | 18 | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 65 | 43.33 | 45
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 240 | 66 | 28% | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 50.83 | 33.89 | 27.5
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 80 | 50 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 6 | 9 | 150% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 100 | 100 | 150
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 9 | 90% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 80 | 50 | 90
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
Norma de Atención sin Discriminación y Estigma a Población LGTBI Evaluada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 12 | 14 | 117% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 116.67 | 77.78 | 116.67
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 8 | 14 | 175% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 325 | 216.67 | 175
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 8 | 117 | 1463% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 45 | 0 | 72 | 0 | 1125 | 750 | 1462.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 13 | 13% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 13
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 800 | 994 | 124% | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 521 | 0 | 473 | 0 | 130.25 | 86.83 | 124.25
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 3 | 15% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 517 | 129% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 295 | 0 | 222 | 0 | 147.5 | 98.33 | 129.25
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 62.5 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 8 | 80% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 50 | 80
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 13 | 108% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 100 | 66.67 | 108.33
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 20 | 8 | 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30 | 20 | 40
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 5 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 128 | 27 | 21% | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 39.06 | 26.04 | 21.09
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 200 | 106 | 53% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 56 | 0 | 50 | 0 | 56 | 37.33 | 53
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 20 | 322 | 1610% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 178 | 0 | 144 | 0 | 1780 | 1186.67 | 1610
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 10 | 5 | 50% | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 48 | 48 | 100% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 125 | 83.33 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 9 | 56% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37.5 | 25 | 56.25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 5 | 8 | 160% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 250 | 125 | 160

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Actualización de la información del Plan de Contingencia del Reglamento Sanitario Internacional | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Coordinación para la atención de alertas sanitarias emitidas por las autoridades superiores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Coordinación para la atención de desastres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Coordinación para la atención de emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Participar en las reuniones del Comité Local Municipal de Emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Esta actividad se enviara a excluir en la reprogramación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA SALUD DE LAS PERSONAS LGTBI A ACTORES SOCIALES |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Control de vacaciones de los funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de programación anual de vacaciones por funcionario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informe mensual de asistencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de nóminas de rebajos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación, elaboración y liquidación de tiempo extraordinario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Elaboración del Análisis de Situación Integral en Salud del cantón de Cartago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | Aplicación de la encuesta de Atención al Cliente / Usuario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| BASE DE DATOS (DENUNCIAS, PSF, MANIPULADOR DE ALIMENTOS, ENTRE OTRO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ELABORACION DE CARNET DE FIEBRE AMARILLA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ELABORACIÓN DE CARNET DE MANIPULACION DE ALIMENTOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ELABORACIÓN DE PERMISOS DE HABILITACIÓN A- B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ELABORACION DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO A-B-C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementación de protocolos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de Informes de Seguimiento de tramites a nivel local para verificación de cumplimiento de plazos de ley por tipo de trámite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Supervisión con el Nivel Regional para el seguimientos de trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| USO DE SISTEMAS DE INFORMACION (SINFRA, SIRROAR, SERSA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Elaboración de ordenes sanitarias de casos positivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de ordenes sanitarias de casos sospechosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de ordenes sanitarias de contactos cercanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar ayudas humanitarias de casos positivos que lo requieran | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Investigación de los casos COVID-19 positivos que se presentan en el cantón de Cartago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Levantamiento de ordenes sanitarias de aislamiento domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Registro de condición de recuperado a casos positivos por COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento telefónico de contactos cercanos de casos positivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones de radiaciones ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Autorizaciones sanitarias a eventos masivos, ferias, turnos y similares, venta y eventos de pirotecnia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Coordinación para la atención de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe de Notificación de alertas y brotes al Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Coordinar con el IMAS la notificación de casos de trabajo infantil |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 50 | 50 | 0
| Informe de acciones rectores en el tema de trata de personas, explotación sexual, trabajo infantil y adolescente | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | ATENCION DE VALORACION DE EDIFICACIONES EN CONDICIONES DE RIESGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Clausura de establecimientos por incumplimiento de normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Decomiso, retención, muestreo y destrucción de productos de interés sanitario cuando aplique. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe de visita a establecimientos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspección de control de productos de interés sanitario a solicitud de los tres niveles de gestión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| VERIFICACION DE INCUMPLIENTO A LA NORMATIVA DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas | Atención de denuncias por incumplimiento de la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informes de atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Número de normas, protocolos y reglamentos elaboradas o actualizadas e implementados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación de las denuncias físico-sanitarias interpuestas en el Area Rectora de Salud Cartago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | archivo y control de expedientes teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Archivo y mantenimiento de files personales de funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento y documentación evaluaciones desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento de periodo de prueba por ingreso de nuevos funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Seguimiento a la Caracterización y Articulación Comunitaria para el abordaje integral del comportamiento Suicida |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 50 | 50 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Coordinar con la Municipalidad de Cartago la recolección de residuos sólidos no tradicionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración del informe local del cumplimiento de la EGI-V |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración del informe semestral de Malaria | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Análisis de la cobertura de vacunación cantonal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Evaluación de la cadena de frío | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Informe Trimestral de Tuberculosis |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Mantener actualizadas las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad) VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zyca, Parálisis Flácida, Tuberculosis, IRAG. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Monitoreo de vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Sensibilización de los actores sociales notificadores para la detección oportuna de los eventos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Asistir al Consejo de Gestión Regional | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Dar seguimiento a la gestión de desempeño | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar Consejo de Área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Control e inventario de decomisos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Registro y control de notificaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Actualización de base de batos de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 0
| Atención de Denuncias por incumplimiento de la Normativa Vige | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Atención de solicitudes de habilitación de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Control de psicotrópicos y estupefacientes en establecimientos farmaceuticos públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración de Informes sobre medidas sanitaria especiales por incumplimiento d la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Elaboración de actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes técnicos de establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento tipo A-B-C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación de visitas de inspección de establecimientos tipo A-B-C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visitas de inspección a establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento tipo A-B-C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Análisis de los casos de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Conducción y elaboración del Plan de Trabajo de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Investigación de los casos de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | Participación en el análisis de las muertes maternas con el Nivel Regional | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | Informe de seguimiento de la implementación del proyecto Ciudades Amigables | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Participación en la Red de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Norma de Atención sin Discriminación y Estigma a Población LGTBI Evaluada. | Solicitar al Nivel regional capacitación sobre la Norma de Atención sin Discriminación y Estigma a Población LGTBI, para realizar la evaluación solicitada. | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Atención de Denuncias por incumplimiento de la Normativa Vige | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de visitas de inspección a Centros de Atención Integral (CAI) y hogares comunitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento a establecimientos tipo A-B-C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visita de verificación de permiso sanitario de funcionamiento, según capacidad operativa del área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Coordinar la Red Local de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y violenta intrafamiliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecución del plan de acción institucional en el marco de la rectoría para la prevención de la violencia contra las mujeres y intrafamiliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informes semestral de la Red VIF | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Auto evaluación de Control Interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración del Plan de Mejora de Control Interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Conducción de la ILAIS Cartago |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración y seguimiento del plan anual de la ILAIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Coordinación de la Comisión de Salud y Nutrición Escolar (elaboración y seguimiento del Plan de Trabajo) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe Anual de acciones rectoras en PENSPA | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Participación en el CCCI Municipal |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en el Sub Sistema del PANI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL PM GIRS DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Realizar anualmente la Programación Operativa Institucional (POI 2023) | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL POI 2022 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | REALIZACION DE SONOMETRIAS POSTERIOR A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Atención de denuncias por incumplimiento de la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspecciones a establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | PLANOS REVISADOS EN APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Certificación de calidad de agua residual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Confección de actos administrativos cuando apliquen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración del informe técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ingreso de la información a SIRROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de visitas de control relleno sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Registrar el reporte operacional en la base de datos local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de reportes operacionales de aguas residuales, emisiones atmosféricas, agua de consumo humano y potable y piscinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | CONSOLIDACIÓN Y REVISIÓN DE PAGO POR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| CONTROL Y CUSTODIA DE SUMINISTROS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| CONTROL, EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GOBIERNO (VIATICOS, TRASPORTE Y COMBUSTIBLE) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| CONTROL, EJECUCION Y CUSTODIA DEL FONDO REEMBOLSABLE DE FIDEICOMISO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| CONTROL, EJECUCION Y CUSTODIA DEL PRESUPUESTO DE GOBIERNO (TIEMPO EXTRAORDINARIO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| REVISIÓN Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| REVISIÓN Y REGISTRO EN EL SIGAF DE LOS FORMULARIOS Y NÓMINAS DE VIÁTICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| SOLICITUD DE CUADRO BÁSICO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| SOLICITUD DE CUADRO ESPECÍFICO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL Y BIMENSULA DE TELETRABAJO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Gestión de vistos buenos de ubicación de baja complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Distribución de las tareas derivadas de la atención de la emergencia en el equipo del Área Rector, solicitar el apoyo regional cuando se requiera | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Evitar | Mejora continua de los canales de comunicación entre las diferentes unidades notificadoras tanto públicas como privadas | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mejorar | PRIORIZAR LA ACTIVIDAD | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 9 | No |  |  |  | Mejorar | MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES TELETRABAJABLES | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Evitar | ADECUAR LAS ACTIVIDADES A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Evitar | TRABAJAR CON LO RECURSOS EXISTENTES | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITUD DE APOYO REGIONAL | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 16 | No |  |  |  | Transferir | INFORMAR A LOS USUARIOS SOBRE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA INSTITUCION. REMITIR LAS DENUNCIAS A LA INSTITUCION QUE LE COMPETE E | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITUD DE APOYO REGIONAL PARA ALA ATENCIÓN E CASOS | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITUD DE APOYO REGIONAL | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL PARA LA ATENCIÓN DE INSPECCIONES SANITARIAS | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mejorar | DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PERSONAL | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | INFORMAR OPORTUNAMENTE DE LAS NECESIDADES URGENTES QUE SE DEBEN ATENDER | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | 16 | No |  |  |  | Evitar | REALIZAR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO A TIEMPO | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Evitar | PRIORIZAR LA ACTIVIDAD | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Evitar | PRIORIDAD A LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Evitar | Informe a las autoridades superiores sobre los motivos en el atraso en el cumplimiento del plan para la elaboración del Análisis de Situación en Salud Local | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mitigar | TRABAJAR CON LO RECURSOS EXISTENTES | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Evitar | Adecuar el desarrollar acciones insteristitucionales para el cumplimiento de las mismas. Trabajar con los recursos existentes | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Evitar | CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, REORGANIZACIÓN DE FUNCIONES | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Coordinación Interistitucional con la Municipalidad de Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Probable falta de implementación de los procesos | 16 | No |  |  |  | Evitar | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Evitar | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL PARA LA ATENCIÓN DE DECOMISOS | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mejorar | REORGANIZACIÓN DE FUNCIONES PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mejorar | ADECUAR LAS ACTIVIDADES A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Transferir | Propiciar la implementación de actividades educativas sobre la prevención de enfermedades vectoriales en los centros de salud del cantón | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mejorar | Promover a través de la CILOVIS mensaje dirigidos a la población sobre la importancia de tener esquemas de vacunación completos | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mejorar | AGILIZAR EL TRAMITE DE OTORGAMIENTO DE PSF | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | PROGRAMACIÓN DE REUNIONES Y VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Seguimiento y referencia oportuna de casos | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 16 | No |  |  |  | Mejorar | MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 9 | No |  |  |  | Mitigar | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Evitar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mejorar | Atención de las convocatorias del Nivel Regional para el análisis de los casos de mortalidad de materna que se presenten en el cantón de Cartago. | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Evitar | PRIORIZACION DE ACTIVIDADES | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Evitar | DISTRIBUCIÓN DE TARES | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma de Atención sin Discriminación y Estigma a Población LGTBI Evaluada. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 16 | No |  |  |  | Transferir | solicitar apoyo a los niveles superiores | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL PARA LA ATENCIÓN DE DECOMISOS | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITUD DE APOYO REGIONAL | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Evitar | DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mejorar | MANTENER UN CONTROL DE LOS DOCUMENTOS | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Evitar | PRIORIZAR LA ACTIVIDAD | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Monitorear el evento para asignar los recursos necesarios para su atención oportuna | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-058553 | Sí Colaboró | 100%