## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Guarco
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1.5 | 150% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 150
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1800 | 9055 | 503% | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 860 | 0 | 8195 | 0 | 95.56 | 63.7 | 503.06
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1000 | 8826 | 883% | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 6804 | 0 | 2022 | 0 | 1360.8 | 907.2 | 882.6
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 40 | 39 | 98% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 185 | 123.33 | 97.5
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 80 | 176 | 220% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 67 | 0 | 109 | 0 | 167.5 | 111.67 | 220
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 10 | 250% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 200 | 133.33 | 250
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 125
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 80 | 306 | 383% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 144 | 0 | 162 | 0 | 360 | 240 | 382.5
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 240 | 240 | 100% | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 20 | 500% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 350 | 233.33 | 500
|  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 13 | 325% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 325
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 14 | 350% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 50 | 33.33 | 350
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 14 | 350% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 50 | 33.33 | 350
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 52 | 48 | 92% | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.31
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 27 | 1350% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2600 | 2600 | 1350
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 48 | 862 | 1796% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 850 | 0 | 12 | 0 | 3541.67 | 2361.11 | 1795.83
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 240 | 240 | 100% | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 48 | 48 | 100% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 16 | 39 | 244% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 225 | 150 | 243.75
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 14 | 175% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 225 | 150 | 175
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones de control de aguas residuales | Sumativa | Visitas | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 200 | 200 | 150
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 232 | 153 | 66% | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 71 | 0 | 82 | 0 | 61.21 | 40.8 | 65.95
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 33.33 | 125
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 16 | 400% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 400 | 266.67 | 400
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 33.33 | 50
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 150 | 150% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 66.67 | 150
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 12 | 5 | 42% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 22.22 | 41.67
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 6 | 30% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 19 | 119% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 162.5 | 108.33 | 118.75
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 82 | 103% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 23 | 0 | 59 | 0 | 57.5 | 38.33 | 102.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 140 | 326 | 233% | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 134 | 0 | 192 | 0 | 191.43 | 127.62 | 232.86
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 28 | 17 | 61% | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 50 | 33.33 | 60.71
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 112 | 198 | 177% | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 141 | 0 | 57 | 0 | 251.79 | 167.86 | 176.79
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 125
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 10 | 500% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 500
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 13 | 163% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 225 | 150 | 162.5
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 10 | 250% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 200 | 200 | 250
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 320 | 1 | 0% | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.42 | 0.31
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 232 | 207 | 89% | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 60 | 0 | 147 | 0 | 51.72 | 34.48 | 89.22
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 12 | 7 | 58% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116.67 | 77.78 | 58.33
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 6 | 40 | 667% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 733.33 | 666.67
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 48 | 86 | 179% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 21 | 0 | 65 | 0 | 87.5 | 58.33 | 179.17
|  |  | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 8 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Guarco
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Asistencia a las reuniones del Comité Municipal de Emergencias | [9 empty] | X |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de alertas, emergencias y desastres | [9 empty] | X |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Este producto será sujeto de eliminación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Realizar actividades interinstitucionales para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | Control de asistencia de colaboradores del Área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestión de modificaciones salariales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Elaboración del ASIS según indicaciones Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25
Atención al Cliente. | Implementación de los protocolos Implementación de los Planes de mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Atención de denuncias de incumplimiento de lineamientos COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de incidentes relacionados a la emergencia sanitaria por COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de actos administrativos para aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Brindar solicitudes de ventas ambulantes, juego de pólvora, turnos y ferias según solicitud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Atención y seguimiento de brotes según evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento del brote en la CILOVIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Visitas al lugar donde se presenta el brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Capacitación a actores intersectoriales (febrero) |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Coordinación interinstitucional para el seguimiento de reportes de las boletas de notificación obligatoria y casos reportado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe de plantilla de trabajo infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Realizar declaratorias de inhabitabilidad cuando son solicitadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar visitas en caso de posibles situaciones de inhabitabilidad según solicitud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Decomisos realizados | Realizar la visita para el decomiso de productos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Denuncias atendidas | Atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Solicitud de programación semanal a los encargados de procesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaboración del ASIS de Salud Mental según indicaciones Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Actividades de sensibilización en manejo de enfermedades vectoriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Estudio de casos en reuniones mensuales en CILOVIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Informe trimestral de la EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Movilizaciones para la búsqueda de vectores en la comunidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento interinstitucional de pacientes con enfermedades vectoriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Mantener actualizadas las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad (VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zyca, Parálisis Flácida, Tuberculosis, IRAG) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Sensibilización de los actores sociales notificadores para la detección oportuna de los eventos de salud |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Gerencia Institucional | Asistencia a reuniones convocadas por nivel regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Reuniones de consejo de área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Solicitud de programación semanal a los encargados de procesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Organización de archivo, clasificación y organización de documentos según corresponda en el archivo de dirección y actualizar archivo según protocolo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Otorgamiento de habilitaciones a establecimientos de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Inspecciones de control aguas residuales, emisiones atmosféricas y agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar visitas de inspección posterior al otorgamiento de los permisos sanitarios de funcionamiento A, B y C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Análisis de casos en la reunión de CILOVIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Ingreso de los casos de muerte infantil al SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visita a los hogares con muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | Reuniones de la Comisión de Ciudades Amigables del cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación del cumplimiento de Plan de Trabajo de Ciudades Amigables | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Otorgamiento de habilitaciones a Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento de tipos A, B y C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Actividades realizadas sobre igualdad y equidad de género | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Asistencia reuniones Red VIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Autoevaluación de control interno IV trimestre | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Atención de casos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Reuniones de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento de Plan de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Seguimiento y supervisión del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Programación IPSUM 2023 |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento trimestral del IPSUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisión de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Realizar inspecciones por denuncias de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de informe técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Reportes operacionales | Revisión de reportes operacionales de aguas residuales, emisiones atmosféricas y agua potable Certificaciones de calidad de agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Reembolsos de caja chica Gestión de pagos de Permisos Sanitarios de Funcionamiento Gestión de solicitud y pago de viáticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Seguimiento teletrabajo a 2 funcionarias del Área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Revisión de documentos de licitación de vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar ayuda nivel regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | Sí Colaboró | 100% | Lo que no se cubrió se justifica conforme a la demanda.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 8 | No |  |  |  | Mejorar | Mejorar la comunicación con los actores involucrados | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | Sí Colaboró | 0% | No se presentaron brotes, de ahí el porcentaje de avance de la actividad.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Aceptar | Suspender los contratos de teletrabajo | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 8 | No |  |  |  | Mejorar | Mejorar el proceso de convocatoria | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible ausencia de procesos | 25 | No |  |  |  | Aceptar | Este producto será sujeto de eliminación | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 4 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar colaboración nivel regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 8 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Trabajar basándose en las prioridades para atender a lo principal primero | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de líquidez | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Tratar de reducir gastos según prioridades | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272,206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 3 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 3 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar ayuda nivel regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 3 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar ayuda al nivel regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible ausencia de procesos | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Esperar que se indique y seguir instrucciones | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | Sí Colaboró | 25% | El porcentaje se debe al tiempo de solicitud en el que debe iniciar el proceso.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Esperar indicaciones nivel central | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Esperar que la atención prioritaria baje para seguir con el proceso | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 1 | No |  |  |  | Aceptar | Utilizar lo que sea solicitado | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada |  | Posible no acreditación de los cantones por parte de OMS | 3 | No |  |  |  | Aceptar | Enviar la solicitud de nuevo | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 3 | No |  |  |  | Mejorar | Mejorar capacidad de convocatoria | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Capacitarse sobre nuevos lineamientos | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 9 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar ayuda nivel regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 3 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Esperar indicaciones nivel central | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar apoyo nivel regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | Sí Colaboró | 100% | No se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Capacitar e insistir a los notificadores sobre importancia y envío de las boletas | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Capacitarse con los nuevos cambios | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 1 | No |  |  |  | Aceptar | Apredner a utilizar nueva herramienta | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 1 | No |  |  |  | Mejorar | Capacitación en lineamientos nuevos | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272,206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar ayuda Nivel Regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 2 | No |  |  |  | Aceptar | Aceptar cambios y aprenderlos | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 3 | No |  |  |  | Aceptar | Capacitarse para entender la nueva normativa | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 3 | No |  |  |  | Transferir | Solicitud de ayuda a Nivel Regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 6 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar ayuda al nivel regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 1 | No |  |  |  | Mejorar | Solicitar a los actores involucrados la ayuda necesaria | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Trabajar por prioridades | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Capacitarse en los nuevos lineamientos | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar ayuda al nivel regional | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 6 | No |  |  |  | Evitar | Evitar roces mediante el dialogo | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 3 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 |  | 0%