## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Santos
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 200
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 14 | 117% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 133.33 | 88.89 | 116.67
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 75 | 100% | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 80 | 78 | 98% | 19 | 21 | 19 | 21 | 0 | 38 | 0 | 40 | 0 | 95 | 64.41 | 97.5
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 800 | 827 | 103% | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 452 | 0 | 375 | 0 | 113 | 75.33 | 103.38
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 900 | 1125 | 125% | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 | 510 | 0 | 615 | 0 | 113.33 | 75.56 | 125
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1000 | 11645 | 1165% | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 7494 | 0 | 4151 | 0 | 1498.8 | 999.2 | 1164.5
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 8 | 154 | 1925% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 146 | 0 | 200 | 133.33 | 1925
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 12 | 33 | 275% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 550 | 366.67 | 275
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 24 | 37 | 154% | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 266.67 | 177.78 | 154.17
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 17 | 85% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 50 | 33.33 | 85
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 150 | 100 | 150
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de actores sociales capacitados | Sumativa | Actores | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 160 | 169 | 106% | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 109 | 0 | 60 | 0 | 136.25 | 90.83 | 105.63
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 30 | 69 | 230% | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 230
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 36 | 35 | 97% | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 155.56 | 103.7 | 97.22
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 60 | 140 | 233% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 166.67 | 111.11 | 233.33
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 21 | 175% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 300 | 200 | 175
|  |  | Número de actividades de difusión archivística. | Sumativa | Difusiones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 22 | 147% | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 275 | 84.62 | 146.67
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 9 | 7 | 78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22.22 | 77.78
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 48 | 45 | 94% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 100 | 66.67 | 93.75
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 50 | 33.33 | 150
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 250 | 166.67 | 150
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 20 | 19 | 95% | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 20 | 14.29 | 95
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 14 | 140% | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 220 | 157.14 | 140
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 23 | 230% | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 180 | 128.57 | 230
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 340 | 305 | 90% | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 150 | 0 | 155 | 0 | 88.24 | 58.82 | 89.71
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 11 | 110% | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 140 | 87.5 | 110
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 140 | 113 | 81% | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 64 | 0 | 49 | 0 | 91.43 | 60.95 | 80.71
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 11 | 11 | 100% | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 81.82 | 81.82 | 100
|  |  | Número de autoevaluaciones de control interno | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de inspecciones de control de residuos sólidos | Sumativa | Visitas | 0 | 40 | 65 | 163% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 38 | 0 | 27 | 0 | 190 | 126.67 | 162.5
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 200
|  |  | Porcentaje de Unidad Organizacionales que formulan el POI | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 75
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 40 | 73 | 183% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16 | 0 | 57 | 0 | 80 | 53.33 | 182.5
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 80 | 52 | 65% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 33 | 0 | 19 | 0 | 82.5 | 55 | 65
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 6 | 1 | 17% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
|  |  | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 32 | 15 | 47% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 37.5 | 25 | 46.88
|  |  | Número de reportes operacionales de hornos | Sumativa | Reportes | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 143 | 147 | 103% | 35 | 36 | 35 | 37 | 0 | 75 | 0 | 72 | 0 | 105.63 | 70.75 | 102.8
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 8 | 2 | 25% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 8 | 3 | 38% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 37.5

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Santos
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Elaboración de Informes de Situación de Salud del CATEP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de Informes EDAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Participación en la atención de emergencias sanitarias y desastres naturales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en las convocatorias a reunión de los Comités Municipales de Emergencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Seguimiento a las acciones rectoras para la garantía de derecho a la salud de la población migrante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Promoción en los diferentes actores sociales claves el reconocimiento, de que el derecho a una vida libre de violencia es parte fundamental del derecho a la salud |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | Elaboración de informes sobre necesidades de recurso humano requeridos por niveles superiores |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Implementación de la Guía de Aplicación del Modelo Institucional de Gestión de Desempeño |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Participación en el Programa de Inducción al Nuevo Funcionario (organizacional y la del Puesto de Trabajo) y Prejubilados | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 90 | 90 | 100
| Seguimiento a la implementación de la Guía de Aplicación del Modelo Institucional de Gestión de Desempeño | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Elaboración del documento de Análisis de Situación de Salud Los Santos | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | Aplicación de la Encuesta de Satisfacción al Cliente | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración de carnet de Donación de Órganos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de carnet de Fiebre Amarilla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de carnet de Manipulación de Alimentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración del Informe Mensual Base de Denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración del Informe Mensual de Licencias de Operador de Emisores de Radiaciones Ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración del Informe Mensual y Control Diario de Actividades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración del Informe Semestral de Licencias de Operador de Emisores de Radiaciones Ionizantes | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración del Registro de carnet de Donación de Órganos entregados | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración del Registro de carnet de Fiebre Amarilla entregados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración del Registro de carnet de Manipulación de Alimentos entregados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementación de los protocolos de Atención al Cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de los informes de seguimiento de trámites | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Notificación de ordenes sanitarias a casos positivos, sospechosos y contactos cercanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Otorgamiento de autorizaciones para la venta de pólvora menuda, autorizaciones temporales para fiestas patronales y similares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Atención de brotes según evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Elaboración Informe Semestral sobre Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración Informe Trimestral Hoja de Ruta para la Eliminación del Trabajo Infantil |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Taller de capacitación a actores sociales sobre trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Realización de inspecciones sanitarias para declaratoria de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Decomisos realizados | Decomisos de productos de interés sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Denuncias atendidas | Atención de denuncias sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Participación en el Programa de Inducción al Nuevo Funcionario (organizacional y la del Puesto de Trabajo) | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Participación en el Programa de Prejubilados | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Participación en las actividades de Celebración de la Semana de Salud Ocupacional |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Participación en las actividades de Conmemoración del Día del Funcionario de la Salud | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaboración del Informe Técnico del Taller Diagnóstico | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Realización de un taller para el Diagnóstico Local de Salud Mental |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Verificación del cumplimiento de la Norma para la toma y envío de las muestras | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Verificación del cumplimiento de la Normativa de Atención a Pacientes | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Verificación del cumplimiento del componente ambiental en visitas a establecimientos y viviendas | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Análisis y reporte de coberturas de inmunizaciones con base en lo establecido en la Norma Nacional de Vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Evaluación de la Cadena de Frío de los diferentes establecimientos |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de monitoreos rápidos de vacunación |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Reporte de ESAVI's (evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a los planes remediales de cantones con coberturas extremas |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Vigilancia de las enfermedades de declaración obligatoria según Decreto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Conducción de los Consejo de Gestión de Área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes solicitados por otros internos y externos (unidad organizativa en general) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en la supervisión técnica de los procesos ejecutados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en las reuniones de los diferentes equipos técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en los Consejos Locales de Gestión convocados por la Dirección Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Realización de los procedimientos archivísticos de clasificación y ordenación documental | [9 empty] | X |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de los procedimientos de apertura, foliado y préstamo de los expedientes administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Atención de denuncias a establecimientos de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Otorgamiento de habilitaciones a establecimientos de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de visitas de inspección previo al otorgamiento de la habilitación del servicio de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Acompañamiento a la realización de visitas de control (radiaciones, inocuidad de alimentos, gestores de residuos, emisiones atmosféricas, agua de consumo humano y potable, rellenos sanitarios) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de visitas de control (aguas residuales, agua potable, rellenos sanitarios) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de visitas de inspección posterior al otorgamiento del Permiso Sanitario de Funcionamiento Establecimiento Tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de visitas de inspección posterior al otorgamiento del Permiso Sanitario de Funcionamiento Establecimientos Tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de visitas de inspección posterior al otorgamiento del Permiso Sanitario de Funcionamiento Establecimientos Tipo C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Alimentación de la Base SINAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración del Informe Trimestral a la COREAMMI |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración del Plan de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil 2022 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Participación en la entrevista domiciliar de caso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Participación en las sesiones de análisis de caso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | Participación en el Equipo Conductor Dota Ciudad Amigable con la PAM |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Atención de denuncias relacionadas con centros de atención integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Inspecciones a CAI públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspecciones a Casas de la Alegría | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgamiento de PSF para establecimientos tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Otorgamiento de PSF para establecimientos tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Otorgamiento de PSF para establecimientos tipo C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Divulgación de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2018-2030 en instancias de coordinación interinstitucional | X | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Realización de actividades que incorporen al menos un eje de la PIEG 2018-2030 | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Participación en la Red Local de Atención y Prevención de la Violencia de Género | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Realización de la Autoevaluación de Control Interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento del Plan de Mejora de Control Interno | X | X | X | X | X | [7 empty] | 0 | 80 | 80 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Conducción de la Instancia Local de Articulación Interinstitucional para el Abordaje del Comportamiento Suicida -ILAS | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Seguimiento a la implementación de la Estrategia GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a los Planes Municipales de GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Realización de la Reprogramación Operativa 2022 |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de la Reprogramación Operativa 2023 | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización del Seguimiento Trimestral del iPsum-Plan |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Atención de denuncias por contaminación por ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Atención de denuncias de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Control de la aplicación de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de proyectos constructivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Revisión de reportes operacionales de agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de reportes operacionales de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de reportes operacionales de emisiones atmosféricas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Consolidación de los informes de combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Consolidación de los informes de combustible del Área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Consolidación de los ingresos por PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Control cruzado de las liquidaciones de viáticos con la programación y ordenes de ruedo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Control, ejecución y custodia del fondo reembolsable del Fideicomiso (CTAMS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Control, ejecución y custodia del presupuesto de Gobierno (tiempo extraordinario, viáticos, transporte y combustible) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Elaboración de informes de activos (certificación de bienes) |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración de las evaluaciones de los servicios de seguridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Levantamiento de inventario de bienes | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Manejo y control de inventario de Cuadro Básico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Programación de necesidades de bienes y servicios (Cuadro Básico, Cuadro Específico) | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de los trámites correspondientes a la baja de bienes |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de los trámites correspondientes al mantenimiento de los vehículos haciendo en los talleres autorizados, así como trámites ante otras instituciones relacionadas con accidentes de tránsito |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de los trámites correspondientes al traslado de bienes, hacer efectivas las garantías y reparaciones de los equipos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Revisión de informes mensuales de operación y mantenimiento de flotilla vehicular | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Revisión y registro en el SIGAF de los formularios y nóminas de viáticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Teletrabajo Institucional. | Realización de teletrabajo institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 20 | 20 | 20
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Realización de inspecciones sanitarias para vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una adecuada planificación de los recursos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 1 | No |  |  |  | Evitar | Fortalecer los procesos de comunicación interinstitucional que permitan dar continuidad a los procesos de trabajo | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No |  |  |  | Evitar | Justificar las plazas para que no sean congeladas o eliminadas por quedar vacantes | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación y aplicación de leyes y normativa vigente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar un instrumento de programación que se ajuste a las actividades de cada nivel de gestión de acuerdo con el presupuesto asignado | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | 2 | No |  |  |  | Mejorar | Fortalecimiento continuo del liderazgo, negociación, concertación y articulación con los diferentes actores sociales que conlleven a la facilitación de los proyectos prioritarios de la unidad organizativa | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Abordaje de las alertas sanitarias según protocolos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Abordaje de las alertas sanitarias según protocolos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 1 | No |  |  |  | Mejorar | Implementar estrategias locales que permitan el cumplimiento de las actividades programadas | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 4 | No |  |  |  | Evitar | Gestionar oportunamente los recursos para el suministro del efectivo a la unidad organizativa | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Evitar | Implementar mecanismos para la atención de los administrados | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Evitar | Implementar mecanismos para la atención oportuna de los administrados | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Probables cambios de tipo político | 8 | No |  |  |  | Mejorar | Fortalecimiento continuo del liderazgo, negociación, concertación y articulación con los diferentes actores sociales que conlleven a la facilitación de los proyectos prioritarios de la unidad organizativa | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada |  | Probable falta de apoyo político | 2 | No |  |  |  | Mejorar | Fortalecer los procesos de comunicación con los gobiernos locales u otros actores sociales que permitan dar continuidad a los procesos de trabajo | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | 1 | No |  |  |  | Mejorar | Fortalecer el liderazgo y la capacidad rectora de la institución en el nivel local | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 1 | No |  |  |  | Evitar | Fortalecer los procesos de comunicación con los gobiernos locales que permitan dar continuidad a los procesos de trabajo | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Fortalecimiento continuo del liderazgo, negociación, concertación y articulación con los diferentes actores sociales que conlleven a la facilitación de los proyectos prioritarios de la unidad organizativa | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar las plazas para que no sean congeladas o eliminadas por quedar vacantes | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Evitar | Implementar mecanismos para la atención oportuna de los administrados | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación y aplicación de leyes y normativa vigente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Fortalecimiento continuo del liderazgo, negociación, concertación y articulación con los diferentes actores sociales que conlleven a la facilitación de los proyectos prioritarios de la unidad organizativa | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar la disponibilidad de recursos materiales y humanos para responder efectivamente a las necesidades de la organización y de los clientes | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Efectuar revisiones a los procesos, identificar las mejoras y elevarlas al nivel de gestión correspondiente | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Abordaje de las alertas sanitarias según protocolos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Abordaje de las alertas sanitarias según protocolos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 100% | Se atendió la Pandemia por COVID-19 según los lineamientos y directrices institucionales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Identificar los procesos institucionales que no cuentan con Manuales de Procedimientos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 1 | No |  |  |  | Evitar | Implementar estrategias locales que permitan el cumplimiento de las actividades programadas | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable falta de recurso humano | 3 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar las plazas para que no sean congeladas o eliminadas por quedar vacantes | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0% | Se actualizó el registro trimestral de casos de mortalidad infantil.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Transferir | Divulgación y aplicación de leyes y normativa vigente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Abordaje de las alertas sanitarias según protocolos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | Sí Colaboró | 100% | Se abordó la Pandemia COVID-19 según lineamientos y directrices institucionales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Evitar | Divulgación y aplicación de leyes y normativa vigente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No |  |  |  | Evitar | Justificar las plazas para que no sean congeladas o eliminadas por quedar vacantes | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación y aplicación de leyes y normativa vigente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de apoyo político | 9 | No |  |  |  | Transferir | Fortalecer los procesos de comunicación con los gobiernos locales u otros actores sociales que permitan dar continuidad a los procesos de trabajo | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Evitar | Justificar las plazas para que no sean congeladas o eliminadas por quedar vacantes | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 1 | No |  |  |  | Mejorar | Velar por la correcta aplicación de los procedimientos archivísticos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Elaborar estrategias en la Unidad Organizativa que pongan en práctica efectiva y oportunamente la articulación interinstitucional | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Abordaje de las alertas sanitarias según protocolos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Sí Colaboró | 0%