## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Oreamuno
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 200
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 15 | 94% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 87.5 | 58.33 | 93.75
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1600 | 2097 | 131% | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1070 | 0 | 1027 | 0 | 133.75 | 89.17 | 131.06
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1000 | 2034 | 203% | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 1036 | 0 | 998 | 0 | 207.2 | 138.13 | 203.4
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 2000 | 11500 | 575% | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 7000 | 0 | 4500 | 0 | 700 | 466.67 | 575
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 200 | 101 | 51% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 50.5
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 60 | 19 | 32% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.33 | 42.22 | 31.67
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 10 | 67 | 670% | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 29 | 0 | 760 | 760 | 670
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 100 | 150 | 150% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 92 | 0 | 58 | 0 | 184 | 122.67 | 150
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 15 | 94% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 87.5 | 58.33 | 93.75
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 104 | 104 | 100% | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 15 | 15 | 100% | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 62.5 | 45.45 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 14 | 39 | 279% | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 271.43 | 271.43 | 278.57
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 14 | 17 | 121% | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 85.71 | 85.71 | 121.43
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 120 | 37 | 31% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 23.33 | 15.56 | 30.83
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 125
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 83.33
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33.33 | 33.33 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 6 | 19 | 317% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 233.33 | 233.33 | 316.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 28 | 15 | 54% | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 42.86 | 28.57 | 53.57
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 300 | 150% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 133 | 0 | 167 | 0 | 133 | 88.67 | 150
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 10 | 63% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 37.5 | 25 | 62.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 146 | 146% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 81 | 0 | 65 | 0 | 162 | 108 | 146
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 120 | 72 | 60% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 45 | 0 | 27 | 0 | 75 | 50 | 60
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 20 | 16 | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 70 | 46.67 | 80
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 6 | 11 | 183% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 266.67 | 266.67 | 183.33
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 24 | 23 | 96% | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 66.67 | 44.44 | 95.83
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 3 | 6 | 200% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Oreamuno
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Participación activa en caso de emergencia y activación de los Comités Municipales de Emergencia (visitas de inspección para valorar la afectación a la infraestructura, elaboración de informes y ordenes sanitarias según corresponda, valoración de inhabitabilidad, coordinación interinstitucional, entre otros). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Reuniones mensuales con los Comités Municipales de Emergencias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Socialización de información referente a los derechos a la salud de la población migrante. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Conmemoración del "Día mundial y nacional contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia" |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | Control de vacaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe de horas extraordinarias cuando se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe mensual de asistencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe mensual de siniestralidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe trimestral de asistencia - I Trimestre |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Informe trimestral de asistencia - II Trimestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Informe trimestral de asistencia - III Trimestre | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Informe trimestral de asistencia - IV Trimestre | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Nominas de rebajas salarias cuando se amerite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Solicitud de cambio de horario cuando se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Elaboración del ASIS del Área Rectora de Salud de Oreamuno, según indicaciones y metodología de Nivel Central. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | Elaboración, foliado y archivo de documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Encuesta de atención al cliente, según solicitud de Nivel Central - I Semestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Encuesta de atención al cliente, según solicitud de Nivel Central - II Semestre | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Informe semestral de trámites no resueltos - I Semestre 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Informe semestral de trámites no resueltos - II Semestre 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Llenado de bases: carné de fiebre amarilla, carné de manipulación de alimentos, denuncias, permisos sanitarios de funcionamiento, informe mensual y control diario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción y verificación de solicitudes por exhumaciones y transporte internacional de cadáveres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción, verificación de requisitos, elaboración, traslado a Dirección para verificación y firma, entrega de carné de manipulación de alimentos o fiebre amarilla a clientes externos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción, verificación de requisitos, entrega de solicitudes de equipo generadores de rayos X y carné de rayos X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción, verificación de requisitos, traslado a Dirección para verificación y firma de solicitudes para la devolución de dinero | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Registro en las bases "Registro de correspondencia en el mismo nivel", "Registro de correspondencia entre niveles" y "Registro de correspondencia cliente externo" con sus correspondientes boletas de traslado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Actualización de estadísticas y envío diario del informe de situación COVID-19 a la Región Central Este. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración y envío diario de estadísticas COVID-19 a la Dirección de Área Rectora de Salud Oreamuno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Generar ordenes sanitarias en el sistema COMMANDER. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ingreso diario de casos recuperados en COMMANDER. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Investigación de casos confirmados y estudio de contactos e ingreso al modulo COMMANDER. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Levantamientos y ampliaciones de ordenes sanitarias en el sistema COMMANDER. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Llenado y envío de bases de datos de trazabilidad a seguimiento de casos confirmados y base de indicadores de poblaciones vulnerables. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Llenado y envío semanalmente de base VE01. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión e investigación de listas de contactos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión y envío del sínter de resultados y base de laboratorios privados a funcionarios del Área Rectora de Salud de Oreamuno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión y firma de ordenes sanitarias en el sistema COMMANDER. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimientos de contactos de casos confirmados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visitas de inspección en atención al COVID-19, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Gestión de autorizaciones sanitarias a eventos masivos, ferias, turnos y similares, venta y eventos de pirotecnia, radiaciones ionizantes, según demanda, I semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Gestión de autorizaciones sanitarias a eventos masivos, ferias, turnos y similares, venta y eventos de pirotecnia, radiaciones ionizantes, según demanda, II semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Recepción de solicitudes y verificación del cumplimiento de los requisitos para autorizaciones temporales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Abordaje de las alertas de brotes cumpliendo con la normativa vigente, según se presente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración y envío oportuno del instrumento "Alerta de brote", según se presente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento e informe final sobre el abordaje del brote. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Coordinación interinstitucional para el abordaje, atención de denuncias y seguimientos de casos denunciados y/o reportados en la boleta VE01. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Elaboración de informes técnicos y ordenes sanitarias, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visita de inspección para valoración de la edificación, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Decomiso de productos y/o objetos, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas | Elaboración de informes técnicos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 65
| Elaboración de ordenes sanitarias, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de sonometrías, según demanda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 80
| Recepción de las denuncias y registro en bases de datos: "Registro mismo Nivel", "Informe y Control Diario" y "Base de denuncias". | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento de casos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 30 | 60
| Visitas de inspección (actas de inspección y recolección de evidencia). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Control de vacaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe de horas extraordinarias cuando se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe mensual de asistencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe mensual de siniestralidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe trimestral de asistencia - I Trimestre |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Informe trimestral de asistencia - II Trimestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Informe trimestral de asistencia - III Trimestre | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Informe trimestral de asistencia - IV Trimestre | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Nominas de rebajas salarias cuando se amerite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Solicitud de cambio de horario cuando se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaboración del Diagnóstico Situacional de Salud Mental del Área Rectora de Salud de Oreamuno, según indicación y metodología de niveles superiores | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Aplicación de guía de inspección "Guía rápida de evaluación preparación de los servicios de salud ante un eventual brote de Chinkungunya", I semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 75 | 75 | 75
| Aplicación de guía de inspección "Guía rápida de evaluación preparación de los servicios de salud ante un eventual brote de Chinkungunya", II semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Socialización del resultado final de la encuesta entomológica. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Solicitud a Nivel Regional para la realización de las encuestas entomológicas de las localidades prioridades por el equipo de control de vectores. |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Evaluación de cadena de frío de los diferentes vacunatorios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe de coberturas de inmunizaciones con base en lo establecido en la Norma Nacional de Vacunación - I Trimestre. |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Informe de coberturas de inmunizaciones con base en lo establecido en la Norma Nacional de Vacunación - II Trimestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Informe de coberturas de inmunizaciones con base en lo establecido en la Norma Nacional de Vacunación - III Trimestre. | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Informe de coberturas de inmunizaciones con base en lo establecido en la Norma Nacional de Vacunación - IV Trimestre. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Llenado y envío semanal de las bases VE01 y VE02. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Reporte de ESAVIS a nivel regional, según se presenten. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Elaboración de informes solicitados por otros órganos internos y externos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar en el Consejo de Gestión Regional, según convocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar Consejo de Gestión Local, posterior a la reunión de Consejo Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar el proceso de gestión del desempeño |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Realizar el seguimiento de los acuerdos de compromiso - I Semestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Realizar el seguimiento de los acuerdos de compromiso - II Semestre | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Gestión Documental | Archivo de los trámites que ingresan al Área Rectora de Salud (Carné de fiebre amarilla, carné de manipulación de alimentos, actividades temporales, entre otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Archivo y foliado de expedientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Actualización de base de datos: "DGASS-10 Registro Nacional de Establecimientos de Salud". | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informe técnico de la visita de inspección realizada. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de los certificados de habilitación de los establecimientos de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Entrega de Permisos de Habilitación y llenado de la boleta de entrega. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ingreso en las bases "Permisos Sanitarios de Funcionamiento, "Registro de correspondencia en el mismo nivel", "Control diario". | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción y revisión de los documentos de solicitud de habilitación de servicios de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visitas de inspección a establecimientos de salud por solicitud de habilitación por primera vez o renovación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 42 | 42 | 92
| Visitas de seguimiento, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 20 | 20 | 40
Inspecciones sanitarias | Elaboración de informes técnicos y órdenes sanitarias según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 30 | 70
| Seguimiento de las acciones correctivas realizadas según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 30 | 60
| Visitas de inspección sanitaria mediante la aplicación de las diferentes guías de inspección e instrumentos según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 23 | 23 | 31
Muertes infantiles analizadas | Análisis de los casos de muertes infantiles, según se presenten. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Coordinación de la Comisión Local de Análisis de Mortalidad Materno Infantil (COLEAMMI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ingreso de casos al SIMMI de forma oportuna. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | Análisis de los casos de muertes maternas ocurridas en el hogar, según se presenten. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Coordinación de la Comisión Local de Análisis de Mortalidad Materno Infantil (COLEAMMI). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ingreso de casos al SIMMI de forma oportuna. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Elaboración de informe técnico de la visita de inspección realizada. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación de las visitas de inspección. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visitas de inspección a Centros de Atención Integral (CAI) por solicitud de habilitación por primera vez o renovación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 40 | 40 | 90
| Visitas de seguimiento, según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Elaboración de informes técnicos de las visitas realizadas y/o órdenes sanitarias según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 30 | 75
| Elaboración de la Resolución Administrativa y del Permiso Sanitarios de Funcionamiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Entrega del Permiso Sanitario de Funcionamiento y llenado de la boleta de entrega. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ingreso de la información a: "Base de datos de permisos sanitarios de funcionamiento", "Base de informe mensual y control diario" y "Base de datos mismo nivel". | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación de las visitas de inspección post entrega del Permiso Sanitario de Funcionamiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción de solicitudes y verificación del cumplimiento de los requisitos para permisos sanitarios de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación de cumplimiento de Ley 9028, Ley 7600, Ley 8839 y otras; y sus reglamentos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visitas de inspección a establecimientos post entrega del Permiso Sanitario de Funcionamiento y la aplicación de las guías según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 19 | 19 | 72
| Visitas de inspección de seguimiento y clausura si corresponde. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 20 | 20 | 70
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Informe semestral de las Acciones Rectoras para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres e Intrafamiliar - I Semestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe semestral de las Acciones Rectoras para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres e Intrafamiliar - II Semestre | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Participación en la Red Local de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar Oreamuno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de la autoevaluación de control interno, según indicación de niveles superiores | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento de la Autoevaluación de Control Interno |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Implementación del plan de trabajo anual de la Instancia Local para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida (ILAIS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Implementación del Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) a nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe anual del Código de Niñez y Adolescencia | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Seguimiento a los Planes Municipales de GIRS, I Semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento a los Planes Municipales de GIRS, II Semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Elaboración del Plan Operativa Institucional del Área Rectora de Salud de Oreamuno para el año 2023, según indicaciones de niveles superiores | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento trimestral del Plan Operativa Institucional del Área Rectora de Salud de Oreamuno (I Trimestre), según indicaciones de niveles superiores |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento trimestral del Plan Operativa Institucional del Área Rectora de Salud de Oreamuno (II Trimestre), según indicaciones de niveles superiores | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento trimestral del Plan Operativa Institucional del Área Rectora de Salud de Oreamuno (III Trimestre), según indicaciones de niveles superiores | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento trimestral del Plan Operativa Institucional del Área Rectora de Salud de Oreamuno (IV Trimestre), según indicaciones de niveles superiores | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Traslado de la documentación a Nivel Regional para su análisis y posterior aprobación o rechazo, según demanda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Aplicación de la Ley 9028 y su reglamento (Atención de denuncias, inspecciones de verificación y control). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión y seguimiento de proyectos constructivos mediante el sistema APC, según demanda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Elaboración Certificaciones de Calidad de Aguas Residuales, I semestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Elaboración de Certificaciones de Calidad de Aguas Residuales, II semestre | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración de los Reportes Operacionales de aguas residuales y/o agua potable por realización de muestreo por Vigilancia Estatal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de las inspecciones de vigilancia estatal y acompañamiento del Nivel Central (cuando corresponda), I semestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Realización de las inspecciones de vigilancia estatal y acompañamiento del Nivel Central (cuando corresponda), II semestre | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de visitas de inspección (aguas residuales, emisiones atmosféricas, agua potable), I semestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de visitas de inspección (aguas residuales, emisiones atmosféricas, agua potable), II semestre | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Recepción de los Reportes Operacionales de aguas residuales, revisión de requisitos y registro Sistema SIRROAR - I Semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Recepción de los Reportes Operacionales de aguas residuales, revisión de requisitos y registro Sistema SIRROAR - II Semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Recepción y revisión de requisitos de reportes semestrales de calidad del agua potable, reportes de calderas y reportes de piscinas - I semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Recepción y revisión de requisitos de reportes semestrales de calidad del agua potable, reportes de calderas y reportes de piscinas - II semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Revisión de los reportes de calidad de agua potable y la elaboración de los informes técnicos correspondientes, I semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Revisión de los reportes de calidad de agua potable y la elaboración de los informes técnicos correspondientes, II semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Revisión de los reportes de emisiones atmosféricas (calderas) y la elaboración de los informes técnicos correspondientes, I semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Revisión de los reportes de emisiones atmosféricas (calderas) y la elaboración de los informes técnicos correspondientes, II semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Revisión de los reportes operacional de aguas residuales (SIRROAR) y la elaboración del informe técnico correspondiente, II semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Revisión de los reportes operacionales de aguas residuales (SIRROAR) y la elaboración del informe técnico correspondiente, I semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Servicios administrativos gestionados | Certificación de bienes - I Trimestre |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Certificación de bienes - II Trimestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Certificación de bienes - III Trimestre | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Certificación de bienes - IV Trimestre | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Control de presupuesto de horas extras, según requerimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Control de suministros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Control, ejecución y custodia del presupuesto del fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe mensual de cobro de Permisos Sanitarios de Funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe mensual de viáticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe mensual del gasto de agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe mensual del gasto de combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión y control del Sistema de SIBINET | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
Teletrabajo Institucional. | Autorización o prórroga de teletrabajo, según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración y envío de solicitud de acuerdo de teletrabajo o adenda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Revisión de vistos buenos de ubicación en el sistema VUI STAR, según demanda | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades del equipo del Área Rectora de Salud para atender la emergencia. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Utilizar bases de datos anteriores al Módulo COMMANDER. | 109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | Sí Colaboró | 100% | Se cuenta con el formato de bases de datos anteriores, sin embargo no fue necesario utilizarlas ya que el Módulo COMMANDER funcionó durante el año 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Traslado oportuno de la documentación de los planes a Nivel Regional para su revisión. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,106040901-GRETTEL MARIA QUESADA MOYA-057593 | Sí Colaboró | 100% | No se ha realizado ningún traslado de información porque no ha sido requerido solicitar planes de confinamiento, ni se ha recibido ninguna solicitud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Aprobar el teletrabajo a funcionarios que cumplan con los requisitos. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,304430294-ANDREA CAROLINA GONZALEZ QUIROS-356392 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las denuncias. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | Durante todo el año se priorizó la asignación de las actividades para poder atender el resto de las actividades asignadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | Durante todo el año se priorizó la asignación de las actividades para poder atender el resto de las actividades asignadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | No fue necesario solicitar apoyo de recurso humano a Nivel Regional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Envío del informe de fondo reembolsable en la fecha establecida. | 304430294-ANDREA CAROLINA GONZALEZ QUIROS-356392 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo de Nivel Regional | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | No se recibieron solicitudes de vistos buenos de ubicación por el sistema VUI STAR, por lo que no fue necesario solicitar apoyo a Nivel Regional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo al equipo de informativa institucional | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | Sí Colaboró | 100% | No fue necesario solicitar apoyo al equipo de informática institucional, ya que el sistema IPSUM-Plan funcionó durante el año 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | Durante todo el año se priorizó la asignación de las actividades para poder atender el resto de las actividades asignadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las acciones a realizar. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | Se priorizó la asignación de las actividades para poder atender el resto de las actividades asignadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Hacer la solicitud a nivel regional para la realización de las encuestas entomológicas. | 109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | Sí Colaboró | 100% | Se realizó solicitud a nivel regional para la realización de las encuestas entomológicas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de los establecimientos de mayor riesgo. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | Durante todo el año se priorizó la asignación de las actividades para poder atender el resto de las actividades asignadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | Durante todo el año se priorizó la asignación de las actividades para poder atender el resto de las actividades asignadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | No fue necesario solicitar apoyo de recurso humano a Nivel Regional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la atención de los casos. | 109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la atención de los casos. | 109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | Sí Colaboró | 100% | No se presentaron casos de muertes maternas en el año 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,304180319-LAURA MILENA MARIN NAVARRO-037510,304310483-ARLEEN DAYANA BARRANTES VARGAS-037497 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | Durante el año 2022 no se han presentado situaciones que ameriten un decomiso de productos de interés sanitario.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | Durante todo el año se priorizó la asignación de las actividades para poder atender el resto de las actividades asignadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | Durante todo el año se priorizó la asignación de las actividades para poder atender el resto de las actividades asignadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Envío oportuno de los cuestionarios a las Municipales para su llenado y envío al Nivel Central del Ministerio de Salud. | 106040901-GRETTEL MARIA QUESADA MOYA-057593 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,304180319-LAURA MILENA MARIN NAVARRO-037510,304310483-ARLEEN DAYANA BARRANTES VARGAS-037497 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | No se presentaron casos trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso ni explotación sexual comercial.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a Nivel Regional | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | Sí Colaboró | 100% | No se requirió solicitar apoyo a Nivel Regional.