## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Turrialba
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 648 | 648 | 100% | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 | 324 | 0 | 324 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 16 | 32 | 24 | 75% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 200 | 133.33 | 150
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 12528 | 25056 | 12528 | 50% | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 0 | 0 | 0 | 12528 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 3136 | 6272 | 4455 | 71% | 784 | 784 | 784 | 784 | 0 | 1319 | 0 | 3136 | 0 | 84.12 | 56.08 | 142.06
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 1820 | 3640 | 7319 | 201% | 455 | 455 | 455 | 455 | 0 | 5288 | 0 | 2031 | 0 | 581.1 | 387.4 | 402.14
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 182 | 362 | 0 | 0% | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 1092 | 2184 | 26 | 1% | 273 | 273 | 273 | 273 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 3.85 | 2.56 | 2.38
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 52 | 104 | 0 | 0% | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 10 | 14 | 140% | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 150 | 85.71 | 140
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 9 | 225% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 100 | 225
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 8 | 400% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 400
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 12 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 200 | 199 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 117 | 0 | 82 | 0 | 117 | 78 | 99.5
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 648 | 648 | 100% | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 | 324 | 0 | 324 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 45000 | 107472 | 239% | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 0 | 15431 | 0 | 92041 | 0 | 68.58 | 45.72 | 238.83
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 9500 | 7757 | 82% | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 0 | 4580 | 0 | 3177 | 0 | 96.42 | 64.28 | 81.65
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 23000 | 48152 | 209% | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 | 18396 | 0 | 29756 | 0 | 159.97 | 106.64 | 209.36
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1500 | 36 | 2% | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 3.47 | 2.31 | 2.4
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 150
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1236 | 1039 | 84% | 309 | 309 | 309 | 309 | 0 | 539 | 0 | 500 | 0 | 87.22 | 58.14 | 84.06
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 47 | 470% | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 750 | 428.57 | 470
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 60 | 22 | 37% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 56.67 | 37.78 | 36.67
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 112 | 113 | 101% | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 67 | 0 | 46 | 0 | 119.64 | 79.76 | 100.89
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 15 | 21 | 140% | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 57.14 | 36.36 | 140
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 200 | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 12 | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 60 | 40 | 60
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 15 | 6 | 40% | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 54.55 | 40
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 76 | 228 | 37 | 16% | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.34
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 516 | 502 | 97% | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 287 | 0 | 215 | 0 | 111.24 | 74.16 | 97.29
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 30 | 60 | 9 | 15% | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 202 | 406 | 234 | 58% | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 137 | 0 | 97 | 0 | 134.31 | 89.54 | 114.71
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 5 | 10 | 5 | 50% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 11 | 0 | 0% | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 27 | 113 | 419% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | 0 | 248.15 | 248.15 | 418.52
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 24 | 39 | 163% | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 91.67 | 61.11 | 162.5
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 30 | 22 | 73% | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 100 | 63.64 | 73.33
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 508 | 508 | 100% | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | Funcionarios | 0 | 1 | 5 | 500% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 33.33 | 50

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Turrialba
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Reuniones Comisión de Emergencia Local de Jiménez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Reuniones Comisión de Emergencia Local de Turrialba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Visitas de inspección a las fincas cafetaleras sobre condiciones sanitarias de los albergues (baches) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 75
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Implementar acciones para garantizar los derechos a la salud de personas LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Realizar todas las acciones relacionadas al manejo del Recurso Humano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Actualización del ASIS 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | Recepción, revisión y registro de los diferentes tramites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Atención de casos positivos por Covid-19 (contactos, aislamientos e investigación) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Recepción, revisión de solicitudes de eventos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Atención de brotes de enfermedades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Atención denuncias reportadas de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Informe de Declaratorias de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspección de Declaratorias de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Decomisos realizados | Realizar decomisos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas | Atención de Denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Gestionar todo lo referente al Recurso Humano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Realizar el Diagnóstico de Salud Mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Realizar fumigación (nebuliazar), Leco (espacial) visita de viviendas y eliminación de criaderos para el de Control de Vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Atender eventos de importancia en salud pública y sus determinantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Atención de las diferentes solicitudes de los usuarios internos como externos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Establecer un proceso de inducción al personal en Gestión Documental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Habilitación de servicios de salud | Recepción, revisión y visita | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Inspección de establecimientos comerciales y de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Analizar las Muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Registro de muerte infantil en el Sistema COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | Analizar las muertes maternas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Registrar las muertes maternas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Recepción, revisión y visita de establecimiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Recepción, revisión y registro de formularios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Desarrollar acciones estratégicas en salud para la población en situación de calle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Dar seguimiento al Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Reuniones de seguimiento de los Proyectos Despertar y Programa Radial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Reuniones de seguimiento de Junta de Protección Niñez y Adolescencia cantón de Jiménez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Seguimiento de Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Dar seguimiento al IPSUMPLAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisión de Planes de confinamiento de ruido. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Inspección de establecimientos comerciales y de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión en línea de Proyectos Constructivos menores de 300 mts. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Recepción y registro del reporte operacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión e informe técnico del reporte operacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Gestionar los Servicios administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Revisión de Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Redirigir los recursos hacia otra actividad | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0% | Temática no se trabajado por motivo de post Pandemia, jubilación de personal y falta de personal de apoyo administrativo a la Dirección en acciones sustanciales. (Secretaria y Atención al Cliente)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar ayuda a otras áreas de salud como se ha estado haciendo ante brotes | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Se atendieron 3 brotes en el III Trimestre y 3 en el IV Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Trasladar al Nivel Regional para ser valorada | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0% | No se presentado ningún Plan de Confinamiento de Ruido en estos trimestres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Crear otro tipo de estrategia alterna al teletrabajo, como cambio de horarios. | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Hay 5 funcionarios en teletrabajo iniciaron en el IV Trimestre del 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Rsirigir los recursos a otras actividades | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Sí Colaboró | 100% | Se han enviado lo informes de las ILAIS (Plan de Trabajo) y se está en reuniones mensuales vía Teams y en capacitación por medio de la representante del IAFA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Mejorar la eficiencia y maximizar recurso institucionales | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Han ingresado 30 denuncias en el III Trimestre y 52 en el IV Trimestre para un total de 82
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Maximizar los recursos humanos, transporte y materiales | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Inspecciones realizadas en el III Trimestre 23 y 23 en el IV Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Utilizar otro recurso tecnológicos par la verificación | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0% | No ha existido necesidad de decomisos en estos Trimestres, según las Alertas Sanitarias dadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Recurso humano realizando labores propias de su nombramiento | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Se han realizado las actividades de Recursos Humanos en los 2 Trimestres con el apoyo del Nivel Regional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Motivar a cambios de horarios | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Se han realizado las actividades Administrativas en el III y IV Trimestres con el apoyo Regional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 1 | No |  |  |  | Aceptar | Informa a los usuarios sobre la normativa vigente en Salud y sus competencias | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | Sí Colaboró | 100% | Solo un visto bueno en el IV Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Tener los datos disponibles por otros medios de información | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Capacitación sobre el ASIS en el IV Trimestre y cronograma de actividades para el 2023.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Ser más asertivos en la gestión con las otras instituciones del sector salud | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0% | Capacitación sobre el ASIS en el IV Trimestre y cronograma de actividades para el 2023.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Aceptar | Justificar y redirigir los recursos | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Cambio de fecha de informe de seguimiento según Oficio MS-DGS-0130-2022 del POI 2022 (en Sistema iPsum-Plan) Se realiza cierre técnico y se confecciona el POI del 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Dirigir los recursos a otros programas | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0% | Temática no se trabajado por motivo de post Pandemia, jubilación de personal y falta de personal de apoyo administrativo a la Dirección en acciones sustanciales. (Secretaria y Atención al Cliente)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Ser convincente con los dueños de las hacienda de café y caña | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Sí Colaboró | 75% | Se realizaron visitas de seguimiento al Covid-19 a 3 fincas cafetaleras con población migrante.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Tratar a los usuarios del servicio con comprensión y empatía para explicar las nuevas reglas | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Establecimientos de Salud tipo B habilitados son 11 para el III Trimestre y 6 para el IV Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Insistir con correos a los responsables | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | Sí Colaboró | 100% | Permisos de CAI habilitados en el III Trimestre 1 y IV Trimestre 1, esta actividad cambió con el nuevo reglamento de PSF, los PSF se otorgan ahora en el Nivel Local.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Reorganizar el personal, cambios de horarios, rotación. | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Ordenes Sanitarias emitidas en el III Trimestre 1570 y en el IV Trimestre 461, para un total de 2031.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Devolver los documentos e inducirlos a realizar las informes correctamente | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | Sí Colaboró | 100% | Tercer Trimestre 3 certificaciones y en el IV Trimestre 5 para un total de 8.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Se más convincente y un poco autoritarios para las casas renuentes a la visita domiciliar de inspección y a la fumigación | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,303360898-ADRIAN ALBERTO COTO RIVEL-060405 | Sí Colaboró | 100% | Se solicitó el apoyo a Nivel Regional y Central.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Insistir en la presentación de los documentos completos de acuerdo a lo establecido | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | Sí Colaboró | 100% | Se han permitido 6 eventos de Salud Pública, 3 en cada Trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 1 | No |  |  |  | Aceptar | Tratar de orientar al cliente previo a la solicitud del PSF | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-000140 | Sí Colaboró | 100% | Todos los PSF se han dado en los tiempos perentorios de Ley.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Presionar con los instrumentos de la Ley | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | Sí Colaboró | 100% | Se llevan 3 seguimientos: los dos Cantones de Turrialba y Jiménez y el Concejo de Distrito de Tucurrique.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Ser bien claros con los protocolos y condiciones de las solicitudes | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | Sí Colaboró | 100% | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas 2 en el III Trimestre y 5 en el IV Trimestre para un total de 7.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Reprogramación hacia nuevos objetivos | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Sí Colaboró | 100% | Se han realizado las autoevaluaciones de Control interno.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 4 | No |  |  |  | Transferir | Apoyarse en la Región para subsanar los problemas | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Se han realizado los trámites en estos dos trimestres con la ayuda de la RCE.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Llevar un mejor control para tener acceso rápido a la información | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Sí Colaboró | 100% | Se analizaron 13 muertes en el III Trimestre y 4 en el IV Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Tener acceso a la información lo más pronto posible | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Sí Colaboró | 100% | No hay reporte de muertes maternas en ninguno de los dos Trimestres.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 1 | No |  |  |  | Aceptar | Tratar de programar lo más pronto posible las inspecciones | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0% | En el I y II Trimestre no hay inhabitabilidades.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Redirigir los recursos a otras actividdes | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0% | No se ha trabajado en el Diagnóstico de Situación de Salud Mental, no se han brindado orientaciones al respecto.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Ser más expeditos en la entrega de los PSF y otros asuntos | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-000140 | Sí Colaboró | 100% | Informes se mandan mensualmente a la RCE según indicaciones.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Maximizar recurso humanos y materiales | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Se han realizado 23 inspecciones para el Control del Tabaco en el III Trimestre y 23 en el IV Trimestre para un Total de 46.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Hacer lo posible con los recursos existentes creando registros propios | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | De la RCE vinieron al ARST para supervisión el 08 de junio del 2022, el informe no ha llegado de momento.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Recargo de funciones en otros colaboradores | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100% | Se contó con la colaboración de a RCE en asuntos administrativos y secretariales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Aceptar | Dar mantenimiento básico a los sistemas dado que no hay acceso como usuarios | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | Sí Colaboró | 100% | Se han recibido 13 planos en el III Trimestre y 15 en el IV Trimestre para un total de 28
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Tratar de promover en las instituciones correspondientes la promoción de las denuncias | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122,302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Sí Colaboró | 100% | No hay datos de ingreso de casos en estos 2 Trimestres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Asumiendo responsabilidades de otras instituciones | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221,302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0% | En estos dos trimestres no se presentaron alertas.