## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 120 | 120 | 100% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 150
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de funcionarios capacitados | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150
|  |  | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 75
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norma de Atención sin Discriminación y Estigma a Población LGTBI Evaluada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número acciones por objetivo estratégico | Sumativa | Acciones por objetivo estratégico | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 200 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número acciones por objetivo estratégico | Sumativa | Acciones por objetivo estratégico | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.33 | 25 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa de Gestión Ambiental Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de reportes operacionales de agua residual | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 200 | 133.33 | 150
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 20 | 11 | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 55
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Análisis y abordaje epidemiológico de situación local de brotes y alertas sanitarias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Análisis y seguimiento del Programa de Tuberculosis |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar análisis trimestrales en CILOVIS de los indicadores de Programa Ampliado de Inmunizaciones y ejecución de actividades de control según necesidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 15 | 50 | 100
Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas | Apoyo técnico y logístico para las reuniones según convocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Gestión del fondo Social Migratorio para el Sector Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Proyectos de capacitación en salud y migración para funcionarios de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento al cumplimiento de marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Articular en las redes locales de prevención de la violencia intrafamiliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecutar dentro de las redes locales de prevención de la violencia intrafamiliar las acciones relacionadas con los temas discriminacion y diversidad sexual y derechos en salud de las personas LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | Divulgar los diferentes manuales de RRHH según solicitud de niveles superiores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar nóminas salariales y acciones de personal según requerimiento y solicitudes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Identificación de requerimientos y solicitud de contrataciones para ajustes en la estructura ocupacional de la U.O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Publicitar los alcances del concurso y promover la participación en estos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Realizar un documento ASIS actualizado a nivel de área local | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 50
Atención al Cliente. | APLICACION DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE/USUARIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA INSTITUCIÓN Y DETECTAR LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
| PARTICIPAR EN LA SUPERVISIÓN CAPACITANTES REALIZADA POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE E IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Recepción y gestión de trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Abordar y dar seguimientos de los casos reportados de COVID-19 y sus contactos identificados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Otorgar autorizaciones sanitarias temporales según solicitud del administrado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Abordaje y análisis de posibles brotes de acuerdo a los eventos notificados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Emisión para DRRS de informes para cada una de las situaciones violatorias de derechos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en los subsistemas locales de protección | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Replicas de Capacitación en el Manual de atención interinstitucional de atención en personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y ESC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Reuniones periódicas con nivel regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Atender las alertas solicitadas por parte de la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Decomisos realizados | Abordaje de las denuncias de productos de interés sanitario programadas por la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
Denuncias atendidas | Atención de denuncias recibidas y programadas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 1. Salud ocupacional: Participar en las actividades virtuales de la Semana de la Salud Ocupacional. |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| 2. Salud Ocupacional: Ejecutar una Programación de Pausas Saludables. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| 3. Salud Ocupacional: Participar en la encuesta Institucional sobre Condiciones Ergonómicas en los puestos de trabajo. | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| 4. Salud Ocupacional: Levantar el inventario de los recursos de atención de emergencias internas de u.o. |  | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| 5. Salud ocupacional: Realizar el mantenimiento del equipo portátil de extinsión de incendios (extintores). |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| 6. Salud Ocupacional: Elaborar el Protocolo de Evaluación por u.o. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 50 | 100
| Ejecución de actividades en nivel local: Coordinación con Nivel Regional y socialización y colaboración con el personal para la atención de actividades de los procesos de recurso humano a desconcentrar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Evaluación/Gestión del desempeño: Implementar el nuevo Modelo de Gestión del Desempeño. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Lineamientos, directrices y disposiciones sobre procesos de recurso humano en aplicación en el nivel local: Atención de consultas y trámites efectuados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programa de Clima Laboral: Ejecutar acciones para el fortalecimiento de ambientes laborales saludables de U.O | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Programación de inducción al puesto: Ejecutar las acciones de inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Confeccionar el diagnostico situacional en Salud Mental a nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Confección del Plan Anual de Manejo Integrado de Vectores | X | X | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 0
| Reporte trimestral de la Base de Enfermedades Vectoriales |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Mantener actualizadas las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad) VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zyca, Parálisis Flácida, Tuberculosis, IRAG, delgadez, obesidad y nutrición | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Planificación de Plan Operativo Institucional del ARS | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 50 | 100
| Seguimiento y reporte del cumplimiento de Plan Operativo Institucional |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Mantener los expedientes completos y actualizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 50 | 50
Habilitación de servicios de salud | Gestión de trámites de habilitación programados por la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspecciones previas a servicios de salud por primera vez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Realizar inspecciones sanitarias programadas por la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Coordinación de reuniones de la COLEAMMI para análisis de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento al cumplimiento de las Normas NBRO y de Postparto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | Coordinar las reuniones de la COLEAMMI para analizar las muertes maternas que se presenten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Norma de Atención sin Discriminación y Estigma a Población LGTBI Evaluada. | Atención de denuncias por incumplimientos a la Norma de atención sin discriminación y estigma a la población LGTBIQ. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Generar informes para certificar el proceso de habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Gestion y tramite de solicitudes de permisos sanitarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspección y seguimiento de Permisos sanitarios de funcionamiento en las diferentes categorías | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Áreas Rectoras de Salud (mediante la RECAFIS) integrando al menos un centro educativo en el Programa Actívate. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Áreas Rectoras de Salud conduciendo la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar según zona de atracción. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Áreas rectoras implementando acciones en promoción de estilos de vida saludable y prevención de la obesidad en niñas y niños desde la Estrategia Local de Prevención de la Obesidad Infantil. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Ejecución del lineamiento establecido por la Dirección General de Salud para el seguimiento de los casos de estudiantes de I, III y VI grado detectados con obesidad en el escenario educativo y referidos a los servicios de salud de la CCSS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Informe de las visitas y seguimiento para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Municipalidades sensibilizadas por parte de las Áreas Rectoras en el tema de ventas ambulantes de alimentos de los alrededores de los centros educativos públicos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Participación de Áreas Rectoras del Ministerio de Salud capacitadas en el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Reporte del porcentaje de estudiantes de I, III y VI grado de Centros Educativos públicos que han sido detectados con obesidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Sesiones de sensibilización de las Áreas Rectoras para la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Articular con las redes locales de prevención de la violencia intrafamiliar para la ejecución de las acciones de la PIEG. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaborar informes específicos, rendición de cuentas anuales y criterios solicitados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. | Articulación con las redes locales de prevención de la violencia intrafamiliar para la ejecución de las acciones de la PLANOVI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaborar informes específicos, rendición de cuentas anuales y criterios solicitados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Contestar la herramienta de Control Interno | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración de Plan de Acciones Correctivas | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento del Plan de Acciones Correctivas |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Implementación a nivel Local de la norma de articulación interinstitucional para el abordaje integral del comportamiento suicida. Decreto 40881-S -Enero a Dic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar en el proceso de implementación del proyecto de salud mental. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Realizar informe anual de actividades en salud mental desarrolladas por el Área Rectora de Salud | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 50 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Capacitación a los funcionales de los niveles regionales y locales PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informe consolidado de cumplimiento anual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Seguimiento a la ejecución de los planes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a la elaboración de los planes locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Atencion de actividades del Plan Municipal de Gestion Integral de Residuos Solidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Programación POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Reprogramación POI 2022 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento I trimestre POI 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento II Trimestre POI 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento III trimestre POI 2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 50 | 50
| Seguimiento IV trimestre POI 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Trasferir a Nivel Regional los planes de confinamiento de ruido solicitados mediante actos administrativos para su debida revisión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 50 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar en operativos institucionales coordinados por Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar inspecciones según programación de la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa de Gestión Ambiental Institucional | 1.Actualizar las hojas de registro 2022: Consumo de agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| 10. Consumo de energía eléctrica: Enviar las hojas de registro del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Consumo de papel: Enviar las hojas de registro del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| 12. Registro de Residuos Sólidos Separados: Enviar las hojas de registro del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| 13. Registro de Residuos Manejo Especial: Enviar las hojas de registro del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| 14. Registro de Residuos Peligrosos: Enviar las hojas de registro del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| 15.Enviar las hojas de registro y el análisis de los indicadores del 2021 | X | [11 empty] | 0 | 50 | 100 | 100
| 16. Enviar el informe de análisis de indicadores primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| 17. Enviar las herramientas solicitadas por la Subcomisión Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| 18. "Celebrar las efemérides ambientales: 22 de marzo Día Internacional del Agua" |  |  | X | [9 empty] | 0 | 50 | 100 | 100
| 19. "Celebrar las efemérides ambientales: 5 de junio Día Mundial del Ambiente" | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 50 | 100 | 100
| 2. Actualizar las hojas de registro 2022: Consumo de combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| 20. "Celebrar la efeméride ambiental: 16 de setiembre Día Internacional de la preservación de la Capa de Ozono" | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| 3. Actualizar las hojas de registro 2022: Consumo de energía eléctrica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Actualizar las hojas de registro 2022: Consumo de papel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| 5. Actualizar las hojas de registro 2022: Registro de Residuos Sólidos Separados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| 6. Actualizar las hojas de registro 2022: Registro de Residuos Manejo Especial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| 7. Actualizar las hojas de registro 2022: Registro de Residuos Peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| 8. Consumo de agua: Enviar las hojas de registro del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| 9. Consumo de combustible: Enviar las hojas de registro del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Generar los informes producto de revisión de planos constructivos cargados en plataforma APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Valorar los planos constructivos cargados en la plataforma APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Elaboración de ordenes sanitarias para cobro de análisis en relación a control estatal programadas por la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Emisión de certificados de calidad de agua programados por la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de reportes operacionales correspondientes a control estatal programados por la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de reportes operacionales de aguas residuales mediante la plataforma digital SIRROAR, según programación de la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Control del adecuado uso y ejecución de bienes institucionales a través de inventarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de proyección de Caja Chica, Cuadro Básico y Cuadro Específico | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Presentación de informes de ejecución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Trasladar los informes mensuales de teletrabajo a la Comisión de Teletrabajo de Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación de los productos realizados en teletrabajo a través de informes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Atender las solicitudes de niveles superiores para el cumplimiento del objetivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No | Aunque no se materializó el riesgo en algunas semanas se debió comunicar que no era posible enviar las bases porque coincidió con otros evento y se necesitó mucho esfuerzo para cumplir. |  |  | Centro de Costo | Reprogramar la actualizacion de base de datos | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Mejorar la comunicación efectiva | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Mantener actividades intrainstitucionales según el PGAI | Programa de Gestión Ambiental Institucional |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Asegurar un espacio para cumplimiento del registro de la información. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 6 | No | SEGUN INDICACIONES POR NIVELES SUPERIORES INDICA QUE EL ASIS Y EL DIAGNOSTICO DE SALUD MENTAL SON IGUALES, POR LO CUAL SE ENCUENTRA EN CONTRUCCION SEGUN EL CALENDARIO EMITIDO POR LA RCS |  |  | Institucional |  | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Planificacion de las actividades | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Priorizar por nivel de complejidad y riesgo para la población, la atención de las denuncias. | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371,206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,107800219-ROBERTO ENRIQUE MONTERO CHACON-058045,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Integrar en procesos similares los decomisos según corresponda. | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371,206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar actividades segun mandato institucional. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 2 | No |  |  |  | Centro de Costo | Generar los Informes necesarios para el reporte de las actividades. | 107530908-MAGALI MARTINA JIMENEZ PORRAS-354259,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Priorizar la realización de las inspecciones según complejidad y riesgo para la población. | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371,206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,107800219-ROBERTO ENRIQUE MONTERO CHACON-058045,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Institucional |  | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reorganizacion segun disposicion DARS. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | No Colaboró | 0% | no se materializó el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Institucional | Solicitar apoyo a la DARS y/o Niveles superiores según necesidad | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Probable falta de comunicación acertiva del quehacer institucional hacia los diferentes sectores de la sociedad | 9 | No |  |  |  | Institucional | Generar canales de comunicación efectivos entre los diferentes niveles de las Instituciones | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Institucional | Solicitud por medio de oficio apoyo a la DRRSRCS | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaboración de oficio de traslado | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Probables cambios de tipo político | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reestructurar la oficinas conforme a las necesidades del ARS CMU | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar mediante un oficio el apoyo de niveles superiores. | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO ES RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Institucional | Realizar recordatorios mediante oficio, elevando a nivel Regional. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar las actividades y fortalecer estrategias de comunicación. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar las actividades. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Comunicar necesidades al nivel superior mediante oficios. | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 2 | No |  |  |  | Centro de Costo | Mejorar la comunicacion interinstitucional | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Institucional | Solicitud de apoyo a nivel Regional según necesidad | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solitud de realizacion de planes de confinamiento de ruido. | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371,206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar la confeccion de los reportes operacionales. | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371,206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de recurso humano | 15 | No |  |  |  | Institucional | Enviar oficio a la Unidad de Regulación de la Región Central Sur solicitando apoyo de un profesional en la materia. | 107800219-ROBERTO ENRIQUE MONTERO CHACON-058045,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Programar las actividades mínimas para detectar e intervenir | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramación de las actividades. | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,304540013-KARLA MELISSA ARROYO MONTENEGRO-057563,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Priorizar el otorgamiento según lo estipulado en el Reglamento 39472-S de acuerdo a su riesgo. | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,111650154-ESTEBAN NORBERTO PALOMO CALVO-036069,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913,304540013-KARLA MELISSA ARROYO MONTENEGRO-057563 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 25 | No |  |  |  | Institucional | Evidenciar las necesidades mediante oficio. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO |  |  | Institucional | Solicitud oportuna de recurso humano y apoyo por parte de la DARS a nivel superior | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 20 | No | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO |  |  | Centro de Costo | Reprogramar las actividades. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma de Atención sin Discriminación y Estigma a Población LGTBI Evaluada. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Evidenciar las necesidades de capacitación por parte de los funcionarios para brindar una atención oportuna al usuario. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Probable falta de recurso humano | 25 | Sí |  | MENOR POSIBILIDAD DE SEGUIMIENTOS APROPIADOS E IDENTIFICACION DE CONTACTOS Y NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LA OPORTUNIDAD DEL GIRO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS | NO ES POSIBLE REPROGRAMARLO, POR DECRETO YA TIENE UN TIEMPO ESTABLECIDO | Centro de Costo | Contratación de profesionales para actividades relacionadas a la atención de la pandemia (equipo itinerante) | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | Sí Colaboró | 75% | NO CONTRATARON MAS PERSONAL, SE RECIBIO COLABORACION VOLUNTARIA DE OTROS PROCESOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar para subsanar y cumplir la normativa. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,111650154-ESTEBAN NORBERTO PALOMO CALVO-036069,304540013-KARLA MELISSA ARROYO MONTENEGRO-057563 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar segun la solicitud a nivel de DARS. | 107530908-MAGALI MARTINA JIMENEZ PORRAS-354259,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Integrar la regulación de la Ley 9028 dentro de otros procesos acordes. | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371,206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Institucional | Oficio de solicitud de APOYO. | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATRIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Institucional | Evidencia de la necesidad mediante herramientas de control interno | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Nombrar miembros del equipo IPSUM por cada proceso | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,304540013-KARLA MELISSA ARROYO MONTENEGRO-057563,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitud de apoyo a niveles superiores a través de la DARS | 107800219-ROBERTO ENRIQUE MONTERO CHACON-058045,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Capacitaciones y trabajo interinstitucional | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,111650154-ESTEBAN NORBERTO PALOMO CALVO-036069,304540013-KARLA MELISSA ARROYO MONTENEGRO-057563 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO