## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coronado
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 480 | 432 | 90% | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 138 | 0 | 294 | 0 | 57.5 | 38.33 | 90
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 33 | 33% | 10 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4000 | 4000 | 100% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1800 | 0 | 2200 | 0 | 90 | 60 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4000 | 4000 | 100% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1800 | 0 | 2200 | 0 | 90 | 60 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 8400 | 16195 | 193% | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 14349 | 0 | 1846 | 0 | 326.11 | 224.2 | 192.8
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 630 | 630 | 100% | 180 | 150 | 150 | 150 | 0 | 451 | 0 | 179 | 0 | 136.67 | 93.96 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 120 | 0 | 0% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 12 | 8 | 67% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 88.89 | 66.67
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 160 | 160 | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 85 | 0 | 75 | 0 | 106.25 | 70.83 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 5 | 3.33 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 40 | 40 | 100% | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Estrategia Nacional del Abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 48 | 17 | 35% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 20.83 | 13.89 | 35.42
|  |  | Número de informes de cobertura de vacunación | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 33.33 | 50
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 120 | 160 | 133% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 266.67 | 177.78 | 133.33
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 32 | 32 | 100% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 32 | 32 | 100% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1400 | 1400 | 100% | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 4 | 0 | 1396 | 0 | 0.57 | 0.38 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 10 | 1000% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 9 | 900% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 900
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 25 | 16.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 80 | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 37 | 0 | 43 | 0 | 92.5 | 61.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 400 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 211 | 0 | 189 | 0 | 105.5 | 70.33 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 150 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 200 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 38 | 0 | 162 | 0 | 38 | 25.33 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 38 | 38 | 100% | 10 | 10 | 6 | 12 | 12 | 11 | 0 | 15 | 120 | 115 | 88.46 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 150
Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Estratégico para fortalecimiento de la Ética y Valores 2019-2023 | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 70 | 70% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 100 | 66.67 | 70
Plan Nacional de Sexualidad | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 40 | 40 | 100% | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 71.43 | 100
Plan para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 16 | 16 | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa de Gestión Ambiental Implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 21 | 700% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 666.67 | 700
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 48 | 48 | 100% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 35 | 0 | 13 | 0 | 145.83 | 97.22 | 100
Red Cantonal de Actividad Física y Salud | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 33.33 | 22.22 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 20 | 500% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 666.67 | 500
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 80 | 70 | 88% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 26 | 0 | 44 | 0 | 65 | 43.33 | 87.5
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | Funcionarios | 7 | 7 | 10 | 143% | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 150

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coronado
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Actualización de bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad (VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zyca, Parálisis Flácida, Tuberculosis, IRAG, delgadez y nutrición). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Análisis epidemiológico de situación local de enfermedades mentales de notificación | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Análisis epidemiológicos (frecuencias absolutas, relativas, tendencias, ect) a nivel local de los eventos epidemiológicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Análisis y seguimiento del Programa de Tuberculosis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Capacitación a los entes notificadores de vacunas del nivel privado en el manejo del SINOVAC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Evaluación de cadena de frío de los diferentes establecimientos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de los protocolos de vigilancia de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Implementar acciones conforme a las competencias rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Articular con la Red Local Contra la Violencia de Género y Familia la implementación de acciones relacionadas con los temas discriminación, diversidad sexual y derechos en salud de las personas LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | Capacitación y socialización de la normativa interna y externa referente a RRHH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Control de asistencia y tiempo extraordinario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestion de dedicaciones exclusivas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementación de la metodología para la detección de necesidades de capacitación |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Presentar en tiempo y forma gestiones asociadas movimientos de personal y nóminas salariales varias (tiempo extraordinario, incapacidades, licencias, vacaciones, ceses, nombramientos, otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar la propuesta para el Plan de Capacitación Local | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Recolección, análisis y actualización de los determinantes de la salud del cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33
Atención al Cliente. | Aplicar encuesta de satisfacción al cliente/usuario para evaluar la calidad de los servicios brindados por la institución y detectar las necesidades de los clientes internos y externos | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Aplicar la encuesta de satisfacción al cliente/usuarios para evaluar la calidad de los servicios brindados por la institución y detectar las necesidades de los clientes internos y externos | [10 empty] | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaborar el plan de acciones correctivas para la mejora continua de la calidad de los servicios | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborar el plan de mejora de la ARS para disminuir plazos de resolución de trámites |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborar informe de trámites gestionados en el nivel local durante el I semestre 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaborar informe de trámites gestionados en el nivel local durante el II semestre 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Implementar el plan de acciones correctivas para la mejora continua de la calidad de los servicios brindados cuando corresponda |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 50
| Implementar el plan de mejora local para mejorar la calidad de los servicios en plazo legal de resolución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar en la Supervisión Capacitante realizada por la Unidad de Atención al Cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Validar los protocolos nuevos o actualizados enviados por el nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Actualización y envío de bases de datos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de incidentes que ingresan por el despacho 9-1-1 y 1322 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de la totalidad de casos reportados ante el área como positivos, sospechosos y contactos, y sus respectivos actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de solicitudes de certificados de vacunación por COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Coordinación con CME y Municipalidad sobre los beneficios alimenticios otorgados a personas que se encuentran en aislamiento domiciliar por orden sanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 25
| Desarrollo de inspecciones/visitas para verificar el cumplimiento de Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19, y las disposiciones sanitarias correspondientes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorización por medio de resolución las solicitudes de Autorización Sanitarias recibidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Denegar por medio de resolución las solicitudes de Autorización Sanitarias recibidas que no cumplan con los requisitos correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Análisis epidemiológico de la situación local de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de alertas sanitarias y brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Implementar acciones estratégicas en el marco de la atención de situaciones de trata, trabajo infantil y adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncias reportadas en conjunto con el SSLP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar de forma activa en el Subsistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia de Vázquez de Coronado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Elaboración de informe anual de Declaración de inhabitabilidad de estructuras según solicitud de instituciones o CME | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | Atención de alertas sanitarias por productos sin registro del Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Decomisos de productos de interés sanitario y sin registro sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas | Actualización de base de datos de denuncias del área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de denuncias por contaminación sónica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de denuncias por incumplimiento de la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de denuncias relacionadas con establecimientos que brindan servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Atención de denuncias sobre la gestión integral de residuos a nivel municipal y cantonal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar acciones para el fortalecimiento de ambientes laborales saludables de u.o. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Ejecutar las acciones de inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Ejecutar una Programación de Pausas Saludables | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborar el Protocolo de Evacuación por u.o. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Implementar el nuevo Modelo de Gestión del Desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Levantar el inventario de los recursos de atención de emergencias internas de u.o |  | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Participar en la encuesta Institucional sobre Condiciones Ergonómicas en los puestos de trabajo | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Participar en las actividades virtuales de la Semana de la Salud Ocupacional |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar el mantenimiento del equipo portátil de extinción de incendios (extintores). |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Realizar el diagnóstico de salud mental correspondiente al Área Rectora de Salud de Coronado conforme a los lineamientos emitidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Realizar el diagnóstico de salud mental correspondiente al Área Rectora de Salud de Coronado conforme a los lineamientos propuestos por nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Implementación de componente de manejo ambiental EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementación de componente de manejo integrada de vectores EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Estrategia Nacional del Abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad | Implementación de acciones en el marco de la Estrategia Nacional del Abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad desde la RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Análisis de la información de eventos en salud con abordaje integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes para la toma de decisiones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementación de protocolos de vigilancia de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a la cobertura de vacunación (análisis, monitoreos y cadenas de frío) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Sistematización de la información local de eventos en salud pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Socialización periódica de la información estadística y epidemiológica referente a los eventos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Autoevaluación de Control Interno | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Implementación de los protocolos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Planificación y presupuestación articulados según las necesidades institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Valoración del Riesgo | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Gestión Documental | Busqueda de expedientes pasivos para su traslado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Mantenimiento de base de datos de la correspondencia enviada y recibida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Habilitación de servicios de salud | Actualización de base de datos nacional de servicios de salud habilitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
| Otorgamiento de habilitaciones a establecimientos de salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Otorgamiento de habilitaciones a establecimientos de salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de inspecciones aleatorias a los servicios con habilitación vigente o de renovación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de inspecciones previas a servicios de salud de primera vez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Aplicar guía SERSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborar ordenes sanitarias a los establecimientos por incumplimientos en los resultados o inspecciones por Vigilancia estatal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 0
| Realizar inspección y control para psicotrópicos y estupefacientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar inspecciones a las ASADAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar inspecciones de Droguerías y Laboratorios Farmacéuticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar inspecciones sanitarias previas a los establecimientos elegidos para Control Estatal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Muertes infantiles analizadas | Coordinar la Comisión Local de Análisis de las Muertes Materno Infantiles de Coronado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaborar análisis de casos de mortalidad infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementar el Plan local para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | Analizar los casos de mortalidad materna notificados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar recomendaciones emitidas por la COREAMMI sobre casos de mortalidad materna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Verificar el cumplimiento de la Norma de Postparto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | Gestión política para la acreditación de la Municipalidad de Vázquez de Coronado dentro de la Estrategia de Ciudades Amigables con las Personas Adultas Mayores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en el equipo técnico junto con gobierno local y otras instituciones para la implementación de la Estrategia de Ciudades Amigables con las personas adultas mayores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Inspección para habilitación de Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Tramitar todas las solicitudes de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Aplicar las buenas prácticas de manufactura en la empresa alimentaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Emitir permisos sanitarios de funcionamiento tipo A de primera vez otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Emitir permisos sanitarios de funcionamiento tipo B de primera vez otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Emitir permisos sanitarios de funcionamiento tipo C de primera vez otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar inspecciones de seguimiento a establecimientos tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar inspecciones de seguimiento a establecimientos tipo C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar inspecciones previas a establecimientos tipo A, para otorgamiento de permiso sanitario de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar visitas de verificación y/o cumplimiento de las directrices sobre los permisos sanitarios de funcionamiento otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
| Renovar permisos sanitarios de funcionamiento tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Renovar permisos sanitarios de funcionamiento tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Renovar permisos sanitarios de funcionamiento tipo C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Articular de forma activa con la Red Contra la Violencia de Género y familia de Vázquez de Coronado para la ejecución de las acciones de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementar acciones en el marco de Plan de Acción 2019-2022 - Política Nacional para la igualdad y equidad de género (PIEG) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Autoevaluación de Control Interno local y su correspondiente informe y plan de mejora | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Dar seguimiento a los riesgos detectados por cada uno de los productos incluidos en la programación |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Divulgación de los resultados de la autoevaluación de Control Interno | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Implementación de acciones para el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno con el fin de establecer medidas correctivas o preventivas que deban ser aplicadas por la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Sistematización de la información correspondiente al cumplimiento del plan de mejora | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaboración del plan de trabajo 2022 correspondiente a ILAIS Coronado | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Implementación a nivel local de la norma de articulación interinstitucional para el abordaje integral del comportamiento suicida. Decreto 40881-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementación de acciones en salud mental conforme al plan de trabajo 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementación de la norma de abordaje integral de la salud mental y de apoyo psicosocial en situaciones de emergencias y desastres a nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización del informe anual (2021) de actividades desarrolladas en salud mental por el Área Rectora de Salud de Coronado | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Implementación del Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA), periodo 2018-2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida | Implementación y seguimiento de acciones en el marco del Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Control de VIH-sida desde la Red Contra la Violencia de Genero y Familia y SSLP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
Plan Estratégico para fortalecimiento de la Ética y Valores 2019-2023 | Implementación y seguimiento al Plan Estratégico para fortalecimiento de la Ética y Valores 2019-2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gestión Integral de Residuos Solidos (GIR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a los planes Municipales de GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Nacional de Sexualidad | Implementación y seguimiento de acciones en el marco del Plan Nacional de Sexualidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Programación POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Reprogramación POI 2022 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento I Trimestre POI 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento II Trimestre POI 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento III Trimestre POI 2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento IV trimestre POI 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Plan para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia | Implementación y seguimiento de acciones desarrolladas en el marco del Plan para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia desde la RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recepción de la totalidad de los Planes de Confinamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Traslado de la totalidad de los Planes de Confinamiento a la Dirección Regional para la atención respectiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Realizar inspecciones sanitarias a los establecimientos elegidos para verificación de cumplimiento de Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa de Gestión Ambiental Implementado | Actualizar las hojas de registro 2022: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Celebrar la efeméride ambiental: 16 de setiembre Día Internacional de la preservación de la Capa de Ozono | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celebrar las efemérides ambientales: 22 de marzo Día Internacional del Agua |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Celebrar las efemérides ambientales: 5 de junio Día Mundial del Ambiente | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Enviar el informe de análisis de indicadores primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Enviar las herramientas solicitadas por la Subcomisión Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Enviar las hojas de registro del primer semestre: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Enviar las hojas de registro y el análisis de los indicadores del 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión en APC de la totalidad de los proyectos de menos de 300 metros incluidos en el sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Red Cantonal de Actividad Física y Salud | Coordinación de la Red Cantonal de Actividad Física y Salud de Coronado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
| Elaboración del plan de trabajo 2022 correspondiente a RECAFS Coronado | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Implementación de acciones en el marco del Plan Nacional de Actividad Física y Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
| Implementación de acciones para la actividad física y salud conforme al plan de trabajo 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
Reportes operacionales | Acompañamiento y seguimiento en las gestiones administrativas de las ASADAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 0
| Certificación de calidad de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de reportes operacionales de aguas residuales de control estatal (SIRROAR) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestión de la información por parte de atención al cliente (recepción del reporte operacional en físico, verificación en SIRROAR, asignación al equipo de regulación de la salud) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de reportes operativos de la calidad del agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación de los datos ingresados en el Sistema Informático de Registro de Reportes Operacionales de Aguas Residuales (SIRROAR) en relación al documento físico presentado al ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación del cumplimiento de los parámetros de vertido y el plan de acción presentado en caso de desviaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Ejecución, control y seguimiento de caja chica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar las necesidades de cuadro básico y específico de la UO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar las necesidades de mantenimiento de los vehiculos de la UO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Gestionar las necesidades de mantenimiento del edificio de la UO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Actualización de la hoja individual de registro de actividades teletrabajables | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Consolidar los informes bimensuales de las actividades realizadas en teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración herramientas para el control de actividades en teletrabajo |  |  | X | X | [8 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Socialización la normativa referente a Teletrabajo con los funcionarios del área |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Revisión en APC de la totalidad de las solicitudes de visto bueno de ubicación incluidos en el sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar controles cruzados trimestrales sobre los datos de cobertura de vacunas | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramación del análisis y sistematización de la información sobre eventos en salud pública | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar o cancelar actividades de Gestión Institucional | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar apoyo para la atención de emergencias a la Dirección Regional | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de Gestión Ambiental Implementado |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad instalada la implementación de acciones del Programa de Gestión Ambiental Implementado | 113400764-JUAN MIGUEL CHACON MENDEZ-354256,112670139-ALEJANDRO SANCHEZ CASTILLO-037281 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Red Cantonal de Actividad Física y Salud |  | Probable falta de implementación de los procesos | 12 | No | Se retomaron acciones a partir del II semestre 2022 con programación de actividades acorde a la capacidad de la red y de manera paulatina. |  |  | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad instalada de cada una de las instituciones involucradas en la ejecución de acciones | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Durante II semestre se reprogramaron acciones desde RECAFIS que permitió cumplir con las metas programadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Red Cantonal de Actividad Física y Salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Inactivación de red durante I semestre 2022 y y reprogramación de acciones a partir del II semestre | Si | Centro de Costo | Potencializar el uso de herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y redes sociales para el desarrollo de las actividades durante el periodo de alerta por pandemia | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se utilizan plataformas digitales para temas de coordinación entre miembros de la red
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico para fortalecimiento de la Ética y Valores 2019-2023 |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar actividades acorde a la capacidad instalada en el área rectora | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar ante nivel Regional los lineamientos requeridos para la implementación del diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad instalada de cada una de las instituciones involucradas en la ejecución de acciones | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad resolutiva de cada una de las instituciones involucradas en la ejecución de acciones | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Potencializar el uso de herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y redes sociales para el desarrollo de las actividades durante el periodo de alerta por pandemia | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Referir las solicitudes a los protocolos específicos oficiales | 401960753-LAURA ZUÑIGA PADILLA-036794,113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875,112670139-ALEJANDRO SANCHEZ CASTILLO-037281 | Sí Colaboró | 100% | Se orienta y facilita a las personas usuarias sobre los protocolos específicos a la hora de realizar las solicitudes en ventanilla y/o visitas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramación en la atención de las denuncias recibidas | 401960753-LAURA ZUÑIGA PADILLA-036794,113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875,303560318-JEFFREY ROLANDO CALVO ROJAS-037400,112670139-ALEJANDRO SANCHEZ CASTILLO-037281,303790676-ASDRUBAL JAVIER ALVARADO SOJO-037295 | No Aplica | 0% | No fue necesario reprogramar atención de denuncias debido a que no ingresaron denuncias sobre establecimientos de salud, y las recibidas sobre regulación ambiental se atendieron en tiempo y forma
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Atraso en el desarrollo de inspecciones de droguerías y laboratorios y de control estatal | Si | Centro de Costo | Reprogramación de inspecciones sanitarias | 401960753-LAURA ZUÑIGA PADILLA-036794,113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875,303560318-JEFFREY ROLANDO CALVO ROJAS-037400,112670139-ALEJANDRO SANCHEZ CASTILLO-037281,303790676-ASDRUBAL JAVIER ALVARADO SOJO-037295 | Sí Colaboró | 100% | Se reprograma inspección a droguería para marzo 2023, inspecciones de control estatal sujetas a indicaciones de nivel superior
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 12 | Sí |  | Sobrecargo de funciones | Si, acciones de procesos postergadas | Centro de Costo | Solicitar a niveles superiores con la debida justificación el nombramiento de plazas vacantes | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 100% | Se solicitan plazas de atención al cliente y gestor ambiental
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Mejorar la distribución de actividades para lograr la consecución de las metas | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Aplica | 0% | No ingresaron denuncias ni alerta por decomisos para II semestre, por lo cual ne debieron distribuir su atencion
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Atraso en la implementacion de acciones por priorizacion de atencion de covid | Si | Centro de Costo | Postergar actividades de desarrollo humano | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 100% | Se deben reprogramar acciones de Desarrollo Humano para 2023 como implementación de Pausas activas en el ARS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 8 | No | Sujeto a nivel central |  |  | Centro de Costo | Solicitar a niveles superiores la atención de necesidades de la uo | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 100% | En los casos necesarios se solicita a niveles superiores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No | Si, para segundo semestre no ingresaron proyectos de vistos buenos de ubicación |  |  | Centro de Costo | Solicitar apoyo a nivel regional para la revisión de Vistos Buenos de Ubicación | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 50% | Se solicita colaboración con revisión a Ing ARS Moravia, unicamente fue necesario para I semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | No tuvo, ya que, se atendieron las solicitudes en tiempo y forma | No | Centro de Costo | Reprogramación de las inspecciones para habilitación de Centros de Atención Integral (CAI) | 303790676-ASDRUBAL JAVIER ALVARADO SOJO-037295 | No Aplica | 0% | No fue necesario reprogramar, se atienden en tiempo y forma conforme ingresan
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | No tuvo de impacto | No, son eventos imprevistos | Centro de Costo | Solicitar el apoyo del nivel regionales y las instituciones del cantón para la atención de emergencias | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Aplica | 0% | No fue necesario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar la ejecución del ASIS | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 |  | 100% | Se reprograma a partir de diciembre 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad resolutiva de cada una de las instituciones involucradas en la ejecución de acciones | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | No Aplica | 0% | Se desarrollaron acciones con base en plan de trabajo de red contra VIF, no fue necesario reprogramar en II semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Limitación en el alcance de las acciones desarrolladas | No | Centro de Costo | Potencializar el uso de herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y redes sociales para el desarrollo de las actividades durante el periodo de alerta por pandemia | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Si utilizaron plataformas virtuales para coordinaciones y desarrollo de acciones tales como zoom, teams, etc
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad resolutiva de cada una de las instituciones involucradas en la ejecución de acciones | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se reprograman conforme disponibilidad de actores involucrados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Potencializar el uso de herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y redes sociales para el desarrollo de las actividades durante el periodo de alerta por pandemia | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se hace uso de herramientas y plataformas digitales para coordinaciones y desarrollo de acciones tales como Teams, Zoom, etc
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Involucrar otros actores sociales que tengan vinculación con la implementación de la Estrategia de Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se involucran diferentes actores sociales y articulan entre redes locales para el desarrollo de acciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad resolutiva de cada una de las instituciones involucradas en la ejecución de acciones | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | No Aplica | 0% | No fue necesario reprogramar
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Potencializar el uso de herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y redes sociales para el desarrollo de las actividades durante el periodo de alerta por pandemia | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se hace uso de herramientas y plataformas digitales para coordinaciones y desarrollo de acciones tales como Teams, Zoom, etc
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida |  | Probable falta de implementación de los procesos | 12 | Sí |  | Imposibilidad de desarrollar acciones más especificas, abordar temática de forma general | Si | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad instalada de cada una de las instituciones involucradas en la ejecución de acciones | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se reprograman actividades coordinadas entre redes locales segun disponibilidad de actores sociales involucrados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Priorización en otras areas de abordaje | Si | Centro de Costo | Potencializar el uso de herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y redes sociales para el desarrollo de las actividades durante el periodo de alerta por pandemia | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se hace uso de herramientas y plataformas digitales para coordinaciones y desarrollo de acciones tales como Teams, Zoom, whatsapp etc
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Estrategia Nacional del Abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad |  | Probable falta de implementación de los procesos | 12 | No | Si, se reactivó la RECAFIS |  |  | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad instalada de cada una de las instituciones involucradas en la ejecución de acciones | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se reprograman acciones a partir de II semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Estrategia Nacional del Abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Limitación en el alcance de las acciones, priorización en otras temáticas | Si | Centro de Costo | Potencializar el uso de herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y redes sociales para el desarrollo de las actividades durante el periodo de alerta por pandemia | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se hace uso de herramientas y plataformas digitales para coordinaciones y desarrollo de acciones tales como Teams, Zoom, etc en II semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Plan Nacional de Sexualidad |  | Probable falta de implementación de los procesos | 12 | Sí |  | No implementación de acciones propias en sexualidad por priorización en otras áreas, abordaje general y limitado | Si | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad instalada de cada una de las instituciones involucradas en la ejecución de acciones | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Reprogramación a partir de 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Plan Nacional de Sexualidad |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Priorizacion en otras áreas de abordaje como violencia y salud mental | Si | Centro de Costo | Potencializar el uso de herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y redes sociales para el desarrollo de las actividades durante el periodo de alerta por pandemia | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se hace uso de herramientas y plataformas digitales para coordinaciones y desarrollo de acciones tales como Teams, Zoom, etc
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Plan para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia |  | Probable falta de implementación de los procesos | 12 | Sí |  | Primer semestre no se desarrollaron acciones, por lo cual el alcance fue poco | Si | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad instalada de cada una de las instituciones involucradas en la ejecución de acciones | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se reprograman actividades coordinadas entre redes locales segun disponibilidad de actores sociales involucrados a partir de II semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Plan para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Imposibilidad de implementar acciones debido a priorizacion en atencion de covid-19 | Si | Centro de Costo | Potencializar el uso de herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y redes sociales para el desarrollo de las actividades durante el periodo de alerta por pandemia | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se hace uso de herramientas y plataformas digitales para coordinaciones y desarrollo de acciones tales como Teams, Zoom, etc II semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No | Si |  |  | Centro de Costo | Monitoreo constante de los registros de teletrabajo | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 100% | Se lleva control mediante registro de TT en excel por funcionario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Probable falta de implementación de los procesos | 12 | No | Si |  |  | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad resolutiva de cada una de las instituciones involucradas en la ejecución de acciones | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Limitación en el alcance de las acciones desarrolladas | no | Centro de Costo | Potencializar el uso de herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y redes sociales para el desarrollo de las actividades durante el periodo de alerta por pandemia | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se hace uso de herramientas y plataformas digitales para coordinaciones y desarrollo de acciones tales como Teams, Zoom, etc
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Atraso en la actualizacion del plan municipal y priorización en otras areas | Si | Centro de Costo | Reprogramar actividades correspondientes a la implementación de GIRS | 113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875 | Sí Colaboró | 100% | Se reprograma actualización de plan municipal para 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No | Se atendieron las solicitudes de habilitación y se programan inspecciones en tiempo y forma |  |  | Centro de Costo | Reprogramar las inspecciones para habilitación de servicios de salud tipo A, B y C | 303560318-JEFFREY ROLANDO CALVO ROJAS-037400,303790676-ASDRUBAL JAVIER ALVARADO SOJO-037295 | No Aplica | 0% | No fue necesario reprogramar
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar por medio de oficio apoyo a la dirección regional | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Aplica | 0% | No fue necesario, no se recibieron planes de confinamiento de ruido durante II semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable falta de recurso humano | 12 | Sí |  | Distribución de tareas entre gestores ambientales a pesar de vacante de mismo proceso | Si | Centro de Costo | Recargar las funciones de SIRROAR en funcionarios de otros procesos | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Colaboró | 0% | Asumido por mismo funcionarios del proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | Sí |  | Emisión de orden sanitaria | No | Centro de Costo | Solicitar a los entes generadores de aguas residuales el cumplimiento de la legislación atinente | 401960753-LAURA ZUÑIGA PADILLA-036794,113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875,110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550,112670139-ALEJANDRO SANCHEZ CASTILLO-037281 | Sí Colaboró | 100% | Se solicita cumplimiento segun sea el caso y normativa vigente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Traslado de las declaratorias de inhabitabilidad a nivel regional | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Aplica | 0% | No fue necesario. No hubo declaratorias de inhabitabilidad durante 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de implementación de los procesos | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramación o cancelación de las actividades programadas | 401960753-LAURA ZUÑIGA PADILLA-036794,113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875,111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835,112670139-ALEJANDRO SANCHEZ CASTILLO-037281 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Priorización de acciones, y cambios en las programaciones | Si | Centro de Costo | Reprogramar/ajustar las actividades acorde a la capacidad instalada en el Área Rectora de Salud | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550,116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Segun plazos indicados por niveles superiores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Atraso en visitas, priorización de otros procesos | Si | Centro de Costo | Reprogramar las inspecciones a establecimientos | 113400764-JUAN MIGUEL CHACON MENDEZ-354256 | Sí Colaboró | 100% | Se reprograman segun disponibilidad de equipo y atención en tiempo legal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No | Si, se ejecutan actividades sin inconvenientes en periodos correspondientes |  |  | Centro de Costo | Reprogramación de la implementación del plan de mejora | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550,303790676-ASDRUBAL JAVIER ALVARADO SOJO-037295 | No Aplica | 0% | No fue necesario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar recordatorios trimestrales sobre la oportunidad en la notificación de los casos de mortalidad infantil | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | Sí Colaboró | 100% | Se mantienen comunicacion directa con involucrados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar recordatorios trimestrales sobre la oportunidad en la notificación de los casos de mortalidad materna | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posible falla informática en los sistemas | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar soporte técnico a nivel central | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550,111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835,303560318-JEFFREY ROLANDO CALVO ROJAS-037400,116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477,303790676-ASDRUBAL JAVIER ALVARADO SOJO-037295 | Sí Colaboró | 100% | Se solicita soporte tecnico en casos de falla de sistema
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | Sí |  | Atraso en la implementacion de acciones de atención al cliente | Si | Centro de Costo | Recargo de funciones a funcionarios de otros procesos | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 100% | Por vacante de atención al cliente se sobrecargaron procesos como apoyo logistico y administrativo, gestión ambiental, etc
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Priorización de otros procesos | Si | Centro de Costo | Reprogramación de inspecciones de verificación de cumplimiento de la ley 9028 | 401960753-LAURA ZUÑIGA PADILLA-036794,113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875,112670139-ALEJANDRO SANCHEZ CASTILLO-037281 | Sí Colaboró | 100% | Se reprograman en tiempo extraordinario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reprogramar acorde a la capacidad resolutiva de cada una de las instituciones involucradas en la ejecución de acciones | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | No Aplica | 0% | No fue necesario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Limitacion en el alcance de las acciones | No | Centro de Costo | Potencializar el uso de herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y redes sociales para el desarrollo de las actividades durante el periodo de alerta por pandemia | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se hace uso de herramientas y plataformas digitales para coordinaciones y desarrollo de acciones tales como Teams, Zoom, etc
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable falta de recurso humano | 12 | Sí |  | Atraso en la implementacion de procesos | Si | Centro de Costo | Postergación de las actividades de gestión documental | 113400764-JUAN MIGUEL CHACON MENDEZ-354256,110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Colaboró | 100% | Sobrecargo de funciones por cubrir plaza de atencion al cliente, se reprograman a partir de 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Atraso en la atención del proceso | Si | Centro de Costo | Postergación de las actividades de gestión documental | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Colaboró | 100% | Sobrecargo de funciones por cubrir plaza de atencion al cliente, se reprograman a partir de 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable falta de recurso humano | 4 | Sí |  | Imposibilidad de hacer revisiones | No | Centro de Costo | Solicitar apoyo para la revisión de proyectos al nivel regional | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 100% | Se solicita apoyo a ingeniero de ARS Moravia o regional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Capacitar de forma constante a los diferentes actores sociales sobre el proceso de notificación obligatoria | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | Sí Colaboró | 100% | Se coordinó con vigilancia para notificación especialmente con MEP
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Potencializar el uso de herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y redes sociales para el desarrollo de las actividades durante el periodo de alerta por pandemia | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 100% | Se hace uso de herramientas y plataformas digitales para coordinaciones y desarrollo de acciones tales como Teams, Zoom, etc