## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Desamparados
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 1 | 5 | 4 | 80% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 33.33 | 125
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 33.33 | 125
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 33.33 | 125
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 1 | 5 | 4 | 80% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número acciones por objetivo estratégico | Sumativa | Acciones por objetivo estratégico | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 150
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa de Gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | Funcionarios | 1 | 1 | 2 | 200% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Desamparados
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Coordinar la atencón de las alertas,emergencias y desastres que se presenten de forma oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | .Seguimiento al cumplimiento de marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestión del fondo Social Migratorio para el Sector Salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Proyectos de capacitación en salud y migración para funcionarios de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Realizar actividad de sensibilización de los derechos de las personas LGTBIQ con funcionarios de la DARS Desamparados | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Divulgar el manual de evaluación del periodo de prueba |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Divulgar el manual de reconocimiento de años laborales | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Divulgar el procedimiento para la suscripción a la dedicación exclusiva |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Divulgar en la UO el manual del reclutador |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Identificar requerimientos de ajustes a la estructura ocupacional de la UO. | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Publicitar los alcances del concurso interno y promover la participación en estos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Publicitar los alcances del concurso de enfermería y promover la participación en estos | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar pedimentos de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Tramitar acciones de personal vacaciones, licencias, permisos, incapacidades, horas extras) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Validar y divulgar el Manual de cargos institucionales |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Realizar analisis de la situación de salud cantonal según directrices | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | Gestionar los trámites ingresados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Revisión y gestión de casos (sospechosos,positivos, negativos y contactos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Gestionar la autorización sanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Atender los brotes reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Realizar el seguimiento de casos notificados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Coordinación con instituciones de apoyo (IMAS, INVU, BANVHI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de afectaciones enviviendas (declaratoria de inhabitabilidad y generación de ordenes sanitarias) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Realizar decomisos según directrices superiores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas | Realizar la atención de denuncias programadas según capacidad instalada y de acuerdo a la normativa sanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar acciones para el fortalecimiento de ambientes laborales saludables de u.o | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Ejecutar las acciones de inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecutar una Programación de Pausas Saludables. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborar el Protocolo de Evaluación por u.o. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Implementar el nuevo Modelo de Gestión del Desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Levantar el inventario de los recursos de atención de emergencias internas de u.o. |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Participar en la encuesta Institucional sobre Condiciones Ergonómicas en los puestos de trabajo | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Participar en las actividades virtuales de la Semana de la Salud Ocupacional |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Realizar el mantenimiento del equipo portátil de extinsión de incendios (extintores). | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Realizar diagnóstico cantonal de salud mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Elaborar informe trimestral de EGI Dengue | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Analizar la información de los eventos de notificación obligatoria referidos por los entes notificadores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | realizar reuniones mensuales de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
Gestión Documental | Confección, manejo y archivo de expedientes según normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Gestionar las solicitudes de habilitación según normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Realizar las inspecciones requeridas de acuerdo a la normativa sanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Actualizar el Sistema de Mortalidad Materno Infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 35 | 35 | 35
| analizar los casos de mortalidad infantil reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 35 | 35 | 35
Muertes maternas analizadas | Analizar los casos de Muertes Maternas reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Gestionar las solicitudes de habilitación CAI según normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Tramitar las solicitudes de PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Áreas Rectoras de Salud (mediante la RECAFIS) integrando al menos un centro educativo en el Programa Actívate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Áreas Rectoras de Salud conduciendo la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar según zona de atracción. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Áreas rectoras implementando acciones en promoción de estilos de vida saludable y prevención de la obesidad en niñas y niños desde la Estrategia Local de Prevención de la Obesidad Infantil. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Ejecución del lineamiento establecido por la Dirección General de Salud para el seguimiento de los casos de estudiantes de I, III y VI grado detectados con obesidad en el escenario educativo y referidos a los servicios de salud de la CCSS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Informe de las visitas y seguimiento para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S. | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Municipalidades sensibilizadas por parte de las Áreas Rectoras en el tema de ventas ambulantes de alimentos de los alrededores de los centros educativos públicos. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Participación de Áreas Rectoras del Ministerio de Salud capacitadas en el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Sesiones de sensibilización de las Áreas Rectoras para la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable. | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Elaborar informe de acciones de la red de prevención de la violencia intrafamiliar | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Realizar Autoevaluación y Plan de Mejora | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar seguimiento I Trimestre Plan de Mejora |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar seguimiento II Trimestre Plan de Mejora | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar seguimiento III Trimestre Plan de Mejora | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar seguimiento IV Trimestre Plan de Mejora | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Coordinación de ILAIS Desamparados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Coordinar el subsistema local de niñez y adolescencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Solicitar actualizaciones del plan según lo indique el nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Programación POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Reprogramación POI 2022 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento II Trimestre POI 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento III Trimestre POI 2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento IV trimestre POI 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Gestiionar las solicitudes de revisión de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Verificar el cumplimiento a la Ley 9028 en inspecciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa de Gestión ambiental institucional (PGAI) | Actualizar las hojas de registro 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Celebrar la efeméride ambiental: 16 de setiembre Día Internacional de la preservación de la Capa de Ozono | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celebrar las efemérides ambientales: 22 de marzo Día Internacional del Agua |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Celebrar las efemérides ambientales: 5 de junio Día Mundial del Ambiente | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Enviar el informe de análisis de indicadores primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Enviar las herramientas solicitadas por la Subcomisión Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Enviar las hojas de registro del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Enviar las hojas de registro y el análisis de los indicadores del 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Gestionar el 100% de los planos menores a 300 metros ingresados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Realizar revisión de reportes operacionales recibidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Informe de horas extras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| trámite de vacaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Realizar las tareas correspondientes e informe mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Realizar la gestión de solicitudes de visado de planos según nivel de complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | acatamiento a la declaratoria y us ordenanzas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | Generar otros espacios de coordinación interna | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | CILOVIS activa | 110460991-JUAN PABLO ROJAS ARIAS-036235 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | Sí |  |  |  | Institucional | acatamiento a directrices por pandemia | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | Acatamiento de la continuidad de la Declaratoria de estado de emergencia sanitaria | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | Sí |  |  |  | Institucional | solicitar la reposición de plazas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 25 | Sí |  |  |  | Institucional | solicitar la reposición de las plazas vacantes | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de líquidez | 16 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | programación anticipada de horas extras y viáticos | 114000975-KAROL VANESSA LOPEZ BARQUERO-354258,109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | tratar de conmemorar al menos las efemérides más representativas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de líquidez | 16 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | programación anticipada del TE | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Institucional | solicitud de apoyo a TI | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Institucional | Solicitar a TI las mejoras requeridas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de recurso humano | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | solicitar apoya Regional | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | acatamientos de los lineamientos de la declaratoria de emergencia | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | acatamiento de directrices institucionales | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | Acatamiento a nuevas directrices por atención de emergencia sanitaria | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | justificación del cambio de prioridades | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | Acatamiento a lineamientos de la declaratoria de emergencia | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | reasignación de tareas y realización de informe oportunamente | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | Mecanismos de comuncación efectivos y expeditos | 111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de la condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de Gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | Solictud de reposición de plazas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Abordaje de la obesidad en el escenario escolar | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | Justificar el incumplimiento por falta de capacidad instalada | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | Gestionar oportunamente las solicitudes para evitar acumulaciones | 108820007-JESSICA DE LOS ANGEL ALVAREZ MORALES-011680,111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207,110970094-CARLA PATRICIA MURILLO ROJAS-354469 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | solicitud de reposición de plazas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | Acatamiento de la declaratoria de emergencia y sus ordenanzas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | Sí |  |  |  | Institucional | solicitud de reposición de plazas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | Sí |  |  |  | Institucional | solicitud de reposición de plazas vacantes | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 16 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | solicitar colaboración al Nivel Regional | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | Comunicación activa en CILOVIS | 110460991-JUAN PABLO ROJAS ARIAS-036235 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | Sí |  |  |  | Institucional | solicitud de reposición de plazas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | Sí |  |  |  | Institucional | solicitud de plazas vacantes | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | Oficio de justificación | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | Busquedad activa de casos en SIMMI y Áreas de Salud | 111790079-NATALIA MARIA COTO VARGAS-057992 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reporte de los casos por las Área de Salud | 111790079-NATALIA MARIA COTO VARGAS-057992 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posible falla informática en los sistemas | 25 | Sí |  |  |  | Institucional | informar sobre la falla al equipo técnico correspondiente | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | solicitud de otro funcionario para atención al cliente | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | solicitar la reposición de plazas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | acatamiento a lineamientos de decaratoria de emergencia | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | Sí |  |  |  | Institucional | Seguimiento a la solicitud de reposición de plaza | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | Sí |  |  |  | Centro de Costo | activación de la red | 111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207 | Sí Colaboró | 100%