## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Escazú
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 150 | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 75
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 32 | 28 | 88% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 125 | 83.33 | 87.5
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 37 | 86 | 232% | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 77 | 0 | 9 | 0 | 405.26 | 275 | 232.43
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 35 | 35% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 20 | 13.33 | 35
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 14 | 10 | 71% | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 100 | 63.64 | 71.43
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 3200 | 3333 | 104% | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 2533 | 0 | 800 | 0 | 158.31 | 105.54 | 104.16
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 3200 | 3333 | 104% | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 2533 | 0 | 800 | 0 | 158.31 | 105.54 | 104.16
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 13533 | 338325% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13532 | 0 | 1 | 0 | 676600 | 451066.67 | 338325
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 32 | 60 | 188% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 325 | 216.67 | 187.5
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 150 | 100 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 5 | 250% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 200 | 100 | 250
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 200 | 133.33 | 125
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 60 | 58 | 97% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 43 | 0 | 15 | 0 | 143.33 | 95.56 | 96.67
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 32 | 24 | 75% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 40 | 40% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 50 | 33.33 | 40
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 248 | 190 | 77% | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 128 | 0 | 62 | 0 | 103.23 | 68.82 | 76.61
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 40 | 30 | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 800 | 359 | 45% | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 267 | 0 | 92 | 0 | 66.75 | 44.5 | 44.88
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 7 | 4 | 57% | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 50 | 57.14
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 7 | 6 | 86% | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 125 | 83.33 | 85.71
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 160 | 177 | 111% | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 137 | 0 | 40 | 0 | 171.25 | 114.17 | 110.63
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 120 | 141 | 118% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 111 | 0 | 30 | 0 | 185 | 123.33 | 117.5
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 800 | 838 | 105% | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 638 | 0 | 200 | 0 | 159.5 | 106.33 | 104.75
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 32 | 15 | 47% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 56.25 | 37.5 | 46.88
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 12 | 20 | 167% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 283.33 | 188.89 | 166.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 12 | 24 | 200% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 350 | 233.33 | 200
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 93 | 233% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 83 | 0 | 10 | 0 | 415 | 276.67 | 232.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 451 | 226% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 401 | 0 | 50 | 0 | 401 | 267.33 | 225.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 32 | 106 | 331% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 98 | 0 | 8 | 0 | 612.5 | 408.33 | 331.25
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 322 | 161% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 272 | 0 | 50 | 0 | 272 | 181.33 | 161
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 40 | 30 | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 11 | 138% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 225 | 150 | 137.5
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 9 | 450% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 600 | 300 | 450
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 4 | 67% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 50 | 66.67
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 8 | 10 | 125% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 200 | 133.33 | 125
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 8 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planes y programas institucionales en ejecución | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 40 | 72 | 180% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27 | 0 | 45 | 0 | 135 | 90 | 180
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 10 | 83% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100 | 50 | 83.33
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 5 | 6 | 120% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 800 | 838 | 105% | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 638 | 0 | 200 | 0 | 159.5 | 106.33 | 104.75
Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 19 | 13 | 68% | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 100 | 62.5 | 68.42
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de planos visados en el APC-CFIA | Sumativa | Planos | 0 | 120 | 141 | 118% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 111 | 0 | 30 | 0 | 185 | 123.33 | 117.5
|  |  | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 80 | 212 | 265% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 192 | 0 | 20 | 0 | 480 | 320 | 265
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 80 | 77 | 96% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 57 | 0 | 20 | 0 | 142.5 | 95 | 96.25
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 80 | 101 | 126% | 13 | 14 | 15 | 38 | 0 | 63 | 0 | 38 | 0 | 233.33 | 150 | 126.25
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 16 | 11 | 69% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 87.5 | 58.33 | 68.75
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 54 | 56 | 104% | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 | 155.56 | 105 | 103.7
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Escazú
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Colaboración en la evaluación del Plan Municipal de Emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Evaluación y registro de albergues de uso temporal para atención de emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Participación en las convocatorias de equipos de trabajo para atender eventos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en reuniones de la Comisión Municipal de Emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en sesiones según convocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Coordinación interinstitucional para generar acciones que contribuyan al acceso de la salud migrante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes y envío a Nivel Regional. | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Acciones transversales en el marco de las redes locales y trabajo interinstitucional inclusivas y garantes del derecho a la salud de la población LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes de acciones en tema LGTBIQ y envío a Nivel Regional. | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Control de asistencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de acciones de personal según lo requerido por el funcionario (Vacaciones, PSGS, PCGS, Incapacidad). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informe de Siniestralidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración informe de rebajo salarial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Pedimento de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación anual de vacaciones | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Realización de formularios de horas extras. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Definición de líneas de acción | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración de matriz de actores sociales y expertos | X | X | X | [9 empty] | 0 | 10 | 10 | 10
| Elaboración del ASIS (Sistematización de la información) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Investigación y búsqueda de información | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30
| Priorización y análisis de problemas identificados | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Talleres de trabajo con la comunidad y con expertos |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Validación del ASIS con la actores sociales | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | Acciones de satisfacción de usuarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Asistencia a capacitaciones según convocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de consultas de cliente externo e interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de carnets | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes solicitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Manejo de sistemas de información | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Manejo y custodia del archivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción de documentación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento y actualización de aplicación de legislación vigente y protocolos y directrices institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Actualización de recuperados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de incidentes 1322 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Emisión de certificados de recuperación Covid-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Emisión de órdenes sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Registro y compilación en listados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Resolución de certificados de vacunas Covid-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de notificaciones casos Covid-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión y realización de estudio de contactos y casos positivos por Covid-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Confección de autorizaciones de eventos masivos, exhumaciones, traslados y cremaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción de documentación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de documentación e inspección de juegos pirotécnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de documentación e inspección de venta de pólvora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión y análisis de documentación para eventos masivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión y análisis para ferias de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Brotes atendidos según evento | Coordinación de acciones con actores sociales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes y registro oportuno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Investigación y análisis de datos de eventos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Monitoreo de eventos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Riesgo Sanitario Internacional: Monitoreo, reporte y educación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento de medidas de contención | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Actualización del registro de casos de accidentes laborales y enfermedades de transmisión sexual en personas menores de edad por medio de la notificación en la VE01. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Coordinación de una capacitación para los funcionarios del Área Rectora de Salud de Escazú para identificación y sensibilización de casos de trata, explotación y trabajo infantil y adolescente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración de informes y envío a Nivel Regional. | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención del caso o denuncia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Coordinaciones interinstitucionales con actores sociales correspondientes para la ejecución del acto administrativo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Elaboración de informe técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Emisión y notificación de actos administrativos (ordenes sanitarias) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a los actos administrativos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visitas de inspección para valoración | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Atención de denuncias de Productos de Interés Sanitarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Decomiso y retención | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración de informes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Visitas de inspección | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25
Denuncias atendidas | Atención de denuncias nuevas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes y ordenes sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Acciones asociadas al clima laboral y la salud ocupacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestión del desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestión e información sobre capacitaciones a los funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaboración del documento final del ASIS de Salud Mental | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Investigación y búsqueda de información sobre contexto local en salud mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 0
| Talleres de metodología comunitaria con actores sociales | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Elaboración de informes trimestrales de la EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración y actualización de la EGI | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Actualización de las bases de datos de Vigilancia de la Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Análisis y seguimiento del Programa de Tuberculosis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Cumplimiento y seguimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Acciones de Comunicación e Imagen (Ética y valores) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Control, seguimiento y evaluación de los procesos ejecutados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Coordinación con niveles superiores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Evaluación de los procesos ejecutados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Planificación de las acciones por ejecutar en el Área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Asistencia de capacitaciones según convocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración de bases de datos e informes sobre gestión documental a solicitud de niveles superiores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Resolución de trámites y consultas varias sobre gestión documental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Rotulado de expedientes nuevos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Actualización de bases de datos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Aplicación de la normativa vigente en establecimientos de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de solicitudes de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Capacitaciones según convocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Coordinaciones para acompañamiento a niveles superiores con aspectos relacionados a Servicios de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes, ordenes sanitarias y otros documentos solicitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspecciones para habilitaciones por primera vez o renovaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Otorgamiento de autorizaciones a equipos emisores de radiaciones ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Otorgamiento de licencias a operadores de equipos emisores de radiaciones ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Inspecciones de clausura | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspecciones de control de calidad de agua de piscinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
| Inspecciones de Control Estatal por aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspecciones de Control Estatal por calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspecciones de Control Estatal por servicios de alimentación al público | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 25
| Inspecciones de Ley 7600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspecciones de Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspecciones Habilitaciones por primera vez, renovaciones o denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspecciones PSF por primera vez, renovaciones o denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Elaboración de informes de casos de mortalidad infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Investigación y análisis de casos de mortalidad infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Registro oportuno y actualizado de mortalidad infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | Elaboración de informes de casos de mortalidad materna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Investigación y análisis de casos de mortalidad materna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Registro oportuno y actualizado de los casos de mortalidad materna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Elaboración de certificaciones de CAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Emisión de ordenes sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Llenado de cuestionario de CAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación y realización de inspecciones, primera vez y reinspecciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción y revisión de documentación en ventanilla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Confección de la documentación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de órdenes sanitarias y notificaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspecciones de PSF por primera vez o renovaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción y análisis de documentación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión y seguimiento de certificaciones de gas y eléctricas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Ejecución de actividades que respondan al cumplimiento de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes sobre acciones realizadas de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración del plan local en red local, con acciones en concordancia con ejes de la PIEG | X | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Divulgación los resultados de la autoevaluación de control interno | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Documentación y sistematización de la información correspondiente a la evidencia del cumplimiento del plan de mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización del proceso de autoevaluación de Control Interno, así como informes y plan de mejora | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento a los riesgos detectados y riesgos detectados y al plan de mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Actividades de promoción de la salud mental y prevención del comportamiento suicida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención y seguimiento de los casos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes y envío a Nivel Regional. | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración y seguimiento del plan de trabajo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Registro oportuno y actualizado de los casos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Articulación con actores sociales para el desarrollo de acciones en respuesta a las necesidades de la población adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Divulgación de los servicios integrales y el acceso a los mismos para la población adolescente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes de acciones locales en cumplimiento de PENSPA y envío a Nivel Regional. | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Atención de consultas a cliente interno y externo sobre GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Capacitaciones recibidas en tema GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Cuestionarios aplicados a a entes generadores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Programación POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Reprogramación POI 2022 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento a I Trimestre POI 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 0
| Seguimiento a II Trimestre POI 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento a III Trimestre POI 2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento a IV Trimestre POI 2021 | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Atención a los administrados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de mediciones sónicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción de documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a los actos administrativos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Traslado de planes de confinamiento u otra documentación a Nivel Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes y programas institucionales en ejecución | Acciones rectoras varias en el marco de la Política Nacional para la atención a las personas en situación de abandono y situación de calle. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Acciones rectoras varias para el cumplimiento de la legislación vigente en temas de adulto mayor y afines (Ley 7935, Estrategia de Envejecimiento Sano, etc). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Acciones rectoras varias para el cumplimiento de la legislación vigente en temas de sexualidad y afines (Política Nacional del Sexualidad, Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Control de VIH-sida). | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Acciones rectoras varias para el cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Acciones rectoras varias para el cumplimiento del Plan Nacional de Actividad Física y Salud en el marco de la RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Acciones rectoras varias para el cumplimiento del PLANOVI en el marco de la Red Local de Atención y Prevención de la Violencia (VIF) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Acciones varias de promoción de la salud para los funcionarios del Área Rectora de Escazú | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Coordinaciones interinsitucionales varias, no contempladas en planes locales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes y envío a Nivel Regional. | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Actividades con la comunidad y otros actores sociales sobre la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Atención a consultas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Capacitaciones según convocatoria (Sistema SINFRA). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 50
| Inspecciones a establecimientos Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) | Actualización de las hojas de registro 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Celebración de efemérides: Día Internacional de la preservación de la capa de Ozono | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Celebración de efemérides: Día Internacional del Agua |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Celebración de efemérides: Día Mundial del Ambiente | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Remisión de las herramientas solicitadas por la Subcomisión Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Remisión de las hojas de registro e informe de indicadores del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Remisión de las hojas de registro y el análisis de los indicadores del 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de planos mayores a 300 m2 en la plataforma APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de planos menores a 300 m2 en la plataforma APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Emisión de la certificación de calidad de aguas residuales solicitadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestión de la información por parte de atención al cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión y elaboración de Reportes Operacionales de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación de datos ingresados a SIRROAR en relación con el documento físico presentado al ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Adquisición, control y mantenimiento de activos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Control, ejecución y custodia de fondo reembolsable. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de proyecciones e informes sobre la ejecución del gasto. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Monitoreo de las acciones del personal en teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Notificación y actualización a los funcionarios sobre el procedimiento del teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación de las acciones en teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Recepción de documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 0
| Verificación de permisos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Actualización y seguimiento de los eventos de salud pública en nivel local en el proceso de Vigilancia de la Salud durante todo el año, por medio de bases de datos, bitácoras de reuniones de CILOVIS, correos enviados y elaboración de informes. | 109330599-GUSTAVO ADOLFO DUARTE SOLANO-354295 | Sí Colaboró | 100% | Bitácoras de reuniones mensuales de la CILOVIS y correos electrónicos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de capacidad y competencia gerencial | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Comunicación constante y fluida entre la jefatura y niveles superiores, así como entre jefatura y funcionarios del Área Rectora; ambas por medio de correos electrónicos y reuniones, principalmente. | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555 | Sí Colaboró | 100% | Bitácoras de reuniones mensuales del ARSE y correos electrónicos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 15 | No | Si. Pese a que si se tuvo brotes, no representaron una emergencia sino que se tuvo un buen manejo de los casos. |  |  | Centro de Costo | Reuniones de la Comisión Municipal de Emergencias, CILOVIS y otras reuniones o coordinaciones con instituciones para el abordaje de la situación (bitácoras, correos electrónicos), de manera mensual o según convocatoria. | 109330599-GUSTAVO ADOLFO DUARTE SOLANO-354295 | Sí Colaboró | 100% | Reuniones de la CILOVIS principalmente (evidencia bitácoras de reuniones) y correos electrónicos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer el rol del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes y programas institucionales en ejecución |  | Probables cambios de tipo político | 20 | Sí |  | Cambios en jefaturas de instituciones presentes en las redes, que implicaron habilidades de comunicación para garantizar la permanencias de dichas instituciones. | No | Centro de Costo | Reuniones mensuales con las comisiones y redes locales, para determinar la manera de dar continuidad a lo ya planificado y puesto en práctica. (Bitácoras). | 402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918 | Sí Colaboró | 100% | Evidencias: Bitácoras de reuniones mensuales de Redes: RECAFIS, VIF, ILAIS, Red PAM, etc.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 6 | No | Si. No pudo ejecutarse debido a que no se giraron instrucciones por parte de la STSM. |  |  | Centro de Costo | Convocatoria oportuna con antelación a los actores sociales involucrados (Oficios, correos electrónicos, bitácoras). | 402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918 | No Aplica | 0% | No se tuvo lineamientos por parte de la STSM para el diagnóstico.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Informar a todos los funcionarios sobre cambios en la normativa (directrices, procedimientos, etc) que atañe al producto de autorizaciones sanitarias, por medio de correo electrónico o reuniones (según corresponda) durante todo el año. | 113170856-PRISCILLA VANESSA ABARCA RAMIREZ-057789,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728,111500972-LAURA BERTA CALVO ARDON-354337,109330599-GUSTAVO ADOLFO DUARTE SOLANO-354295,702030748-LAURA ALIGHIERIE FAJARDO SOTO-072752,207160575-MARIA JOSE SUAREZ CAMPOS-057562,207460081-JOCELYN TATIANA SALAS VASQUEZ-057560 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No |  |  |  | Institucional | Revisión de estatus de la planilla de manera mensual para realizar gestiones correspondientes a asignación de más recurso humano y no reducción de plazas vigentes. | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Planificación y agenda de inspecciones compartida y acorde con las disponibilidad de recursos de manera mensual. | 108280800-BARNETT EDWARD SANCHEZ MARIN-057719,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728,111500972-LAURA BERTA CALVO ARDON-354337,109330599-GUSTAVO ADOLFO DUARTE SOLANO-354295,112340602-IVAN GERARDO CHINCHILLA GONZALEZ-057824,702030748-LAURA ALIGHIERIE FAJARDO SOTO-072752,207160575-MARIA JOSE SUAREZ CAMPOS-057562,114070961-MAUREEN REBECA PIEDRA FALLAS-059670,114090282-JOSE ALFREDO SANCHEZ HERRERA-354410 | Sí Colaboró | 100% | Órdenes de ruedo, actas de inspección, calendario de programación, informes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Envío mensual de las acciones de personal e informes a Nivel Regional por medio de correo electrónico o carpeta compartida en One Drive. | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555,604080224-GABRIELA MARINA VARELA MONTIEL-058175 | Sí Colaboró | 100% | Entrega de informes de manera mensual por medio de correos electrónicos y físicos cuando corresponde al Departamento de RRHH.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitud y desarrollo de inducción y capacitación en temas necesarios para la unidad organizativa cuando se amerite. | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555,402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918,604080224-GABRIELA MARINA VARELA MONTIEL-058175 | Sí Colaboró | 100% | Si se recibieron capacitaciones a lo largo del II semestre 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Presentación de informes de manera mensual o bien según solicitud y realización de las proyecciones según presupuesto. | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555 | Sí Colaboró | 100% | Se presentan los informes correspondientes en tiempo y forma.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No | Si. No se ha presentado fallas y se mantiene buena comunicación al respecto. |  |  | Centro de Costo | Enviar correos electrónicos comunicando de la falla en el sistema y también a los usuarios sobre la situación presentada. | 114090282-JOSE ALFREDO SANCHEZ HERRERA-354410 | No Aplica | 0% | No fue necesario la aplicación de la medida.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 9 | No |  |  |  | Institucional | Traslado oportuno de información a niveles superiores para otorgar el visto bueno de ubicación, pues no compete a nivel local. | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555 | No Aplica | 0% | No se presentaron de este tipo de trámites para trasladar.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reuniones de la Comisión Municipal de Emergencias de manera mensual o bien en los plazos establecidos. (Bitácoras). | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555,109330599-GUSTAVO ADOLFO DUARTE SOLANO-354295,114070961-MAUREEN REBECA PIEDRA FALLAS-059670 | Sí Colaboró | 100% | Asistencia según convocatoria. Evidencia: Correos electrónicos y bitácoras de reuniones.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Informar a todos los funcionarios sobre cambios en la normativa (directrices, procedimientos, etc) que atañe al producto de habilitaciones de CAI, por medio de correo electrónico o reuniones (según corresponda) durante todo el año. | 113170856-PRISCILLA VANESSA ABARCA RAMIREZ-057789,111500972-LAURA BERTA CALVO ARDON-354337,207160575-MARIA JOSE SUAREZ CAMPOS-057562 | Sí Colaboró | 100% | Evidencia: Bitácoras de reuniones del equipo del Área Rectora.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 6 | No | Si. No fue posible hacer la convocatoria debido a que aún no se llegó a esa fase. Se estuvo al pendiente de indicaciones de niveles superiores. |  |  | Centro de Costo | Realizar por medio de correos electrónicos, con antelación las convocatorias a los actores sociales de acuerdo con la programación del taller. | 109330599-GUSTAVO ADOLFO DUARTE SOLANO-354295,402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918 | No Aplica | 0% | No se hizo convocatorias para este II Semestre 2022, debido a que se estaba sujeto a las fechas indicadas por niveles superiores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Probables cambios de tipo político | 12 | Sí |  | Cambios en las jefaturas de algunas de las instituciones miembro, lo cual representó poner en práctica habilidades de comunicación con el fin de garantizar la permanencia de las instituciones en las redes. | No. | Centro de Costo | Reuniones mensuales de las comisiones y redes locales para determinar la manera de dar continuidad a lo ya planificado y puesto en práctica durante el año. Bitácoras. | 402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918 | Sí Colaboró | 100% | Bitácoras de reuniones mensuales de redes: RECAFIS, VIF, Red PAM, etc.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Probables cambios de tipo político | 16 | Sí |  | Cambios en algunas jefaturas de instituciones miembro, lo cual implicó poner en práctica habilidades de comunicación para garantizar la permanencia de las instituciones en las redes. | No. | Centro de Costo | Reuniones mensuales de las redes y comisiones locales afines a la temática, para dar continuidad a las acciones planificadas y puestas en práctica. | 402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918 | Sí Colaboró | 100% | Bitácoras de reuniones: RECAFIS, VIF, ILAIS, Red PAM, etc.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Mantener actualizada la información sobre los residuos generados, hojas de registro, y programación de las acciones de manera mensual. (Oficios, informes, correos, bitácoras). | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555,402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918,604080224-GABRIELA MARINA VARELA MONTIEL-058175 | Sí Colaboró | 100% | Hojas de registro. Carpeta PGAI 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Verificación del cumplimiento del trabajo de los funcionarios en modalidad teletrabajo en el transcurso del año por parte de la jefatura, por medio de los informes mensuales enviados por ellos y del informe bimensual enviado por la jeefatura. | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555,604080224-GABRIELA MARINA VARELA MONTIEL-058175 | Sí Colaboró | 100% | Evidencia: correos electrónicos e informes de teletrabajo de cada funcionario.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probables cambios de tipo político | 20 | Sí |  | Cambios en algunas jefaturas de instituciones miembros lo cual implicó desarrollar habilidades de comunicación para garantizar la permanencia en la ILAIS. | No. | Centro de Costo | Reuniones mensuales de las redes y comisiones locales afines a la temática para dar continuidad a las acciones planificadas y puestas en práctica. (Bitácoras). | 402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918 | Sí Colaboró | 100% | Bitácoras de reuniones mensuales de la ILAIS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 16 | No |  |  |  | Institucional | Envío de correos electrónicos y consultas a niveles superiores sobre la aplicación de normativa asociada a población migrante, durante todo el año (según corresponda). | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555,402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918 | No Aplica | 0% | No fue necesario la aplicación de la medida.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Promover la articulación y comunicación con el Gobierno Local de forma trimestral, por medio de correos electrónicos o reuniones (virtual o presencial). | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555,114070961-MAUREEN REBECA PIEDRA FALLAS-059670 | Sí Colaboró | 100% | Correos electrónicos enviados y recibidos con el Gobierno Local sobre el tema.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Informar a todos los funcionarios sobre cambios en la normativa (directrices, procedimientos, etc) que atañe al producto de habilitaciones, por medio de correo electrónico o reuniones (según corresponda) durante todo el año. | 113170856-PRISCILLA VANESSA ABARCA RAMIREZ-057789,111500972-LAURA BERTA CALVO ARDON-354337,207160575-MARIA JOSE SUAREZ CAMPOS-057562 | Sí Colaboró | 100% | Bitácoras de reuniones mensuales del ARSE y correos electrónicos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar programación de las mediciones y notificar a los administrados durante todo el año (según corresponda) contemplando la mayor cantidad de factores que podrían incidir en la afectación de la medición (correos de evidencia de notificación). | 112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728,702030748-LAURA ALIGHIERIE FAJARDO SOTO-072752 | Sí Colaboró | 100% | Evidencia: Correos electrónicos, informes, actas de inspección, expedientes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 12 | No | No se materializó |  |  | Centro de Costo | Revisión de inconsistencias en el sistema SIRROAR de manera trimestral y realización de las gestiones correspondientes para la solución de los mismos, o bien capacitación sobre estos. | 114070961-MAUREEN REBECA PIEDRA FALLAS-059670 | Sí Colaboró | 100% | Evidencia: Correos electrónicos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No | Si, se mantiene buenos canales de comunicación con las demás instituciones para el abordaje de las actividades. |  |  | Centro de Costo | Realizar coordinaciones con las instituciones involucradas por medio del envío de correos electrónicos durante el año (según se presente). | 112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728,402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918,702030748-LAURA ALIGHIERIE FAJARDO SOTO-072752,114090282-JOSE ALFREDO SANCHEZ HERRERA-354410 | Sí Colaboró | 100% | Evidencia: correos electrónicos, informes y expedientes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Revisión constante de la EGI mediante reuniones de la CILOVIS (Bitácoras, correos electrónicos), y envío trimestral de los informes. | 109330599-GUSTAVO ADOLFO DUARTE SOLANO-354295 | Sí Colaboró | 100% | Evidencias: Correos electrónicos, informes, oficios y bitácoras de reunión.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Seguimiento del Plan de Trabajo mediante otras formas: lista de acciones por proceso, Excel, reuniones, etc. | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555,402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918,604080224-GABRIELA MARINA VARELA MONTIEL-058175 | Sí Colaboró | 100% | Listado de funciones por funcionario y por producto de IPSUM.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 3 | No |  |  |  | Centro de Costo | Revisión sobre cambios en la normativa vigente y capacitaciones según corresponda en las reuniones de equipo de trabajo del Área Rectora. | 112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728,111500972-LAURA BERTA CALVO ARDON-354337,109330599-GUSTAVO ADOLFO DUARTE SOLANO-354295,702030748-LAURA ALIGHIERIE FAJARDO SOTO-072752 | Sí Colaboró | 100% | Evidencia: Bitácoras de las reuniones mensuales de Plan de mejora y control interno.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Revisión sobre cambios en la normativa vigente y capacitación según corresponda en las reuniones de equipo de trabajo del ARS Escazú. | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555,113170856-PRISCILLA VANESSA ABARCA RAMIREZ-057789,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728,111500972-LAURA BERTA CALVO ARDON-354337,702030748-LAURA ALIGHIERIE FAJARDO SOTO-072752,207460081-JOCELYN TATIANA SALAS VASQUEZ-057560 | Sí Colaboró | 100% | Bitácoras de reunión mensual del equipo del ARSE.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar la autoevaluación, el plan de mejora y dar el seguimiento correspondiente de manera trimestral. | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555,402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918,604080224-GABRIELA MARINA VARELA MONTIEL-058175 | Sí Colaboró | 100% | Herramientas de plan de mejora, evidencias enviadas. Carpeta Control Interno. Correos electrónicos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 15 | No | Si. Se mantiene buenos niveles de comunicación y coordinaciones con las demás instituciones para el abordaje de casos. |  |  | Centro de Costo | Análisis de casos en reuniones mensuales de COLEAMMI y recopilación de información sobre el caso (expedientes médicos y seguimientos prenatales). Evidencias: Bitácoras de reuniones. | 111500972-LAURA BERTA CALVO ARDON-354337 | Sí Colaboró | 100% | Bitácoras de reuniones de COLEAMMI.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Análisis de casos en reuniones mensuales de COLEAMMI y recopilación de información sobre el caso (expedientes médicos y seguimientos prenatales). Evidencias: Bitácoras de reuniones. | 111500972-LAURA BERTA CALVO ARDON-354337 | No Aplica | 0% | No se presentaron casos de mortalidad materna.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | No | Si. Ya no se encuentra declaratoria de estado de emergencia por COVID-19. |  |  | Centro de Costo | Distribución del recurso humano de acuerdo con la capacidad instalada en el Área Rectora, durante todo el año y de acuerdo con la dinámica de la pandemia (correos electrónicos y bitácoras de reunión). | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555 | No Aplica | 0% | No fue necesaria una redistribución de recurso humano para atención de COVID-19.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 16 | Sí |  | Afectación en la dinámica de trabajo, carga laboral. Entrada en vigencia del Decreto 43432-S. | No. | Centro de Costo | Revisión constante de cambios en la normativa vigente y capacitación y actualización de todos los funcionarios, especialmente de atención al cliente. | 113170856-PRISCILLA VANESSA ABARCA RAMIREZ-057789,207160575-MARIA JOSE SUAREZ CAMPOS-057562,114070961-MAUREEN REBECA PIEDRA FALLAS-059670,207460081-JOCELYN TATIANA SALAS VASQUEZ-057560 | Sí Colaboró | 100% | Bitácoras de reunión mensuales del equipo del Área Rectora de Salud de Escazú.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Planificación y agenda de inspecciones compartida y acorde con la disponibilidad de recursos de manera mensual. | 207160575-MARIA JOSE SUAREZ CAMPOS-057562 | Sí Colaboró | 100% | Ordenes de ruedo, actas de inspección, calendario de programación de vehículo, informes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 16 | No |  |  |  | Institucional | Envío de correos electrónicos y consultas a niveles superiores sobre la aplicación de normativa asociada a población LGTBIQ. | 402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918 | No Aplica | 0% | No fue necesaria la aplicación de la medida.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Envío oportuno de información sobre insumos, como cuadro básico (trimestral) y caja chica (mensual) por medio de correo electrónico a Nivel Regional. | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555,604080224-GABRIELA MARINA VARELA MONTIEL-058175 | Sí Colaboró | 100% | Correos electrónicos con informes y solicitudes, según corresponda.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Escazú | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinación interinsitucional constante en redes locales y comisiones, así como capacitación para la notificación y ejecución de acciones en tiempo oportuno. | 109330599-GUSTAVO ADOLFO DUARTE SOLANO-354295,402200076-KARINA VANESSA LEON CAMPOS-036918 | Sí Colaboró | 100% | Bitácoras de reuniones mensuales de redes como VIF y CILOVIS.