## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Goicoechea
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 8 | 200% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 200
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 2 | 1776 | 88800% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1775 | 0 | 100 | 50 | 88800
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 21 | 525% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 100 | 66.67 | 525
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2.6 | 65% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 80 | 53.33 | 65
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 13 | 325% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 100 | 66.67 | 325
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 13 | 325% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 100 | 66.67 | 325
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 495 | 12375% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 493 | 0 | 100 | 66.67 | 12375
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 447 | 11175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 445 | 0 | 100 | 66.67 | 11175
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 93 | 2325% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 100 | 66.67 | 2325
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 223 | 5575% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 221 | 0 | 100 | 66.67 | 5575
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa de Gestión Ambiental Institucional de Goicoechea implementado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | Funcionarios | 12 | 12 | 6 | 50% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Goicoechea
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Atención de las alertas sanitarias y eventos naturales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | No aplica para este año | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Formular un proyecto interinstitucional para la garantía de los derechos a la salud de las personas LGTBIQ | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | Implementar los procedimientos institucionales relacionados con la gestión de recurso humano en el nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Análisis de los determinantes socioeconómicos del cantón | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Análisis del perfil epidemiológico del cantón y algunos de sus determinantes |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | Atender la demanda de los clientes física, digital y telefónicamente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Ejecutar las responsabilidades correspondientes a la DARS para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Gestión de las solicitudes de autorizaciones sanitarias temporales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Detección y atención temprana de aumento súbito de casos de un evento o enfermedad de notificación obligatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Coordinar el abordaje interinstitucional de personas menores de edad víctimas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Realizar inspecciones en edificaciones sospechosas de ser insalubres, ruinosas y/o peligrosas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Decomisar PIS y/o maquinaria o herramientas de trabajo cuando no cumpla con la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas | Atención oportuna de las denuncias recibidas en la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Participar en las capacitaciones convocadas por los niveles regional y/o central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 40 | 40 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | No aplica para el 2022 en esta DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Control del cumplimiento del plan interinstitucional de ETVGA | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Formulación del plan interinstitucional de la ETVGA | X | [11 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Verificación permanente de eventos individuales y colectivos de notificación obligatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | No se entiende el producto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Gestión Documental | No se entiende el producto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Habilitación de servicios de salud | Otorgar los certificados de habilitación a todos los establecimientos que cumplan con la normativa y controlar su cumplimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Realizar las inspecciones sanitarias de control de cumplimiento de normativa en establecimientos industriales, comerciales y de servicios (incluyendo salud) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Analizar los casos de mortalidad materna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 100
| Controlar el cumplimiento de planes para la prevención de muertes maternas en el cantón | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Muertes maternas analizadas | Analizar los casos de mortalidad materna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | No aplica para el nivel local (Corresponde al Consejo de Atención Integral de niños, niñas y adolescentes) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgar los PSF a todos los establecimientos que cumplan con la normativa y controlar su cumplimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Formular un proyecto interinstitucional para favorecer la igualdad y equidad de género en la atención pública | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Formular un proyecto interinstitucional para la garantía de derechos a la salud de las personas LGTBIQ | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Formular plan de mejora de control interno de la DARS (si aplica) | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Coordinar a las instituciones involucradas en la prevención de suicidios a nivel cantonal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Implementación de proyectos con participación de personas adolescentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Controlar periódicamente el cumplimiento del Plan Municipal de Goicoechea de la GIRS | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Control de la ejecución de las actividades programadas | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Formulación de la programación anual de actividades | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | No aplica para nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Inspecciones de control en establecimientos para la verificación de cumplimiento de la Ley 9028 (incluye atención de denuncias) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa de Gestión Ambiental Institucional de Goicoechea implementado | Implementar el PGAI en la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de 100% de planos constructivos de menor complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Revisar oportunamente los ROAR de los entes generadores que ingresen a la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | No se entiende | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Teletrabajo Institucional. | Mantener el teletrabajo en los funcionarios de la DARS con actividades teletrabajables, un día por semana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | No aplica para nivel local | X | [11 empty] | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Notificación de la falla en la comunicación por internet a niveles superiores de la institución | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | No se entiende el producto | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Recordar periódicamente a los entes notificadores de la obligatoriedad de notificación de eventos y enfermedades oportunamente | 110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | No aplica para el 2022 en esta DARS | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Verificar periódicamente el buzón de correo electrónico de la DARS para identificar solicitudes de autorizaciones sanitarias | 109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No |  |  |  | Centro de Costo | Identificar las actividades que causen el menor impacto negativo en la salud de las personas y del ambiente | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Identificar las actividades que causen el menor impacto negativo en la salud de las personas y del hábitat humano | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | Consultar periódicamente los procedimientos institucionales de gestión de recursos humanos en la intranet | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 8 | No |  |  |  | Institucional | Solicitar capacitación a los responsables regionales cuando se considere necesario | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 3 | No |  |  |  | Institucional | Identificar cuando la plataforma APC se encuentra fuera de servicio e informar a nivel regional | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Institucional | No aplica | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | No se entiende el producto | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | No aplica para el nivel local (Corresponde al Consejo de Atención Integral de niños, niñas y adolescentes) | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Posible ausencia de procesos | 12 | No |  |  |  | Institucional | Solicitar el apoyo político/técnico/administrativo a las autoridades competentes según el desastre ocasionado por el evento | 112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Identificar oportunamente la falta de interés de las otras instituciones participantes en los proyectos con la finalidad de suplir de otra manera la no participación de las instituciones | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Programa de Gestión Ambiental Institucional de Goicoechea implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Justificar el incumplimiento de la implementación del programa | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Determinar anualmente el porcentaje de instituciones públicas del cantón participantes en la formulación y/o implementación del plan | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No |  |  |  | Centro de Costo | Atender las indicaciones de niveles superiores y/o eventos locales que requieran la disminución o suspensión del teletrabajo | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Recordar y capacitar a las instituciones sobre la notificación obligatoria y oportuna de casos de intentos suicidas | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785,110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | No aplica para el 2022 | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Recordar periódicamente al alcalde y al responsable designado por él sobre la importancia del cumplimiento oportuno de las actividades del plan | 112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Institucional | Solicitar apoyo a las autoridades regionales con la finalidad de no afectar las inspecciones en servicios de salud | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | NA | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Institucional | Notificar a niveles superiores las razones que obligan a suspender temporalmente la actividad de análisis de ROAR | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Investigar exhaustivamente las fuentes de información para obtener los datos de Goicoechea | 110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Instruir al Equipo de Atención al Cliente que se programen con prioridad todas las denuncias/solicitudes de riesgo de inhabitabilidad por peligrosidad | 112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 2 | No |  |  |  | Centro de Costo | Ordenar a los directores de las instituciones cumplir con las actividades asignadas en el plan | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Institucional | Informar a nivel regional que no se tiene acceso a la herramienta para la formulación de actividades | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de implementación de los procesos | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Recordar a los funcionarios sobre los medios disponibles para la verificación de los registros de PIS | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Institucional | Notificar a niveles superiores la caída de la plataforma | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Institucional | Informar a nivel regional y central que no se tiene acceso a la herramienta para la autoevaluación de control interno | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Identificar anualmente las actividades dispensables | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Identificar anualmente las actividades dispensables | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No | Sí, en el segundo semestre del 2022. |  |  | Institucional | Notificar a niveles superiores la falla de sistema | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 12 | No |  |  |  | Institucional | Justificar adecuada y oportunamente la necesidad de las plazas para cumplir con los objetivos del Ministerio de Salud en el cantón | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Identificar las actividades que causen el menor impacto negativo en la salud de las personas y del hábitat humano | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Sí. |  |  | Centro de Costo | Informar a las autoridades regionales las razones que justifican el incumplimiento de esta actividad | 110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | No se entiende el producto | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Recordar y capacitar a los funcionarios de las instituciones involucradas en la detección y atención de este tipo de casos, sobre la obligatoriedad de la notificación oportuna y la atención | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312 |  | 0%