## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hatillo
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 120 | 120 | 100% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 120 | 120 | 100% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 133.33 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 133.33 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 65 | 43.33 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 30 | 30 | 100% | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 100 | 50 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 200 | 200 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.2 | 0 | 24.8 | 0 | 76 | 50.67 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 100
PENSPA (Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente 2020-2030) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 5 | 500% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 17 | 85% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 40 | 26.67 | 85
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 102 | 85% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 | 42 | 0 | 100 | 66.67 | 85
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 12 | 10.6 | 88% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8.6 | 0 | 33.33 | 22.22 | 88.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 12 | 46 | 383% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 766.67 | 511.11 | 383.33
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 11 | 11 | 100% | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 100 | 71.43 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 75 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 50 | 50 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100
Programa de Gestión Ambiental implementado. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 5.5 | 69% | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 40 | 25 | 68.75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 16 | 15 | 94% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 87.5 | 58.33 | 93.75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hatillo
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Atención y Abordaje del 100% de emergencias y desastres | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Charla para actores sociales del distrito sobre el derecho a la salud de las personas migrantes | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Charla para actores sociales del distrito sobre el dercho a la salud de las personas LGTBIQ |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | Divulgación del Manual en su UO e implementar sus alcances (Manual de Reclutador) | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Divulgación del Manual en su UO e implementar sus alcances (Manual e intrumento para la evaluación del período de prueba de funcionarios de nuevo ingreso, ascendidos, reubicados u objeto de permutas) | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Publicitado de los alcances del concurso y promover la participación en estos. (Etapa I del Concurso Interno MS-CI-01-2022 ejecutada (Elaboración y validación de instrumentos de evaluación específicos, Publicidad, Manifestaciones de interés, revisión de cumplimiento de requisitos).) | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Publicitado de los alcances del concurso y promover la participación en estos.(Concursos de Profesionales en Enfermería) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| UOs: Divulgación del Manual en su UO e implementar sus alcances. (Manual de Procedimiento de reconocimiento de años laborados en sector público) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| UOs: Divulgación del Manual en su UO e implementar sus alcances. (Manual de procedimiento suscripcion contratos dedicacion exclusiva) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| UOs: Presentación en tiempo y forma ante la UALA gestiones asociadas movimientos de personal y nóminas salariales varias (tiempo extraordinario, incapacidades, licencias, vacaciones, ceses, nombramientos, otros) (Pago de salarios y reconocimientos de incentivos salariales y otros ajustados al marco legal y técnico vigente.) Pedimentos de personal, incapacidades, control de asistencia, vacaciones. Licencias (PSGS y PCGS), Horas extra. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| UOs: Validación y divulgación del Manual en su UO e implementar sus alcance. (Manual de Cargos Institucional para los tres niveles de gestión.) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Compilación de información de diferentes entidades conforme al último instructivo de generaciòn de ASIS | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 90
Atención al Cliente. | Atención del 100% de usuarios externos e internos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Atención del 100% de reuniones, convocatorias, incidentes, denuncias, ordenes sanitarias, casos sospechosos, contactos y positivos. Relacionado con COVID -19, hasta finalizar emergencia | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Revisión de documentos y otorgamiento del 100% de las Autorizaciones Sanitarias solicitadas a esta Área Rectora de Salud Hatillo que cumplan con requisitos y normativa vigente o resulución que corresponda | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Brotes atendidos según evento | Generación de los documentos e informes en Microsoft Excel estipulados por la institución y los que por cuenta del Área Rectora de Salud Hatillo se archiven | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Charla para actores sociales del distrito sobre la Trata de Personas, Trabajo Infantil y Adolescente Peligroso y Explotación Sexual Comercial | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Mediante comunicación asertiva realizar las declaratorias de inhabitabilidad conforme a la regulación de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Decomisos realizados | Decomiso de productos de interés sanitario sin Registro Sanitario, producto adulterado, directriz o similar. Acta. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Denuncias atendidas | Realización de las inspecciones de campo conforme a denuncias a propiedades o donde existen Permisos, por oficio o normativa según corresponda. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 30 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecución acciones para el fortalecimiento de ambientes laborales saludables de u.o. (Queda a criterio de las u.o lo que deseen realizar. En casos grupales deben ser virtuales.)(Las u.o definen las acciones y el periodo de ejecución.) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Ejecución de la Programación de Pausas Saludables.(Las Autoridades y el Proceso de Salud Ocupacional brindarán los líneamientos de la programación y el material.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecución de las acciones de inducción al puesto de trabajo únicamente si se presenta la situación, según Manual en los casos que correspondan. (Conforme a demanda) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Implementación del nuevo Modelo de Gestión del Desempeño. (Las Autoridades y la DDH comunican la implementación.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Levantamiento del inventario de los recursos de atención de emergencias internas de u.o.(El Proceso de Salud Ocupacional facilitará las indicaciones e instrumento.) |  | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Participación en la encuesta Institucional sobre Condiciones Ergonómicas en los puestos de trabajo. | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Participación en las actividades virtuales de la Semana de la Salud Ocupacional. |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Recopilación y actualización de datos epidemiológicos en Salud Mental | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Fumigación de zonas reportadas y con evidencia de vectores de enfermedades | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Realización de UNA Actividad de Sensibilización y organización comunitaria, que implica la identificación de líderes sociales y/o grupos organizados en la comunidad y al servicio de la misma. (Obesidad Tabaquismo Poliparasitismo Embarazo en adolescentes) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Gerencia Institucional | Entrega a los niveles superiores de informes, documentos, bases de datos e información solicitada. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Actualización de base de datos digital con los archivos y expedientes existentes, trámite de archivo conforme a la confidencialidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Aplicación de los Cuestionarios para el 100% de los establecimientos de Salud cuando existan dichos formularios. Coordinación con Niveles superiores para la evaluación cuando corresponda. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Realización de las inspecciones de campo conforme a registro de Permisos, oficio o normativa según corresponda. Inspecciones de Autorizaciones Sanitarias, eventos, etc. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 38 | 38 | 100
Muertes infantiles analizadas | Análisis semanal en la COLEAMMI de los casos recibidos |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 100
PENSPA (Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente 2020-2030) | Ejecución del Plan de Trabajo 2022 del Subsistema Local de Niñez y Adolescencia de Hatillo - San Sebastián y la RECAFIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Utilización del Formulario de Habilitación de CAI para menores de 12 años, y enviarlo al Consejo de Atención Integral en tiempo y forma al completar proceso. | [11 empty] | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Revisión del 100% de establecimientos, del porcentaje solicitado por los niveles superiores MS-DRRSCS-UP-067-2021 / METAS 2021 PARA LOS INDICADORES DE LA LEY PRESUPUESTO A100%, B25% y C15% | [11 empty] | X | 0 | 50 | 50 | 96
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Ejecución del Plan de Trabajo 2022 de la Red para la atención de la Violencia de San José y Plan de Trabajo 2022 del Subsistema Local de Niñez y Adolescencia de Hatillo - San Sebastián | [11 empty] | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Ejecución del Plan de Trabajo 2022 de la Red para la atención de la Violencia de San José y Plan de Trabajo 2022 del Subsistema Local de Niñez y Adolescencia de Hatillo - San Sebastián | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Ejecución de las actividades del plan de mejora con el envío trimestral del Avance del Plan de Mejora en la Base de Microsoft Excel completa |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Ejecución 1. Plan de Trabajo Anual 2022 IT |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Ejecución 1. Plan de Trabajo Anual 2022 IVT | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Ejecución 3. Seguimiento de los casos reportados IIT | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Ejecución 3. Seguimiento de los casos reportados IVT | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración 4. Bitácoras de capacitaciones agosto | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración 4. Bitácoras de capacitaciones mayo |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Elaboración 4. Bitácoras de capacitaciones Octubre | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización 2. Reuniones mensuales de la Instancia Local |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Asistencia o lectura del 100% de: informes, correos electrónicos, documentos, reuniones, capacitaciones y/o evento que se convoque para el planteamiento, desarrollo y ejecución del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Programación POI 2023 IPSUM | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Reprogramacion POI 2022 IPSUM |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 0
| Seguimiento I trimestre POI 2022 IPSUM |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento II trimestre POI 2022 IPSUM | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento III trimestre POI 2022 IPSUM | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento IV trimestre POI 2021 IPSUM | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Elaboración de correo electrónico u oficio al 100%, donde se especifica que en esta Área Rectora de Salud Hatillo se recibió o NO Plan de Confinamiento de Ruido y se traslada para estudio y revisión a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Región Central Sur | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 100% de Atención de Denuncias, verificación de rotulación a establecimientos o lo que ordenen los niveles superiores, trámite de decomisos-SINFRA y verificación de productos - publicidad. MS-DRRSCS-UP-067-2021 / METAS 2021 PARA LOS INDICADORES DE LA LEY PRESUPUESTO 150 INSPECCIONES | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa de Gestión Ambiental implementado. | "Celebración de la efeméride ambiental: 16 de setiembre Día Internacional de la preservación de la Capa de Ozono" | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| "Celebración de las efemérides ambientales: 5 de junio Día Mundial del Ambiente" | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| "Celebración las efemérides ambientales: 22 de marzo Día Internacional del Agua" |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| "Envío de las hojas de registro del primer semestre: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados (NO HAY 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos) | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Actualización las hojas de registro 2022: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados (NOHAY 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Envío del informe de análisis de indicadores primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Envío las herramientas solicitadas por la Subcomisión Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Envío las hojas de registro y el análisis de los indicadores del 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de planos de menos de 300m2 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Revisión del 100% de los Reportes Operacionales y emisión de los documentos pertinentes | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Servicios administrativos gestionados | Generación y cumplimentación de documentos, bases de datos, informes y finanzas solicitados por los niveles superiores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Continuación con el 40% de los funcionarios en Teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 43 | 43 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Confección de oficio para traslado a la Región Central Sur dado que en esta Área Rectora de Salud Hatillo no se emiten Vistos Buenos de Ubicación. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Contacto con la comunidad por medios digitales pero bajo conocimiento que no todos pueden conectarse por manejo de nivel tecnológico y costo de Internet. Solo las convocatorias de la comunidad se ha asistido presencial. Anual | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de capacidad y competencia gerencial | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | Continuación con el liderazgo demostrado hasta ahora, con las actividades de mejora de ambiente laboral evaluación trimestral en actividades y reuniones de Equipo. | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Institucional | Si se requiere barrido solicitar colaboración regional al MS mediante correo electrónico u oficio, explicando al situación: durante las primeras 24h hábiles del reporte, se determina si es ó NO necesario. Actividad conforme a demanda. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Confección de 1 informe con el 30% de avance del ASIS de Salud Mental Semestral | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizacion de documento de actividades para reactivación trimestral | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Inspecciones los fines de semana en operativos con el fin de supervisar los lineamientos contra COVID -19Semestral. Registro de Actas de Inspección. | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 100% | Se inspecciona el cumplimiento de las medidas físico sanitarias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 4 | Sí |  | Rezago en la atención de denuncias por congelamiento de plaza. Se reprograma y prioriza | Ya fueron reprogramadas y atendidas | Centro de Costo | Priorización de denuncias para reducción de tiempo de atención y trámite correspondiente. Trimestral. Actas de Inspeccion. Registro de Distribución y asignación de denuncias | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 | Sí Colaboró | 100% | Durante el tiempo de congelamiento de la plaza
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 4 | Sí |  | congelamiento de plaza del 27 de enero de 2022 al 31 de octubre de 2022 | Ya fue sustituido y atendido | Centro de Costo | Inspecciones sanitarias a establecimientos priorizan los de mayor riesgo conforme al CIIU semestral. Registro de Actas de Inspección | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 100% | Se priorizaron las inspecciones y cuando nombraron la sustituta fueron atendidos los casos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 20 | Sí |  | Sustitución de la plaza 01 de noviembre de 2022 con Abigail Anton Murillo y la causa fue la renuncia de Marylin Sanchez el 27 de enero de 2022 con congelamiento. En ese intervalo se atrasaron o no se efectuaron las actividades que le correspondían | Las actividades reprogramables se reasignaron las efemérides no | Institucional | Solicitud de reemplazo de la plaza para cubrir necesidades institucionales, en el momento de la jubilación. | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 | Sí Colaboró | 100% | La sustitución de la plaza se hizo efectiva el 01 de noviembre de 2022 con Abigail Anton Murillo y la causa fue la renuncia de Marylin Sanchez el 27 de enero de 2022 por descongelamiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Presentación a los funcionarios de las ventajas de la ergonomía adecuada y las pausas activas según curso "Ergonomía e higiene postural en las actividades de la vida diaria y pautas a seguir para un estilo de la vida saludable.". Una vez en el año. | 109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 3 | No |  |  |  | Centro de Costo | Revisión en tiempo y forma de manera expedita para evitar retrasos en la ejecución. CFIA. Evaluación Trimestral. | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | 1 | No |  |  |  | Institucional | Indicarle a los usuarios que las solicitudes de Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad se trasladan a la Región Central Sur mediante correo electrónico u oficio. Conforme a demanda. Evaluación Anual | 111360869-LAURA MARIA CALDERON SOLANO-036425 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de líquidez | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Cambio de partidas para ejecutar presupuestos y/o reiteración de necesidad de presupuesto a niveles superiores una vez al semestre. | 115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 20 | No | Si el funcionario no se pensionó |  |  | Institucional | Justificación de necesidad de sustitución de la plaza para rectoría sobre programas infantiles mediante correo electrónico u oficio al momento de la jubilación. | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 | No Colaboró | 0% | El encargado del CAI no se acogió a la jubilación por lo que no fue necesaria la solicitud de sustitución y se utilizó por el mismo funcionario el formulario CAI durante todo el año. No se ejecutó no hay avance de la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitud de valoración interinstitucional y/o por profesionales atinentes mediante correo electrónico u oficio en las emergencias o desastres. Solicitud conforme a demanda de Emergencia o desastre. | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Centro de Costo | Busqueda de información para confeccionar el ASIS conforme al último instructivo publicado o en la entidad que emita o comparta la información requerida. Evaluación semestral de la información compilada y faltante. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 |  | 90% | Se realiza conforme a las instrucciones de los niveles superiores la compilación y los avances pertinentes conforme al instructivo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Inicio de actividades y realizar informes del causal de suspensión Anual | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Confección de un 1informe de la actividad o el causal de suspensión Anual | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | Recordatorio en Control Interno de la normativa de seguridad de la información y condiciones ergonómicas. Semestral. Correo electrónico. | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de Gestión Ambiental implementado. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 1 | Sí |  | A falta de personal por el congelamiento de la plaza, no se realizan los recordatorios de ninguna de las efemérides ambientales | La efemérides no permiten reprogramación | Centro de Costo | Se envía vía correo electrónico a todos los funcionarios el recordatorio de la efeméride que corresponda Entrega de material de reciclaje con o sin PGAI a un Centro de Acopio autorizado cada Trimestre con alguna foto, bitácora o documento que lo respalde. | 207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 | No Colaboró | 69% | No Entrega de materiales de reciclaje semestral se deben llevar al Centro de Reciclaje por la poca capacidad que posee el Centro de Acopio en cuanto a recolección , las efemérides por plaza de personal congelada no se envía el recordatorio
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Reducir las brechas de acceso y calidad de los diferentes servicios de promoción, prevención y atención en salud mental, violencia, malnutrición, cáncer, educación sexual y embarazo. | PENSPA (Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente 2020-2030) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Inclusión de la actividad PENSPA en el IPSUM con un informe Semestral | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizaciòn de una charla para concientizar a actores sociales clave del distrito sobre el derecho a la salud de las personas migrantes evaluaciòn Anual | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 |  | 100% | Se le indica a las personas que consultan y a los afectados de las inundaciones el derecho al acceso a los servicios de Salud. Utilizan los servicios de la CCSS. Se realiza la charla en el ARS Hatillo con los actores sociales el 29 de setiembre de 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 8 | Sí |  | El GIRS todavía la Municipalidad de San José no posee presupuesto necesario para la recolección de reciclaje del Cantón. | No | Centro de Costo | Coordinación interinstitucional para colaboración o acompañamiento con el fin de informarse del avance e iniciar ejecución cuando exista convocatoria o necesidad mediante correo electrónico u oficio. Evaluación semestral de avance. | 207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 | Sí Colaboró | 100% | Se realiza la coordinación insterinstitucional y la asistencia a capacitaciones por parte del personal del ARS Hatillo, Se realiza la coordinación interinstitucional con el encargado de Centro de Reciclaje el Lic. Álvaro Valerín, con capacitaciones para actualización del conocimiento.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 20 | No |  |  |  | Institucional | Solicitud de personal de sustitución mediante justificación para suplir las necesidades en Regulación de la Salud mediante correo electrónico u oficio al momento de la Jubilación. | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 |  | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 4 | No |  |  |  | Institucional | Traslado de solicitud de apoyo a la Dirección Regional para revisión de plan de confinamiento de ruido mediante correo electrónico u oficio. Conforme a demanda | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 5 | Sí |  | Los SIRROAR los presentan sin las firmas validas por lo que se debe emitir Prevención Única | NO | Centro de Costo | Revisión de volumen de consumo en recibo en solicitud del PSF y creación de base piloto para control de SIRROAR segundo semestre evaluación. | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143,111360869-LAURA MARIA CALDERON SOLANO-036425 | Sí Colaboró | 100% | Los SIRROAR los presentan sin las firmas validas por lo que se debe emitir Prevención Única, con el volumen de agua del recibo se solicita u omite(-30m3) la solicitud del SIRROAR.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 5 | No |  |  |  | Centro de Costo | Busqueda de alternativas interinstitucionales para reubicación, previa declaratoria. Conforme a demanda. Anual. Ordenes Sanitarias | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Atención inmediata de denuncias por vectores. Conforme demanda. Semestral | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Utilización de bases de datos en otro dispositivo o impresas para mayor eficiencia en el internet y la computadora, trimestral, para que el IPSUM no recargue la red | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 |  | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Explicarle al usuario que en la página del Ministerio de Salud incluye la información para verificar Registros Sanitarios. Actas de Decomiso. Evaluación anual de cantidad de decomisos realizados. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 |  | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible falla informática en los sistemas | 15 | Sí |  | Ningún impacto porque el sistema SERSA a pesar de estar deshabilitado desde el intento de hackeo, siempre de lleva la base en EXCELL. | NO, la contabilización de cada tipo de PSF otorgado se realizó con el EXCELL | Centro de Costo | Continuación de la utilización de otra base de respaldo para agilizar los trámites al usuario. Cumplimiento de las metas de Indicadores de la Ley de Presupuesto2021 A y habilitaciones 100%, B25% y C15%. Semestral | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143,111360869-LAURA MARIA CALDERON SOLANO-036425 | Sí Colaboró | 96% | MS-DRRSRCS-ARSH-D-017-2023 cumple con 100% A 21% B y 13.2 C, da un 134.2% de 140% pactado se cumple 95.86%=96%. En el riesgo de fallo de sistema informatico no hubo ningún impacto porque el sistema SERSA esta deshabilitado desde el hackeo, base EXCEL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Envio de cada ITEM de Control Interno en un correo electrónico con los documentos pertinentes primer semestre | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 20 | No |  |  |  | Institucional | Cuando se pensione el funcionario de esta Área Rectora solicitar suplente de manera inmediata tramitarlo. | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Readecuación de funciones cuando aumentan los casos mediante chat, correo electrónico o documento. Conforme a demanda. Evaluación Semestral | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | 15 | No |  |  |  | Institucional | Solicitud nuevamente la configuración del escaner. Boleta de servicio cuando SERSA no funcione adecuadamente o que un usuario exprese que se siente afectado. Anual | 111360869-LAURA MARIA CALDERON SOLANO-036425 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Correo electronico o documento con informe de las acciones a realizar o el causal de la suspensión Anual | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Educación sobre la importancia de la rotulación y el cumplimiento, en la página Web del Ministerio de Salud la lista de cigarrillos autorizados y los gráficos. Semestral. Cantidad de establecimientos inspeccionados. MS-DRRSCS-UP-067-2021. | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 |  | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 15 | Sí |  | Bajo porque además de SERSA se cumplimenta la base de EXCELL | NO | Institucional | Solicitud de mejoramiento por orden de trabajo de equipos que utiliza directamente para atención de usuarios con el fin de realizar la revisión y/o mejora pertinente si es factible, una única ocasión. (Escaner,etc) | 111360869-LAURA MARIA CALDERON SOLANO-036425 | Sí Colaboró | 100% | Cambio del Multifuncional Copiadora-Escaner
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Educación a los integrantes para que repliquen la información. Correo electrónico o documento con actividad o causa de suspensión Anual | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 |  | 100%