## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 12 | 300% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 500 | 333.33 | 300
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 36 | 48 | 133% | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 200 | 133.33 | 133.33
Análisis de las muertes maternas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 15 | 15% | 15 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 24 | 24 | 100% | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100 | 70.59 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1450 | 1466 | 101% | 362 | 362 | 363 | 363 | 0 | 750 | 0 | 716 | 0 | 103.59 | 69 | 101.1
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1300 | 1305 | 100% | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 655 | 0 | 650 | 0 | 100.77 | 67.18 | 100.38
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 7910 | 7920 | 100% | 1977 | 1977 | 1978 | 1978 | 0 | 3964 | 0 | 3956 | 0 | 100.25 | 66.82 | 100.13
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 18 | 18 | 100% | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 112.5 | 69.23 | 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 324 | 324 | 100% | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 221 | 224 | 101% | 55 | 55 | 55 | 56 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 101.82 | 67.88 | 101.36
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 30 | 750% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1450 | 966.67 | 750
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 36 | 66 | 183% | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 48 | 0 | 18 | 0 | 266.67 | 177.78 | 183.33
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 24 | 52 | 217% | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 258.33 | 172.22 | 216.67
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 34 | 850% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1600 | 1066.67 | 850
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 320 | 320 | 100% | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 25 | 25 | 100% | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 100 | 63.16 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 20 | 40% | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 20 | 12.5 | 40
Envejecimiento saludable | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 125 | 83.33 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 10 | 14 | 140% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 180 | 112.5 | 140
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 10 | 12 | 120% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 100 | 62.5 | 120
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 10 | 12 | 120% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 100 | 62.5 | 120
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 10 | 5 | 50% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62.5 | 50
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 100 | 125% | 20 | 25 | 20 | 15 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 111.11 | 76.92 | 125
Evaluación de la norma de atención sin discriminación y estigma a población LGTBI | 0 | 0 | Número de normas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4600 | 4600 | 100% | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 18 | 23 | 128% | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 275 | 169.23 | 127.78
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 11 | 18 | 164% | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 163.64
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 157 | 176 | 112% | 39 | 39 | 39 | 40 | 0 | 117 | 0 | 59 | 0 | 150 | 100 | 112.1
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 102 | 102 | 100% | 27 | 25 | 25 | 25 | 0 | 84 | 0 | 18 | 0 | 161.54 | 109.09 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 250 | 324 | 130% | 62 | 62 | 63 | 63 | 0 | 198 | 0 | 126 | 0 | 159.68 | 105.88 | 129.6
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 150 | 100 | 100
Norma de Atención sin Discriminación y Estigma a Población LGTBI Evaluada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 23 | 23 | 100% | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 23 | 26 | 113% | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 100 | 66.67 | 113.04
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 147 | 159 | 108% | 36 | 36 | 36 | 39 | 0 | 81 | 0 | 78 | 0 | 112.5 | 75 | 108.16
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 565 | 679 | 120% | 141 | 141 | 141 | 142 | 0 | 313 | 0 | 366 | 0 | 110.99 | 74 | 120.18
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 175 | 195 | 111% | 43 | 43 | 43 | 46 | 0 | 107 | 0 | 88 | 0 | 124.42 | 82.95 | 111.43
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 541 | 479 | 89% | 135 | 135 | 135 | 136 | 0 | 275 | 0 | 204 | 0 | 101.85 | 67.9 | 88.54
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 200
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 24 | 24 | 100% | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 62.5 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 6 | 120% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 150 | 100 | 120
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 10 | 100% | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 100 | 57.14 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 62.5 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 7 | 117% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 133.33 | 100 | 116.67
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 257 | 664 | 258% | 64 | 64 | 64 | 65 | 0 | 249 | 0 | 415 | 0 | 194.53 | 129.69 | 258.37
Programa de Gestión Ambiental implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 31 | 49 | 158% | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 220 | 143.48 | 158.06
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 180 | 180 | 100% | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de reportes operacionales de agua residual | Sumativa | Reportes | 0 | 328 | 384 | 117% | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 202 | 0 | 182 | 0 | 123.17 | 82.11 | 117.07
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 28 | 44 | 157% | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 214.29 | 142.86 | 157.14
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | Funcionarios | 10 | 10 | 8 | 80% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | atención y abordaje de alertas y emergencias que se presenten el área de atracción, según competencias del Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Divulgar los derechos de las personas migrantes en las diferentes comisiones (Sembrando Paz, Niñez y adolescencia, Red contra la VIF) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Divulgación de los derechos de la población LGTBI a través de la Red contra la VIF |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Divulgación de los derechos de la población LGTBI a través de la CILOVIS | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | Elaboración, control y envío de informes en relación a siniestralidad, incapacidades, instrumentos de inducción, control de asistencia, acciones de personal por vacaciones-permisos con y sin goce de salario. inconsistencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de las muertes maternas | Análisis de las muertes maternas que se presenten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Elaboración del ASIS según metodología y cronograma de ejecución enviado por la región |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15
Atención al Cliente. | brindar orientación y atención oportuna al cliente interno y externo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | atención de emergencia COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | resolver las solicitudes de autorizaciones sanitarias temporales que ingresan al area | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | atención de brotes según evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Registro y reporte de casos que se notifican al ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Desarrollar proceso de inhabitabilidad en el 30% de los casos que ingresan al área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Atención de alertas sanitarias emitidas por la dirección de normalización del Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas | atención oportuna de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | ejecutar acciones para el fortalecimiento de ambientes laborales saludables de u.o | [9 empty] | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ejecutar las acciones de inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Ejecutar una Programación de Pausas Saludables |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| elaborar el Protocolo de Evaluación por u.o. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Implementar el nuevo modelo de Gestión de Desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| levantar el inventario de los recursos de atención de emergencias internas de u.o. |  | X | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar en la encuesta Institucional sobre Condiciones Ergonómicas en los puestos de trabajo | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar en las actividades virtuales de la Semana de la Salud Ocupacional. |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| realizar el mantenimiento del equipo portátil de extinsión de incendios (extintores). |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Iniciar el proceso de elaboración del Diagnóstico de Salud mental, alcanzando el 50% de su elaboración |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15
Envejecimiento saludable | Coordinación Red de apoyo a la persona adulta mayor Hospital-Mata Redonda |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | coordinación de fumigaciones para las comunidades y para el edificio del ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Evaluación de la norma de atención sin discriminación y estigma a población LGTBI | Evaluación de la Norma de Atención sin discriminación ni estigma a la población LGBTI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 10 | 10 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Garantizar la notificación oportuna de los eventos reportados al ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Dirección y conducción de los procesos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Ejecución del proceso de gestión documental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Revisión documental, verificación de cumplimiento de requisitos, elaboración de prevenciones únicas, inspección previa en casos primera vez, emisión de certificado o denegatoria de habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Realizar inspecciones 250 inspecciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Análisis de las muerte infantiles que se presente en el ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Norma de Atención sin Discriminación y Estigma a Población LGTBI Evaluada. | realizar evaluación de la Norma de atención sin discriminación y estigma a personas LGTBI, según lineamientos de niveles superiores |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 10 | 10 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Resolver el 100% de las solicitudes de habilitación de CAI que ingresan al ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | recibir, revisar solicitudes de PSF; elaboración, notificación y cierre de prevenciones únicas o elaboración del PSF; registro en base de datos y en SERSA de los PSF otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Sesiones de sensibilización de las Áreas Rectoras para la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable y prevención de la obesidad |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 40 | 40 | 80
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Coordinación de la Red local de prevención de la violencia intrafamiliar para la ejecución de las acciones del PIEG |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración y ejecución del plan de trabajo de la Red contra VIF y envío de informes solicitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Coordinación de la red local de prevención de la violencia intrafamiliar para la ejecución de las acciones de la PLANOVI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Evaluación Control Interno, elaboración Plan de Mejora 2023 | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento I trimestre de cumplimiento Plan de Mejora de la autoevaluación de Control Interno 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento II trimestre de cumplimiento Plan de Mejora de la autoevaluación de Control Interno 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento III trimestre de cumplimiento Plan de Mejora de la autoevaluación de Control Interno 2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento IV trimestre de cumplimiento Plan de Mejora de la autoevaluación de Control Interno 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | abordaje y seguimiento de casos de intento de suicidios reportados al ARS e ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración y ejecución del plan de trabajo 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Promoción de estilos de vida saludables en el escenario educativo (niñez y adolescencia) |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a actividades Subsistema de protección Niñez y adolescencia |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Dar seguimiento periódico al plan municipal de Gestión Integral de Residuos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Programación POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Reprogramación POI 2022 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento I Trimestre POI 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento II Trimestre 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento III Trimestre 2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento IV trimestre POI 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisar y dar respuesta a los planes de confinamiento de ruido que ingresan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | atención del 100% de las denuncias que ingresan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| inspecciones a los establecimientos comerciales para verificación del ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa de Gestión Ambiental implementado | Actualizar las hojas de registro 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| celebrar las efemérides ambientales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Enviar el informe de análisis de indicadores del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Enviar las herramientas solicitadas por la subcomisión regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Enviar las hojas de registro del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Enviar las hojas de registro y el análisis de indicadores 2021 | X | [11 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión del 100% de los proyectos constructivos de menor complejidad (menores de 300 m2) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | revisión de reportes operacionales en el SIRROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | elaboración, envío y control de trámites administrativos (horas extra, caja chica, transportes, bienes y servicios, fideicomiso-boucher) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | 10 funcionarios se mantienen en teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 80
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | resolver solicitudes de visto bueno de ubicación de centro de culto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | Se trabajó en respuesta a la demanda de trabajo |  |  | Centro de Costo | Reporte mediante oficio las fallas del internet, mínimo 4 veces al año, para que nos resuelvan en la medida de lo posible | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | Se cuenta con registro de los reportes realizados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | mantener, mensualmente, informados a los entes notificadores sobre la importancia de reportar oportunamente los brotes | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Sí Colaboró | 0% | En las reuniones de CILOVIS se puntualiza la importancia de la adecuada y oportuna notificación de eventos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de Gestión Ambiental implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Revisión diaria del correo institucional, para tener información puntual y hacer reprogramación de entrega, de ser necesario | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Sí Colaboró | 100% | Se hace revisión diaria del correo institucional y se redirecciona la información a los diferentes procesos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | reuniones mensuales ordinarias con actores sociale | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Institucional | reuniones mensuales ordinarias con actores sociales | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 |  | 100% | plan de trabajo, bitácoras
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | Se resolvieron conforme a la normativa vigente |  |  | Centro de Costo | revisión trimestral de la normativa y lineamientos | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | En reuniones de equipos se hace revisión de normativa y lineamientos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable falta de recurso humano | 9 | Sí |  | Un funcionario menos en el proceso de gestión ambiental | redistribución del trabajo entre el personal | Centro de Costo | capacitación, en el I trimestre, en atención de denuncias a un funcionario más para que apoye en caso necesario | 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036823 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | priorización de las solicitudes de inspección según riesgo | 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036823 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Revisión diaria del correo institucional, en busca de nuevas instrucciones | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 100% | Revisión permanente del correo institucional y redirección de la información a los diferentes procesos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | Sí |  | No se puede usar el sistema cuando hay fallas en el internet o se hace de manera muy lenta | Se trabaja según las condiciones del internet | Centro de Costo | Reporte oportuno, mínimo trimestral, de fallas del servicio de internet | 111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 | Sí Colaboró | 100% | Se mantiene el reporte de fallas en el servicio de internet
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 4 | No |  |  |  | Institucional | transferir a nivel regional, mínimo de manera semestral | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | programación de períodos de vacaciones, de la técnica administrativa, que no coincidan con fin de mes, oportuno traslado de los trámites en caso de incapacidad a la RCS | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 100% | REgistro de vacaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Actualización bimensual de registro de CAI del ARS | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 0% | Registro de CAI actualizado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | gestión eficiente de presupuesto de horas extra, mínimo semestralmente | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | Se trabajó haciendo uso eficiente del monto de horas extra asignado. Evidencias Documentación par la gestión de las extras.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Coordinación interinstitucional eficiente, se logra cumplir con las actividades programadas en el plan de trabajo. |  |  | Centro de Costo | Informar mensualmente a las Redes sobre las nuevas prioridades en función de la pandemia | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Análisis de las muertes maternas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Mantener sistemas de información y coordinación alternos (correo, vía telefónica), mínimo trimestralmente. | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Evaluación de la norma de atención sin discriminación y estigma a población LGTBI |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Institucional | Justificación de no cumplimiento de la programación | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | revisión de la legislación de manera semestral, para identificar cambios | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | Se aplicaron los nuevos instrumentos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Sensibilización a la comunidad educativa en promoción de estilos saludables | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Control trimestral de cumplimiento de planes de trabajo de la redes y comisiones | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso de salud-enfermedad, con el fin de mejorar la salud de la población | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Seguimiento trimestral de cumplimiento del plan de trabajo | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 0% | Los planes de trabajo se revisan en las reuniones, con el fin de dar seguimiento a las actividades pendientes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que interviene en le proceso de salud enfermedad, con el fin de mejorar la salud de la población | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Seguimiento trimestral plan de trabajo Red contra la violencia | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 0% | Se realiza revisión del plan de trabajo en las reuniones mensuales con el fin de dar seguimiento a las actividades.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar la salud de la población | Envejecimiento saludable |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Institucional | seguimiento del plan de trabajo trimestral de Red de apoyo a la persona adulta mayor | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 0% | Se hace revisión del plan de trabajo en las reuniones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | El trabajo de apoyo en la atención de la pandemia disminuyó significativamente lo que permitió darle seguimiento y cumplimiento a los planes de trabajo. Se atiende la demanda de trabajo en respuesta a la entrada masiva de migrantes venezolanos |  |  | Centro de Costo | Reuniones mensuales con actores sociales para seguimiento de planes de trabajo | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 0% | Reuniones de CILOVIS y Subsistemas de protección a la niñez y adolescencia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | búsqueda, diaria, en correo institucional de la llegada oportuna de la información | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Sí Colaboró | 0% | Revisión diaria de correo electrónico
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Institucional | traslado oportuno a la RCS de la solicitud de personal idóneo que apoye en la geestión | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | No se realizó la gestión
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | revisión diaria de solicitudes de planes de confinamiento | 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036823 | Sí Colaboró | 0% | Se resolvieron los que ingresaron
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable falta de recurso humano | 9 | Sí |  | Un funcionario menos en el ARS | Redistribución del trabajo | Centro de Costo | capacitar en el primer trimestre del año a otro gestor en la lectura de reportes operacionales | 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036823 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No | Se continuó trabajando según la demanda de trabajo |  |  | Centro de Costo | Elaborar oficio, en el primer semestre, a la RCS informando sobre la posible materialización del riesgo | 111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 | No Aplica | 0% | No se requirió realizar la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No | El incumplimiento no se debió al estado de emergencia, sino, a que el nivel central realiza la primera capacitación sobre la metodología ASIS el 22 de setiembre del 2022. Se avanza según cronograma enviado por la RCS |  |  | Centro de Costo | control trimestral de avance de ASIS | 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | capacitar en el I trimestre a una funcionaria que pueda apoyar la demanda de trabajo | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Sí Colaboró | 100% | Para el segundo semestre se dieron 4 traslados de personal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Hacer solicitud de apoyo Unidad de Planificación Regional trimestralmente, que permita realizar el trabajo efectivo en la herramienta iPsum | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | Siempre se cuenta con el apoyo de la Unidad de Planificación de la RCS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Monitoreo diario del correo institucional para identificar las alertas reportadas | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Sí Colaboró | 0% | Se realiza monitoreo diario en el correo institucional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | La falla se da en el servicio de internet |  |  | Centro de Costo | Reporte oportuno, mínimo trimestral, en caso necesario, de las fallas de internet y del equipo de computación | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 100% | Se procede al reporte en los momentos en que se da la falla de los servicios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No |  |  |  | Institucional | Traslado trimestral, en caso necesario, a la RCS de las dudas relacionada con Control Interno | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | Se cuenta con el apoyo por parte de la Unidad de Planificación de la RCS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | ENVIAR SEMESTRALMENTE OFICIO A QUIENES DEBEN INCLUIR CASOS DE MORTALIDAD INFANTIL EN EL SIMMI, SOBRE LA PUNTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Sí Colaboró | 0% | Se contó con la información requerida
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | programación de vacaciones de la técnica administrativa, que no coincidan con fin de mes | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | Sí Colaboró | 100% | Informes mensuales enviados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma de Atención sin Discriminación y Estigma a Población LGTBI Evaluada. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Revisar semestralmente, el posible cambio de programación en cuanto a evaluación de la norma | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | No se obtuvo insumos para realizar la evaluación de la norma
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Se atendió la demanda con el personal existente |  |  | Centro de Costo | reasignación de funciones del personal del ARS, semestralmente, en caso que sea necesario | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 0% | Ante el traslado de dos funcionarios y renuncia de otros 2, fue necesario la reasignación del trabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | Se continuó trabajando una vez corregidas las situaciones provocadas por el Hackeo. |  |  | Centro de Costo | Mínimo cada trimestre, enviar reporte de fallas del servicio de internet | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 100% | Reportes por correo electrónico o WhatApp
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | capacitar a un funcionario, en el primer trimestre, que venga a apoyar la atención de denucnias | 112080533-NATALIA ALVARADO GAMBOA-057447,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211,115070957-MANUEL EMILIO JIMENEZ ELGARRISTA-036872,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036823 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | La demanda de trabajo por la atención del COVID disminuyó considerablemente por lo que se logró realizar las actividades programadas |  |  | Centro de Costo | Planes de trabajo de la Red contra la violencia y Comisión sembrando paz con el tema incluido como eje de trabajo | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 0% | Se trabajo el tema en las redes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Actualización, trimestral, del registro en las diferentes bases de datos | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 100% | Bases actualizadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | Sí |  | Cambio en el reglamento de permisos sanitarios de fncionamiento | Orientación contínua a los usuarios sobre las nuevas condiciones | Centro de Costo | Revisión diaria del correo institucional en busca de cambios en la normativa que facilite la resolución oportuna | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 100% | Revisión diaria del correo institucional y direccionalidad de la información.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Divulgar en Red Niñez y adolescencia y Comisión Sembrando Paz, durante el segundo trimestre, la legislación en relacionada | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 |  | 100% | Se trabaja en el Subsistema de protección a la niñez y adolescencia