## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Montes de Oca
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 33.33 | 75
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100
Cooperativas de salud aplicando acciones de la Estrategia "Tomando control sobre mi salud" | 0 | 0 | Número de cooperativas de salud | Sumativa | Cooperativas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número acciones por objetivo estratégico | Sumativa | Acciones por objetivo estratégico | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 6 | 100% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100 | 80 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de productos interés sanitario controlados | Sumativa | Productos de interés sanitario controlados | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | 0 | 0 | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2.66 | 67% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 2 | 0 | 33 | 22 | 66.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 3.29 | 82% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.29 | 0 | 2 | 0 | 64.5 | 43 | 82.25
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33.33 | 25 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa de Gestión Ambiental implementado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 14 | 14 | 100% | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100 | 58.33 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Proyectos constructivos mayores de 300 m2 revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Montes de Oca
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Atención de las alertas, emergencias y desastres asignados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Remisión, semestralmente, del Informe: Acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Remisión al Nivel Regional el informe semestral de acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | Consolidación de inconsistencias de asistencia: Incapacidades, ausencias, vacaciones, permisos con y sin goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de la proyección de requerimiento de tiempo extraordinario de los diferentes presupuestos asignados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de las gestiones de pedimento de personal de acuerdo con las necesidades de recurso humano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Tramitación de casos de siniestralidad laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Recopilación de los indicadores para la construcción del ASIS | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | Confección de los carnet de fiebre amarilla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Confección de los carnet de manipulación de alimentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Confección y foliación de los expedientes de trámites nuevos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración del plan de mejora para disminuir plazos de resolución de trámites | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Orientación e información al cliente externo en forma presencial, telefónica y por correo electrónico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en la reunión convocada por el proceso de Atención al Cliente del Nivel Regional | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Remisión del cuestionario semestral de trámites no resueltos en tiempo legal | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Atención de los incidentes de la línea 1322 relacionados con el incumplimiento de lineamientos COVID-19 en establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención integral del evento Covid-19 de los casos sospechosos, contacto, positivos y gestión de la información epidemiológica a nivel local (interinstitucional e interdisciplinaria según competencia) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación, en establecimientos, del cumplimiento de lineamientos COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Aprobación de las diferentes solicitudes de autorizaciones sanitarias temporales que ingresen al Área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Intervención integral por medio de notificación o rumor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Remisión semestralmente del Informe: Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Remisión semestralmente del Informe: Instrumento de Reporte por Trabajo Infantil y Adolescente Peligroso. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Cooperativas de salud aplicando acciones de la Estrategia "Tomando control sobre mi salud" | Verificación sobre la existencia de cooperativas de salud en el cantón de Montes de Oca y el distrito de San Ramón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención de las denuncias que ingresen relacionadas con declaratorias de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Decomisos realizados | Ejecución de la normativa vigente en el decomiso de productos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Denuncias atendidas | Atención de las denuncias recibidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación y asignación de las denuncias recibidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Actualización e implementación del plan de clima laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Aplicación de la evaluación del desempeño de acuerdo con las directrices institucionales |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Aplicación de la normativa institucional para garantizar la salud ocupacional de los funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en el proceso de inducción en el puesto de los funcionarios de nuevo ingreso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Realización de un Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Montes de Oca | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Implementación de la gestión integrada de vectores, interdisciplinaria e interinstitucional según competencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 33
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Supervisión de la totalidad de eventos notificados a la Dirección del Area Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Presentación del reporte de cumplimiento de actividades del I Trimestre |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Presentación del reporte de cumplimiento de actividades del II Trimestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Presentación del reporte de cumplimiento de actividades del III trimestre | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Presentación del reporte de cumplimiento de actividades del IV trimestre | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Gestión Documental | Implementación de una herramienta para el control del acceso a expedientes físicos | X | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Implementación de una herramienta para el control del respaldo de información digital | X | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Preservación de la información digital generada en disco externo | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Habilitación de servicios de salud | Confección de las habilitaciones tipo A de primera vez de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Confección de las habilitaciones tipo B de primera vez de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Confección de las renovaciones de las habilitaciones tipo A de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Confección de las renovaciones de las habilitaciones tipo B de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Emisión de la autorización de licencias para operador de radiaciones ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Emisión de la autorización para el uso de fuentes radioactivas en odontología | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Emisión de la autorización para exhumación de cadáveres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Emisión de la autorización para repatriación de restos cadavéricos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de inspección y control para psicotrópicos y estupefacientes en farmacias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de inspecciones en atención a alertas sanitarias por productos sin registro sanitario en servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de inspecciones para verificar cumplimiento de normativa y para la atención de denuncias en servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Participación en apoyo al Comité Municipal de Emergencias en evaluación físico sanitaria de estructuras (viviendas, albergues, edificios) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de inspecciones de renovación a establecimientos tipo A, tipo B y tipo C. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Elaboración del análisis de muertes infantiles en la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | Realización del análisis de muertes maternas en la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | Supervisión de las acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" desarrolladas por la Municipalidad de Montes de Oca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Actualización de la base de datos nacional de centros de atención integral, hogares comunitarios y residencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Aplicación del cuestionario de la norma para la habilitación y /o renovación de Centros de Atención Integral, Hogares Comunitarios y Residencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecución de lo establecido en los Acuerdos en Firme y/o instrucciones emitidos por el Consejo de Atención Integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de los informes técnicos de acuerdo a los hallazgos durante la aplicación de la normativa en los Centros de Atención Integral, Hogares Comunitarios y Residencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de un informe semestral relacionado con el estado actual de los Centros de Atención Integral | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de las inspecciones de seguimiento (cumplimiento de normativa, atención de denuncias, entre otros) en Centros de Atención Integral, Hogares Comunitarios y Residencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Remisión al Consejo de Atención Integral las solicitudes realizadas por los administrados y las gestiones realizadas en los Centros de Atención Integral, Hogares Comunitarios y Residencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Confección de los permisos sanitarios de funcionamiento tipo A y B por primera vez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Confección de los permisos sanitarios de funcionamiento tipo A y B por renovación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Confección de los permisos sanitarios de funcionamiento tipo C por primera vez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Confección de los permisos sanitarios de funcionamiento tipo C por renovación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Remisión al Nivel Regional el informe semestral de acciones realizadas en torno al Plan de acción 2019-2022 Política de igualdad y equidad de género | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Realización del proceso de Autoevaluación de Control Interno local y su correspondiente plan de mejora | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Sistematización de la información correspondiente al cumplimiento del plan de mejora | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaboración del Plan de Trabajo de la Instancia Local de Articulación Interinstitucional (ILAIS) Montes de Oca. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Remisión de un informe anual de acciones realizadas referentes al Plan de Trabajo de la Instancia Local de articulación interinstitucional (ILAIS). | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Fiscalización del Plan y Reglamento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS Municipales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Monitorización de las actividades I Trimestre POI 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Monitorización de las actividades II Trimestre POI 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Monitorización de las actividades III Trimestre POI 2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Monitorización de las actividades IV trimestre POI 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Programación de las actividades POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Reprogramación de las actividades POI 2022 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | Confección de solicitudes de apoyo técnico regional para la revisión de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Fiscalización del cumplimiento de la Ley 9028 y su reglamentación en las inspecciones realizadas y denuncias atendidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa de Gestión Ambiental implementado | Actualización de las hojas de registro 2022: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Celebración de la efeméride ambiental: 16 de setiembre Día Internacional de la preservación de la Capa de Ozono | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Celebración de las efemérides ambientales: 22 de marzo Día Internacional del Agua |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Celebración de las efemérides ambientales: 5 de junio Día Mundial del Ambiente | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Remisión de las herramientas solicitadas por la Subcomisión Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Remisión de las hojas de registro del primer semestre: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Remisión de las hojas de registro y el análisis de los indicadores del 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Remisión del informe de análisis de indicadores primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de los planos constructivos menores a 300 metros cuadrados del cantón de Curridabat (Condominios) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de los planos constructivos menores a 300 metros cuadrados del cantón de Montes de Oca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos mayores de 300 m2 revisados | Revisión de planos de proyectos constructivos mayores de 300 m2 del cantón de Curridabat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de planos de proyectos constructivos mayores de 300 m2 del cantón de Montes de Oca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Emisión del certificado u orden sanitaria en relación al reporte operacional revisado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de los reportes operacionales ingresados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Ejecución del presupuesto de gobierno, viáticos, transporte y combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de los informes de combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de los informes mensuales del pago de tiempo extraordinario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración del informe trimestral del pago de tiempo extraordinario | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Identificación de las necesidades de bienes y servicios del Area Rectora de Salud | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Implementación del control mensual de ejecución presupuestaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación de las necesidades de bienes y servicios del Area Rectora de Salud (cuadro básico, cuadro específico) | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de los informes mensuales de operación y mantenimiento de la flotilla vehicular de la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de los trámites correspondientes al mantenimiento de vehículos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización del control de inventario de Cuadro Básico mediante programa SISA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización del control, ejecución y custodia del fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización del inventario de activos | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Revisión y consolidación en el SIGAF los formularios y nóminas de viáticos de alimentación y transporte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Supervisión del uso y mantenimiento de los vehículos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Aplicación de lo estipulado en el Decreto de Teletrabajo No. 42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICITT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Gestión de los trámites de ubicación de cementerios, centros de salud y rellenos sanitarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Distribución de funciones entre los funcionarios para la atención de la emergencia por COVID19 según las necesidades epidemiológicas | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No Colaboró | 0% | La totalidad del abordaje de eventos lo asumió Vigilancia de la Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar, en el primer trimestre, la capacitación del personal respectivo para el abordaje de los brotes notificados | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | No Colaboró | 0% | Sólo una funcionaria continúa con el manejo de los brotes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que interviene en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado del salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar, en el primer trimestre, una retroalimentación con el funcionario suplente respecto a la normativa vigente. | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | No Colaboró | 0% | En caso de presentarse, sólo una funcionaria continúa con los análisis de mortalidad materna.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Programa de Gestión Ambiental implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Programación mensual de fechas para el llenado de las hojas de registro. | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios , establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de la salud de la población | Proyectos constructivos mayores de 300 m2 revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | Programar semanalmente la revisión de proyectos constructivos para cumplir con el plazo legal establecido, a fin de reprogramar en plazo legal de ser necesario. | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Consolidación de información, en las sesiones mensuales de la ILAIS, para contar con insumos una vez sea remitida la metodología a implementar. | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Asignación de tareas específicas, durante todo el año, a los diferentes actores sociales que conforman la ILAIS para la elaboración del plan de trabajo. | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Comunicar oportunamente a los funcionarios del ARS la publicación de las directrices de suspensión de autorizaciones sanitarias temporales, mediante las medidas administrativas enviadas por el Nivel Central | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Actualización de herramientas de control para la asignación y atención en tiempo de las denuncias sanitarias, en el primer trimestre de 2022 | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No Colaboró | 0% | No se realizó la actualización de la herrameinta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaboración de herramienta para la asignación de inspecciones para verificación de normativa post emisión de permiso sanitario de funcionamiento, para el primer trimestre de 2022 | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Distribución mensual de funciones para la atención de la emergencia sanitaria según comportamiento epidemiológico | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264,109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | Herramienta de registro de proyectos constructivos de menor complejidad ingresados y revisados implementada durante el primer trimestre de 2022 | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitud de capacitación, en el primer trimestre, del personal de regulación para la revisión y aprobación de vistos buenos de ubicación | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar, según necesidades detectadas, el apoyo técnico requerido. | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Programar, diariamente y según demanda, la gestión de las actividades en los primeros días hábiles (según plazos establecidos) a fin de reprogramarlos en tiempo de ser requerido. | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitud, en el primer trimestre, de capacitación del personal de regulación en gestión de riesgp | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Previo análisis, en el primer trimestre, para valorar la contribución del Área Rectora en la implementación de una acción relacionada con la Estrategia Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Incorporación de la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG) en comisiones existentes, con verificación trimestral por medio de informe | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Sí Colaboró | 100% | Se ejecutaron acciones desde la ILAIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaboración e implementación de herramienta de registro sobre el cumplimiento de contratos de teletrabajo, en el primer trimestre de 2022 | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264,109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Incorporar acciones en torno al derecho a la salud de las personas migrantes en las Comisiones existentes, con seguimiento semestral | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar un seguimiento semestral para la verificación del cumplimiento de la actividad | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | DESIGNAR, SEGUN NECESIDADES DETECTADAS, UN FUNCIONARIO SUPLENTE QUE EMITA EL TRAMITE SOLICITADO POR EL ADMINISTRADO | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar mensualmente el apoyo técnico para la revisión de los planes de confinamiento | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaboración en el primer trimestre de una herramienta de registro y seguimiento de reportes operacionales | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Implementación anual y seguimiento trimestral de herramienta de registro para el seguimiento de denuncias sanitarias por inhabitabilidad | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Distribución trimestral de actividades entre los funcionarios para la gestión de indicadores de ASIS | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | No Colaboró | 0% | Por cuanto, no se hizo una distribución programada de actividades, sino en forma extraordinaria.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Implementación de informe trimestral de cumplimiento de Plan EGI | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No Colaboró | 0% | No se elaboró el informe trimestral en conjunto, sin embargo, los procesos involucrados cuentan con las respectivas evidencias de las acciones ejecutadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Implementación de informes trimestrales sobre el avance de cumplimiento del Plan Operativo Institucional según funcionario | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitud de capacitación al Nivel Regional durante el primer trimestre del 2022 | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Distribución, según necesidades detectadas, de funciones para la atención al cliente en modalidad presencial, correo electrónico o ventanilla única de inversión según la demanda de trámites | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Implementación y seguimiento trimestral del plan de mejora de autoevaluación de control interno en el seno de la Comisión de Control Interno de la Unidad Organizativa | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264,109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300,111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Actualización anual de conformación de Comisión Local de Evaluación y Análisis de Mortalidad Materno Infantil (Enero) | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No Colaboró | 0% | Si bien, actualmente participan dos funcionarias en la COLEAMMI, los análisis de mortalidad los realiza la funcionaria titular de Vigilancia de la Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar, según necesidades detectadas, el soporte técnico requerido | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Distribución de funciones según capacidad instalada y necesidades detectadas | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No Colaboró | 0% | A partir del II Semestre, el abordaje de casos COVID lo asume los dos funcionarios del proceso de Vigilancia de la Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Gestionar, a demanda, la solicitud de soporte técnico | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | Sí Colaboró | 100% | Las solicitudes de soporte técnico fueron atendidas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Gestión de capacitaciones sobre programa de control de tabaco y legislación sanitaria, durante el primer trimestre | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Incorporar acciones en torno a la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ en Comisiones ya existentes, con un seguimiento semestral | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Cooperativas de salud aplicando acciones de la Estrategia "Tomando control sobre mi salud" |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 5 | No |  |  |  | Institucional | Informar, en el primer trimestre, al Nivel Regional sobre error programático | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Implementación trimestral de rol entre los funcionarios para la Gestión Documental | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264,109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No Colaboró | 0% | Dicha medida no es posible implementarla, ya que cada funcionario tiene establecidas sus actividades prioritarias como para establecer un rol.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Implementación de presentación de informes trimestrales sobre los avances en cumplimiento de programación | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Incorporar acciones relacionadas con la notificación y el abordaje de los casos a través del Subsistema Local de Protección, con seguimiento semestral | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | No Colaboró | 0% | No fue posible concretar las reuniones de seguimiento con el coordinador del Subsistema Local de Protección, a pesar de varias solicitudes.