## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Mora
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100 | 25 | 100
Acciones en salud para pueblos indígenas implementadas | 0 | 0 | Número de informes de seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias en salud | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 72 | 72 | 100% | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1200 | 1200 | 100% | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1080 | 1080 | 100% | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 500 | 500 | 100% | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 20 | 10 | 50% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 30 | 5 | 17% | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 20 | 16.67
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 10 | 10 | 100% | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 100 | 57.14 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 144 | 144 | 100% | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 11 | 11 | 100% | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 100 | 62.5 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 9 | 9 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia de Abordaje integral a los niños y niñas detectados con obesidad en el escenario educativo | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 80 | 53.33 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 62.5 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 75 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 12 | 11 | 92% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 100 | 66.67 | 91.67
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100
Mortalidad Materna | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | 0 | 0 | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0.5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 60 | 80
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100 | 60 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 70 | 70 | 100% | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 240 | 240 | 100% | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 97 | 0 | 143 | 0 | 80.83 | 53.89 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 15 | 15 | 100% | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Plan de Acción 2019-2022 de la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 9 | 9 | 100% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 100 | 57.14 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de autoevaluaciones de control interno | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 50 | 100% | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 4 | 67% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 25 | 66.67
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 60 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 84 | 77 | 92% | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 42 | 0 | 35 | 0 | 100 | 66.67 | 91.67
Programa de Gestión Ambiental implementado | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 14 | 14 | 100% | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100 | 58.33 | 100
Red Cantonal de Actividad Fisica y Salud | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 35 | 35 | 100% | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 62.5 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100 | 75 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Mora
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Elaboración de informes en atención a la alerta, emergencia o desastre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Programación de reuniones para abordaje de alertas, emergencias y desastres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 42 | 0 | 100
Acciones en salud para pueblos indígenas implementadas | Ejecución del seguimiento del Plan de Salud de Pueblos Indígenas | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Revisión y actualización del Plan de Salud Pueblos Indígenas | X | X | X | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Ejecución de acciones que promuevan la salud de personas migrantes | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración de informes sobre acciones realizadas para salud de personas migrantes | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Ejecución de actividad de sensibilización para la garantía del derecho a la salud de la población LGBTI |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | Elaboración de informe de siniestraliedad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Elaboración de informes control de asistencia y permanencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Elaboración de informes de horas extras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Elaboración de informes de viaticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Elaboración nóminas de rebajo salarial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Registro del control de vacaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Implementación de la metodología ASIS según Lineamiento | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | Digitación en bases de datos o en SERSA de trámites que ingresan en ventanilla unica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Elaboración de informes de seguimiento de tramites |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración de las boletas de traslado de documentación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Actualización semanal de los casos reportados por tiempo, lugar y persona | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Atención de los incidentes 911 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 0
| Ejecución de visitas de inspección a establecimientos por incumplimiento a protocolos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Elaboración de los actos administrativos por aislamiento ó incumplimiento protocolos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Emisión de las resoluciones finales de autorizaciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Revisión de la documentación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Verificación de las condiciones fisico sanitarias y seguridad de sitios de eventos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Brotes atendidos según evento | Coordinación de reuniones con actores institucionales y/ó sociales involucrados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Elaboración de informe de alerta y seguimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Realización de visitas de inspección a sitio de brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Elaboración de informes para referir las denuncias por trata, explotación sexual, trabajo infantil y adolescente a las instituciones competentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Elaboración de los actos administrativos como resultado de la revisión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Revisión de los inmuebles que presentan problema fisico sanitarios y de seguridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Decomisos realizados | Elaboración de actos administrativos de las inspecciones realizadas |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de visita para decomisos en productos de interés sanitario que incumplen normativa |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas | Elaboración de los actos administrativos en respuesta a las denuncias presentadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Realización de las visitas de inspección | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecución de proceso de Evaluación del Desempeño |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Implementación de acciones que mejoren la salud ocupacional |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Implementación de actividades que mejoren el clima laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Recopilación de información de las diferentes fuentes existentes | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia de Abordaje integral a los niños y niñas detectados con obesidad en el escenario educativo | Ejecución de acciones de apoyo para la implementación de la estrategia |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Participación en sesiones de seguimiento | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Elaboración de informes sobre la implementación de los componentes de la EGI |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Actualización semanal de las enfermedades de notificación obligatoria en los sistemas de información | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Elaboración de informes mensuales de perfil epidemiológico de eventos en salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Gerencia Institucional | Implementación de sesiones de trabajo con funcionarios para discutir y concertar estrategias de trabajo | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Implementación sesiones de trabajo con funcionarios para discutir y concertar estrategias de trabajo |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Gestión Documental | Conformación de expedientes activos según los requerimientos establecidos en la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Conformación de expedientes pasivos según lo establecido en tablas de plazo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Habilitación de servicios de salud | Confección de los actos administrativos en respuesta a visitas realizadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Inspección a establecimientos sujetos a permiso de habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Inspecciones sanitarias | Realización de visitas de vigilancia estatal (sistemas de abastecimiento de agua potable, plantas de tratamiento) |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Mortalidad Materna | Elaboración de informe final de análisis de los casos de mortalidad materna presentados | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de análisis de los casos de mortalidad materna presentados |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Muertes infantiles analizadas | Realización de análisis de los casos de mortalidad infantil presentados |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización del informe de análisis final de las muertes infantiles ocurridas | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | Participación en sesiones de coordinación y monitoreo de implementación de la estrategia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Inspección de los centros de atención integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Remisión de los informes al Consejo de Atención Integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Elaboración de actos administrativos de las inspecciones realizadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Elaboración de los certificados de Permisos Sanitarios de Funcionamiento, previa revisión de documentación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Realización de las visitas de inspección | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Registro de la información en SERSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Elaboración de informe de acciones realizadas para la implementación de los ejes de la política | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración informe de acciones realizadas para la implementación de los ejes de la política | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Acción 2019-2022 de la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Elaboración de informes de seguimiento de acciones rectoras en prevención de violencia | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Participación en sesiones de coordinación de la Red Local Prevención de Violencia |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 50 | 75 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Realización de monitoreo trimestral al plan de mejora |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización del proceso de autoevaluación control interno 2021-2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Ejecución de reuniones de coordinación periódicas con la Comisión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 42 | 0 | 100
| Elaboración de informes de seguimiento semestral al Plan de Trabajo | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración de informes de seguimiento semestral al Plan de Trabajo | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Ejecución de actividad para la atención en salud de población adolescente |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de informes sobre ejecución de actividades | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Actualización del PMGIRS |  |  | X | X | X | [7 empty] | 0 | 100 | 0 | 100
| Realización de sesiones de seguimiento al PMGIRS | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización sesiones de seguimiento al PMGIRS | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Programación POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Reprogramación POI 2022 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento I Trimestre POI 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento II Trimestre POI 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento III Trimestre POI 2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento IV trimestre POI 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Elaboración de actos administrativos como resultado de las mediciones realizadas |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración de resolución en respuesta a planes de confinamiento presentados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de mediciones sónicas |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Atención de las denuncias interpuestas por incumplimiento a la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Implementación de acciones de sensibilización y/ó divulgación sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Realización visitas de inspección a establecimientos para verificar cumplimiento de Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Programa de Gestión Ambiental implementado | Actualización hojas de registro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Celebracion de efemerides |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Enviar hojas de registro del I semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Enviar informe de indicadores I semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Enviar las herramientas solicitadas por la Subcomisión Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Enviar las hojas de registro y el análisis de los indicadores del 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de planos constructivos ingresados a sistema APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Red Cantonal de Actividad Fisica y Salud | Elaboración de informes de seguimiento al plan |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Revisión y actualización del plan de trabajo | X | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Reportes operacionales | Emisión de actos administrativos por incumplimiento cuando corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Emisión de certificaciones de calidad de agua cuando corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Ingreso de los reportes operacionales a SIRROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Servicios administrativos gestionados | Ejecución del fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| Elaboración de informe de levantamiento bienes | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración de informe de programación de cuadro basico y especifico | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración de informe de vehículo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
Teletrabajo Institucional. | Elaboración de informes de teletrabajo | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Remisión de solicitudes para aprobación de teletrabajo de colaboradores a los niveles jerárquicos superiores | X | X | [10 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Realización de visitas de inspección |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Resolución de los vistos buenos de ubicación presentados |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 10 | No |  |  |  | Centro de Costo | Contar en el I trimestre con un sistema de información que permita monitorear la oportunidad de la información de los entes notificadores | 113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar dos actividades de información y sensibilización actores sociales clave para el abordaje conjunto y oportuno de brotes | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305,113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Consolidar el derecho a la salud, como un derecho humano de la población, bajo los principios de equidad, calidad, oportunidad y participación social, mediante el ejercicio de las funciones rectoras | Acciones en salud para pueblos indígenas implementadas |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar sesiones de información, capacitación y sensibilización a los actores institucionales que conforma COLOSPI para determinar intervenciones respetando la cosmovisión de estos pueblos | 112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible ausencia de procesos | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Iniciar durante el I semestre un proceso de recopilación de datos cuantitativos para contar con la información cuando se informe acerca de la metodología de trabajo | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar una sesión de sensibilización y/ó capacitación a los actores institucionales sobre el tema | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaboración de un sistema de información en el I trimestre que permita un adecuado seguimiento de la gestión realizada a cada una de las solicitudes que ingresa al ARS | 205930151-MAYCOL GERARDO AVALOS RODRIGUEZ-036904,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Contar en el I trimestre con una base de datos que permita monitorear el estado de cada denuncia, incluida la justificación del atraso en la atención de la misma | 205930151-MAYCOL GERARDO AVALOS RODRIGUEZ-036904,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Contar con una programación de actividades donde se incluya dichas inspecciones contemplando siempre alguna contingencia que se pueda presentar para poder reprogramar | 205930151-MAYCOL GERARDO AVALOS RODRIGUEZ-036904,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar un diagnóstico tipo encuesta durante el I trimestre a los funcionarios para determinar requerimientos para mejorar ambiente laboral | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Definir día específico por semana para la revisión de planos e incluirlo dentro del informe de labores | 112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Incluir la realización de dicha actividad dentro de las programación semanal de actividades | 205930151-MAYCOL GERARDO AVALOS RODRIGUEZ-036904,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Contar con un diagnóstico (proyección) previo de requerimientos de bienes en el ARS | 112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Contar con un registro de actividades de información que se brindan de forma proactiva ante la aparición de algún evento | 112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 | Sí Colaboró | 100% | Se cuenta con una herramienta de registro de actividades de divulgación realizadas a los actores sociales ante un evento emergente que incluye criterios de oportunidad con respecto al reporte de la información
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaborar herramienta durante el I trimestre que permita estado en que se encuentren los establecimientos CAI para notificar a los administrados con antelación al vencimiento de su Permiso | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada |  | Probable falta de apoyo político | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Según avance de implementación de estrategia, definir una sesión o reunión con el gobierno local de mediación política | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de Gestión Ambiental implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Durante el I trimestre, realizar una sesión de información y refrescamiento en temas de PGAI para retomar las acciones en las cuales se había avanzado | 112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el desarrollo de las prácticas de vida saludable, mediante la participación de las instituciones, los actores sociales y la población, para el mejoramiento del estado de salud | Red Cantonal de Actividad Fisica y Salud |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Instaurar y mejorar el uso de plataformas digitales y redes sociales para divulgar, capacitar y sensibilizar a la mayor parte de la población | 112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Formular, implementar y dar seguimiento a proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Concertar con los actores institucionales acciones dirigidas a la salud de la población adolescente en sus planes de trabajo | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Consolidar el derecho a la salud, como un derecho humano de la población, bajo los principios de equidad, calidad, oportunidad y participación social, mediante el ejercicio de las funciones rectoras | Plan de Acción 2019-2022 de la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Planificar una sesión de capacitación y sensibilización a los integrantes de red con respecto a la situación de violencia en el Cantón | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Probables cambios de tipo político | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Incorporación en los planes de trabajo de las instancias locales ya consolidadas el tema de equidad e igualdad de género | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | Contar con un plan de contingencia en el I trimestre en caso de fallo en los sistemas de información | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el desarrollo de las prácticas de vida saludable, mediante la participación de las instituciones, los actores sociales y la población, para el mejoramiento del estado de salud | Estrategia de Abordaje integral a los niños y niñas detectados con obesidad en el escenario educativo |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Definir en el I trimestre una red ya consolidada de actores sociales interinstitucionales que pueda asumir parte de las acciones de la estrategia para trabajar el escenario escolar | 112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad-muerte, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Mortalidad Materna |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar una acción de sensibilización por semestre a los proveedores de servicios de salud involucrados en la importancia de la notificación oportuna de los casos | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Probable falta de implementación de los procesos | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Crear alianzas estratégicas durante el I trimestre con gobierno local para establecer procesos de trabajo en la materia | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probables cambios de tipo político | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar una sesión de trabajo durante el III trimestre con actores institucionales y sociales clave para informar y sensibilizar acerca de la implementación del plan | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 0 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaboración de un compendio con la normativa mas actualizada para ser consultado y remitido a los administrados con anticipación | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar mediante oficio la necesidad de capacitación de los funcionarios en el tema | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaboración de una base de datos en el I trimestre que permita monitorear el estado de vigencia de lo RO de los diferentes entes generadores | 112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaborar en el I trimestre una herramienta de trabajo que permita el seguimiento ó monitoreo de los actos administrativos de inhabitabilidad notificados | 205930151-MAYCOL GERARDO AVALOS RODRIGUEZ-036904,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible ausencia de procesos | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Contar con información cuantitativa de perfil epidemiológico y datos sobre estado de salud de la población en aras adelantar trabajo que servirá de insumo a la hora que socialicen metodologia | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar sesiones de trabajo trimestrales para informar sobre acciones realizadas y determinar el requerimiento de nuevas estrategias de trabajo | 113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar sesiones de trabajo bimensuales para analizar ejecución de procesos y posibles nuevos requerimientos de funcionarios para el cumplimiento de las metas programadas | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar las respectivas consultas o solicitudes de aclaración vía correo electrónico a los niveles jerárquicos superiores | 205930151-MAYCOL GERARDO AVALOS RODRIGUEZ-036904,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Contar con una programación semanal de actividades donde se incluyan las inspecciones a establecimientos contemplando siempre alguna contingencia que se pudiese presentar para reprogramar | 112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Programación de sesiones de trabajo mensuales con cada funcionario para analizar controles aplicados y brindar retroalimentación | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar una acción de sensibilización e información por semestre a los proveedores de servicios de salud involucrados en la importancia de la notificación oportuna de los casos | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Informar vía correo electrónico u oficios sobre la actualización en procedimientos o requerimientos de los trámites en proceso de RH | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar sesiones de trabajo con los colaboradores de forma mensual para definir prioridades de trabajo | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar sesiones de trabajo trimestrales con los funcionarios para capacitar ó actualizar en temas de atención al cliente para brindar apoyo en caso que se de la pérdida de la plaza | 106860470-GUISELLE MARIA MATAMOROS BOLAÑOS-003993,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 | Sí Colaboró | 100% | Las sesiones de trabajo realizadas con el personal del área han permitido que apoyen al proceso de atención al cliente con los trámites más frecuentes que se presentan y que no tienen un mayor nivel de dificultad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar sesiones de capacitación de forma trimestral a instituciones que podrían coadyuvar en el monitoreo del cumplimiento de la Ley 9028 | 205930151-MAYCOL GERARDO AVALOS RODRIGUEZ-036904,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar un taller de sensibilización durante el I semestre dirigido a funcionarios | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Brindar de forma semestral sesiones de refrescamiento con respecto a la gestión documental | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaboración de herramienta en I trimestre para medir cargas de trabajo | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar una sesión de capacitación y sensibilización durante el I semestre actores institucionales sobre la temática | 112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 |  | 0%