## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Moravia
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1.4 | 140% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3.6 | 90% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 80 | 53.33 | 90
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0.2 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2.1 | 53% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 20 | 13.33 | 52.5
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0.5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2.4 | 60% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 13.33 | 60
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1.4 | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13.33 | 35
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1.35 | 34% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | 0.1 | 0 | 62.5 | 41.67 | 33.75
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1.1 | 28% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 50 | 33.33 | 27.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0.4 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 3.6 | 90% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 80 | 53.33 | 90
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2.15 | 54% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 57.5 | 38.33 | 53.75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3.3 | 83% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 80 | 53.33 | 82.5
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Moravia
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Abordaje a Emergencias según competencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Informe de apoyo a la salud de poblaciones migrantes | [11 empty] | X | 0 | 40 | 40 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Informe sobre atención a población LGTBI | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | Cumplimiento de todas las actividades del proceso de recursos humanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 40 | 40 | 90
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Informe de avance de ASIS | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 20
Atención al Cliente. | Recepción de trámites a cliente exteno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Atención de incidentes 911 y 1322 sobre COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Emisión de ordenes sanitarias por asuntos de COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspecciones por asuntos de COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones sanitarias otorgadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Atención de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Atención de denuncias sobre trata de personas según su ingreso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Declaratorias de inhabitabilidad según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Operativo de decomisos según alertas sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25
Denuncias atendidas | Atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 10 | 10 | 53
Desarrollo del Recurso Humano | Actividades del proceso de desarrollo del recurso humano según necesidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Actividades sobre analaisis de situación en salud mental | [11 empty] | X | 0 | 50 | 50 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Ejecución de acciones para el control de vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Atención de Eventos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Actividades gerenciales de control de metas | [11 empty] | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Cumplimiento de protocolos de gestión documental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 10 | 10 | 60
Habilitación de servicios de salud | Gestión a todos los trámites de Habilitación de establecimientos de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Inspecciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 10 | 10 | 35
Muertes infantiles analizadas | Análisis de las muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Gestion de trámite de habilitaciones CAI ingresadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Tramites PSF A, B y C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 40 | 40 | 50
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Informe sobre actividades de igualdad de genero | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Actividades para Reporte de actividades trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Informe ILAIS | [11 empty] | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Informe sobre gestion de residuos solidos | [11 empty] | X | 0 | 40 | 40 | 40
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Reporte I Trimestre |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Reporte II Trimestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Reporte III Trimestre | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Reporte IV Trimestre | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | Planes de confinamiento acústico tramitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 40 | 40 | 90
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Atención de denuncias sobre ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspecciones sobre ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 28 | 28 | 54
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de proyectos menores a 300m2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Atención a tramites de reportes operacionales y entes generadores de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Actividades de servicios administrativos según necesidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 40 | 40 | 82
Teletrabajo Institucional. | Llenado de base de datos de funcionarios en teletrabjo | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Trámites de ubicación de proyectos y PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 20 | No |  |  |  | Institucional | Verificar de forma oportuna y continua las medidas administrativas que se deben de aplicar durante la pandemia COVID-19 | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar actividades de control gerencial a cada proceso y verificación de cumplimiento de metas, de forma trimestral o en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No |  |  |  | Institucional | Realizar actividades de control gerencial a cada proceso y verificación de cumplimiento de metas, de forma trimestral o en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 20 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, Enviar descargo de responsabilidad o solicitar la información pertinente para el desarrollo de las actividades | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,701330312-CARLA PATRICIA BROWN OMIER-057512 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 25 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de presupuesto para la compra de equipos tecnológicos necesarios para el teletrabajo | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No | Sí. |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano y material en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 20 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar los controles gerenciales y con la comisión de control interno necesarios de forma trimestral o en el momento oportuno para cumplir con la actividad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar los controles gerenciales necesarios de forma trimestral o en el momento oportuno, para evitar incumplimiento de la actividad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso nesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí. |  |  | Centro de Costo | Realizar controles para el cumplimiento de protocolos para la actividad determinada | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 20 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar los controles gerenciales necesarios de forma trimestral o en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar actividades de control gerencial a cada proceso y verificación de cumplimiento de metas, de forma trimestral o en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 20 | No |  |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, Enviar descargo de responsabilidad o solicitar información a niveles superiores sobre los lineamientos de trabajo para dicho producto | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 |  | 0%