## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Pavas
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de actores sociales capacitados | Sumativa | Actores | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número acciones por objetivo estratégico | Sumativa | Acciones por objetivo estratégico | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de autoevaluaciones de control interno | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa de Gestión Ambiental implementado(PGAI) | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Pavas
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Actualización de los planes de contingencia de las Áreas Rectoras del Reglamento Sanitario Internacional a nivel regional (RSI) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Análisis epidemiológico de situación local de enfermedades mentales de notificación obligatoria | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Análisis y seguimiento del Programa de Tuberculosis. ENERO, ABRIL JULIO OCTUBRE | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Mantener actualizadas las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad) VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notifión negativa Zyca, Parálisis Flácida, IRAG, delgadez y nutrición | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas | Apoyo técnico o logístico en la divulgación de la propuesta metodológica para la elaboración del Plan Nacional de Salud para Pueblos Indígenas 2023-2027 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Apoyo técnico y logístico para las reuniones con actores sociales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| poyo técnico en la construcción de la propuesta metodológica para la elaboración del Plan Nacional de Salud para Pueblos Indígenas 2023-2027 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Capacitación a los funcionales de los niveles regionales y locales PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informe consolidado de cumplimiento anual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a la ejecución de los planes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a la elaboración de los planes locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Articular en las redes locales de prevencion de la violencia intrafamiliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecutar dentro de las redes locales de prevencion de la violencia intrafamiliar las acciones relacionadas con los temas discriminacion y diversidad sexual y derechos en salud de las personas LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | Aplicar disposiciones dispuestas en el Reglamento Autónomo de Servicio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementación de la Guía de Aplicación del Modelo Institucional de Gestión del Desempeño ajustado |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Implementación de la metodología para la detección de necesidades de capacitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementación del plan de mejora de ambiente laboral satisfactorio, producto de los resultados de las Encuestas de clima laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar la propuesta para el Plan de Capacitación Local | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Consolidar la informacion y ponerla en conocimiento de los actores sociales | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Hacer un cronograma de actividades para cubrir todas las dimensiones del ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Retomar la estructuración y documentación del ASIS, que se refería al tema en el ARS de Pavas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | Elaboración del informe semestral de trámites gestionados en el nivel local | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaborar el Plan de mejora a partir de los resultados de la encuesta | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Implementación del plan de mejora local para mejorar la calidad de los servicios en plazo legal de resolución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar en la Supervisión Capacitante realizada por la Unidad de Atención al Cliente e implementar acciones correctivas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Dar trazabilidad al 100 % de los casos COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar informes de la situacion epidemiologica del COVID en el distrito | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar investigaciones epidemiologicas a los casos COVID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | VALORAR Y OTORGAR AUTORIZACIONES SANITARIAS TEMPORALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Brotes atendidos según evento | Atencion y analisis epidemiologico en la presentacion de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Participar actividades estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Atender todas las solicitudes de inhabitabilidad que se presenten al ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Dar tramite tecnico Y legal a los productos que ingresen producto del decomiso por parte de autoridades o el del MS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas | Atender las denuncias que ingresen al AREA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar acciones para el fortalecimiento de ambientes laborales saludables de u.o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecutar las acciones de inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Ejecutar una Programación de Pausas Saludables |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Levantar el inventario de los recursos de atención de emergencias internas de u.o |  | X | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar en la encuesta Institucional sobre Condiciones Ergonómicas en los puestos de trabajo | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Participar en las actividades virtuales de la Semana de la Salud Ocupacional |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Programa de Clima Laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar el mantenimiento del equipo portátil de extinsión de incendios (extintores) |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Tramitar todos los documentos que soliciten los funcionarios (Constancias salariales,Licencias para estudios,Guía de aplicación del Informe de fin de gestión,otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Implementar acciones en Salud Mental, conforme al Plan de Trabajo del ARS | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Participar en el proceso de implementación del proyecto de Salud Mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Atender todos los brotes que se presenten por dengue zika y chik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar analisis de casos en las CILOVIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Solicitar a la region fumigaciones segun necesidades de la poblacion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | MANTENER UNA VIGILANCIA ACTIVA DE TODOS LOS EVENTOS DE SALUD PUBLICA QUE SE PRESENTEN EN EL ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Dar seguimiento y evaluar, mediante el análisis de resultados, indicadores de desempeño, e informes, los planes, programas y proyectos bajo su responsabilidad y realizar las acciones preventivas y correctivas pertinentes, para el logro de los objetivos y metas trazada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Dirigir y conducir, mediante diversas acciones de coordinación, negociación, articulación y persuasión, de manera concertada con los actores sociales involucrados y la cooperación de los equipos del área de salud y de la Dirección Regional, si fuera necesario, el análisis de situación de la salud y el proceso de planificación estratégica para la elaboración de planes, programas y proyectos en su ámbito de acción, a fin de velar que en estos procesos se cumplan las políticas y directrices emanadas del nivel central normativo y de la Dirección Regional Central Sur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Rendir, por escrito y de acuerdo con la programación que se haya determinado y las circunstancias que ameriten, los informes pertinentes para efectos de retroalimentación de información, evaluación y toma de decisiones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Reporte de cumplimiento de actividades IV Trimestre (control gerencial) | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Gestión Documental | Cumplir con lo establecido en la ley 7202 para guardar y salvaguardar de manera ordenada, bajo ciertas categorías y tipologías, manteniendo una lógica: cronológica, conceptual, organizacional o alfabético-numérica, los documentos de utilidad de una entidad o persona, con el fin de facilitar su ubicación, búsqueda y consulta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Actualización de base de datos nacional de servicios de salud habilitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de denuncias establecimientos Servicios de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de solicitudes de habilitación de servicios de salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de solicitudes de habilitación de servicios de salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Control y acompañamiento al nivel central sobre la normativa referente a protección radiológica, según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Realizar inspecciones sanitarias de control posterior a emitir el PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Análisis de los casos de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
| Conducción de la Comisión Local de Análisis de las Muertes Materno Infantiles (COLEAMMI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe de seguimiento al desarrollo del Plan Operativo para la reducción de la mortalidad materno infantil (Elaboración, implementación y seguimiento) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Muertes maternas analizadas | Análisis de los casos de muertes maternas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
| Conducción de la Comisión Local de Análisis de las Muertes Materno Infantiles (COLEAMMI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe de seguimiento al desarrollo del Plan Operativo para la reducción de la mortalidad materno infantil (Elaboración, implementación y seguimiento) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Enviar informes de los CASI evaluados a la secretaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Tramitar, programar y aplicar el procedimiento de habilitacion de los CAI de Pavas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Participación en consulta interna de lineamientos, protocolos, decretos y reglamentos del Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Permisos sanitarios de funcionamiento tipo A de primera vez otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Permisos sanitarios de funcionamiento tipo A de renovados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Permisos sanitarios de funcionamiento tipo B de primera vez otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 10 | 10 | 100
| Permisos sanitarios de funcionamiento tipo B de renovados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 10 | 10 | 100
| Permisos sanitarios de funcionamiento tipo C de primera vez otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 5 | 5 | 100
| Permisos sanitarios de funcionamiento tipo C de renovados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 5 | 5 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Áreas Rectoras de Salud (mediante la RECAFIS) integrando al menos un centro educativo en el Programa Actívate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Áreas Rectoras de Salud conduciendo la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar según zona de atracción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Áreas rectoras implementando acciones en promoción de estilos de vida saludable y prevención de la obesidad en niñas y niños desde la Estrategia Local de Prevención de la Obesidad Infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecución del lineamiento establecido por la Dirección General de Salud para el seguimiento de los casos de estudiantes de I, III y VI grado detectados con obesidad en el escenario educativo y referidos a los servicios de salud de la CCSS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe de las visitas y seguimiento para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Municipalidades sensibilizadas por parte de las Áreas Rectoras en el tema de ventas ambulantes de alimentos de los alrededores de los centros educativos públicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación de Áreas Rectoras del Ministerio de Salud capacitadas en el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Reporte del porcentaje de estudiantes de I, III y VI grado de Centros Educativos públicos que han sido detectados con obesidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Sesiones de sensibilización de las Áreas Rectoras para la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Seguimiento y acompañamiento en la ejecución de las acciones de las instituciones que implementan las directrices LGTBI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Implementar acciones para el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno con el fin de establecer medidas correctivas o preventivas que deban ser aplicadas por la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar y divulgación de los resultados de la Autoevaluación de Control Interno | [8 empty] | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Sistematizar la información correspondiente al cumplimiento del plan de mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaboración del Informe de Situación de Salud Mental a Nivel local, supeditado a contar con los lineamientos y la metodología necesarios | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| FORTALECER LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA INSTANCIA LOCAL DE ARTICULACION INTER INSTITUCIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementación a nivel Local de la norma de articulación interinstitucional para el abordaje integral del comportamiento suicida. Decreto 40881-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementación de la norma de Abordaje Integral de la Salud Mental y de apoyo Psicosocial en situaciones de emergencias y desastres a Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Implementación del Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA), periodo 2018-2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Atención de denuncias sobre la gestión integral de residuos a nivel municipal y cantonal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Control de gestores de residuos peligrosos, ordinarios y de manejo especial, con base en la Ley GIR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Dar seguimiento de la Estrategia Nacional de Separación, Recolección y Valorización de Residuos en el distrito | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Programación POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Reprogramación POI 2022 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento I Trimestre POI 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento II Trimestre POI 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento III Trimestre POI 2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento IV trimestre POI 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Tramitar los planes de confinamiento de ruido para que sean revisados por los ingeieros regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Verificar el cumplimiento de la Ley 9028 en todos los establecimientos inspeccionados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa de Gestión Ambiental implementado(PGAI) | Actualizar las hojas de registro 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Celebrar las efemérides ambientales día del agua |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Celebrar las efemérides ambientales día internacional de la preservación capa ozono | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Celebrar las efemérides ambientales día mundial del medio ambiente | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Enviar el informe de análisis de indicadores primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Enviar las herramientas solicitadas por la Subcomisión Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Enviar las hojas de registro del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Enviar las hojas de registro y el análisis de los indicadores del 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisar en la plataforma del CFIA los planos constructivos menores a 300 metros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Número de Inspecciones realizadas a los establecimientos elegidos para Control Estatal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Número de órdenes sanitarias elaboradas para cobro de laboratorios de control estatal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Número de reportes operacionales de aguas residuales de control estatal (SIRROAR) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación del cumplimiento de los parámetros de vertido y el plan de acción presentado en caso de desviaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Control, ejecución y custodia del fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecutar el presupuesto de gobierno, viáticos, transporte y combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Identificación de las necesidades de bienes y servicios del Área Rectora de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementar el control mensual de ejecución presupuestaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Levantamiento de inventario de activos | [8 empty] | X | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Manejo y control de inventario de Cuadro Básico, mediante programa SISA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación de necesidades de bienes y servicios del Área Rectora de Salud (cuadro básico, cuadro especifico) | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de los trámites correspondientes al mantenimiento de los vehículos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar informes mensuales de operación y mantenimiento de la flotilla vehicular | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Promover y apoyar el teletrabajo institucional en los funcionarios del Area | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Otorgar el visto bueno de ubicacion en los proyectos que se le asignen al ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Institucional | Comunicar mediante oficio al la direccion regional | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Institucional | MANTENER UNA LINEA DE COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE LAS CILOVIS | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036,109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379,112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 6 | No |  |  |  | Institucional | READECUACION DE FUNCIONES DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN LAS NECESIDAD | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143,203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de Gestión Ambiental implementado(PGAI) |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 6 | No |  |  |  | Institucional | Readecuacion de funciones de los compañeros | 108510113-VANESSA DE LOS ANGELES CHAVES ARAYA-354267 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Institucional | COMUNICAR MEDIANTE OFICIO AL NIVEL SUPERIOR LA NO PARTICIPACION DE OTRAS INSTITUCIONES | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036 | No Colaboró | 100% | Se depende de la secretaia tecnica
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Institucional | REALIZAR ANALISIS DE CASOS SEGUN PRESENTACION EN LAS ILAIS | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036,109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Institucional | Indicar al usuario que refiera su necesidad al nivel regional | 113370871-ILSE MARIA BARQUERO MEJIA-058666 | Sí Colaboró | 100% | Se recibieron 4 y se autorizaron 4
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Institucional | Solicitudes de apoyo en caso necesario | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Institucional | Informar a las autoridades sanitarias de la poca cobertura de atencion de denuncias | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100% | La meta anual designada por el nivel regional fue de 100 (A) 20% (B) y 10% (C) y el area obtuvo 100%, 71% y 86% respectivamente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Institucional | Solicitar apoyo al nivel regional | 108510113-VANESSA DE LOS ANGELES CHAVES ARAYA-354267 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Institucional | Readecuacion de funciones de otros funcionarios | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Institucional | Comunicar por oficio al CFIA | 504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Institucional | Comunicar mediante oficio al niveL regional la deficiencia | 504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | Sí Colaboró | 0% | NO SE HAN ASIGNADO VISTOS BUENOS DE UBICACION PARA PROYECTOS EN EL AREA DE ATRACCION
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Institucional | Comunicar por oficio al nivel que corresponda la necesidad de RH | 108510113-VANESSA DE LOS ANGELES CHAVES ARAYA-354267,203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 9 | No |  |  |  | Institucional | Convocar y participar inter institucionalmente en la CME | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Institucional | Readecuar actividades de los funcionarios | 109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379,203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Institucional | Informar mediante oficio a la Direccion Regional la no participacion de ser necesario | 109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379,112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Institucional | Informar por oficio a las autoridades superiores | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Institucional | Solicitar mediante oficio al nivel regional la necesidad de teletrabajo en la institucion | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Institucional | Valorar el tema en las reuniones de la red y de CILOVIS | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036,109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379,112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de eficiente y eficaz de sus funciones | Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Institucional | Hacer analisis de situacion en las CILOVIS | 109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Institucional | Realizar analisis en las CILOVIS | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Institucional | Comunicar por oficio al enlace regional | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Institucional | Rechazar solicitudes de habilitacion | 109350882-JORGE EDSON FALLAS CHAVARRIA-354303 | Sí Colaboró | 100% | La meta anual designada por el nivel regional fue de 100% (A) 100% (B) (C) y el area obtuvo 100%, 100% respectivamente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Institucional | Elevar las solicitudes al nivel regional | 504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Institucional | Girar Ordenes sanitarias a las empresas que no cumplan con el reglamento | 401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100% | Se reviso y tramito el 100% de los reportes operacionales
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 6 | No |  |  |  | Institucional | Mantener las reuniones interintitucionales par la atencion de las solicitudes de inhabitabilidad | 504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Probabilidad de que la metodología de medición no esté concluida al final del año | 6 | Sí |  | No se logro el producto especfico de tener un ASIS para el distrito y por ende manejar informacion y datos a nivel institucional |  | Institucional | Ver en tema segun oportunidad de reuniones de actores sociales | 109350882-JORGE EDSON FALLAS CHAVARRIA-354303,112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 100% | no
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No |  |  |  | Institucional | Analisis en las CILOVIS | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036,109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379,112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Institucional | Comunicar por oficio a la UP regional | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100% | El seguimiento del I trimestre se realizo en abril y el seguimiento del 3 trimestre reporta en este informe
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 4 | No |  |  |  | Institucional | Solicitar espacio en las bodegas regionales | 108510113-VANESSA DE LOS ANGELES CHAVES ARAYA-354267 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Institucional | Priorizar las actividades de control | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100% | Del riesgo A, se solicitaron 10 y se otorgaron 12 (2 rezagados del periodo 2021, del Riesgo B, solicitaron 292 y se visitaron 208 y del riesgo C, solicitaron 150 y se visito 129
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No |  |  |  | Institucional | Comunicar por oficio a la UP. | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 6 | No |  |  |  | Institucional | Comunicar mediante oficio al Nivel Regional cada vez que se presenten atrazos | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 100% | Se envio oficio MS-DRRSCS-DARS-P-05-2023 11 de enero 2022 con justificacion pertinente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 6 | No |  |  |  | Institucional | Comunicar a la COLEAMMI REGIONAL por medio de oficio | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 100% | Se envio oficio MS-DRRSCS-DARS-P-05-2023 11 de enero 2022 con justificacion pertinente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Institucional | Comunicar por oficio la poca capacidad resolutiva y la falta del RH | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | 9 | No |  |  |  | Institucional | Reasignar perfiles a los funcionarios | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 6 | No |  |  |  | Institucional | Aumentar el numero de inspecciones y atencion de denuncias | 109350882-JORGE EDSON FALLAS CHAVARRIA-354303,504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Institucional | Comunicar por oficio a la autoridad superior la problematica | 108510113-VANESSA DE LOS ANGELES CHAVES ARAYA-354267,203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Institucional | ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES PROGRAMADOS | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 6 | No |  |  |  | Institucional | COMUNICAR POR OFICIO A LA AUTORIDAD SUPERIOR LA SITUACION | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 100%