## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones en salud para pueblos indígenas implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 64 | 73 | 114% | 16 | 15 | 17 | 16 | 0 | 40 | 0 | 33 | 0 | 129.03 | 83.33 | 114.06
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 268 | 6700% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 266 | 0 | 2 | 0 | 13300 | 8866.67 | 6700
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 400 | 446 | 112% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 246 | 0 | 200 | 0 | 123 | 82 | 111.5
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 52 | 52 | 100% | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 200 | 30 | 15% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 14 | 9.33 | 15
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 40 | 80
Control de Calidad de Agua Potable | 0 | 0 | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | Cursos | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 13 | 13 | 100% | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 100 | 91.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 208 | 61 | 29% | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 6 | 0 | 55 | 0 | 5.77 | 3.85 | 29.33
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 33.33 | 75
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 140 | 32 | 23% | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 4.29 | 2.86 | 22.86
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 60 | 23 | 38% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 87 | 2175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 4250 | 2833.33 | 2175
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 4 | 67% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 25 | 66.67
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
Planes Institucionales en ejecución | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 22 | 22 | 100% | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 100 | 57.14 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | ABORDAJE DE ALERTAS SEGÚN COMPETENCIA INSTITUCIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 25
| ABORDAJE DE EMERGENCIAS EN COORDINACIÓN CON LOS COMITÉS MUNICIPALES DE EMERGENCIA DEL CANTÓN DE PURISCAL Y DE TURRUBARES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| APLICACIÓN DEL PLAN RSI (REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL) EN CASO DE LA RECEPCIÓN DE ALERTAS POR PARTE DE NIVELES SUPERIORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 50
Acciones en salud para pueblos indígenas implementadas | COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO LOCAL DE SALUD DE PUEBLOS INDÍGENAS (COLOSPI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO LOCAL DE SALUD DE PUEBLOS INDÍGENAS (COLOSPI) | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | ELABORACIÓN DEL INFORME DEL PRIMER SEMESTRE SOBRE ACCIONES RECTORAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y ENVÍO AL NIVEL REGIONAL | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE SOBRE ACCIONES RECTORAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y ENVÍO AL NIVEL REGIONAL | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES RECTORAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS MIGRANTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | ELABORACIÓN DEL INFORME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE LAS DIRECTRICES TÉCNICAS LGTBI | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE LAS DIRECTRICES TÉCNICAS LGTBI | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES RECTORAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS LGTBI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | TRÁMITES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE NIVELES SUPERIORES | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SOLICITUD DE PLAN DE TRABAJO ASIS A NIVELES SUPERIORES PARA 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | ATENCIÓN DE TRÁMITES EN TIEMPO LEGAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | ATENCIÓN DE INCIDENTES QUE INGRESES POR EL SISTEMA 911 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS POR AISLAMIENT0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS POR INCUMPLIMIENTO EN EL CASO DE PRESENTARSE ALGUNO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| INSPECCIONES COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 15
Autorizaciones sanitarias temporales | REVISIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | ATENCIÓN DE BROTES SEGÚN INCIDENCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 50
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE PERSONAS MENORES DE EDAD EN SITUACIONES DE TRATA, TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO ADOLESCENTE PELIGROSO, Y DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| ELABORACIÓN DE INFORME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 DE ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| ELABORACIÓN DE INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021 DE ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| ELABORACIÓN DEL INFORME DEL I TRIMESTRE 2022 DE TRABAJO TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE PELIGROSO |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ELABORACIÓN DEL INFORME DEL II TRIMESTRE 2022 DE TRABAJO TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE PELIGROSO | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| ELABORACIÓN DEL INFORME DEL III TRIMESTRE 2022 DE TRABAJO TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE PELIGROSO | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ELABORACIÓN DEL INFORME DEL IV TRIMESTRE 2021 TRABAJO TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE PELIGROSO | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| PARTICIPACIÓN EN LOS SUSBSISTEMAS LOCALES DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOS CANTONES DE PURISCAL Y DE TURRUBARES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Control de Calidad de Agua Potable | CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE A LOS ENTES PRESTADORES DEL SERVICIO EN EL PRIMER SEMESTRE |  |  | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE A LOS ENTES PRESTADORES DEL SERVICIO EN EL SEGUNDO SEMESTRE | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| REVISIÓN, VALORACIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ENTES PRESTADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | ANÁLISIS, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INHABITABILIDAD RECIBIDAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | REVISIÓN, Y GESTIÓN DE PRODUCTOS DECOMISADOS SEGÚN REQUERIMIENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas | RECEPCIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| DESARROLLO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN UN CLIMA LABORAL FAVORABLE EN EL ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| INDUCCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO A FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DEL ARS | X | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE NIVELES SUPERIORES |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | ATENCIÓN Y REPORTE DE CASOS SOSPECHOSOS POR ENFERMEDADES VECTORIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LABORATORIAL EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| SOLICITUDES DE APOYO DE VECTORES AL NIVEL REGIONAL CUANDO SE PRESENTE INCIDENCIA DE CASOS AUTÓCTONOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS, PROTOCOLOS O NORMATIVAS EN PRO DE LA SALUD HUMANA EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES SEGÚN EVENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | GESTIÓN DE ACCIONES GERENCIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | CONSTRUIR, REVISAR, ACTUALIZAR Y ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES DEL ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD TIPO A QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD TIPO B QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| INSPECCIÓN DE CONTROL PARA SERVICIOS DE SALUD TIPO A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| INSPECCIÓN DE CONTROL PARA SERVICIOS DE SALUD TIPO B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | VISITAS DE INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTO DE RIESGO TIPO A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 30 | 60
| VISITAS DE INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTO DE RIESGO TIPO B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 5 | 5 | 13
| VISITAS DE INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTO DE RIESGO TIPO C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 19
Muertes infantiles analizadas | ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE CASOS DE MUERTE INFANTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25
Muertes maternas analizadas | ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE CASOS DE MUERTES MATERNAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | INSPECCIÓN PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 75
| RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE SOLICITUD EN ATENCIÓN AL CLIENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 75
Permisos sanitarios de funcionamiento | INSPECCIONES POSTERIORES A ESTABLECIMIENTOS CON PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 5 | 5 | 55
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE SOLICITUD, TRÁMITE Y ENTREGA DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | ELABORACIÓN DEL INFORME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 SOBRE ACCIONES RECTORAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTRAFAMILIAR. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ELABORACIÓN DEL INFORME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 SOBRE ACCIONES RECTORAS PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA PIEG | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021 SOBRE ACCIONES RECTORAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTRAFAMILIAR. | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021 SOBRE ACCIONES RECTORAS PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA PIEG | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 0
| PARTICIPACIÓN EN LA RED LOCAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PURISCAL TURRUBARES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| SEGUIMIENTO I TRIMESTRE PLAN DE MEJORA 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 15 | 15 | 100
| SEGUIMIENTO II TRIMESTRE PLAN DE MEJORA 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| SEGUIMIENTO III TRIMESTRE PLAN DE MEJORA 2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE PLAN DE MEJORA 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ILAIS PURISCAL TURRUBARES |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE LA ILAIS PURISCAL TURRUBARES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | ELABORACIÓN DEL INFORME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 DE ACCIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021 DE ACCIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | GESTIONAR EL ENVÍO DE LOS CUESTIONARIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PRIMER SEMESTRE 2022 SOLICITADOS POR NIVEL CENTRAL | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| GESTIONAR EL ENVÍO DE LOS CUESTIONARIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021 SOLICITADOS POR NIVEL CENTRAL | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SPOLIDOS DE LOS CANTONES DE PURISCAL Y DE TURRUBARES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| SEGUIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LOS PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS CANTONES DE PURISCAL Y DE TURRUBARES |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LOS PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS CANTONES DE PURISCAL Y DE TURRUBARES | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DE LOS PLANES MUNICIPALIES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS CANTONES DE PURISCAL Y DE TURRUBARES | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | PROGRAMACIÓN POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| REPROGRAMACIÓN POI 2022 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SEGUIMIENTO I TRIMESTRE POI 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| SEGUIMIENTO II TRIMESTRE POI 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| SEGUIMIENTO III TRIMESTRE POI 2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE POI 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | COORDINACIÓN DE APOYO DEL NIVEL REGIONAL PARA LOS CASOS QUE LO REQUIERAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 25
| INSPECCIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS CASOS REFERENTES A RUIDOS QUE INGRESEN AL ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 75
| RECEPCIÓN DE DENUNCIAS POR RUIDO Y DE SOLICITUDES DE PSF QUE REQUIERAN CONFINAMIENTO SÓNICO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 75
Planes Institucionales en ejecución | COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CANTÓN DE TURRUBARES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE LA RED CANTONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (RECAFIS) DEL CANTÓN DE PURISCAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CANTÓN DE TURRUBARES | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA RED CANTONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (RECAFIS) DEL CANTÓN DE PURISCAL | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | ATENCIÓN DE DENUNCIAS 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 25
| INSPECCIONES SANITARIAS 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) | ACTUALIZAR LAS HOJAS DE REGISTRO 2022: CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRUCA, CONSUMO DE PAPEL, RESGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS SEPARADOS, REGISTRO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES: DÍA DEL AGUA |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES: DÍA DEL AMBIENTE | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES: DÍA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| ENVIAR HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA SUBCOMISIÓN REGIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ENVIAR HOJAS DE REGISTRO DEL PRIMER SEMESTRE | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| ENVIAR LAS HOJAS DE REGISTRO Y EL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | ANÁLISIS, REVISIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS CFIA RECIBIDOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| REVISIÓN DE REPORTE OPERACIONALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | ANÁLISIS, DISTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CONFORME A NECESIDADES LOCALES | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| ELABORACIÓN DE INFORMES DE BIENES Y SERVICIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CASO DE SER NECESARIA EN EL PRIMER TRIMESTRE |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CASO DE SER NECESARIA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CASO DE SER NECESARIA EN EL TERCER TRIMESTRE | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teletrabajo Institucional. | GESTIÓN DEL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE TELEBRAJO REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DEL ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | GESTIÓN Y SOLICITUD DE APOYO AL NIVEL REGIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE VISTOS BUENOS DE UBICACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | GESTIONAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES SEGÚN REPORTES RECIBIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO. | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | REALIZAR LAS ACCIONES Y SERVICIOS QUE BRINDA EL ARS CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN Y LIBRES DE DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN MIGRATORIA. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Control de Calidad de Agua Potable |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | REVISAR INCIDENTES MEDIANTE REUNIONES MENSUALES DE CILOVIS | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | ESTAR PENDIDENTE DE LA RECEPCIÓN DE LINEAMIENTOS POR PARTE DE NIVELES SUPERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNÓSTICO | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOCIALIZACIÓN EN EL ARS DE LAS MEDIDAS SANITARIAS ACTUALIZADAS | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | JUSTIFICACIÓN DE TIEMPOS DE RESOLUCIÓN A JEFATURA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,106660538-MARIO GUILLERMO CHACON RUBI-059007,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401,115490730-KRISTA MARIA SALAZAR QUESADA-003616 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | REVISIÓN MENSUAL DEL EQUIPO DE REGULACIÓN PARA VALORAR AVANCES EN LAS INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268,106660538-MARIO GUILLERMO CHACON RUBI-059007,115490730-KRISTA MARIA SALAZAR QUESADA-003616 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | RECORDATORIO A LOS FUNCIONARIOS DEL ARS DE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SOLICITUD DE ACCIONES DE PERSONAL, EN EL TEMA DE SOLICITUD CON ALMENOS 5 DÍAS DE ANTICIPACIÓN. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE ACCIONES | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | REGISTRAR EN UNA BASE DE DATOS LOS PROBLEMAS DE ACCESO AL SISTEMA | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,106660538-MARIO GUILLERMO CHACON RUBI-059007 | No Colaboró | 0% | La actividad de control no colaboró debido a que no fue necesario realizarla al no materializarse el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITAR APOYO AL NIVEL REGIONAL A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | No Colaboró | 0% | La actividad de control no colaboró debido a que no fue necesario realizarla al no materializarse el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable subejecución presupuestaria | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | REALIZAR UNA REVISIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PARA ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DEFINICIÓN ACCIONES DE AJUSTE DE PROGRAMACIÓN EN CASO DE QUE SEA NECESARIO | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889 | No Colaboró | 0% | Por sobrecarga de funciones del encargado del proceso, no fue posible realizar la actividad.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS CONVOCATORIAS DE LOS COMITÉS MUNICIPALES DE EMERGENCIA DE PURISCAL Y DE TURRUBARES | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LA BASE DE DATOS DE SOLICITUDES DE HABILITACIÓN DE HABILITACIÓN CAI QUE INGRESAN, PARA GESTIONAR INSPECCIÓN DE LA MANERA MÁS OPORTUNA. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | PARTICIPAR DE MANERA CONSTANTE Y ACTIVA EN LA RED DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | PROGRAMACIÓN Y AJUSTE DE ACCIONES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ESTADO DE LA PANDEMIA Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTAGIO. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | CALENDARIZACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889,115490730-KRISTA MARIA SALAZAR QUESADA-003616 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | ELABORACIÓN DE INFORMES DE TELETRABAJO MENSUALES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN TELETRABAJANDO. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible ausencia de procesos | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | REMITIR CONSULTAS A NIVELES SUPERIORES CUANDO SE PRESENTEN SITUACIONES EN LAS QUE NO EXISTE CLARIDAD EN LA ACTUACIÓN A NIVEL LOCAL | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | No Colaboró | 0% | La actividad de control no colaboró debido a que no fue necesario realizarla al no materializarse el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad-muerte, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Planes Institucionales en ejecución |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | DAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRABAJO EN LAS REUNIONES MENSUALES | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad-muerte, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Acciones en salud para pueblos indígenas implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO EN LAS REUNIONES MENSUALES DE COLOSPI | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | ENVÍO DE RECORDATORIO A LAS MUICIPALIDADES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS COMITÉS DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8839 SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115490730-KRISTA MARIA SALAZAR QUESADA-003616 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LA BASE DATOS DE SOLITUDES DE HABILITACIÓN INGRESADAS EN EL ARS PARA GESTIONAR REVISIÓN DE LA MANERA MÁS OPORTUNA POSIBLE | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITAR AL NIVEL REGIONAL | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | DAR SEGUIMIENTOS Y EMITIR RECORDATORIO PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES OPERACIONALES A LOS ENTES GENERADORES | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115490730-KRISTA MARIA SALAZAR QUESADA-003616 | No Colaboró | 0% | La actividad no se efectuó en el periodo de evaluación, puesto anteriormente se les había enviado un oficio con las indicaciones respecto a la presentación oportuna de los reportes operacionales,
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | ENVIAR A LAS OTRAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS OFICIOS SOLICITANDO GESTIÓN DE ACUERDO A COMPETENCIAS. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | No Colaboró | 0% | La actividad de control no colaboró debido a que no fue necesario realizarla al no materializarse el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN RECIBIDA. | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115490730-KRISTA MARIA SALAZAR QUESADA-003616,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de recurso humano | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | ANALIZAR LOS REPORTES DE MANERA OPORTUNA, PARA SOLICITAR APOYO LO ANTES POSIBLE Y SE INCLUYA EN LA PROGRAMACIÓN REGIONAL. | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | No Colaboró | 0% | La actividad de control no colaboró debido a que no fue necesario realizarla al no materializarse el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No | Las acciones se alinean a la programación enviada por el nivel regional. |  |  | Centro de Costo | REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y/O SEGUIMIENTOS DE MANERA TEMPRANA, PARA CONTAR CON TIEMPO DISPONIBLE EN CASO DE FALLA EN EL SISTEMA | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 100% | Se programaron los seguimientos y programaciones para realizarse de manera temprana en el ARS, tomando en consideración las programaciones recibidas por niveles superiores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 2 | No |  |  |  | Centro de Costo | MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE REGISTRO DE PSF OTORGADOS | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,302960206-CINTHYA MARITZA DEL SOCORRO GOMEZ LOPEZ-072749 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | PROGRAMACIÓN DE REUNIONES MENSUALES DE LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115490730-KRISTA MARIA SALAZAR QUESADA-003616,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | SEGUIMIENTO DE CASOS EN LAS REUNIONES MENSUALES DE LA COLEAMMI | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | SEGUIMIENTO DE CASOS EN LAS REUNIONES MENSUALES DE LA COLEAMMI | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posible falla informática en los sistemas | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | EMITIR REPORTES AL TIC Y AL EQUIPO A CARGO DEL SISTEMA EN EL NIVEL CENTRAL | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | IMPRIMIR LA PÁGINA QUE INIDICA EL FALLO EN EL SISTEMA Y/O FALLO EN LA CONECTIVIDAD EN INTERNET, Y ADJUNTARLO AL TRÁMITE. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,302960206-CINTHYA MARITZA DEL SOCORRO GOMEZ LOPEZ-072749 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EFECTUAR LOS DECOMISOS EN LOS CASOS EN LOS QUE SEA NECESARIO | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268,106660538-MARIO GUILLERMO CHACON RUBI-059007,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401,115490730-KRISTA MARIA SALAZAR QUESADA-003616 | No Colaboró | 0% | La actividad de control no colaboró debido a que no fue necesario realizarla al no materializarse el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO RESOLUTIVO DE DENUNCIAS 9028 | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | REALIZAR LAS ACCIONES Y SERVICIOS QUE BRINDA EL ARS LIBRES DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | UTILIZAR EL TIEMPO EN EL QUE NO HAY USUARIOS EN ATENCIÓN AL CLIENTE, PARA ARMAR, REVISAR, ORGANIZAR Y ACTUALIZAR SEGÚN CORRESPONDA A EXPEDIENTES QUE LO REQUIERAN. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,302960206-CINTHYA MARITZA DEL SOCORRO GOMEZ LOPEZ-072749 | No Colaboró | 0% | No fue necesario realizar la actividad de control, debido a que la funcionaria a cargo del proceso de gestión documental cuenta con más tiempo para dedicarlo al proceso, a partir de la distribución de labores del ARS efectuada a inicios de 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | PROGRAMAR TOMANDO EN CONSIDERANDO LOS LINAMIENTOS VIGENTES, Y REVISAR TRIMESTRALMENTE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, PARA DEFINIR AJUSTES EN CASO DE QUE SEA NECESARIOS | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Purisca-Turrubares | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | RECORDAR A INSTITUCIONES LOCALES LA IMPORTANCIA DE COMUNICAR AL ARS SOBRE SITUACIONES QUE SE IDENTIFIQUEN | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 |  | 0%