## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Santa Ana
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0.25 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 25
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2.5 | 63% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 16.67 | 62.5
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Cooperativas de salud aplicando acciones de la Estrategia "Tomando control sobre mi salud" | 0 | 0 | Número de cooperativas de salud | Sumativa | Cooperativas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
|  |  | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 3 | 150% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 150
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de instrumentos de planificación con seguimiento | Sumativa | Instrumentos de planificación | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | 0 | 0 | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0.93 | 23% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.43 | 0 | 25 | 16.67 | 23.25
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0.11 | 3% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 2.5 | 1.67 | 2.75
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0.01 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.25
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de inspecciones Ley 9028 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa de Gestión Ambiental Institucional | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Acuerdos | Sumativa | Acuerdos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de diagnósticos | Sumativa | Unidades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 200
|  |  | Número de informes de la coordinación técnica | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de protocolos implementados | Sumativa | Protocolos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Santa Ana
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Registro de notifaciones de alertas, emergencias y desastres y coordinacion interinstitucional a nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Conducir la implementación a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial, la ejecución de estrategias de promoción de la salud y divulgación de derechos con participación de población migrante. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 45 | 45 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Conducir a nivel local la implementación de estrategias para la promoción de una cultura de autocuidado, corresponsabilidad y no discriminación a la población LGTBIQ. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | Validación, revisión y control de actividades del recurso humano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Actualización del ASIS local | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25
Atención al Cliente. | SE DEBE RESOLVER LOS TRAMITES EN EL TIEMPO LEGAL ESTABLECIDO EN BASE A DECRETOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| SE REGISTRA MEDIANTE UNA BASE, PARA SU DEBIDO CONTROL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Emisión, notificación y verificación de cumplimiento (pago de multas) de informes sanitarios de personas por incumplimiento de ordenes de aislamiento domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestionar las denuncias que ingresen por la atención de Emergencia Sanitaría COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación de atención de incidentes por Covid 19 notificados por el despacho del SE 9-1-1 / LAC 13-22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación de la emisión y notificación de ordenes de aislamiento domiciliar a los casos y sus contactos cercanos que residen en Santa Ana ingresados al sistema de comando | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Gestionar autorizaciones sanitarias temporales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 62
Brotes atendidos según evento | Registro de brotes notificados, reporte de alertas de brotes y coordinación interinstitucional para la atención de brotes sanitarios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Emitir informes locales de manera trimestral ,de situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Cooperativas de salud aplicando acciones de la Estrategia "Tomando control sobre mi salud" | 1. Acompañamiento a las instituciones correspondientes a nivel local para la implementación de la estretegia a nivel local, sujeto a lineamientos y presupuesto por niveles superiores del Miniterio de Salud. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Gestionar las denuncias por declaratoria de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Decomisos realizados | Desarrollo de visitas para la vigilancia y el control de productos de interés sanitario, decomiso y retención de productos de interés sanitario, elaboración de informes técnicos relacionados con el decomiso y retención de productos de interés sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Gestionar la regulación y el control de tabaco en los establecimientos, eventos temporales sanitarios y denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 37 | 37 | 37
Denuncias atendidas | Atención de denuncias mediante visitas de inspección, elaboración de informes técnicos, preparación y emisión de actos administrativos cuando corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Gestionar las denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Control y supervisión de la elaboración y del cumplimiento de las actividades del Plan de Mejora del Clima organizacional local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Cumplimiento del proceso de evaluacion del desempeño de los funcionarios subordinados |  | X | [10 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementación de la metodología para la inducción al puesto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe de avances del plan de mejora de clima organizacional local | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Preparación de actividades de la Semana de Salud Ocupacional |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Dirigir a nivel local la elaboración del diagnóstico situacional de salud mental a nivel local. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Solicitudes enviadas al nivel regional para la fumigación de casas donde hay casos notificados para el manejo de vectores transmisores de enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Actualizacion las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad) VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zyca, Parálisis Flácida, Tuberculosis, IRAG, delgadez y nutrición. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Supervisión de la adecuada utilización de los recursos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Supervisión y control de la programación y del cumplimiento de las actividades de la programación anual institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Control y organización del archivo correspondiente a los expedientes de servicios de salud y afines, actualización del archivo, custodia del archivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| SE REALIZA RECEPCION, REVISIÓN Y SE PREPARA EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Realización de visitas de control a establecimientos de riesgo tipo A, elaboración de informes de inspección, emisión de actos administrativos cuando aplique | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de visitas de control a establecimientos de riesgo tipo B, elaboración de informes de inspección, emisión de actos administrativos si aplica | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de visitas de inspección para habilitación por primera vez de establecimientos tipo A, elaboración de informes técnicos y emisión de permisos de habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de visitas de inspección para habilitación por primera vez de establecimientos tipo B, elaboración de informes técnicos y emisión de permisos de habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| SE REALIZA RECEPCION, VERIFICACION DE LAS SOLICITUDES DE HABILITACION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Control de los establecimientos (farmacias) que comercializan medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, revisión de los inventarios de los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, elaboración de informes técnicos, notificación de hallazgos a la junta de vigilancia de drogas. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Muertes infantiles analizadas | Elaboración y envío al nivel regional del Plan anual Local de Mortalidad Infantil | X | X | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| REALIZAR ANALISIS DE CASOS DE MORTALIDAD INFANTIL EN EL SENO DE COLEAMMI SANTA ANA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | Analisis de casos de muertes maternas por la COLEAMMI local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración y envío al nivel regional del Plan anual Local de Mortalidad Materna | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | Brindar acompañamiento técnico a la Municipalidad de Santa Ana, en la planificación y ejecución de la Estrategia de Ciudades y comunidades amigables con las personas adultas mayores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Porcentaje de avance | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visitas de inspección a Centros de Atención Integral Infantil y Hogares Comunitarios, emisión de informes de verificación de cumplimiento de la normativa específica. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Gestionar la regulación de los permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 23
| Gestionar la regulación de los permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 5 | 5 | 5
| Gestionar la regulación de los permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| SE REALIZA RECEPCION, VERIFICACION DE LAS SOLICITUDES DE PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| SE REALIZA RECEPCION, VERIFICACION DE LAS SOLICITUDES DE PSF, SE OTORGAN DE MANERA INMEDIATA CON LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE MANERA COMPLETA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Coordinar a través de la Red de Atención Contra La Violencia de Santa Ana, el desarrollo de acciones estratégicas para la educación en salud, con énfasis en estilos de vida saludables, incorporando el enfoque de igualdad de género, con base en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva y las competencias institucionales. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 45 | 45 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Supervisión de la actualización del avance trimestral del cumplimiento del Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo de la Instancia Local de Abordaje Integral del Comportamiento Suicida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Coordinar a través del Subsistema Local de Protección de Niñez y Adolescencia, acciones estratégicas para la promoción de la salud de la persona adolescente, teniendo como referencia el Plan nacional para la atención en Salud de la Persona Adolescente y las necesidades identificadas a nivel local. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 45 | 45 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Gestión del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Supervisión de la actualización del avance trimestral de lo programado en el 2021 en el Plan Operativo Institucional 2022 (Ipsum Plan) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Envío de planes de confinamiento de ruido a nivel regional para su revisión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Gestionar la regulación y el control de tabaco en los establecimientos, eventos temporales sanitarios y denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar y fiscalizar el control de tabaco en los establecimientos, eventos temporales sanitarios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa de Gestión Ambiental Institucional | Gestionar el PGAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de los proyectos en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) a excepción de los proyectos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Gestionar los reportes operacionales que ingresen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Control, ejecución y custodia del fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Levantamiento de Inventario de Bienes | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Manejo y control de inventario de Cuadro Básico, mediante programa SISA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación de necesidades de bienes y servicios del Area Rectora Cuadro Basico y Cuadro Específico) | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar informes mensuales de operación y mantenimiento de la flotilla vehicular de la DARS, de los trámites correspondientes al mantenimiento de los vehículos y Elaboración y envío de Informes financieros locales a nivel superior. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar las proyecciones solicitadas por el Nivel Superior de viaticos, transporte y combustible. | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar las gestiones necesarias para la obtención de la prueba RTV para los vehículos Institucionales |  |  |  | X | X | [7 empty] | 0 | 50 | 50 | 50
| Solicitud de Cuadro Básico, para suplir las necesidades del Área Rectora |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Teletrabajo Institucional. | Supervisión del teletrabajo de cada funcionario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Gestionar los vistos buenos de ubicación de cementerios y templos religiosos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable falta de recurso humano | 9 | Sí |  | NINGUNO. | NO. | Centro de Costo | LA DIRECCION DEL ARS ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTRO FUNCIONARIO TEMPORALMENTE | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797,106330672-ANA ISABEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ SANCHEZ-036451 | Sí Colaboró | 100% | SE RECIBIO APOYO DE FUNCIONARIOS DE OTROS PROCESOS PARA ATENDER LO RELACIONADO CON LA PANDEMIA COVI D 19.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | Sí Colaboró | 100% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable falta de recurso humano | 9 | Sí |  | NINGUNO. | NO. | Centro de Costo | LA DIRECCION DEL ARS TAMBIEN ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTROS FUNCIONARIOS TEMPORALMENTE | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | Sí Colaboró | 100% | SE CUMPLIO AL 100% LA ACTIVIDAD DE CONTROL SE RECIBIÓ APOYO DE FUNCIONARIOS DE OTROS EQUIPOS POR INSTRUCCION DE LA DIRECCIÓN DEL ARS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probables cambios de tipo político | 15 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | No Aplica | 0% | No se materializo el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable falta de insumos técnicos | 25 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE RECURSO HUMANO E INSUMOS TECNICOS DE MANERA PRONTA Y CUMPLIDA CUANDO SE REQUIERA | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | No Aplica | 0% | No se materializo el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA, REASIGNACIÓN DE DENUNCIAS DENTRO DEL PROCESO DE REGULACIÓN | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 | Sí Colaboró | 0% | Colaboró en un 100%.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE RECURSO HUMANO E INSUMOS TECNICOS DE MANERA PRONTA Y CUMPLIDA CUANDO SE REQUIERA | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | No Aplica | 0% | No se materializo el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL O A OTRA AREA RECTORA DE SALUD MEDIANTE OFICIO PARA SER APOYADOS EN CASO DE SER REQUERIDO, BUEN USO DE LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108020861-KANY LUCRECIA CASTRO BENAVIDES-354266 | Sí Colaboró | 100% | La actividad de control si colaboró en un 100%. Todas las actividades de administración de recursos humanos se llevaron a cabo, según consta en informes ejectuvos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Administrar el recurso disponible y verificar de manera trimestral el cumplimiento de las metas por todos los funcionarios del ARS | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No | SI |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL O A OTRA AREA RECTORA DE SALUD MEDIANTE OFICIO PARA SER APOYADOS EN CASO DE SER REQUERIDO, BUEN USO DE LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108020861-KANY LUCRECIA CASTRO BENAVIDES-354266 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de recurso humano | 9 | Sí |  | NINGUNO. | NO. | Centro de Costo | LA DIRECCION DEL ARS TAMBIEN ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTROS FUNCIONARIOS TEMPORALMENTE | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0% | La actividad no se llevó a cabo en el ARSSA, estuvo a cargo del Nivel Central, según indica Norma Porras Fallas, ya que mi ingreso al puesto como, fue en el mes de abril 2022. Kanny Castro B.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | Sí |  | Durante el segundo semestre, se asignaron riesgos B y los mismos fueron inspeccionados, pero debido a la carga de trabajo que existe en el Área, no fue posible cumplir con la meta anual. | NO. | Institucional | SOLICITUD DE RECURSO HUMANO Y CAPACITACION CUANDO SE REQUIERA | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | Sí Colaboró | 0% | Durante el segundo semestre, se asignaron riesgos B y los mismos fueron inspeccionados, pero debido a la carga de trabajo que existe en el Área, no fue posible cumplir con la meta anual.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE RECURSO HUMANO Y CAPACITACION CUANDO SE REQUIERA | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE RECURSO HUMANO Y CAPACITACION CUANDO SE REQUIERA | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | Sí Colaboró | 0% | Durante el segundo semestre, se asignaron riesgos B y los mismos fueron inspeccionados, pero debido a la carga de trabajo que existe en el Área, no fue posible cumplir con la meta anual.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 16 | Sí |  | Durante el segundo semestre, se asignaron riesgos B y los mismos fueron inspeccionados, pero debido a la carga de trabajo que existe en el Área, no fue posible cumplir con la meta anual. | NO. | Institucional | SOLICITUD DE RECURSO HUMANO Y CAPACITACION CUANDO SE REQUIERA | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 16 | Sí |  | Durante el segundo semestre, se asignaron riesgos B y los mismos fueron inspeccionados, pero debido a la carga de trabajo que existe en el Área, no fue posible cumplir con la meta anual. | NO. | Institucional | SOLICITUD DE RECURSO HUMANO Y CAPACITACION CUANDO SE REQUIERA | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | Sí Colaboró | 0% | Durante el segundo semestre, se asignaron riesgos B y los mismos fueron inspeccionados, pero debido a la carga de trabajo que existe en el Área, no fue posible cumplir con la meta anual.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 | Sí Colaboró | 0% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No | SI |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No | SI |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 | Sí Colaboró | 0% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 20 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A LA REGION CENTRAL SUR CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | No Colaboró | 0% | NINGUNA PORQUE NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A LA REGION CENTRAL SUR CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de insumos técnicos | 2 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A LA REGION CENTRAL SUR CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | Sí Colaboró | 0% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de recurso humano | 2 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A LA REGION CENTRAL SUR CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | Sí Colaboró | 0% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL O A OTRA AREA RECTORA DE SALUD MEDIANTE OFICIO PARA SER APOYADOS EN CASO DE SER REQUERIDO, BUEN USO DE LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108020861-KANY LUCRECIA CASTRO BENAVIDES-354266 | Sí Colaboró | 0% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL O A OTRA AREA RECTORA DE SALUD MEDIANTE OFICIO PARA SER APOYADOS EN CASO DE SER REQUERIDO, BUEN USO DE LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108020861-KANY LUCRECIA CASTRO BENAVIDES-354266 | Sí Colaboró | 0% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | SI. |  |  | Centro de Costo | LA DIRECCION DEL ARS TAMBIEN ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTROS FUNCIONARIOS TEMPORALMENTE | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | Sí Colaboró | 0% | SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD DE CONTROL.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | Sí Colaboró | 0% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar desde la Dirección Politica un acercamiento a la Alcandía y personal Municipal involucrado para concertar acciones para el avance de la Estrategia. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | SI |  |  | Centro de Costo | Administrar el recurso disponible y verificar de manera trimestral el cumplimiento de la meta | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | Sí Colaboró | 0% | se realizo una carpeta compartida One Drive RCS+DGS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 15 | No |  |  |  | Institucional | Elevar informe de las situaciones presentadas al nivel jeraquico superior y a la coordinación de IRAIS, para que se realicen las acciones de dirección politica correspondientes. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Programa de Gestión Ambiental Implementado | Programa de Gestión Ambiental Institucional |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITAR CAPACITACIONES Y APOYO A LA REGION CENTRAL SUR | 112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108020861-KANY LUCRECIA CASTRO BENAVIDES-354266 | Sí Colaboró | 0% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITAR CAPACITACIONES Y APOYO A LA REGION CENTRAL SUR | 112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 | Sí Colaboró | 0% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD ESCRITA AL NIVEL REGIONAL DE MAS PERSONAL PARA EL PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,304500286-MARIA CRISTINA DIAZ MADRIGAL-003707 | Sí Colaboró | 0% | SE ADMINISTRO EL RIESGO CON RECURSO DISPONIBLES A PESAR DE LA FALTA DE RECURSO HUMANO E INTERNET
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | LA DIRECCION DEL ARS TAMBIEN ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTROS FUNCIONARIOS TEMPORALMENTE | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable falta de insumos técnicos | 25 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITAR CAPACITACIONES Y RECURSO HUMANO | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 | Sí Colaboró | 0% | Se emiten las certificaciones posterior a verificar el ultimo reporte anual del ente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITAR CAPACITACIONES Y RECURSO HUMANO | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 | Sí Colaboró | 0% | Se han gestionado todos los reportes operacionales que han ingresado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Probable falta de recurso humano | 9 | Sí |  | ALTO, POR DIRECTRIZ DEL NIVEL SUPERIOR DEBIDO A LA PANDEMIA COVID. | SI, EL NIVEL SUPERIOR YA REPROGRAMO PARA EL 2023. | Centro de Costo | LA DIRECCION DEL ARS TAMBIEN ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTROS FUNCIONARIOS TEMPORALMENTE | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | LA DIRECCION DEL ARS ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTRO FUNCIONARIO TEMPORALMENTE | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797,106330672-ANA ISABEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ SANCHEZ-036451 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | NINGUNO. | NO. | Centro de Costo | Administrar el recurso disponible y priorizar las actividades según la demanda de los clientes internos y externos | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | Sí Colaboró | 0% | SE EJECUTO LA ACTIVIDAD DE CONTROL AL 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD ESCRITA AL NIVEL REGIONAL PARA QUE CONSIDEREN MAS PERSONAL EN EL PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,304500286-MARIA CRISTINA DIAZ MADRIGAL-003707 | Sí Colaboró | 50% | SE REALIZA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, TOMANDO EN CUENTA LA FALTA DE RECURSO HUMANO Y EQUIPO Y SE ADMINISTRA PRIORIZANDO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | Sí |  | NINGUNO. |  | Institucional | SOLICITAR CAPACITACIONES Y RECURSO HUMANO | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | No Colaboró | 0% | Poco personal en Regulación, debido a que dan apoyo a otros procesos (ventanilla y vigilancia de la salud) y la cantidad de denuncias que ingresan y se deben atender, no ha sido posible realizar inspecciones a los establecimientos C.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 16 | Sí |  | NINGUNO. |  | Institucional | SOLICITAR CAPACITACIONES Y RECURSO HUMANO | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | No Colaboró | 0% | Poco personal en Regulación, debido a que dan apoyo a otros procesos (ventanilla y vigilancia de la salud) y la cantidad de denuncias que ingresan y se deben atender, no ha sido posible realizar inspecciones a los establecimientos C
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | NINGUNO. | NO. | Centro de Costo | Administrar el recurso disponible y priorizar las actividades según el riesgo para el cumplimiento de las acciones del plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | Sí Colaboró | 0% | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD DE CONTROL AL 100%.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 | Sí Colaboró | 0% | En su momento se realizaron ciertos atrasos ya que al no existir una funcionria que llevara el cargo en su momento quedaban pendientes sin resolver y acumulacion de expedientes solicitantes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable falta de recurso humano | 20 | Sí |  | NINGUNO. | NO. | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable falta de recurso humano | 20 | Sí |  | NINGUNO. | NO. | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 | Sí Colaboró | 0% | En su momento se realizaron ciertos atrasos ya que al no existir una funcionria que llevara el cargo en su momento quedaban pendientes sin resolver y acumulacion de expedientes solicitantes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | DISTRUBICIÓN EQUITATIVA, DESDE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA REACTORA, DE LAS ACTIVIDADES DENTRO TODO EL EQUIPO DE REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | DISTRUBICIÓN EQUITATIVA, DESDE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA REACTORA, DE LAS ACTIVIDADES DENTRO TODO EL EQUIPO DE REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 | Sí Colaboró | 0% | En su momento se realizaron ciertos atrasos ya que al no existir una funcionria que llevara el cargo en su momento quedaban pendientes sin resolver y acumulacion de expedientes solicitantes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable falta de recurso humano | 25 | Sí |  | NINGUNO. | NO. | Centro de Costo | DISTRUBICIÓN EQUITATIVA, DESDE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA REACTORA, DE LAS ACTIVIDADES DENTRO TODO EL EQUIPO DE REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable falta de recurso humano | 25 | Sí |  | NINGUNO. | NO. | Centro de Costo | DISTRUBICIÓN EQUITATIVA, DESDE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA REACTORA, DE LAS ACTIVIDADES DENTRO TODO EL EQUIPO DE REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 | Sí Colaboró | 0% | En su momento se realizaron ciertos atrasos ya que al no existir una funcionria que llevara el cargo en su momento quedaban pendientes sin resolver y acumulacion de expedientes solicitantes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | SI |  |  | Centro de Costo | SOLICITAR A LA DIRECCION DEL ARS ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTRO FUNCIONARIO TEMPORALMENTE | 108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | SI |  |  | Centro de Costo | LA DIRECCION DEL ARS ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTRO FUNCIONARIO TEMPORALMENTE | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | LA DIRECCION DEL ARS TAMBIEN ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTROS FUNCIONARIOS TEMPORALMENTE | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | Sí Colaboró | 0% | SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD DE CONTROL.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 20 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE CAPACITACIÓN A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO | 106330672-ANA ISABEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ SANCHEZ-036451,304500286-MARIA CRISTINA DIAZ MADRIGAL-003707 | Sí Colaboró | 50% | Se relaciona el riesgo mas con la falta de recurso humano. Se realizó la gestión con nivel superior para que se asigne mas recurso para atención al cliente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE CAPACITACIÓN A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO | 304500286-MARIA CRISTINA DIAZ MADRIGAL-003707 | Sí Colaboró | 50% | Se realizó la gestión con nivel superior para que se asigne mas recurso para atención al cliente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | DISTRUBICIÓN EQUITATIVA, DESDE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA REACTORA, DE LAS ACTIVIDADES DENTRO TODO EL EQUIPO DE REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 | Sí Colaboró | 0% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | No | SI |  |  | Institucional | SOLICITAR CAPACITACIONES Y RECURSO HUMANO | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No | SI |  |  | Institucional | SOLICITAR CAPACITACIONES Y RECURSO HUMANO | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | No |  |  |  | Institucional | REPORTAR AL NIVEL REGIONAL CUANDO EL SINFRA GENERA PROBLEMAS DE CONEXIÓN O ESTABILIDAD, ASI COMO LOS PROBLEMAS POR LA VELOCIDAD DEL INTERNET Y EL EQUIPO TECNOLOGICO | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,106330672-ANA ISABEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ SANCHEZ-036451,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | Sí Colaboró | 100% | Ya se ha externado en varias ocasiones la mala conexión y poca velocidad de internet
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | Sí |  | NINGUNO |  | Institucional | REPORTAR AL NIVEL REGIONAL CUANDO EL SINFRA GENERA PROBLEMAS DE CONEXIÓN O ESTABILIDAD, ASI COMO LOS PROBLEMAS POR LA VELOCIDAD DEL INTERNET Y EL EQUIPO TECNOLOGICO | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | Sí Colaboró | 100% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Cooperativas de salud aplicando acciones de la Estrategia "Tomando control sobre mi salud" |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Institucional | Elevar la situación. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | DISTRUBICIÓN EQUITATIVA, DESDE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA REACTORA, DE LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO DENTRO DEL EQUIPO DEL ÁREA RECTORA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 | Sí Colaboró | 0% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,304500286-MARIA CRISTINA DIAZ MADRIGAL-003707 | Sí Colaboró | 0% | SE ADMINISTRO EL RIESGO CON EL RECURSO LOCAL A PESAR DE LA FALTA DE RECURSO HUMANO E INTERNET
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | SI |  |  | Institucional | Administrar el recurso disponible y priorizar las actividades según la demanda de los clientes internos y externos | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | Sí Colaboró | 0% | SE IMPLEMENTO LA ACTIVIDAD DE CONTROL.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | SI |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de insumos técnicos | 25 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A LA REGION CENTRAL SUR CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | Sí Colaboró | 0% | NINGUNA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE APOYO A LA REGION CENTRAL SUR CUANDO SE REQUIERA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | Sí Colaboró | 0% | Colaboró en un 100%.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0%