## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 100 | 66.67 | 100
ACCIONES DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTEGRAL PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 20 | 25% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 20 | 12 | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 60
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 60 | 60 | 100% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Denuncias de establecimientos de salud | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 10 | 20% | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 90 | 113% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 112.5
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 14 | 350% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 100 | 66.67 | 350
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 150
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 150
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 47 | 1175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 100 | 66.67 | 1175
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 433 | 1083% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 431 | 0 | 10 | 6.67 | 1082.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 30 | 750% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 100 | 66.67 | 750
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 246 | 1230% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 236 | 0 | 100 | 66.67 | 1230
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN DE ACCION 2019-2022 DE LA POLITICA NACIONAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PLANOVI) IMPLEMENTADO | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL | 0 | 0 | Número acciones por objetivo estratégico | Sumativa | Acciones por objetivo estratégico | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 150 | 150% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 66.67 | 150
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 50 | 33.33 | 150
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 50 | 33.33 | 150
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 40 | 30 | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | ABORDAJE DE ALERTAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS SEGUN RSI Y ATENCION DE DESASTRES NATURALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
ACCIONES DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTEGRAL PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE. | 01 TALLER CHARLA SOBRE ESTILOS DE VIDA PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE |  | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| 02 TALLERES- CHARLAS O CONVERSATORIOS CON PERSONAS ADULTAS Y ADULTAS MAYORES SOBRE SALUD MENTAL y AUTOCUIDADO | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 01 CHARLA y CONVERSATORIO SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LA POBLACION MIGRANTE | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | INCLUSION DEL TEMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y DERECHOS DE LA POBLACION LGTBIQ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EN LA RED LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 50 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | ASISTENCIA Y ACCIONES DE PERSONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | ELABORACION DEL ASIS LOCAL DE ACUERDO A METODOLOGIA PROPUESTA POR NIVEL SUPERIOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | ACLARACIÓN DE SOLICITUDES VERBALES Y ESCRITAS DE LOS USUARIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| RECEPCION DE TRAMITES DE DENUNCIAS POR PARTE DE LOS CLIENTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| RECEPCION DE TRAMITES DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO, CERTIFICADOS DE HABILITACION Y RADIACIONES IONIZANTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| RECEPCION Y ACTIVACION DE TRAMITES REPORTES OPERACIONES DE AGUAS RESIDUALES, AGUA POTABLE Y DESECHOS BIOINFECCIOSOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| RECEPCIÓN Y CONFECCION DE TRAMITES CARNET DE FIEBRE AMARILLA, CARNET DE MANIPULACIÓN Y EXHUMACIONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION DE CONTACTOS, EMISION Y NOTIFICACION DE ORDENES SANITARIAS DE AISLAMIENTO A LOS CASOS SOSPECHOSOS, PROBABLES Y CONFIRMNADOS DE COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Revision de tramites de autorizaciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Atender, planificar , ejecutar y dar seguimiento a las alertas de casos de brotes y casos de TB | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | CAPACITACION SOBRE TRAFICO Y TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| REGISTRO Y ELABORACION DE INFORMES SEMESTRALES SOBRE REPORTE DE CASOS DE TRABAJO INFANTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| TEMA DE Trabajo permanente en la redes de protección a la niñez y la adolescencia |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | DECLARACION DE INHABITABILIDAD EN SITUACIONES RUINOSO, PELIGROSO E INSALUBRE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 60
Decomisos realizados | DECOMISOS DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25
Denuncias atendidas | ATENCION Y RESOLUCION DE LAS DENUNCIAS QUE INGRESAN AL AREA RECTORA DE REGULACION DE LA SALUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ATENCION Y RESOLUCION DE LAS DENUNCIAS QUE INGRESAN AL AREA RECTORA DE SALUD DE VIGILANCIA DE LA SALUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias de establecimientos de salud | ATENCION DE DENUNCIAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | ACTIVIDADES FORTALECEDORAS DEL CLIMA LABORAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | ELABORAR DIAGNOSTICO DE SALUD MENTAL CON BASE EN LA METODOLOGIA Y DIRECTRICES QUE SE RECIBA DE NIVELES SUPERIORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | ATENCION DE DENUNCIAS POR PROLIFERACION DE VECTORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| CONTROL INTEGRADO DE VECTORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| IMPLEMENTACION DE LA EGI A NIVEL LOCAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | VIGILANCIA PASIVA DE LOS PRINCIPALES EVENTOS DE NOTIFICACION OBLIGATORIA SEGUN EL DECRETO 40556-S DE VIGILANCIA DE LA SALUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | REALIZACION DE GESTIONES GERENCIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | ORDENAMIENTO TRANSITORIO DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES COMERCIALES DE ESTA AREA RECTORA | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 75
Habilitación de servicios de salud | atención, inspección y seguimiento al cumplimiento de las solicitudes de habilitación que ingresan al area rectora de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Ejecucion de inspecciones requeridas segun asignacion de casos y programacion semanal propiamente de regulacion de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | ANALIZAR EN LA COLEAMMI LAS MUERTES INFANTILES NOTIFICADAS EN EL SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | ANALIZAR EN LA COREAMMI LAS MUERTES MATERNAS NOTIFICADAS EN EL SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | ATENCION DE TRAMITES DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL QUE INGRESEN EN EL AREA RECTORA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | CONFECCION, DIGITACION Y ACTUALIZACION DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | CAPACITACION SOBRE MASCULINIDAD SALUDABLE EN EL MARCO DE LA EQUIDAD DE GENERO |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 0
| TRABAJO PERMANENTE SOBRE EQUIDAD DE GENERO Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN LA RED LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 0
PLAN DE ACCION 2019-2022 DE LA POLITICA NACIONAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PLANOVI) IMPLEMENTADO | CHARLA y CONVERSATORIO COMUNITARIO SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA Y RELACIONES SALUDABLES | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| PARTICIPACION EN LAS REUNIONES Y ACCIONES PREVENTIVAS DE LA VIF EN LA RED LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DEL CANTON DE SJ |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
PLAN DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL | IMPLEMENTAR CONSTANTEMENTE EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL EN EL ARS-SEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AUTOEVALUACION DEL AREA RECTORA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 1 REUNION ILAIS | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| 2 REUNION ILAIS | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| PROCESO DE CAPACITACIONES PARA LAS INSTITUCIONES INTEGRANTES DE LA ILAIS |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
| REGISTRO, REFERENCIA Y SEGUIMIENTO DE CASOS REFERIDOS A LA ILAIS POR COMPORTAMIENTO SUICIDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | DOS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL EN ADOLESCENTES CON EL APOYO DE LA RED DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 0
| PARTICIPACION EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LAS REDES DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 55 | 55 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Llevar el plan de gestión integral de residuos sólidos del área geográfica correspondiente al Área Rectora de Salud en conjunto con la Municipalidad de San José | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES EN EL IPSUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | TRASLADO DE PLANES DE CONFINAMIENTO DE RUIDO AL NIVEL REGIONAL PARA REVISION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | REGULACION DE LA NORMATIVA CON RESPECTO A LA LEY 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | REVISAR EN APC EL CHECK LIST SEGUN NORMATIVA: COMERCIAL,HABITACIONAL, EDUCATIVO Y OTROS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Revisar y dar seguimiento a los reportes operacionales presentados en el Area Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | FONDO REEMBOLSABLE | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| INFORME DEL BOUCHER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| INFORMES MENSUALES DE VEHICULOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | APROBACION DE ACUERDOS CONTRACTUALES PARA EJECUCION DE TELETRABAJO EN LOS FUNCIONARIOS DEL AREA RECTORA SEGUN Decreto N° 37695-MP-MTSS, ACORDE A REQUISITOS NECESARIOS Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | BRINDAR VISTOS BUENOS DE UBICACION SEGUN CASOS DE CENTROS DE SALUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | retraso en funciones del proceso | no | Institucional | REALIZAR OFICIO SEMESTRAL A LA DIRECCION SOBRE RETRASOS QUE SE HAYAN MATERIALIZADO | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100% | Al informar a la jefatura mediante oficio se realizaron cambios internos para apoyar el proceso de vigilancia de la salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | MANTENER EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SALUD MENTAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DADO QUE SOLO SE CUENTA CON UNA FUNCIONARIA | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 0% | esta actividad no fue programada como tal, sin embargo en cada uno de los productos aparecen actividades no relacionadas e incompletas, por lo que se anota un cero en el cumplimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Institucional | INFORMAR SEMESTRALMENTE DE RETRASOS DEL PROCESO A LA DIRECCION DE AREA | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | No Colaboró | 0% | no colaboro porque la cuasa fue externa, el hackeo de los sistemas informaticos de la CCSS afecto el flujo de información haci el Ministerio de Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | RECORDAR A LAS AREAS DE SALUD SEMESTRALMENTE SOBRE ENVIO DE INFORMACION DE BROTES DE MANERA OPORTUNA | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 100% | se ha logrado el envío de información oportuna por parte de las áreas de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación, control de servicios y establecimientos de salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias de establecimientos de salud |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | Sí |  | falta de chofer atrasó el cronograma de atencion de denuncias, sin embargo se pide apoyo al nivel regional por lo cual se logra la meta anual | no | Centro de Costo | SOLICITAR APOYO A NIVEL REGIONAL EN RELACION AL VEHICULO | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 70% | no siempre es posible el apoyo del nivel regional sin embargo se trata de aprovechar algún espacio libre del chofer del ARS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación, control de servicios y establecimientos de salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias de establecimientos de salud |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | Sí |  | retraso en atención de denuncias | si | Institucional | CONFECCION DE INFORME DE LAS DENUNCIAS QUE SE ATRASAN EN LA ATENCION | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | No Colaboró | 90% | no se confeccionó el informe, dado que se trató de atender las denuncias posibles dentro de la programación, se reprogramaban para inspección en algún espacio libre del chofer.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | FORTALECER Y CONTINUAR LAS ESTRATEGIAS Y FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL DEL AREA RECTORA | PLAN DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No | se ha logrado cumplir con las acciones del proceso |  |  | Institucional | REALIZAR INFORME SEMESTRAL HACIA LA DIRECCION EN JUSTIFICACION DE RETRASOS DEL PROCESO | 113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | No Colaboró | 0% | a pesar de informar al respecto, la capacidad humana instalada no es suficiente dentro del ARS lo que siempre hay que destinar el tiempo de alguna manera (priorizar actividades´) para cumplir con lo solicitado por niveles superiores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | PROMOVER LA INCLUSION DE ACCIONES ESTRATEGICAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN LAS INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA INSTITUCIONALIDAD, DESDE UNA PERSPECTIVA DE CURSO DE VIDA Y ACORDE CON LOS COMPROMISOS NACIONALES E INTERNACIONALES ADQUIRIDOS. | ACCIONES DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTEGRAL PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE. |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | priorizar actividades del proceso | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | ASIGNAR RESPONSABLES DEL DIAGNOSTICO Y DISMINUIR EL PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL 2022 | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 40% | ACORDE A LA NECESIDADES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA SE ASIGNO PERSONAL Y TIEMPO PARA EJECUTAR ESTA ACTIVIDDA SEGUN CRONOGRAMA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No | se han revisado la totalidad de eventos masivos que ingresaron en el ARS |  |  | Institucional | REALIZAR INFORME SEMESTRAL HACIA LA DIRECCION EN JUSTIFICACION DE RETRASOS DEL PROCESO | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | Sí |  | retraso en atención de denuncias, (renuncia de un funcionario de regulación de la salud, incapacidad de un chofer, problemas de tecnología) | si | Centro de Costo | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL CON VEHICULO | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 60% | el apoyo no era diario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No | si a pesar de estar aun en pandemia, los casos disminuyeron en el tercer, cuarto trimestre 2022, y se laboró en lo propio del proceso |  |  | Institucional | REALIZAR INFORME SEMESTRAL HACIA LA DIRECCION EN JUSTIFICACION DE RETRASOS DEL PROCESO | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | No Colaboró | 0% | a pesar de informar de retrasos, las denuncias se deben atender según capacidad humana
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | Sí |  | se tuvo que enviar al personal de vacaciones y recargar al demas persona para poder poner en regla segun protocolo los periodos de vacaciones de la UO | No, actualmente el riego se mantiene controlado, sin embargo con respecto a la medida minimisadora no se puedo realizar debido a que se nos indico por parte de Nivel Regional que debiamos enviar de vacaciones | Centro de Costo | SE REALIZARA UN EVALUO DEL PERSONAL PARA APOYAR LA EMERGENCIA Y PODER CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE PERIODOS DE VACACIONES | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | sobrecarga de funciones en la Unidad Organizativa | No, el riesgo se encuentra controlado, el riesgo no aplica debido que a pesar informar a nivel superior las fechas de entrega y cumplimientos no cambiaron ni se reprogramaron | Institucional | informar via oficio semestralmente a la direccion de área sobre retrasos en funciones | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | Sí |  | retraso en inspecciones | si | Centro de Costo | SOLICITAR APOYO A NIVEL REGIONAL PARA VEHICULO | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 70% | el apoyo no fue diario, se trabajó según capacidad de recurso humano instalado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 25 | No | a pesar de pandemia se logró laborar en lo propio del proceso |  |  | Institucional | REALIZAR INFORME SEMESTRAL HACIA LA DIRECCION EN JUSTIFICACION DE RETRASOS DEL PROCESO | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | No Colaboró | 0% | las inspecciones se atienden según priorizacion de actividades y capacidad humana
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | se logra cumplir con el trabajo del proceso |  |  | Institucional | INFORME SEMESTRAL DE JUSTIFICACION DE RETRASOS HACIA LA DIRECCION | 109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | No Aplica | 0% | no fue necesarioa la medida minimizadora debido a que no se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible ausencia de procesos | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | DE NO RECIBIR TRAMITES DE VISTOS BUENOS DE UBICACION NO ES NECESARIO QUE SE EJECUTEN ACCIONES CORRECTIVAS | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No | LAS ACCIONES REALIZADA EN EL ULTIMO TRIMESTRE EN GESTION CONTABLE SON REDUCIDAS POR EL CAMBIO DE SEDE NUEVA EN ESPERA DE ARREGLOS GESTIONADAS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA EN CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS |  |  | Institucional | SE REALIZARA LA COMUNICACION A NIVEL REGIONAL PARA VER DIFERENTES OPCIONES DE CUMPLIR CON LA ENTREGA ( CORREOS) Y NIVEL CENTRAL | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Colaboró | 100% | a pesar de comunicar los atrasos las gestiones administrativas deben realizarse, no se pueden reprogramar , mas se puede evidenciar la falta ya sea de recurso humano o de herramientas para realizar las gestiones administrativas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | SI |  |  | Institucional | REALIZAR OFICIO SEMESTRAL A LA DIRECCION SOBRE RETRASOS QUE SE HAYAN MATERIALIZADO | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Colaboró | 100% | NO COLABORO PORQUE LAS ALERTAS SANITARIAS CAMBIAN LA PRIORIDAD DE ATENCION Y SE DEBEN ATENDER , LO CUAL SUPONE DESATENDER OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EL OFICIO A LA DIRECCION ES MERAMENTE INFORMATIVO PARA COMUNICAR LOS RETRASOS OCASIONADOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | PRIORIZAR LAS FUNCIONES DEL PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y SALUD MENTAL TOMANDO EN CUENTA QUE SOLO HAY UNA PERSONA A CARGO | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | MANTENER EL PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PROMOCION EJECUTANDO SUS FUNCIONES DADO QUE SOLO HAY UNA PERSONA A CARGO | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 0% | se cumple con lo dispuesto por el nivel superior en cuanto al producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Institucional | INFORMAR A LA DIRECCION DEL AREA, DE RETRASOS EN EL PROCESO DE MANERA SEMESTRAL | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 | No Aplica | 0% | no se generaron retrasos en el proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON LOS INTEGRANTES DE LA ILAIS Y VIA CORREO ELECTRONICO Y EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 | Sí Colaboró | 0% | se brinda seguimiento a acciones de otras instituciones en relación a casos notificados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | DESARROLLAR ACCIONES PREVENTIVAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MARCO DEL PLANOVI | PLAN DE ACCION 2019-2022 DE LA POLITICA NACIONAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PLANOVI) IMPLEMENTADO |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | se cumple con lo solicitado por el nivel superior |  |  | Institucional | informar de retrasos en el proceso de manera semestral a la direccion de área | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | No Aplica | 0% | NO SE REALIZA ENTREGA DE INFORMES DADO QUE NO HUBO RETRASOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No | se cumple con lo dispuesto en el proceso |  |  | Institucional | Realizar informe semestral hacia la dirección en justificación del retraso del proceso | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No | SE LOGRÓ MANTENTER LA PRODUCTIVIDAD EN HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD, SIN EMBARGO NO HUBO MAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTOS TIPO A |  |  | Centro de Costo | REPORTE SEMESTRAL DE LOS CASOS QUE SUFRAN DEMORA DE ATENCION POR EMERGENCIA COVID-19 | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | No Aplica | 100% | no hubo reprogramaciones por demoras relacionadas a la emergencia nacional de Covid-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No | SE LES DA SEGUIMIENTO A PLANES DE CONFINAMIENTO SEGUN PLANOS APC. |  |  | Institucional | REALIZAR INFORME SEMESTRAL HACIA LA DIRECCION EN JUSTIFICACION DE RETRASOS DEL PROCESO | 109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No | SE REVISAN LOS REPORTES OPERACIONALES ASIGNADOS |  |  | Institucional | REALIZAR INFORME SEMESTRAL HACIA LA DIRECCION EN JUSTIFICACION DE RETRASOS DEL PROCESO | 113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | A PESAR DE PANDEMIA, SE HA PRIORIZADO EL ASIS SEGUN METODOLOGIA DISPUESTA EN DICIEMBRE 2022 |  |  | Institucional | INFORMAR VIA OFICIO SEMESTRALMENTE A LA DIRECCION DE POSIBLES RETRASOS EN EL PROCESO | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | No Colaboró | 25% | SE RECIBIO METODOLOGIA DE MANERA PARCIAL EN NOVIEMBRE, AUN ESTA PENDIENTE QUE SE DEFINA POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL LA ESTRATEGIA PARA REALIZAR ASIS SALUD MENTAL EN CONJUNTO CON ASIS GENERAL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | SE ACTUALIZA EL EGI SEGUN SOLICITA EL NIVEL SUPERIOR, SE CUMPLE CON LO DISPUESTO |  |  | Institucional | REALIZAR OFICIO SEMESTRAL A LA DIRECCION SOBRE RETRASOS QUE SE HAYAN MATERIALIZADO | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | No Colaboró | 100% | LA ACTIVIDAD DEPENDE DE NIVEL REGIONAL QUE ES QUIEN PROGRAMA EL TRABAJO DEL GRUPO DE CONTROL DE VECTORES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Institucional | INFORMAR DE MANERA SEMESTRAL AL NIVEL REGIONAL SOBRE POSIBLES RETRASOS DEL AREA | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Colaboró | 0% | SE HA INFORMADO AL NIVEL REGIONAL DE DEBILIDADES Y NECESIDADES QUE NOS HA CAUSADO RETRASOS INTERNOS, SIN EMBARGO NO SE HA BRINDADO UNA SOLUCION REAL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | hubo sobre ocupacion de usuarios queriendo acceder a los servicios de la Unidad Organizativa y los permisos sanitarios de funcionamiento eran mas de los que se podian atender diariamente | No. la jefatura inmediata realizo reajuste de programacion y se pudo realizar las atenciones correspondientes | Institucional | INFORMAR SEMESTRALMENTE VIA OFICIO A LA DIRECCION DE AREA DE POSIBLES RETRASOS DEL PROCESO | 800700771-MAGALI DE FATIMA RODRIGUEZ VARGAS-057475,402360899-ELOISA JOANA SEGURA VILLALOBOS-001722 | No Colaboró | 0% | La pandemia Covid 19 propicio un atraso a nivel nacional en la actualizacion de PSF lo cual se tenia previsto y se tomaron acciones ademas de comunicar a contraloria de servicios y al Nivel superior los inconvenientes generados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Institucional | INFORMAR A NIVEL REGIONAL SOBRE RETRASOS EN EL AREA DE MANERA SEMESTRAL | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Colaboró | 0% | A PESAR DE INFORMAR DE NECESIDADES DEL AREA QUE RETRASAN ACCIONES EN EL AREA NO EXISTE AUN UNA SOLUCION REAL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | CON LA COLABORACION DEL CHOFER ENVIANDO POR REGION CENTRAL SUR SE LOGRÓ DAR COBERTURA A TODAS LAS SOLICITUDES DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL |  |  | Institucional | REALIZAR OFICIO SEMESTRAL A LA DIRECCION SOBRE RETRASOS QUE SE HAYAN MATERIALIZADO | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | No Aplica | 100% | no hubo demoras relacionadas a la emergencia Covid-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | RETRASO EN EL ANALISIS DE MUERTES INFANTILES NO SE REALIZO LA NOTIFICACION OPORTUNA DE ESTE EVNETO POR PARTE DE CCSS | SI | Institucional | REALIZAR OFICIO SEMESTRAL A LA DIRECCION SOBRE RETRASOS QUE SE HAYAN MATERIALIZADO | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Colaboró | 100% | EL HACKEO DE LA CCSS AFECTO EL FLUJO DE INFORMACION ES UN EVENTO EXTERNO NO CONTROLADO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | SI, NO SE PRESENTARON CASOS DEL EVENTO |  |  | Institucional | reportar retrasos del proceso a la Dirección cada seis meses por medio de oficio | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | No Colaboró | 100% | NO HUBO REPORTE DE MUERTES MATERNAS EN EL AREA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | RETRASO EN LA EJECUCUION DE TAREAS DEVIGILANCIA DE LA SALUD | NO | Institucional | COMUNICAR VIA OFICIO DE MANERA SEMESTRAL AL NIVEL REGIONAL LOS RETRASOS CAUSADOS POR PANDEMIA EN EL AREA RECTORA | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100% | LA JEFATURA REASIGNO FUNCIONES A OTROS FUNCIONARIOS DEL AREA PARA PODER ATENDER EMERGENCIAS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | No | SE CUMPLE CON LA ATENCION DE TRAMITES QUE INGRESAN AL ARS. |  |  | Institucional | REALIZAR SEMESTRALMENTE UN INFORME DE RETRASOS DEL PROCESO DIRIGIDO A LA DIRECCION | 800700771-MAGALI DE FATIMA RODRIGUEZ VARGAS-057475,402360899-ELOISA JOANA SEGURA VILLALOBOS-001722 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No | SE EJECUTARON ACCIONES SEGUN AMERITABA |  |  | Institucional | REALIZAR INFORME SEMESTRAL HACIA LA DIRECCION EN JUSTIFICACION DE RETRASOS DEL PROCESO | 109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | Sí |  | debido a la pandemia Covid 19 se ocasionan atrasos en las inspecciones/ ademas de renuncia d funcionaria en el 2do trimestre | No, la jefatura inmediata realiza cambios para la atencion de las denuncias de la ley 9028 | Institucional | REALIZAR INFORME SEMESTRAL HACIA LA DIRECCION EN JUSTIFICACION DE RETRASOS DEL PROCESO | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | No Aplica | 100% | SE REALIZA LA ATENCION DE LAS DENUNCIAS INGRESADAS Y SOLICITUD DE DECOMISOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | SE HA CUMPLIDO CON LAS ACCIONES DEL PROCESO |  |  | Centro de Costo | MANTENER EL PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y SALUD MENTAL EN SUS FUNCIONES PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES YA QUE SE CUENTA CON UNA SOLA FUNCIONARIA EN EL PROCESO | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 0% | SE CALENDARIZAN LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 25 | Sí |  | se realizo atrasos debido a la pandemia covid 19 y el traslado de sede en el mes de Julio afecto las actividades posteriores para poder dar seguimiento | Si, se continuan realizando cambios en el los 14 mil expedientes a fin actualizarlos correctamente | Institucional | SOLICITAR APOYO DE OTRAS UNIDADES Y EXTENDER LOS PLAZOS | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | Sí |  | SOBRECARGA DE TRABAJO | NO | Institucional | REALIZACION DE INFORME SEMESTRAL SOBRE RETRASOS GENERADOS EN EL AREA RECTORA HACIA NIVEL REGIONAL | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Colaboró | 0% | A PESAR DE ENVIAR OFICIO A NIVEL REGIONAL SOBRE NECESIDADES EN EL AREA RECTORA QUE CONLLEVAN A RETRASOS INTERNOS, NO SE HA BRINDADO UNA SOLUCION REAL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | SE HA LOGRADO PRIORIZAR ACTIVADES EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, SE CALENDARIZAN LAS SOLICITUDES |  |  | Institucional | informar semestralmente a la direccion regional sobre posibles retrasos en labores del área rectora | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No | SI SE HAN CUMPLIDO LAS ACCIONES SEGUN NECESIDAD |  |  | Institucional | REALIZAR INFORME SEMESTRAL HACIA LA DIRECCION EN JUSTIFICACION DE RETRASOS DEL PROCESO | 109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Mantener el proceso de planificación estratégica de salud mental en sus funciones ya que cuenta con una sola profesional a cargo del proceso | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100%