## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Tibás
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 200 | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 80 | 80 | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1200 | 2549 | 212% | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 1225 | 0 | 1324 | 0 | 204.17 | 136.11 | 212.42
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1200 | 2549 | 212% | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 1225 | 0 | 1324 | 0 | 204.17 | 136.11 | 212.42
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4000 | 3283 | 82% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 1283 | 0 | 100 | 66.67 | 82.08
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 8 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos confirmados de COVID-19 abordados | Sumativa | Casos COVID-19 confirmados | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de casos COVID-19 por nexo epidemiológico abordados | Sumativa | Casos COVID-19 por nexo | 0 | 1500 | 1500 | 100% | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de contactos de COVID-19 abordado | Sumativa | Contactos abordados | 0 | 7500 | 200 | 3% | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2.67 | 1.78 | 2.67
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 800 | 20 | 3% | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.33 | 2.5
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 200 | 147 | 74% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 77 | 0 | 70 | 0 | 77 | 51.33 | 73.5
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 400 | 400 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 16 | 16 | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 56 | 56 | 100% | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 52 | 52 | 100% | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de informes de cobertura de vacunación | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 300 | 270 | 90% | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 150 | 0 | 120 | 0 | 100 | 66.67 | 90
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 24 | 24 | 100% | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | 0 | 0 | Número de cursos virtuales recibidos | Sumativa | Cursos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 8 | 10 | 125% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 150 | 100 | 125
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 10 | 100% | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 8 | 80% | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 80
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 60 | 60 | 100% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 500 | 360 | 72% | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 250 | 0 | 110 | 0 | 100 | 66.67 | 72
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 10 | 100% | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 300 | 233 | 78% | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 150 | 0 | 83 | 0 | 100 | 66.67 | 77.67
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de autoevaluaciones de control interno | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Planes institucionales en ejecución | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 120 | 120 | 100% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa de Gestión Ambiental Institucional del Ministerio de Salud (PGAI) | 0 | 0 | Número de informes de seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias en salud | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 100 | 80 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 36 | 36 | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 60 | 56 | 93% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 86.67 | 57.78 | 93.33
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 32 | 32 | 100% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 28 | 28 | 100% | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Tibás
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Proceso de Vigilancia de la Salud en enfermedades transmisibles, imnunoprevenibles, respiratorias, por desastres, entre otras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Seguimiento de acciones realizadas por instituciones del cantón (SAFE HOME, El DNI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Articular en las redes locales de prevencion de la violencia intrafamiliar |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 100
| Divulgación sobre los derechos de las personas LGTBI a través de distintos temas relacionados con promoción de la salud |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | informe de siniestralidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| realizar el control de asistencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| realizar el trámite de dedicación exclusiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar la gestión de diferentes tipos de licencias, incapacidades o permisos ( lactancia, embarazo , entre otras) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar la gestión de trámite de incapacidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar la gestión del trámite de horas extra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar la gestión del trámite de vacaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Elaboración del Análisis de Situación de Salud (ASIS) local en el área de atracción |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25
Atención al Cliente. | Aplicar encuesta de calidad y satisfaccion de los clientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| atender la central telefónica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Digitar bases de datos, ejm SERSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 10 | 10 | 10
| Gestionar el trámite de solicitude de carné de manipulación de alimentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| gestionar las solicitude de certificación de vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar las solicitudes de autorizaciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar las solicitudes de carné de fiebre amarilla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar las solicitudes de certificados de habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar las solicitudes de exhumación, cremación y repatriación de cadaveres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar las solicitudes de permiso de equipos y licencias de equipo de radiaciones ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar las solicitudes de permisos sanitarios de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| orientación al cliente interno y externo en trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción y registro de reportes operacionales de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Registro y distribución de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| rEVISAR Y DISTRIBUIR EL CORREO ELECTRÓNICO DE AREA RECTORA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 0
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Atención a vacunación antiCOVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de Brotes por COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento de casos sospechosos, positivos y contactos directos de casos de COVID19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación de cumplimiento de medidas sanitarias Covid19 de acuerdo con lineamientos vigentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Revisión y atención de autorizaciones sanitarias ingresadas por demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Registro, reporte, investigación y análisis de brotes en el área de atracción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 0
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | REGISTRO, REPORTE Y SEGUIMIENTO DE CASOS DENUNCIADOS DE TRABAJO INFANTIL, TRABAJO ADOLESCENTE, EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Valoración y emisión de declaratoria de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Identificación y debido proceso de productos sujetos a decomiso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas | Atención y verificación de denuncias por demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Divulgación de valores institucionales (a la espera de la actualización del Manual Institucional de Ética y Valores del MS) | [9 empty] | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 100
| implementación de actividades de mejora del clima laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Implementar actividades en salud ocupacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Proceso de inducción al puesto de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar la evaluación del desempeño |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Lectura de lineamientos y especificaciones para la implementación del diagnóstico situacional de salud mental | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Coordinación con instituciones vinculadas en la comunidad para la eliminación de criaderos y promoción de ambientes libres de vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspección de condiciones sanitarias de establecimientos y viviendas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Recepción, registro y reporte de bases VE01, VE02, VE03 y notificación negativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Seguimiento a la vigilancia y control de la Tuberculosis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento al programa ampliado de inmunizaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 30 | 100
Gerencia Institucional | ATENDER COMISIONES POR DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES SUPERIOES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
| ATENDER DIFERENTES ACTORES SOCIALES DEL CANTÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| REALIZAR LA GESTIÓN DE RECURRENCIAS LEGALES INTERPUESTAS( RECURSOS DE AMPARO, REVOCATORIA, APELACIÓN, NULIDAD, ENTRE OTROS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Reuniones de equipo y de consejo de gestión local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| REVISIÓN Y APROBACIÓN DE TRÁMITES( PSF, CARNE FIEBRE AMARILLA, HABILITACIONES, CARNÉ DE MANIT}PULACIÓN DE ALIMENTOS, RADIACIONES IONIZANTES, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | ARCHIVO Y FOLIADO DE DOCUMENTOSFÍSICOS EN EXPEDIENTES DE PSF, HABILITACIONES,BITACORAS, DENUNCIAS,ENTRE OTROS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ELABORAR TABLAS DE PLAZO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| REALIZAR LA ACTUALIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DEL aREA rECTORA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Gestion de trámite de habilitación establecimientos de salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestion de trámite de habilitación establecimientos de salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Verificación de cumplimiento de Ley 7600 y Ley 8839 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Atención de reuniones de la comisión COLEAMI (en caso de convocatoria) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Registro, reporte, investigación y análisis de casos reportados de mortalidad infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | Atención de reuniones de la comisión COLEAMI (en caso de convocatoria) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 0
| Registro, reporte, investigación y análisis de casos reportados de mortalidad materna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 0
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | CAPACITACION EN TEMAS DE PERSONAS ADULTA MAYOR, CUIDADES AMIGABLES Y ENVEJECIMIENTO SANO | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE CIUDADES AMIGABLES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Dar atención a solicitudes de primera vez de habilitación de CAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes de inspecciones, órdenes sanitarias y oficios realizados relacionados a los CAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de inspecciones de seguimiento de CAI habilitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Realizar la gestión del trámite de las solicitudes de PSF A, B Y C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| rEALIZAR LAS INSPECCION DE VERIFICACIÓN POR MUESTREO DE LAS PERMISOS OTORGADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Campaña de sensibilización sobre igualdad de género y derechos humanos |  |  |  | X | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Capacitación al personal interno y externo en temas de igualdad de género y derechos humanos | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | realizar la autoevaluacion de control interno anual | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| seguimiento de plan de mejoras de la autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Cumplimiento y seguimiento al Plan de trabajo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN MEDIANTE EL SUBSISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SEGÚN INDICACIONES DE NIVELES SUPERIORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | PROGRAMACIÓN POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| REPROGRAMACIÓN POI 2022 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| seguimiento IV trimestre POI 2021 | X | [11 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| seguimientol I trimestrel de POI 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| seguimientol II trimestrel de POI 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| seguimientol III trimestrel de POI 2022 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recepción y trámite de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes institucionales en ejecución | Diseño de Estrategia local del Abordaje del sobrepeso y obesidad |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Red costarricense de actividad física para la salud RECAFIS |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 34 | 34 | 100
| Red de Habitante de Calle | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Red de Prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar de Tibás | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Subsistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia del cantón de Tibas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Verificación de la Ley 9028 y su decreto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa de Gestión Ambiental Institucional del Ministerio de Salud (PGAI) | "Celebrar la efeméride ambiental: 16 de setiembre Día Internacional de la preservación de la Capa de Ozono" | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| "Celebrar las efemérides ambientales: 22 de marzo Día Internacional del Agua" |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| "Celebrar las efemérides ambientales: 5 de junio Día Mundial del Ambiente" | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Actualizar las hojas de registro 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Enviar las hojas de registro del primer semestre y el informe de análisis de indicadores primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Enviar las hojas de registro y el análisis de los indicadores del 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de proyectos de planos constructivos en plataforma APC menores a 300 metros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Reportes operacionales de entes generadores de aguas residuales recibidos y revisados en el sistema SIRROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Administrar el fondo rotativo asignado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Administrar fondos asignados para combustible de Pick up y motocicleta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| DISTRIBUCION DE MATERIALES DE OFICINA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| HACER EL INVENTARIO DE BIENES Y ACTUALIZACION DE SIBINET | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| HACER LA GESTIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y ESPECÍCO DE MATERIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| REVISAR E INFORMAR SOBRE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE: EDIFICIO, VEHÍCULOS, EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, CONEXION DE INTERNET | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Otorgar y mantener teletrabajo al personal que tiene puestos teletrabajables | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar los informes bimensuales de teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Revisión y valoración de trámite para visto bueno de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | Sí |  | NO SE OBTUVO LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN OPORTUNAMENTE Y CON CALIDAD | NO | Centro de Costo | Velar porque los entes notificadores públicos y privados que presten servicios de salud en el área de atracción, realicen la notificación obligatoria de los eventos incluidos en el decreto de Vigilancia de la Salud de manera oportuna | 108530792-MARIA STUARDO SPENCE ARIAS-058516,402110204-KERLING SOFIA ALVARADO SANCHEZ-036718 | No Colaboró | 25% | A PESAR DE LA CAPTACION DE LOS ENTES NOTIFICADORES NO SE OBTUVO LA RESPUESTA ESPERADA PARA EL MOMENTO DEL REPORTE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | Sí |  | ATRASO EN LA NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA Y AFECTACIÓN EN LA CALIDAD DE INFORMACIÓN | NO | Institucional | Solicitar de manera temprana la información necesaria para el reporte de boletas de notificación e informes de programas de vigilancia de la salud | 108530792-MARIA STUARDO SPENCE ARIAS-058516,302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498,402110204-KERLING SOFIA ALVARADO SANCHEZ-036718 | No Colaboró | 0% | A PESAR DE LA CAPTACION DE LOS ENTES NOTIFICADORES NO SE OBTUVO LA RESPUESTA ESPERADA PARA EL MOMENTO DEL REPORTE. 25% DE avance ( el sistema no deja editar esa casilla)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Gestionar y coordinar interinstitucionalmente acciones dirigidas a la meta, acompañando a las entidades encargadas para verificar el cumplimiento de las acciones | 108230560-LIZBETH FONSECA AGUILAR-354383 | No Aplica | 0% | Se anotó equivocadamente el procentaje de avance, ya que no se sumó el 25% del tercer trimestre, para un total de 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 16 | No |  |  |  | Institucional | Realizar las coordinaciones necesarias para la convocatoria de los actores sociales involucrados de acuerdo con las fechas establecidas por niveles de gestión superiores | 108530792-MARIA STUARDO SPENCE ARIAS-058516,302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498,402110204-KERLING SOFIA ALVARADO SANCHEZ-036718 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reorganizar la carga laboral y procesos para propiciar el cumplimiento del proceso específico | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes institucionales en ejecución |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinación interinstitucional e implementación de recursos tecnológicos (virtuales) que permitan subsanar la no presencialidad, y siempre y cuando las condiciones lo permitan | 108230560-LIZBETH FONSECA AGUILAR-354383,111720437-ANA MARIA SALAS JIMENEZ-057464 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No |  |  |  | Institucional | Solicitar la información de manera temprana y veraz. Hacer las coordinaciones necesarias interinstitucionales para la atención de los brotes, de acuerdo con necesidades | 108530792-MARIA STUARDO SPENCE ARIAS-058516 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitar los lineamientos para la elaboración del diagnóstico de salud mental y trabajar con los datos generados a nivel local a través de las boletas de reporte obligatorio (VE01) | 111720437-ANA MARIA SALAS JIMENEZ-057464,302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 | No Aplica | 0% | Se considera que no aplica porque no fue necesario solicitar estos lineamientos, ya que de la STSM dijeron que nos basarámos en la primera etapa del ASIS para la realización del Diagnóstico, mismo que se iniciaría a partir del 2023, al respecto Ana Lucía Bonilla, jefatura de Plainficación remitió correo: Aclaración sobre producto Diagnóstico de Salud Mental incluído en el IPSUM 2023 versus el ASIS, con fecha 16 de noviembre de 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 10 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores trimestralmente y priorizar actividades del personal para dar atención oprtuna al trámite de autorización sanitaria | 401790314-MARIA LUCRECIA ULATE GONZALEZ-036221,206250540-MARIA DEL ROSARIO QUESADA VARELA-059016,111730117-ADRIANA CASTILLO ZELEDON-003170 | No Aplica | 0% | El riesgo no se materializó por lo que no se llevó a cabo la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores semestralmente y realizar trámite de solicitud de personal para que el Área Rectora cuente con la cantidad de personal necesaria para atender de forma oportuna la demanda | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 | No Aplica | 0% | El riesgo no se materializó por lo que no requirió actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores trimestralmente y realizar trámite de solicitud de apoyo para para atender de forma oportuna la demanda. | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | previo analisis se, según necesidades, se realizaría la distribución de recargo de funciones | 302550695-CESAR ALFONSO DE LA TRINIDAD HERNANDEZ FERNANDEZ-354271,302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No | Sí |  |  | Centro de Costo | previo análisis y según necdesidades se realizaria la distribución de recargo de funciones | 302550695-CESAR ALFONSO DE LA TRINIDAD HERNANDEZ FERNANDEZ-354271,302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores semestralmente y realizar trámite de solicitud de personal para que el Área Rectora cuente con la cantidad de personal necesaria para atender de forma oportuna la demanda. | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 | No Aplica | 0% | El riesgo no se materializó por lo que no se ejecutó la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores trimestralmente y realizar trámite de solicitud de apoyo para para atender de forma oportuna la demanda | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de forma trimestral y realizar trámite de solicitud de apoyo técnico para revisión de proyecto en caso de ser necesario | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores trimestralmente y realizar trámite de solicitud de apoyo para para atender de forma oportuna la demanda. | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de normativa vigente según el caso y solicitar de forma escrita criterio técnico legal en el momento que se presente la situación | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | previo nalisis y según necesidades, se realizaría la distribución de recargo de funciones. | 302550695-CESAR ALFONSO DE LA TRINIDAD HERNANDEZ FERNANDEZ-354271,302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | PREVIO ANALISIS Y SEGÚN NECESIDADES SE REALIZARÍALA DISTRIBUCIÓN DE RECARGO DE FUNCIONES | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Institucional | Solicitud de más cantidad de personal o apoyo interinstitucional, de acuerdo con las necesidades identificadas en su momento | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar coordinaciones interinstitucionales para generar los contenidos de la campaña y de las capacitaciones. | 108230560-LIZBETH FONSECA AGUILAR-354383,111720437-ANA MARIA SALAS JIMENEZ-057464 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROPICIANDO LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACION SOCIAL EN EL PROCESO | 108230560-LIZBETH FONSECA AGUILAR-354383 |  | 0% | Nota aclaratoria: Por un error no se sumó el 25% de avance de cada trimestre (tercero y cuarto) por eso no llegaba al 100%, pero si se ha cumplido con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | REALIZAR COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES PROGAMADAS MEDIANTE EL SUBSISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON DE TIBAS | 108230560-LIZBETH FONSECA AGUILAR-354383 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | PREVIO ANALISIS, REALIZAR REAJUSTES DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON NORMATIVAY NECESIDADES, DE FORMA SEMESTRAL | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Fortalecer el trabajo en la red y estar en constante comunicación con los enlaces, de manera tal, que se promueva el compromiso y la responsabilidad desde el quehacer de cada institución | 111720437-ANA MARIA SALAS JIMENEZ-057464 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de Gestión Ambiental Institucional del Ministerio de Salud (PGAI) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Llevar las hojas de registro al día | 111720437-ANA MARIA SALAS JIMENEZ-057464,302550695-CESAR ALFONSO DE LA TRINIDAD HERNANDEZ FERNANDEZ-354271 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | MUNICIPALIDAD ENTREGÓ LA INFORMACION SOLICITADA |  |  | Centro de Costo | ENVIAR OFICIO RECORDATORIO A LA MUNICIPALIDAD CON ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE ENTREGA INDICADA POR EL NIVEL CENTRAL | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498,206250540-MARIA DEL ROSARIO QUESADA VARELA-059016 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | Sí |  | RETRASO DEL SEGUIMIENTO | SI | Centro de Costo | Solicitud de apoyo a niveles superiores según necesidades, en el momento que se requiera | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498,107600001411-CIBELE POLIMENI -354307,402110204-KERLING SOFIA ALVARADO SANCHEZ-036718 | No Aplica | 0% | NO SE HIZO USO DE ESTA ACTIVIDAD DE CONTROL YA QUE SE REPROGRAMO LAS INSPECCIONES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Previo análisis se realizaría una redistribución y reprogramación de actividades programadas, en el momento que se requiera | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498,107600001411-CIBELE POLIMENI -354307,402110204-KERLING SOFIA ALVARADO SANCHEZ-036718 | No Aplica | 0% | NA PORQUE NO SE MATERIALIZAO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE CREACIÓN DE LOS PROCESOS REQUERIDOS, SEMESTRALMENTE, EN CASO DE QUE SE DETERMINE LA NECESIDAD | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | Sí |  | dificultad para la correcta regulación de la actividad | si | Centro de Costo | SOLICITUD DE APOYO A NIVELES SUPERIORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SE HACEN DE ACUERDO A LA NECESIDAD. REPORTE TRIMESRAL | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498,402110204-KERLING SOFIA ALVARADO SANCHEZ-036718 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitud apoyo | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No | SI |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores semestralmente y realizar trámite de solicitud de personal para que el Área Rectora cuente con la cantidad de personal necesaria para atender de forma oportuna la demanda. | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores trimestralmente y realizar trámite de solicitud de apoyo para para atender de forma oportuna la demanda | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Previo análisis solicitar apoyo de niveles superiores y a otras instituciones al momento que se presente la situación. | 108530792-MARIA STUARDO SPENCE ARIAS-058516,302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | REVISAR Y REAJUSTAR LA PROGRAMACIÓN INTERNA DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR LOS NIVELES DE GESTION SUPERIORESQUE, EN EL PLAZO QUE SE ESTABLEZCA | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores semestralmente y realizar trámite de solicitud de personal para que el Área Rectora cuente con la cantidad de personal necesaria para atender de forma oportuna la demanda | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores trimestralmente y realizar trámite de solicitud de apoyo para para atender de forma oportuna la demanda | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CI Y REPORTE DE NECESIDADES A NIVELES SUPERIORES, TRIMESTRALMENTE | 302550695-CESAR ALFONSO DE LA TRINIDAD HERNANDEZ FERNANDEZ-354271,302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Potencial pérdida de información Institucional | 12 | Sí |  | limitación de información para análisis de casos | Si | Institucional | SOLICITAR INFORMACIÓN DETALLADA, VERAZ Y CON PRONTITUD A LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS, TRIMESTRALMENTE | 108530792-MARIA STUARDO SPENCE ARIAS-058516 | No Colaboró | 70% | se envía todo el informe correspondiente, sin embargo, la información no es completa por falta de datos de los entes notificadores y las mismas usuarias.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 12 | Sí |  | atraso en el análisis de casos | Si | Institucional | SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CON RESPECTO A LAS COMISIONES INVOLUCRADAS Y SUS REPRESENTANTES, ANUALMENTE | 108530792-MARIA STUARDO SPENCE ARIAS-058516,302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 | Sí Colaboró | 70% | se envía todo el informe correspondiente, sin embargo, la información no es completa por falta de datos de los entes notificadores y las mismas usuarias.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Potencial pérdida de información Institucional | 12 | No |  |  |  | Institucional | Solicitar información detallada, veraz y con prontitud de las instituciones involucradas, trimestralmente | 108530792-MARIA STUARDO SPENCE ARIAS-058516 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 12 | No |  |  |  | Institucional | Solicitud de actualización de la información con respecto a las comisiones involucradas y sus representantes, anualmente | 108530792-MARIA STUARDO SPENCE ARIAS-058516,302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de normativa vigente según el caso y solicitar de forma escrita criterio técnico legal en el momento que se presente la situación | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores semestralmente y realizar trámite de solicitud de personal para que el Área Rectora cuente con la cantidad de personal necesaria para atender de forma oportuna la demanda | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores trimestralmente y realizar trámite de solicitud de apoyo para para atender de forma oportuna la demanda. | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No | SI |  |  | Centro de Costo | PREVIO ANALISIS DE FUNCIONES, SE VALORARÁ EL POSIBLE RECARGO DE FUNCIONES DE FORMA SEMESTRAL | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498,107410009-MARIBEL LOBO VILLALOBOS-037092 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores semestralmente y realizar trámite de solicitud de personal para que el Área Rectora cuente con la cantidad de personal necesaria para atender de forma oportuna la demanda | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores semestralmente y realizar trámite de solicitud de personal para que el Área Rectora cuente con la cantidad de personal necesaria para atender de forma oportuna la demanda | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores trimestralmente y realizar trámite de solicitud de apoyo para para atender de forma oportuna la demanda | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Tratar de realizar estas actividades de divulgación en momentos donde los casos por COVID-19 sean bajos y de manera virtual en su mayoría,; mediante el trabajo conjunto con las diferentes las redes cantonales. | 108230560-LIZBETH FONSECA AGUILAR-354383,111720437-ANA MARIA SALAS JIMENEZ-057464 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | SE REALIZARÍA UN REAJUSTE DE ACTIVIDADESDE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES, EN EL MOMENTO QUE SE SOLICITE | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar de forma anual análisis de normativa vigente según el caso y solicitar de forma escrita criterio técnico legal en el momento que se presente la situación | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores semestralmente y realizar trámite de solicitud de personal para que el Área Rectora cuente con la cantidad de personal necesaria para atender de forma oportuna la demanda | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Realizar análisis de labores trimestralmente y realizar trámite de solicitud de apoyo para para atender de forma oportuna la demanda. | 302890312-PRISCILA ISABEL UMAÑA ROJAS-036498 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Tibás | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Capacitar a los actores sociales del subsistema local de protección y del Area Rectora en temas de trabajo infantil y adolescente, explotación sexual y trata. Silicitar información de casos al Subsistema Local de Protección | 108230560-LIZBETH FONSECA AGUILAR-354383 |  | 0% | No hubo ningún caso reportado ni denunciado. Se hace por demanda.