## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
2 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | NO SE PROGRAMA ESTA ACTIVIDAD PARA EL AÑO 2022 |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de trabajo de la Red para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 4.00 Porcentaje | ¢0.00 | REPORTES O OFICIOS DE ACCIONES REALIZADAS | QUE NO SE LOGRE CUMPLIR LO PROGRAMADO POR PRIORIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Porcentaje | EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE REUNIONES Y ACCIONES EN RESPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO 2022 OFICIOS MS-DRRSHC-ARSL-0948-2022-INFORME TÉCNICO MS-DRRSHC-ARSL -2374-2022-MS-DRRSHC-ARSL-4113-2022-MS-DRRSHC-ARSL-3000-2022-MS-DRRSHC-ARSL-3161-2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Ipsum plan | Emergencias sanitarias que no permitan cumplir con lo programado, falta de recursos para cumplimiento de lo programado |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 2.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 12.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | evidencia | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 58.33 % | 7.00 Permisos sanitarios | CORRESPONDE A PSF DE NUEVO INGRESO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 12.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | expedientes, sersa, plantilla de tramites | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 58.33 % | 7.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 293.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | SERSA, PLANTILLA, EXPEDIENTES | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 91.81 % | 269.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 193.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | EXPEDIENTES DE ESTABLECIMIENTOS | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 51.30 % | 99.00 Permisos sanitarios | TOTAL ACUMULADO SEMESTRAL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 400.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | SERSA, PLANTILLA | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 30.25 % | 121.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 1.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | NSP | NSP |  | Eficacia | Indicador de gestión | 500.00 % | 5.00 Permisos sanitarios | INSPECCIONADOS EN EL I SEMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 2.00 Porcentaje | ¢0.00 | Evidencias | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Gestión Documental |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 2.00 Actividades | ¢0.00 | REPORTE SEMESTRASL DE ACCIONES | FALTA DE PERSONAL Y EQUIPO TECNOLOGICO |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Actividades | LOS NUEVOS REGISTROS CUENTAN CON TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA DEL 2018 EN ADELANTE.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | IPSUM PLAN | FALTA DE PERSONAL, FALATA DE RECURSOS |  | Calidad | Indicador de gestión | 50.00 % | 2.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Acumulativa | 1 Funcionarios | 0 | 1.00 Funcionarios | ¢0.00 | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMÓ PARA ESTE AÑO | NSP |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 1.00 Funcionarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 1.00 Porcentaje | ¢0.00 | NSP | NSP |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | REPORTE TRIMESTRAL DE ACCIONES REALIZADAS | QUE NO SE LOGRE REALIZAR POR PRIORIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | NO SE PROGRAMA ESTA ACTIVIDAD PARA EL AÑO 2022 |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 100.00 % | 1.00 Informes | NSP
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias temporales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 24.00 Autorizaciones | ¢0.00 | BASE DE DATOS, EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS | No disponer del Recurso Humano, Tecnológico para el desarrollo de la actividad. |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 12.00 Autorizaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Correo electrónico, reporte, instrumento de reporte |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 5000.00 % | 50.00 Actividades | REMISION DE INFORMES DE AVANCES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMÓ PARA ESTE AÑO | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMÓ |  | Calidad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | n.a. | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de proyectos | Indicador | Sumativa | 0 Proyectos | 0 | 4.00 Proyectos | ¢0.00 | Plantilla | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Proyectos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 2.00 Alertas | ¢0.00 | REUNIONES BIMENSUALES-BITACORA-AGENDA | NO EXISTENCIA DE ALERTAS GENERADAS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Alertas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de respuestas a emergencias | Indicador | Sumativa | 0 Respuestas | 0 | 2.00 Respuestas | ¢0.00 | COREOS-REPORTES-INFORMES | NO REPORTE DE EMERGENCIAS PARA ATENCIÓN |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Respuestas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 2.00 Desastres | ¢0.00 | PLANTILLAS-CORREOS-REPORTES | LA NO OCURRENCIA DE ALERTAS POR DESASTRES NATURALES |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Desastres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | Evidencia | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Planes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | reporte u oficio | POSIBLE CAMBIO DE PRIORIDADES DE LA ACTIVIDADES SEGUN EVENTOS PRESENTADOS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Muertes infantiles analizadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | EXPEDIENTES DE ANALISIS DE CASOS-LIBROS DE ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA-REPORTE DE MUESRTES INFANTILES REPORTE DE MUERTES EN EDAD FERTIL-INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL | PRIORIZACIÓN DE ACCIONES POR SITUACIONES DE EMERGENCIA |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Casos | cumplimiento de análisis de muertes infantiles
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Declaratorias de inhabitabilidad |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número declaratorias de inhabitabilidad | Indicador | Sumativa | 0 Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2.00 Declaratoria de inhabitabilidad | ¢0.00 | Evidencias | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Declaratoria de inhabitabilidad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias atendidas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 2 Denuncias | 0 | 4.00 Denuncias | ¢0.00 | evidencias | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Denuncias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de sesiones de libre plática otorgadas (RSI) | Indicador | Sumativa | 0 Sesiones de libre plática | 0 | 800.00 Sesiones de libre plática | ¢0.00 | Correo electrónico, plantilla de registro | Falta de personal capacitado para atención de solicitudes |  | Calidad | Indicador de gestión | 93.00 % | 744.00 Sesiones de libre plática | SOLICITUDES DE LIBRE PLÁTICA ATENDIDAS EN EL I Y II TRIMESTRE 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de vistos buenos de ubicación | Indicador | Sumativa | 0 Vistos buenos | 0 | 1.00 Vistos buenos | ¢0.00 | Evidencia | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Vistos buenos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Indicador | Sumativa | 0 Incidentes | 0 | 2.00 Incidentes | ¢0.00 | Plantilla de incidentes, reporte, correos |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Incidentes | ATENDIDO I Y II TRIMESTRE 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Indicador | Sumativa | 0 Actos administrativos | 0 | 4.00 Actos administrativos | ¢0.00 | reportes, comando |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 50.00 % | 2.00 Actos administrativos | ATENDIDO EN EL I Y II TRIMESTRE 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 2.00 Inspecciones | ¢0.00 | Reportes, correos | Falta de personal e insumos para atender |  | Efectividad | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Inspecciones | ATENDIDO I Y II TRIMESTRE 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Indicador | Sumativa | 0 Actos administrativos | 0 | 4.00 Actos administrativos | ¢0.00 | Reporte, COMANDER | No contar con recursos suficientes ara satisfacer la demanda |  | Calidad | Indicador de gestión | 50.00 % | 2.00 Actos administrativos | ATENDIDO EN EL I Y II TRIMESTRE 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 1.00 Porcentaje | ¢0.00 | NSP | NS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Indicador | Sumativa | 0 Certificados | 0 | 2.00 Certificados | ¢0.00 | SIROAR REPORTES | falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Certificados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Indicador | Sumativa | 0 Entes generadores | 0 | 2.00 Entes generadores | ¢0.00 | EXPEDIENTES, REPORTES | falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Entes generadores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 1.00 Servicios de salud | ¢0.00 | NSP | NSP |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 1.00 Servicios de salud | ¢0.00 | NSP | NSP |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 42.00 Servicios de salud | ¢0.00 | EXPEDIENTES, PLANTILLA DE TRAMITES | falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 54.76 % | 23.00 Servicios de salud | TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS EN EL I SEMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 25.00 Servicios de salud | ¢0.00 | plantilla de seguimiento de tramites | falte de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 16.00 % | 4.00 Servicios de salud | TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN EL PRIMER SEMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 1.00 Acciones | ¢0.00 | NSP | NSP |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Acciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos de habilitación | Indicador | Sumativa | 0 Permisos | 0 | 2.00 Permisos | ¢0.00 | Plantilla seguimiento trámites | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 200.00 % | 4.00 Permisos | TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS INGRESADOS I SEMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | PLANTILLAS-REPORTES Y OFICIOS | LA ACTIVIDAD PODRIA ESTAR SUSPENDIDA POR DIRECTRICES DE UN NIVEL CENTRAL DE ATENCION A PANDEMIAS Y/O EPIDEMIAS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas fumigadas | 0 | 43500.00 Casas fumigadas | ¢0.00 | PLANTILLAS. | LA ACTIVIDAD PODRIA ESTAR SUSPENDIDA POR DIRECTRICES DE UN NIVEL CENTRAL DE ATENCION A PANDEMIAS Y/O EPIDEMIAS |  | Eficacia | Indicador de gestión | 241.92 % | 105236.00 Casas fumigadas | OFICIO MS-DRRSHC-ARS-L-04415-2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas visitadas | 0 | 14000.00 Casas visitadas | ¢0.00 | PLANTILLA SEMANAL DE VECTORES. CORREOS ELECTRONICOS | PRIORIZACIÓN DE ACCIONES POR SITUACIONES DE EMERGENCIA |  | Eficacia | Indicador de gestión | 85.60 % | 11984.00 Casas visitadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Indicador | Sumativa | 0 Criaderos | 0 | 40000.00 Criaderos | ¢0.00 | PLANTILLA SEMANAL DE VECTORES, CORREOS ELECTRONICOS | PRIORIZACIÓN DE ACCIONES POR SITUACIONES DE EMERGENCIA |  | Eficacia | Indicador de gestión | 66.84 % | 26735.00 Criaderos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de lotes inspeccionados | Indicador | Sumativa | 0 Lotes inspeccionados | 0 | 40.00 Lotes inspeccionados | ¢0.00 | PLANTILLA SEMANAL DE VECTORES | PRIORIZACIÓN DE ACCIONES POR SITUACIONES DE EMERGENCIA |  | Eficacia | Indicador de gestión | 265.00 % | 106.00 Lotes inspeccionados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance de la EGI | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | PLANTILLAS. | LA ACTIVIDAD PODRIA ESTAR SUSPENDIDA POR DIRECTRICES DE UN NIVEL CENTRAL DE ATENCION A PANDEMIAS Y/O EPIDEMIAS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 50.00 Porcentaje | OFICIO MS-DRRSHC-ARS-L-04415-2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de eventos en salud | Indicador | Sumativa | 0 Eventos | 0 | 4.00 Eventos | ¢0.00 | PLANTILLAS, CORREOS ELECTRONICOS, BOLETAS VE-01, INFORMES, REPORTES | PRIORIZACIÓN DE ACCIONES POR SITUACIONES DE EMERGENCIA |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Eventos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 240.00 Inspecciones | ¢0.00 | Evidencia | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 60.00 Inspecciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 2.00 Denuncias | ¢0.00 | Evidencias | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Denuncias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 2.00 Inspecciones | ¢0.00 | Evidencias | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Inspecciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de instituciones | Indicador | Sumativa | 0 Instituciones | 0 | 4.00 Instituciones | ¢0.00 | REPORTES TRIMESTRALES | PRIORIZACIÓN DE OTRAS TAREAS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Instituciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | NSP | NSP |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 4.00 Porcentaje | ¢0.00 | REPORTE, PLANTILLA, FICHAS DE INVESTIGACIÓN, INFORMES | PRIORIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 2.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | Plantilla seguimiento trámites | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Trámites atendidos en tiempo legal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de solicitudes evaluadas | Indicador | Sumativa | 0 Solicitudes | 0 | 2.00 Solicitudes | ¢0.00 | Plantilla seguimiento trámites | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Solicitudes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | Plantilla seguimiento trámites | Falkta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Decomisos realizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de decomisos | Indicador | Sumativa | 0 Decomisos | 0 | 2.00 Decomisos | ¢0.00 | Evidencia | Falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Decomisos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios administrativos gestionados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | CORREO ELECTRONICO, PLPANTILLAS DE REORTES Y LIQUIDACIONES | falta de recursos |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 6.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Desarrollo del Recurso Humano |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | NSP | NSP |  | Calidad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 4.00 Brotes | ¢0.00 | REPORTE TRIMESTRAL-INSTRUMENTO DE NOTIFICACIÓN DE ALERTAS Y BROTES | NO EXISTENCIA DE BROTES NOTIFICADOS |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Brotes

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA EL 2022 | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | Enero |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL 2022 DE LA RAIVIH LIMON | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Elaboración y seguimiento programación operativa 2022 | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 601580897-RICARDO ANTONIO CORTES OPORTO-001638,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322,701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288,701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Desarrollar inpsección por permisos sanitarios de funcionamiento según programación | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 700750921-LILIANA DE LOS ANGELES MOLNAR FERNANDEZ-036681,701150902-FANY EVELIN MADRIGAL NUÑEZ-036545,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,701130876-GUSTAVO ADOLFO MATA QUESADA-002460 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Trámite de solicitudes de permisos sanitarios de funcionamiento | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322,502140368-SANTOS LARRY MORALES VASQUEZ-004503,701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Seguimiento al PMGIR | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701150902-FANY EVELIN MADRIGAL NUÑEZ-036545,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | SGUIMIENTO Y DEPURACIÓN DE REGISTRO DIGITAL DEL ARCHIVO | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 108110122-JESSIKA CORALIA OVARES RODA-000624 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRESPONDIENTES AL FUNCIONAMIEINTO DE LA UO | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARÁ | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | Enero |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARÁ | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | Enero |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL 2022 DE LA RELAPVIF LIMON | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA EL 2022 | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | Enero |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Autorizaciones Sanitarias Temporales otorgadas | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322,502140368-SANTOS LARRY MORALES VASQUEZ-004503,701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Seguimiento al plan de mejora 2020-2021 | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322,700920152-SANDY MARIE LEWIS GAYLE-037314 | Septiembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARÁ POR NO CORRESPONDER | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | Enero |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Revisión de proyectos constructivos menores a 300 m2 mediante APC | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 700750921-LILIANA DE LOS ANGELES MOLNAR FERNANDEZ-036681,701150902-FANY EVELIN MADRIGAL NUÑEZ-036545,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,701130876-GUSTAVO ADOLFO MATA QUESADA-002460 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | ATENCIÓN DE ALERTAS EMERGENCIA Y/O DESASTRES | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322,701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Revisión y visto bueno de planes ingresados | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 700750921-LILIANA DE LOS ANGELES MOLNAR FERNANDEZ-036681,701150902-FANY EVELIN MADRIGAL NUÑEZ-036545,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,701130876-GUSTAVO ADOLFO MATA QUESADA-002460 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | SEGUMIENTO AL PLAN DE LA ILAIS | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO DE MORTALIDAD INFANTIL | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 700920152-SANDY MARIE LEWIS GAYLE-037314 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Solicitud de apoyo al Nivel Superior para valoración de habitabilidad | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 700750921-LILIANA DE LOS ANGELES MOLNAR FERNANDEZ-036681,701150902-FANY EVELIN MADRIGAL NUÑEZ-036545,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,701130876-GUSTAVO ADOLFO MATA QUESADA-002460 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Atención de denuncias sanitarias | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 700750921-LILIANA DE LOS ANGELES MOLNAR FERNANDEZ-036681,701150902-FANY EVELIN MADRIGAL NUÑEZ-036545,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,701130876-GUSTAVO ADOLFO MATA QUESADA-002460 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Revisión y atención de solicitudes de libre plática | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Otorgamiento de vistos buenos de ubicación a templos y lugares de culto | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Seguimiento a la implementación de los lineamientos nacionales COVID | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322,701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARÁ POR CUANTO NO SE CUENTA CON METODOLOGIA NI LINEAMIENTOS AL RESPECTO EN CASO DE SER ENTREGADAS SE HARÁN LAS MODIFICACIONES DEL CASO | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | Enero |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | revisión de R.O mediante SIRROAR y emisión de certificaciones. | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 700750921-LILIANA DE LOS ANGELES MOLNAR FERNANDEZ-036681,701150902-FANY EVELIN MADRIGAL NUÑEZ-036545,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,701130876-GUSTAVO ADOLFO MATA QUESADA-002460 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | OTORGAMIENTO E INSPECCION DE SEGUIMIENTO ARA HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 700750921-LILIANA DE LOS ANGELES MOLNAR FERNANDEZ-036681,701150902-FANY EVELIN MADRIGAL NUÑEZ-036545,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,701130876-GUSTAVO ADOLFO MATA QUESADA-002460 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARÁ | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | Enero |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Trámite de solicitudes para habilitación | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322,502140368-SANTOS LARRY MORALES VASQUEZ-004503,701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | SEGUIMIENTO A LA EGI LOCAL | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314,204830640-VICTOR CARLOS MORALES PANIAGUA-000923,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288,700880025-MARVIN PADILLA AVILA-002740 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | ABORDAJE INTEGRAL DE EVENTOS POR ALERTAS DE BROTES | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314,204830640-VICTOR CARLOS MORALES PANIAGUA-000923,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Desarrollo de inspecciones sanitarias de control o por denuncia | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 700750921-LILIANA DE LOS ANGELES MOLNAR FERNANDEZ-036681,701150902-FANY EVELIN MADRIGAL NUÑEZ-036545,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,701130876-GUSTAVO ADOLFO MATA QUESADA-002460 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Desarrollo de inspecciones sanitarias de control o por denuncia | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 700750921-LILIANA DE LOS ANGELES MOLNAR FERNANDEZ-036681,701150902-FANY EVELIN MADRIGAL NUÑEZ-036545,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,701130876-GUSTAVO ADOLFO MATA QUESADA-002460 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION UCL | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARÁ | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | Enero |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | SEGUIMIENTO AL PLAN LOCAL DE MALARIA | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288,700880025-MARVIN PADILLA AVILA-002740,203500899-HECTOR DE LA TRINIDAD MORERA SANCHEZ-002461,702410862-KRISTEL PRISCILLA VARGAS JIMENEZ-059559 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Gestión trámites recibidos | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322,502140368-SANTOS LARRY MORALES VASQUEZ-004503,701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Visitas de verificación | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 700750921-LILIANA DE LOS ANGELES MOLNAR FERNANDEZ-036681,701150902-FANY EVELIN MADRIGAL NUÑEZ-036545,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424,701130876-GUSTAVO ADOLFO MATA QUESADA-002460 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Realización de liquidaciones mensuales según corresponda | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 601580897-RICARDO ANTONIO CORTES OPORTO-001638 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARÁ | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | Enero |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | ATENCIÓN INTEGRAL DE ALERTA POR BROTES | 631-01-00-01-07-05 Area Rectora de Salud Limón, 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | NO SE PPROGRAMA | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | SI |  |  | Centro de Costo | REPORTAR SOBRE LO PRESENTADO | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | Sí Colaboró | 50% | cumplimiento de acciones cintempladas en el plan de trabajo de la RAIVIH 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Institucional | REPORTAR LA SITUACIÓN AL NIVEL SUPERIOR Y PROGRAMAR SEGUN CAPACIDADES | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | si |  |  | Centro de Costo | reporte de situación | 701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | SI |  |  | Centro de Costo | Reporte de situación | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | REPORTAR LA SITUACIÓN PRESENTADA | 108110122-JESSIKA CORALIA OVARES RODA-000624 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Institucional | SOBRECARGO DE FUNCIONES Y NO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR FALTA DE PERSONAL | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMO | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible ausencia de procesos | 2 | No |  |  |  | Institucional | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMÓ PARA ESTE AÑO | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | SI |  |  | Centro de Costo | REPORTAR LA SITUACION PRESENTADA | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | Sí Colaboró | 50% | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA RELPVIF 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | NO SE PROGRAMA | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | si |  |  | Centro de Costo | reporte de la situación | 701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Institucional | INFORMAR AL NIVEL SUPERIOR PARA LO QUE CORRESPONDA | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Institucional | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMÓ PARA ESTE AÑO | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reporte situación | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No | SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO |  |  | Institucional | REPORTAR AL NIVEL SUPERIOR Y RE ORGANIZAR AL PERSIONAL A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE |  |  | Centro de Costo | Reporte de situación | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No | SI |  |  | Centro de Costo | REPORTAR SOBRE LA SITUACIÓN PRESENTADA | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | Sí Colaboró | 50% | CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ILAIS 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | REPORTAR SOBRE LA SITUACIÓN PRESENTADA | 700920152-SANDY MARIE LEWIS GAYLE-037314 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | si |  |  | Centro de Costo | REPORTE DE LA SITUACIÓN | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | si |  |  | Centro de Costo | Reporte situación | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | SI |  |  | Centro de Costo | REPORTE DE LA SITUACION PRESENTADA | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | Reporte situación | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 20 | No | SI |  |  | Institucional | POSIBLE RECARGA D FUNCIONES E INCUMPLIMIENTO DE OTRAS ACIVIDADES | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | REPORTAR SOBRE LO PRESENTADO | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | si |  |  | Centro de Costo | Reporte de situación | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | si |  |  | Centro de Costo | reporte de la situación | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Institucional | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMA | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | si |  |  | Centro de Costo | reporte de situación | 701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | REPORTE DE LA SITUACION PRESENTADA | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | REALIZAR RECORDATORIO A ACTORES SOCIALES EN CUANTO A LA OBLIGATORIEDAD DE NOTIFICACION DE EVENTOS | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | si |  |  | Centro de Costo | Reporte | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | si |  |  | Centro de Costo | Informe | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | REPORTE DE LA SITUACION PRESENTADA | 110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Institucional | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMÓ PARA ESTE AÑO | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | REPORTE DE LA SITUACION PRESENTADA | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | si |  |  | Centro de Costo | reporte de situación | 701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | si |  |  | Centro de Costo | Reporte de situación | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo |  | 601580897-RICARDO ANTONIO CORTES OPORTO-001638 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Institucional | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMÓ PARA ESTE AÑO | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | RECORDATORIO EN CUANTO A OBLIGATORIEDAD DE NOTIFICACION DE EVENTOS QUE PRODUZCAN BROTES | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | No Aplica | 0%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario