## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
2 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | informe, reporte, correo |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | No se programó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de instituciones | Indicador | Sumativa | 0 Instituciones | 0 | 24.00 Instituciones | ¢0.00 | informe, bitácora, correo |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 12.00 Instituciones | Se han realizado dos sesiones de trabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Herramienta Ipsum Plan, informes, correos |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Actividades | Se ejecutó lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | bases de datos, reportes. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 125.00 % | 5.00 Permisos sanitarios | Se superó la meta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Actas de Inspección, Reportes de Inspección, Ordenes Sanitarias. |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 200.00 % | 8.00 Permisos sanitarios | No se programó este periodo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 120.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | bases de datos, reportes |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 70.83 % | 85.00 Permisos sanitarios | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 80.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Actas de Inspección, Reportes de Inspección, Ordenes Sanitarias. |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 30.00 % | 24.00 Permisos sanitarios | No se alcanzó lo programado, debido a que no se realizaron solicitudes de este tipo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 80.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | bases de datos, reportes |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 47.50 % | 38.00 Permisos sanitarios | Se alcanzó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 40.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Actas de Inspección, Reportes de Inspección, Ordenes Sanitarias. |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 15.00 % | 6.00 Permisos sanitarios | No se alcanzó la meta programada, cambios de prioridades en ARSMatina.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios administrativos gestionados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | No se programa |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios administrativos gestionados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de reportes | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 12.00 Reportes | ¢0.00 | Controles de presupuesto Area Rectora de Salud Matina |  |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 50.00 % | 6.00 Reportes | Se cumplió lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Gestión Documental |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 80.00 Actividades | ¢0.00 | Expedientes, plantillas, correos. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 40.00 Actividades | Se alcanzó la meta propuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 8.00 Actividades | ¢0.00 | Bitácoras de reunión. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 4.00 Actividades | Se alcanzó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 120.00 Funcionarios | ¢0.00 | informes de teletrabajo, correos. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 60.00 Funcionarios | informes de funcionarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 4.00 Porcentaje | ¢0.00 | informe, correo electrónico, plantilla |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Porcentaje | No se ha ejecutado por Niveles Superiores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | informe, reporte, correo electrónico |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Informes | No se ha convocado por los Niveles Superiores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias temporales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 5.00 Autorizaciones | ¢0.00 | Actas de Inspección Reportes de Inspección |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 200.00 % | 10.00 Autorizaciones | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Herramienta de Autoevaluación, bitácora. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 200.00 % | 2.00 Actividades | Se ejecutaron dos seguimientos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Oficios y control de vacaciones actualizado |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 6.00 Actividades | Se ejecutó lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | n.a. | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de proyectos | Indicador | Sumativa | 0 Proyectos | 0 | 8.00 Proyectos | ¢0.00 | Base de APC al día. Plantilla de Registro de Proyectos constructivos |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 75.00 % | 6.00 Proyectos | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 2.00 Alertas | ¢0.00 | Reportes, correos electrónicos, plantillas. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Alertas | Alerta de Viruela del mono
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de respuestas a emergencias | Indicador | Sumativa | 0 Respuestas | 0 | 4.00 Respuestas | ¢0.00 | plantillas, correos, reportes. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Respuestas | Atención de emergencia en CME.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 2.00 Desastres | ¢0.00 | Reporte, plantilla, correos. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Desastres | Atención de emergencia en CME.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Informe, correo, reportes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 2.00 Informes | Se alcanzó la meta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 1.00 Acciones | ¢0.00 | No se programa |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Acciones | No se programó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Muertes infantiles analizadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | Base de datos Mortalidad Infantil, SINAVI, Informes |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Casos | Se han analizado los casos, pendientes de cerrar los casos por hackeo en EDUS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Declaratorias de inhabitabilidad |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número declaratorias de inhabitabilidad | Indicador | Sumativa | 0 Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2.00 Declaratoria de inhabitabilidad | ¢0.00 | Informes, oficios, actas de inspección. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Declaratoria de inhabitabilidad | No se programó para este periodo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias atendidas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 100.00 Denuncias | ¢0.00 | Numero de denuncias atendidas |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 53.00 % | 53.00 Denuncias | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de vistos buenos de ubicación | Indicador | Sumativa | 0 Vistos buenos | 0 | 1.00 Vistos buenos | ¢0.00 | Reporte Técnico de Valoración |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Vistos buenos | No se programó para este trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Indicador | Sumativa | 0 Incidentes | 0 | 4.00 Incidentes | ¢0.00 | Plantilla de incidentes |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 500.00 % | 20.00 Incidentes | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Indicador | Sumativa | 0 Actos administrativos | 0 | 4.00 Actos administrativos | ¢0.00 | Informe, acta de inspección. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 125.00 % | 5.00 Actos administrativos | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 12.00 Inspecciones | ¢0.00 | informe y acta de inspección. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 766.67 % | 92.00 Inspecciones | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Indicador | Sumativa | 0 Actos administrativos | 0 | 80.00 Actos administrativos | ¢0.00 | sistema COMANDER |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 507.50 % | 406.00 Actos administrativos | Se superó la meta por incremento de casos Covid 19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 1.00 Porcentaje | ¢0.00 | Reporte de Avance |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje | No se programó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | Reporte de Valoración de Plan de confinamiento |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Planes | No se programó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 50.00 Porcentaje | ¢0.00 | Reporte, correo electrónico. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Porcentaje | No se programó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Indicador | Sumativa | 0 Certificados | 0 | 40.00 Certificados | ¢0.00 | Certificaciones emitidas |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 122.50 % | 49.00 Certificados | Se superó lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Indicador | Sumativa | 0 Entes generadores | 0 | 3.00 Entes generadores | ¢0.00 | Ordenes sanitarias |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Entes generadores | No se programó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 1.00 Servicios de salud | ¢0.00 | No se programa |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 1.00 Servicios de salud | ¢0.00 | No se programa |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 8.00 Servicios de salud | ¢0.00 | informe de inspección, acta de inspección. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 87.50 % | 7.00 Servicios de salud | Se atendieron todas las solicitudes de PSF
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 8.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Informe y acta de inspección. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 62.50 % | 5.00 Servicios de salud | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos de habilitación | Indicador | Sumativa | 0 Permisos | 0 | 1.00 Permisos | ¢0.00 | No se programa |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Permisos | El Cantón no cuenta con este tipo de centros
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 4.00 Porcentaje | ¢0.00 | informes, registro de actividades entomológicas |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas fumigadas | 0 | 8000.00 Casas fumigadas | ¢0.00 | informes, registro de actividades entomológicas. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 122.08 % | 9766.00 Casas fumigadas | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas visitadas | 0 | 6000.00 Casas visitadas | ¢0.00 | informes, registro de actividades entomológicas |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 210.17 % | 12610.00 Casas visitadas | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Indicador | Sumativa | 0 Criaderos | 0 | 64000.00 Criaderos | ¢0.00 | Base de datos, informes, registros de actividades entomológicas, correos electrónicos. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 64.19 % | 41080.00 Criaderos | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de lotes inspeccionados | Indicador | Sumativa | 0 Lotes inspeccionados | 0 | 200.00 Lotes inspeccionados | ¢0.00 | Registro de actividades entomológicas |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 87.00 % | 174.00 Lotes inspeccionados | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de eventos en salud | Indicador | Sumativa | 0 Eventos | 0 | 240.00 Eventos | ¢0.00 | Informes, reportes, correos, bitácoras |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 93.75 % | 225.00 Eventos | Se superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 80.00 Inspecciones | ¢0.00 | Actas de Inspección, Reporte de Inspección, Informes sanitarios, Actas de Decomiso |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 95.00 % | 76.00 Inspecciones | Se superó la meta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 2.00 Denuncias | ¢0.00 | Actas de Inspección, Reportes de inspección Actas de Decomiso |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias | No se programó para este periodo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 80.00 Inspecciones | ¢0.00 | Actas de Inspección, Reportes de inspección y ordenes sanitarias |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 107.50 % | 86.00 Inspecciones | Se superó lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Informes, programación semanal, registro de actividades entomológicas, registro de gotas gruesas, PDR |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 50.00 Porcentaje | Se alcanzó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 12.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | correo electrónico, base de datos control de trámites. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 25.00 % | 3.00 Trámites atendidos en tiempo legal | Se alcanzó lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de solicitudes evaluadas | Indicador | Sumativa | 0 Solicitudes | 0 | 2.00 Solicitudes | ¢0.00 | Encuesta de satisfacción. informe. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 1250.00 % | 25.00 Solicitudes | Se superó lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Bitácora de reuniones |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 25.00 % | 1.00 Informes | Se alcanzó lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | informe, reporte, correo |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Informes | Se alcanzó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Decomisos realizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de decomisos | Indicador | Sumativa | 0 Decomisos | 0 | 4.00 Decomisos | ¢0.00 | Actas de Inspección, Acta de Decomiso, Reportes de Inspección |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Decomisos | No se realizaron decomisos en el I trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Desarrollo del Recurso Humano |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 2.00 Actividades | ¢0.00 | Evaluaciones del desempeño y cumplimiento de metas |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Actividades | Se ejecutó la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 4.00 Brotes | ¢0.00 | Informe de brotes, correos |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 75.00 % | 3.00 Brotes | Se superó la meta programada

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Socialización del plan a los actores sociales del cantón por diferentes medios. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales para la atención integral del embarazo adolescente | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Asignar los recursos financieros y materiales según las necesidades del Área Rectora de Salud para el cumplimiento de las directrices, lineamientos institucionales y necesidades de la población y lograr cumplir con las actividades y metas programadas | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701060609-BLANCA IRIS SIBAJA ALMENDARES-091291,800730188-JOSE RAMIRO ZAMORA CASTILLO-004209 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Dirigir y conducir a los coordinadores de procesos y colaborar en la consecución de metas | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701060609-BLANCA IRIS SIBAJA ALMENDARES-091291 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Recibir, revisar, analizar los informe de teletrabajo de los funcionarios del ARSMatina | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701060609-BLANCA IRIS SIBAJA ALMENDARES-091291 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Recopilar, procesar, depurar y analizar los datos para realizar ASIS. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Socializar por diferentes medios electrónicos, documentales entre otros los derechos de las personas LGTBIQ. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | GESTIONAR EN TIEMPO Y FORMA EL COBRO DE HORAS EXTRAS Y TRAMITE DE VACACIONES | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Participar proactivamente en las actividades de atención de emergencias, reuniones de Comité Municipal de Emergencias. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | No se programa | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | Enero |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | NO SE PROGRAMA | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, para la realización del diagnóstico de Salud Mental. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Ejercer la regulación y el control de servicios de salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | No se programa | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | Enero |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Vigilar, dirigir y ejecutar las actividades ante los eventos salutogénicos y patogénicos que ocurran. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | Desarrollar la Estrategia del DTIR para la eliminación de casos autóctonos de Malaria en el cantón de Matina | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | Monitoreo y seguimiento a las instituciones involucradas. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Visita de inspección retener, decomisar productos que no cumplan con la normativa que los regula, por medio de acta, coordinaciones interintitucionales. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Realizar evaluación del desempeño y seguimiento de los compromisos adquiridos por los subalternos para el desarrollo de actitudes positivas | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Recepción y análisis de los datos, realizar investigación y bloqueo del brote en el sitio, coordinación interinstitucional. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Solicitar a nivel superior el Plan PIEG. | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Las Instituciones han participado |  |  | Centro de Costo | Enviar cronograma de actividades a las Institución en tiempo y forma | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | reporte de cumplimiento de actividades por otros medios. | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No | Sí, por medio de apercibimientos. |  |  | Centro de Costo | Visitas de control a los establecimientos del cantón | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de líquidez | 15 | No | No aplica |  |  | Institucional | Llevar un adecuado control del presupuesto asignado | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Mantener un funcionario fijo en el archivo de gestión | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,800730188-JOSE RAMIRO ZAMORA CASTILLO-004209 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Programación de reuniones extraordinarias | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Actividades de control de cumplimiento y aprovechamiento del teletrabajo. | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Sí |  | No se ha ejecutado por Niveles Superiores |  | Centro de Costo | Ejecución de otras actividades en el Nivel Local | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Sí Colaboró | 100% | Se programaron otras actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Divulgar los derechos de las personas LGTBIQ por diferentes medios. | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Solicitar apoyo a niveles superiores en tiempo oportuno | 111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 16 | No | No aplica |  |  | Institucional | Revisión de las actualizaciones del SEVRI | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de líquidez | 9 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Distribuir de manera equitativa para cada mes el presupuesto asignado | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No | Sí |  |  | Centro de Costo | Coordinación con Nivel Regional criterio para mejor resolver | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No | Comunicación permanente entre Instituciones |  |  | Centro de Costo | Fortalecer la participación activa de las Instituciones en CME. | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | Convocatoria oportuna de la Instituciones |  |  | Centro de Costo | Recordar a las Instituciones su responsabilidad de participación de la ILAIS | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | No aplica |  |  | Institucional | Crear en proceso | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No | Sí, la población ha participado del proceso |  |  | Centro de Costo | Cierre de caso con información brindada por EDUS y Servicios de Salud. | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No | No Aplica |  |  | Centro de Costo | Coordinar previamente para la programación oportuna entre Niveles. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Informe Sanitario dirigído a Instituciones atinentes. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | solicitar colaboración de criterio con Nivel Regional | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | Sí |  | Retraso en la atención de la emergencia debido a fallo en sistemas de CCSS. |  | Centro de Costo | Medios alternativos de notificación de Orden Sanitaria | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Sí Colaboró | 100% | Utilización diferentes métodos para notificar a los usuarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Recordar responsabilidad Municipal de dirigir la Ley GIRS | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | solicitar a niveles superiores equipo para realizar las mediciones de ruido | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Solicitar al Nivel Regional la metodología para el diagnóstico. | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | recordar a los administrados la obligatoriedad del reporte oportuno. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Transferir la información a los niveles superiores, para solventar estos vacíos en la normativa. | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 1 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | No aplica | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No | Se solicita con anticipación a Niveles superiores los insumos. |  |  | Centro de Costo | priorización de actividades para disminuir el impacto. | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 0 | No | Sí, por medio de comunicación permanentes entre Instituciones |  |  | Centro de Costo | Informar a las Instituciones de su responsabilidad por diferentes medios. | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Aplicación de la normativa correspondiente al administrado. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No | Sí |  |  | Centro de Costo | Divulgación de la legislación vigente a los administrados | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No | Sí |  |  | Centro de Costo | Distribución y cambios de funciones de los funcionarios para ejecución de tareas especificas y temporales. | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 15 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Verificación de seguimiento de tramites vías correspondientes. | 701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787,701060609-BLANCA IRIS SIBAJA ALMENDARES-091291 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Divulgación de la normativa vigente | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posibles condiciones físicas inadecuadas de los sitios de trabajo. | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Coordinación interinstitucional e inter niveles según sea el caso, para el resguardo del producto. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 4 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Establecer metas coherentes a los funcionarios | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posibles condiciones físicas inadecuadas de los sitios de trabajo. | 9 | No | Sí, se brindan los insumos de trabajo |  |  | Centro de Costo | Búsqueda de medidas alternativas y colaboración interinstitucional y civil para el abordaje. | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario