## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Matina
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 150
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 150
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 26 | 1300% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2500 | 2500 | 1300
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 80 | 3241 | 4051% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 406 | 0 | 2835 | 0 | 1015 | 676.67 | 4051.25
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 250 | 166.67 | 150
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 65 | 1625% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 45 | 0 | 1000 | 666.67 | 1625
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 12 | 158 | 1317% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 92 | 0 | 66 | 0 | 1533.33 | 1022.22 | 1316.67
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 5 | 15 | 300% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 150 | 100 | 175
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 50 | 33.33 | 150
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 100 | 103 | 103% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 53 | 0 | 50 | 0 | 106 | 70.67 | 103
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 50 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 8000 | 28365 | 355% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 9766 | 0 | 18599 | 0 | 244.15 | 162.77 | 354.56
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 6000 | 42104 | 702% | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 12610 | 0 | 29494 | 0 | 420.33 | 280.22 | 701.73
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 64000 | 133402 | 208% | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 41080 | 0 | 92322 | 0 | 128.38 | 85.58 | 208.44
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 200 | 508 | 254% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 174 | 0 | 334 | 0 | 174 | 116 | 254
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 240 | 1997 | 832% | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 225 | 0 | 1772 | 0 | 187.5 | 125 | 832.08
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 80 | 80 | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 17 | 213% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 175 | 116.67 | 212.5
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 11 | 138% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 125 | 83.33 | 137.5
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 80 | 146 | 183% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 86 | 0 | 60 | 0 | 215 | 143.33 | 182.5
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 100 | 66.67 | 175
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 3 | 300% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 13 | 325% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 325
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 8 | 200% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 250 | 166.67 | 200
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 88 | 110% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 24 | 0 | 64 | 0 | 60 | 40 | 110
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 177 | 148% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 85 | 0 | 92 | 0 | 141.67 | 94.44 | 147.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 64 | 160% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 58 | 0 | 30 | 20 | 160
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 80 | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 38 | 0 | 42 | 0 | 95 | 63.33 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 3 | 300% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de instituciones | Sumativa | Instituciones | 0 | 24 | 24 | 100% | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 80 | 146 | 183% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 76 | 0 | 70 | 0 | 190 | 126.67 | 182.5
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 8 | 10 | 125% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 150 | 100 | 125
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 40 | 49 | 123% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 122.5 | 122.5
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 120 | 120 | 100% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Matina
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Participar proactivamente en las actividades de atención de emergencias, reuniones de Comité Municipal de Emergencias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | No se programa | X | [11 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Socializar por diferentes medios electrónicos, documentales entre otros los derechos de las personas LGTBIQ. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | GESTIONAR EN TIEMPO Y FORMA EL COBRO DE HORAS EXTRAS Y TRAMITE DE VACACIONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Recopilar, procesar, depurar y analizar los datos para realizar ASIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención al Cliente. | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Recepción y análisis de los datos, realizar investigación y bloqueo del brote en el sitio, coordinación interinstitucional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Visita de inspección retener, decomisar productos que no cumplan con la normativa que los regula, por medio de acta, coordinaciones interintitucionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | Realizar evaluación del desempeño y seguimiento de los compromisos adquiridos por los subalternos para el desarrollo de actitudes positivas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, para la realización del diagnóstico de Salud Mental. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Vigilar, dirigir y ejecutar las actividades ante los eventos salutogénicos y patogénicos que ocurran. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Dirigir y conducir a los coordinadores de procesos y colaborar en la consecución de metas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Ejercer la regulación y el control de servicios de salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | Desarrollar la Estrategia del DTIR para la eliminación de casos autóctonos de Malaria en el cantón de Matina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | Monitoreo y seguimiento a las instituciones involucradas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | No se programa | X | [11 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Socialización del plan a los actores sociales del cantón por diferentes medios. | [11 empty] | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales para la atención integral del embarazo adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Asignar los recursos financieros y materiales según las necesidades del Área Rectora de Salud para el cumplimiento de las directrices, lineamientos institucionales y necesidades de la población y lograr cumplir con las actividades y metas programadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Recibir, revisar, analizar los informe de teletrabajo de los funcionarios del ARSMatina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | NO SE PROGRAMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar cronograma de actividades a las Institución en tiempo y forma | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Solicitar a nivel superior el Plan PIEG. | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Búsqueda de medidas alternativas y colaboración interinstitucional y civil para el abordaje. | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Actividades de control de cumplimiento y aprovechamiento del teletrabajo. | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No |  |  |  | Mitigar | solicitar a niveles superiores equipo para realizar las mediciones de ruido | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 100% | se cumplió lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar a las Instituciones su responsabilidad de participación de la ILAIS | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Informe Sanitario dirigído a Instituciones atinentes. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 100% | ejecutado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación de la legislación vigente a los administrados | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 100% | Se superó lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación interinstitucional e inter niveles según sea el caso, para el resguardo del producto. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Establecer metas coherentes a los funcionarios | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de líquidez | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Llevar un adecuado control del presupuesto asignado | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No |  |  |  | Mitigar | solicitar colaboración de criterio con Nivel Regional | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 100% | No se ejecutó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 1 | No |  |  |  | Aceptar | No aplica | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Sí |  | No se ejecutó las actividades, en su totalidad | Se debe reprogramar ASIS para periodo 2023 | Aceptar | Ejecución de otras actividades en el Nivel Local | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Sí Colaboró | 100% | Se analizó herramienta entre equipo del ARS Matina
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | reporte de cumplimiento de actividades por otros medios. | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgar los derechos de las personas LGTBIQ por diferentes medios. | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Crear en proceso | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 100% | No se programa
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Transferir la información a los niveles superiores, para solventar estos vacíos en la normativa. | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No | No se materializó |  |  | Mitigar | Medios alternativos de notificación de Orden Sanitaria | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 100% | Se utilizó medios alternativos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | recordar a los administrados la obligatoriedad del reporte oportuno. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No |  |  |  | Mitigar | priorización de actividades para disminuir el impacto. | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Visitas de control a los establecimientos del cantón | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 100% | Se cumplió con lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar responsabilidad Municipal de dirigir la Ley GIRS | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a niveles superiores en tiempo oportuno | 111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión de las actualizaciones del SEVRI | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de líquidez | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Distribuir de manera equitativa para cada mes el presupuesto asignado | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Cierre de caso con información brindada por EDUS y Servicios de Salud. | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 |  | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar previamente para la programación oportuna entre Niveles. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Solicitar al Nivel Regional la metodología para el diagnóstico. | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación de la normativa vigente | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Distribución y cambios de funciones de los funcionarios para ejecución de tareas especificas y temporales. | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Verificación de seguimiento de tramites vías correspondientes. | 701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787,701060609-BLANCA IRIS SIBAJA ALMENDARES-091291 | No Aplica | 100% | se ejecutó lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 0 | No |  |  |  | Mitigar | Informar a las Instituciones de su responsabilidad por diferentes medios. | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Aplicación de la normativa correspondiente al administrado. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener un funcionario fijo en el archivo de gestión | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,800730188-JOSE RAMIRO ZAMORA CASTILLO-004209 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Programación de reuniones extraordinarias | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación con Nivel Regional criterio para mejor resolver | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer la participación activa de las Instituciones en CME. | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 100%