## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Pococí
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 96 | 146 | 152% | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 96 | 0 | 50 | 0 | 200 | 133.33 | 152.08
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 16 | 100% | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 72.73 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 5300 | 7155 | 135% | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 0 | 4398 | 0 | 2757 | 0 | 165.96 | 110.64 | 135
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 5300 | 11261 | 212% | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 0 | 4398 | 0 | 6863 | 0 | 165.96 | 110.64 | 212.47
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4000 | 29683 | 742% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 19606 | 0 | 10077 | 0 | 980.3 | 653.53 | 742.08
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1200 | 171 | 14% | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 141 | 0 | 30 | 0 | 23.5 | 15.67 | 14.25
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 400 | 265 | 66% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 88.33 | 66.25
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 80 | 77 | 96% | 15 | 15 | 20 | 30 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 150 | 90 | 96.25
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 6 | 7 | 117% | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 20 | 116.67
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 460 | 311 | 68% | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 181 | 0 | 130 | 0 | 78.7 | 52.46 | 67.61
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 8000 | 11196 | 140% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 4589 | 0 | 6607 | 0 | 114.73 | 76.48 | 139.95
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 40000 | 37039 | 93% | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 11284 | 0 | 25755 | 0 | 56.42 | 37.61 | 92.6
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 70000 | 64566 | 92% | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 0 | 20755 | 0 | 43811 | 0 | 59.3 | 39.53 | 92.24
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 400 | 1119 | 280% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 150 | 0 | 969 | 0 | 75 | 50 | 279.75
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 175
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 80 | 88 | 110% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 41 | 0 | 47 | 0 | 102.5 | 68.33 | 110
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 70 | 93 | 133% | 17 | 17 | 18 | 18 | 0 | 44 | 0 | 49 | 0 | 129.41 | 84.62 | 132.86
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 919 | 880 | 96% | 229 | 229 | 230 | 231 | 0 | 436 | 0 | 444 | 0 | 95.2 | 63.37 | 95.76
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 250 | 166.67 | 175
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 20 | 50% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 60 | 40 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 140 | 93.33 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 341 | 307 | 90% | 85 | 85 | 85 | 86 | 0 | 191 | 0 | 116 | 0 | 112.35 | 74.9 | 90.03
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 620 | 851 | 137% | 155 | 155 | 155 | 155 | 0 | 459 | 0 | 392 | 0 | 148.06 | 98.71 | 137.26
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 150 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 380 | 288 | 76% | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 153 | 0 | 135 | 0 | 80.53 | 53.68 | 75.79
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 133.33 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Acumulativa | Porcentaje | 25 | 25 | 100 | 400% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de instituciones | Sumativa | Instituciones | 0 | 5 | 8 | 160% | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 300 | 300 | 160
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 8 | 400% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 400
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 459 | 449 | 98% | 114 | 114 | 115 | 116 | 0 | 250 | 0 | 199 | 0 | 109.65 | 72.89 | 97.82
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 60 | 45 | 75% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 63.33 | 42.22 | 75
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 40 | 51 | 128% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 140 | 93.33 | 127.5
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 83 | 100 | 120% | 20 | 20 | 20 | 23 | 0 | 45 | 0 | 55 | 0 | 112.5 | 75 | 120.48
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 200 | 133.33 | 150
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 150

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Pococí
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Atención alertas o desastres circunscritos al cantón de Pococí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | No se programó | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | No se programa | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | Elaboraciòn de Reporte de Siniestralidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Envîo de controles de asistencias de la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 70
| Evaluaciòn de los oficiales de Seguridad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestion de acciones de personal de la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestiòn de nòminas de Permisos sin goce e incapacidades del INS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Nominas de la ejecuciòn de Tiempo extraordinario de la Unidad Organizativa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Requerimiento de Tiempo extraordinario de la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento y control de vacaciones de la Unida Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | No se programa por Indicación del NIvel Superior | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | Encuestas de Satisfaccion al Cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 88
| Informacion y Orientacion atencion al Cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepcion y aprobacion de PSF grupo C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepcion y resolucion de Permisos grupo A - B, Habilitacion Salud, Carnet Y Otros tramites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento de tramite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Validacion Codigo QR emergencia covid 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Traslado de autorizaciones sanitarias en tiempo y forma a Dirección. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 55 | 55 | 96
Brotes atendidos según evento | REPORTE DE BROTE SEGÚN EVENTO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención de las denuncias por inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Solicitudes de apoyo a nivel superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | Decomiso de los productos de interés sanitario de acuerdo a la legislación vigente y aplicable cuando lo amerite. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas | Abordaje y seguimiento de las denuncias en tiempo y forma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 35 | 35 | 70
Desarrollo del Recurso Humano | Socializacion a la Unidad Organizativa, Talleres, Becas, plazas, capacitaciones y otros. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaborar un informe diagnóstico de salud mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | FUMIGACION DE CASAS DE ENFERMOS Y SUS ALREDEDORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 57 | 57 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | EVENTO DE SALUD PÚBLICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Gerencia Institucional | Conducir y dirigir los Consejos de Gestión de Area Rectora. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Desarrollar las gestiones necesarias para el manejo adecuado de los documentos del Área Rectora. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Inspección de control a Servicios de Salud grupo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspección de control a Servicios de Salud grupo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | ESTRATEGIA DE MALARIA-IREM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Inspecciones de PSF, habilitaciones, atención y seguimiento a denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 47 | 47 | 95
Muertes infantiles analizadas | Informe de análisis de muerte infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Muertes maternas analizadas | Informe de análisis de las muertes maternas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | Seguimiento a las adolescentes madres egresadas del servicio de ginecoobstetricia del hospital de Guapiles. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Inspección de control a Centros de Atención Integral, sujeto a demanda del cliente externo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Inspección de Permisos Sanitarios grupo A de acuerdo a la programación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Inspección de Permisos Sanitarios grupo B de acuerdo a la programación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 90
| Inspección de Permisos Sanitarios grupo C de acuerdo a la programación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 75 | 75 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Asesoría técnica para la implementación de proyecto de mujeres pescadoras y procesadoras de Barra de Colorado | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Seguimiento al plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Desarrollar acciones de promoción, prevención, y atención de los casos referidos a la ILAIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | No se programa | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Reuniones con las instituciones y actores sociales competentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Construcción y Ejecución del Plan Operativo Institucional del Área Rectora de Salud de Pococí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisión de los planes de confinamiento en tiempo y forma, de acuerdo a la demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Verificación de participación de las instituciones en el trabajo articulado para prevención embarazo adolescente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Atención de las denuncias relacionadas con infracciones Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Inspecciones sanitarias de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 60 | 60 | 97
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de los proyectos menores de 300 metros cuadrados ingresados en la plataforma APC en tiempo y forma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 15 | 15 | 75
Reportes operacionales | Notificación de órdenes sanitarias ante incumplimiento de parámetros de calidad de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Traslado de certificaciones de calidad de agua en tiempo y forma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Control y ejecuciòn de viàticos de la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Control y reporte de liquidacion de combustible de la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecuciòn del Fondo Reembolsable de la Unida Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 35 | 35 | 90
| Elaboracion de informes de Gastos de la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 30 | 70
| Entrega de solicitudes de Suministros de la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| levantamiento de inventario de activos de la Unidad Organizativa | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Reporte y consolidado de boucher del ingreso PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento de ejecucion del Cuadro Basico y Cuadro especifico | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Teletrabajo Institucional. | Promover y ejecutar el teletrabajo en los funcionarios de la sede del Area Rectora de Pococí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Trámites de visto bueno de ubicación gestionados en tiempo y forma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 3 | Sí |  | Edificio declarado inhabitable, lo cual obligó al traslado temporal a nuevas instalaciones. | No. | Mejorar | Gestión ante el nivel superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Probables cambios de tipo político | 4 | Sí |  | No se logró continuar con el proyecto y hubo que realizar reestructuración de las actividades. | No. | Mitigar | Como asesor técnico, el Ministerio de Salud podría continuar apoyando cuando el proyecto lo amerite. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551,800870179-ANA ODALYS SOSA ROSA-354325,702190077-IVAN CARRILLO FERNANDEZ-002131 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable falta de líquidez | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Maximizar el recurso humano y la flotilla vehicular. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | Sí Colaboró | 100% | La actividad de control evitó que se materializara el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 16 | Sí |  | Funcionarios con funciones teletrabajables resistentes a suscribir contrato, lo cual incrementa gastos de insumos en la unidad organizativa debido a la presencialidad. | No. | Aceptar | Realizar seseiones de trabajo con los funcioanrios para que adopten el teletrabajo. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | Sí Colaboró | 100% | Sí colaboró, sin embargo, con las instrucciones brindadas por parte de la jefatura se esperaba más colaboradores con contratos de teletrabajo suscritos al final del año 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 12 | No |  |  |  | Mejorar | Elevar oficio a las autoridades superiores para gestionar una plaza para profesional de psicología para el Área de Salud de Cariari. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551,800870179-ANA ODALYS SOSA ROSA-354325 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 16 | Sí |  | Edificio inhabitable y hubo que desalojar. | No. | Transferir | Seguimiento a la construcción del Area Rectora. | 701240218-HELEN MARIA BONILLA TORRES-356399,701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | Sí Colaboró | 100% | Se le ha dado seguimiento y se ha enviado lo solicitado a la construcción de la sede del ARSP en tiempo y forma.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 20 | Sí |  | Reajuste de las actividades y priorización de las más urgentes. | No. | Mitigar | Enviar oficio indicando la necesidad del Área Rectora para cumplir con las actividades programadas. | 701240218-HELEN MARIA BONILLA TORRES-356399,701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | Sí Colaboró | 100% | Se necesitó del apoyo de la Región Huetar Caribe y nivel central de este Ministerio.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 25 | No |  |  |  | Transferir | Hacer oficio al Nivel Superior solicitando instrucción. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551,701630643-MARILEY DE LOS ANGELES MENDOZA VALENCIANO-037582 | No Aplica | 0% | esta actividad estaba programada para el IV trimestre 2022 sin embargo, inicio en el mes de diciembre del 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 25 | No |  |  |  | Transferir | Oficio a la UP para gestionar implementación del Plan | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551,800870179-ANA ODALYS SOSA ROSA-354325 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No | si |  |  | Transferir | Realizar un reporte de la falta de acceso al sistema. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 25 | No |  |  |  | Transferir | Hacer un oficio a la UP evidenciando necesidad de capacitación. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551,800870179-ANA ODALYS SOSA ROSA-354325 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Transferir | Oficio a la UP solicitando capacitación o linea a seguir para atender población migrante. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551,800870179-ANA ODALYS SOSA ROSA-354325 | No Aplica | 0% | La actividad no se programa en el año 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Evitar | SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | Sí Colaboró | 100% | Continua la necesidad de personal para el tipo de Área Rectora
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de líquidez | 12 | No |  |  |  | Mitigar | OPTIMIZACIÓN DEL PRESUPUESTO | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | Sí Colaboró | 100% | La actividad de control ayudó a que no se materializara el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 90%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Reportar al NIvel Superior cuando exista dificulta para cumplir el Plan de Mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 16 | Sí |  | Edificio declarado inhabitable, lo que obligó al desalojo y traslado a un nuevo edificio de alquiler. | No. | Transferir | Seguimiento contratación de la construcción de la sede | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | Sí. |  |  | Mitigar | Hacer oficio evidenciando la situación para sustitución del responsable por atención de la emergencia | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551,800870179-ANA ODALYS SOSA ROSA-354325,701630643-MARILEY DE LOS ANGELES MENDOZA VALENCIANO-037582 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a nivel superior | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Transferir | Elevar oficio a la Unidad de Planificación evidenciando necesidad de capacitación para desarrollar el diagnóstico. | 800870179-ANA ODALYS SOSA ROSA-354325 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Recordatorio mediante correo electrónico. | 800870179-ANA ODALYS SOSA ROSA-354325 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | VIGILANCIA DEL MEJOR USO DEL RECURSO HUMANO | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | Sí |  | Atraso en los tiempos de respuesta | No. | Mitigar | gestion con tecnico Regional y Reporte Nivel central por SERSA | 701760821-ANDREA PATRICIA SOLIS ESPINOZA-060257,601970524-MARIA FLORY MACARIA PICADO ROSALES-354515 | No Colaboró | 0% | Se hicieron las gestiones por parte del nivel local, sin embargo, no hubo respuesta del nivel regional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestion a jefatura inmediata | 601970524-MARIA FLORY MACARIA PICADO ROSALES-354515 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mejorar | OPTIMIZACIÓN DEL PRESUPUESTO | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | Sí |  | Recargo de funciones en algunos colaboradores | No. | Mitigar | Hacer oficio al Nivel Superior informando sobre la necesidad institucional del recurso. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Colaboró | 0% | Se realiza la solicitud, sin embargo, no fue subsanada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Confeccionar un oficio al Nivel Superior informando el peligro de incumplimiento. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pococí | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a autoridad superior. | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | Sí Colaboró | 100%