## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Talamanca
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 200 | 245 | 123% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 145 | 0 | 100 | 66.67 | 122.5
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 120 | 128 | 107% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 67 | 0 | 61 | 0 | 111.67 | 74.44 | 106.67
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 2000 | 5377 | 269% | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 5377 | 0 | 0 | 0 | 537.7 | 358.47 | 268.85
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 16000 | 19324 | 121% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 19324 | 0 | 0 | 0 | 241.55 | 161.03 | 120.78
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 16000 | 19904 | 124% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 19904 | 0 | 0 | 0 | 248.8 | 165.87 | 124.4
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 20 | 32 | 160% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 320 | 213.33 | 160
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 320 | 356 | 111% | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 205 | 0 | 151 | 0 | 128.13 | 85.42 | 111.25
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de instituciones | Sumativa | Instituciones | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 320 | 345 | 108% | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 200 | 0 | 145 | 0 | 125 | 83.33 | 107.81
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Talamanca
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Abordaje de alertas, emergencia y desastres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | COORDINAR ESPACIOS PARA ABORDAR EL PROCESO SALUD - ENFERMEDAD, DE FORMA INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL CON EL FIN DE MEJORAR EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION MIGRANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | IMPLEMENTACION DE ACCIONES RECTORAS PARA LA GARANTIA DE DERECHOS A LA SALUD DE PERSONAS LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | IMPLEMENTACION DE MANUALES INSTITUCIONALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | ACTUALIZAR ANALISIS DE SITUACION DE SALUD LOCAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | IMPLEMENTACION DE MANUALES Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS Y REQUISITOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Brotes atendidos según evento | SEGUIMIENTO DE BROTES Y ALERTAS DEL CANTON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS INHABITABILIDADES DEL CANTON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | DECOMISO DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Denuncias atendidas | ATENCION Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | CUMPLIMIENTO DE MANUALES Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | NO SE PROGRAMA | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | FUMIGACION DE VIVIENDAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | VIGILANCIA DE LOS PRINCIPALES EVENTOS REPORTADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | DESARROLLAR LAS CONDICIONES Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES NECESARIAS PARA EL EJERCICIO EFICIENTE Y EFICAZ DE SUS FUNCIONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | IMPLEMENTACION DE MANUALES Y LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CANTON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | EJECUCION DEL PLAN LOCAL PARA LA ELIMINACION DE LA MALARIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | INSPECCIONES SANITARIAS PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Analisis de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | ANALISIS DE CASOS DE MORTALIDAD MATERNA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | NO SE PROGRAMA | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | HABILITACION PARA CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS MENORES DE 12 AÑOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | EMISION Y VERIFICACION DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL PARA LA IGIALDAD Y EQUIDAD DE GENERO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION 2019 - 2022 DEL PLANOVI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORA DE AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO LOCAL DE LA ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES ESPECIFICAS DEL PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | REVISAR Y APROBAR SEGUN NORMATIVA LOS PLANES DE CONFINAMIENTO RECIBIDOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ABORDAJE INTEGRAL DE EMBARZO ADOLESCENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | VERIFICACION DEL CUMPLIMINETO DE LA NORMATIVA VIGENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | REVISION DE PROYECTOS REGISTRADOS EN APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Reportes operacionales | REVISION Y ANALISIS DE LOS REPORTES OPERACIONALES RECIBIDOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios administrativos gestionados | IMPLEMENTACION DE MANUALES INSTITUCIONALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE TELETRABAJO RECIBIDAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | ATENCION DE SOLICITUDES DE VISTOS BUENOS DE UBICACION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOCIALIZACION DE CRONOGRAMA DE REUNIONES A INSTITUCIONES Y RECORDATORIO MENSUAL DE REUNIONES | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | FORTALECER EL ACTUAR INSTITUCIONAL MEDIANTE SESIONES DE TRABAJO CONTINUAS | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD DE ENVIO OPORTUNO DE LA INFORMACION | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Mitigar | DIVULGACION DEL PROCESO DE TELETRABAJO INSTITUCIONAL | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD DE ENVIO OPORTUNO DE INFORMACION | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | REDISTRIBUCION DE ACTIVIDADES PARA ATENCION OPORTUNA DE DENUNCIAS | 206900164-KATIANA MURILLO ALVARADO-002082 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | REDISTRIBUCION DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE REGULACION DE LA SALUD | 206900164-KATIANA MURILLO ALVARADO-002082 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,206900164-KATIANA MURILLO ALVARADO-002082 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | COORDINACION PREVIA DE ACTIVIDADES | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR Y HACER RECORDATORIO DE CUMPLIMIENTO DE MANUALES Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD DE AMPLIACION DE ANCHO DE BANDA EN EL AREA RECTORA | 206900164-KATIANA MURILLO ALVARADO-002082 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 9 | No |  |  |  | Mitigar | CONFIRMACIÓN Y COORDINACION PREVIA DE APOYO | 206900164-KATIANA MURILLO ALVARADO-002082 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD DE ENVIO OPORTUNO DE LA INFORMACION | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | DIVULGACION DE NORMATIVA VIGENTE | 206900164-KATIANA MURILLO ALVARADO-002082 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible ausencia de procesos | 16 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO AL NIVEL SUPERIOR | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | REFORZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES A TRAVES DE NORMATIVA PARA LA ATENCION DE LA POBLACION | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402,304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD PARA AMPLIACION DE ANCHO DE BANDA EN EL AREA RECTORA | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES MEDIANTE SESIONES CONTINUAS DE TRABAJO | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | FORTALECER EL ACTUAR INSTITUCIONAL MEDIANTE SESIONES DE TRABAJO CONTINUAS | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | DIVULGACION DE LA NORMATIVA VIGENTE | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203,206900164-KATIANA MURILLO ALVARADO-002082 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR INFORMACION DE APOYO A LA INSTITUCION COMPETENTE | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR AMPLIACION DE BANDA DE ANCHO DE INTERNET EN EL AREA RECTORA | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,206900164-KATIANA MURILLO ALVARADO-002082 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD DE ENVIO EN TIEMPO Y FORMA DE INFORMACION | 701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 9 | No |  |  |  | Mitigar | CAPACITAR Y REORGANIZAR FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN MUNICIPAL GIRS | 206900164-KATIANA MURILLO ALVARADO-002082 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | ORIENTACION AL USUARIO Y DIVULGACIÓN DE NORMATIVA | 206900164-KATIANA MURILLO ALVARADO-002082 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | MONITOREO Y CONTROL DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y MANUALES INSTITUCIONALES | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Mitigar | CAPACITAR Y REORGANIZAR FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD DE ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACION | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD DE ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACION | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 9 | No |  |  |  | Mitigar | CONFIRMACION Y COORDINACION PREVIA DEL APOYO PROGRAMADO | 206900164-KATIANA MURILLO ALVARADO-002082 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Transferir | ELEVAR CONSULTA DE METODOLOGIA DE TRABAJO | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | REORGANIZACION DE ACTIVIDADES | 701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Transferir | ELEVAR CONSULTA REFERENTE A LA NORMA | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REFORZAR LA VERIFICACION DE REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITUD DE ENVIO EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACION | 701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | REDISTRIBUCION DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE REGULACION DE LA SALUD | 206900164-KATIANA MURILLO ALVARADO-002082 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | CAPACITACION Y SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE MANUALES Y LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y ACUERDOS LOCALES | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | FORTALECER EL ACTUAR INTERINSTITUCIONAL MEDIANTE SESIONES DE TRABAJO CONTINUAS | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%