## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 150 | 100 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 33.33 | 125
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asesoría Legal | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 18 | 150% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 100 | 66.67 | 150
|  |  | Número de clientes satisfechos | Sumativa | Personas | 0 | 175 | 175 | 100% | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de normas actualizadas | Sumativa | Normas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de supervisiones capacitantes | Sumativa | Supervisiones | 0 | 6 | 7 | 117% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 120 | 100 | 116.67
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 133.33 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19 | 0 | 0 | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1000 | 1000 | 100% | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 300 | 0 | 700 | 0 | 60 | 40 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 20 | 10 | 50% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 33.33 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 25 | 16.67 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 1 | 3 | 300% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 300
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 15 | 375% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 600 | 400 | 375
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 40 | 0 | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 25
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 1 | 10 | 1000% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 60 | 60 | 100% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Jurídica | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 100 | 10000% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10000
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 20 | 136 | 680% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 96 | 0 | 40 | 0 | 960 | 640 | 680
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de áreas rectoras | Sumativa | Áreas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de trabajo de la Red para la atención y Prevención del VIH implementado | 0 | 0 | Número de áreas rectoras | Sumativa | Áreas | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Nacional en Salud para la población Afrodescendiente | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 2 | 33% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 75 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Procedimientos oficializados con seguimiento | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de instituciones | Sumativa | Instituciones | 0 | 5 | 6 | 120% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 75 | 120
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 21 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2100
|  |  | Número de inspecciones Ley 9028 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de procedimientos sumarios de la Ley 9028 iniciados | Sumativa | Procedimientos | 0 | 120 | 63 | 53% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 52.5
Proyecto Regional en Salud Mental | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 90 | 122 | 136% | 22 | 22 | 23 | 23 | 0 | 65 | 0 | 57 | 0 | 147.73 | 97.01 | 135.56
Reportes operacionales de planes remediales | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 125
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 400
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Servicios de tecnología, información y comunicación | 0 | 0 | Número de servicios efectuados | Sumativa | Servicios | 0 | 84 | 84 | 100% | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Servicios Financieros | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 19 | 475% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 600 | 400 | 475

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Seguimiento al evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas | Identificación de instituciones y organizaciones que realizan acciones regionales y locales con población indígena | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Recopilación de acciones dirigidas a la población indígena | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Identificar instituciones que realizan acciones con población migrante | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Identificar las acciones que realizan a nivel institucional, regional y local para población migrante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento a las acciones regionales y locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Definir acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de la población LGTBIQ | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento a las acciones institucionales y locales definidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Transversalizar la temática LGTBIQ en distintas instancias regionales y locales de coordinación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | Nombramiento de Recurso Humano Idóneo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | No se programa por indicación del Nivel Central | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Asesoría Legal | Brindar asesoría legal solicitada por las Unidades Organizativas que conforman la Región. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención al Cliente | Capacitaciones técnicas con reforzamiento a la legislación vinculante actualizada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Consolidación y análisis del seguimiento de trámites semestral de cada DARS y a sus planes de mejora | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración e implementación de encuestas de satisfacción al cliente y calidad de los servicios | [10 empty] | X |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Orientación y atención al cliente en la gestión de trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar Supervisiones técnicas en las Unidades Organizativas específicamente al proceso de Atención del Al Cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Validación de Protocolos nuevos y/o actualizaciones, además de Revisión de normativa según se considere necesario por niveles superiores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Validación y firma código Qr para trámites de Apostillado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19 | Atención de la emergencia COVID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Apoyos técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | seguimiento a la atencion oportuna de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Seguimiento de los decomisos realizados por las ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas | Inspecciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Gestión del Desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional. | Elaboración del diagnóstico de salud mental a nivel regional | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 25
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Ejecucion del Plan EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Cumplimiento reglamento 40556 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Atender convocatorias del Nivel Superior y los actores sociales claves | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Conducir el Consejo de Gestión Local Región Huetar Caribe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Conducir el Consejo de Gestión Reginal Huetar Caribe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar en el Consejo de Gestión Reginal de Rectoría de la Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar en el COREDES-PROLI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Actualización de expedientes de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Gestión Jurídica | Atención de Informes a la Sala Constitucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de Informes al Tribunal Ambiental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de Informes al Tribunal Contencioso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de Recurso de Amparo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de Recursos de Revocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Remisión de Recursos de Apelación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | Seguimiento IREM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Apoyos técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Ejecución del Plan de dismunicion de Muertes Maternas infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | Ejecución del Plan de dismunición de Muertes Maternas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | NO SE PROGRAMA ESTE PRODUCTO DEBIDO A QUE SE DESCONOCE LA NORMA | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Definición de acciones de competencia regional | X | X | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Reuniones de articulación interinstitucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento e implementación de las acciones del PIEG |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Definición de acciones de competencia regional | X | X | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Reuniones de articulación interinstitucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento e implementación de las acciones del PLANOVI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Autoevaluación de control interno 2021-2022 | [8 empty] | X | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento trimestral a los planes de mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | Elaboración del plan de trabajo de la IRAIS | X | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Implementación y seguimiento de acciones del plan |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de trabajo de la Red para la atención y Prevención del VIH implementado | Divulgación de las acciones rectoras relacionadas al VIH | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Socialización del marco legal relacionado al VIH | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Reporte semestral de las acciones realizadas con población adolescente a nivel regional y local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Socialización del PENSPA en las redes interinstitucionales | X | X | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Nacional en Salud para la población Afrodescendiente | Definición de acciones de competencia regional | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Reuniones de articulación interinstitucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión del Plan 2018-2021 | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento a las acciones regionales del Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Programación POI 2023 | [8 empty] | X | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Reprogramación POI 2022 | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento trimestral de cumplimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Seguimiento de los planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Procedimientos oficializados con seguimiento | Seguimiento a procesos oficializados en las ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Definición de planes de acción de las unidades de coordinación local y regional | X | X | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Reuniones de articulación interinstitucional locales y regionales de MONAIPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento e implementación de los planes de acción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atención de los Procedimientos sumarios por incumplimiento a la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento la implementacion de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyecto Regional en Salud Mental | Ejecución del proyecto regional en salud mental | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 0
| Formulación de proyecto regional de salud mental | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados | Seguimiento proyectos constructivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales de planes remediales | Seguimiento a los reportes operacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Administración, Prestación y Utlización de Servicios de Transporte de Vehículos (Registro, control, mantenimiento, elaboración y presentación de informes consolidado) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Programación de Necesidades de Bienes y Servicios de la DRRSHC (Cuadro básico, cuadro específico y mantenimiento de edificios) | X | X | X | X | [8 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Supervición Capacitante y Apoyo Técnico en el cumplimiento de la normativa en la gestión de los bienes y servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Servicios de tecnología, información y comunicación | Actualización del Inventario de equipos de computo y software | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Configuración del Respaldo de Información y Seguridad de los acesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Configuración y actualización de Sofware | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Mantenimiento preventivo de la Red y las microcomputadoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios Financieros | Elaboración de control de ejecución de gasto mensual de combustible, viáticos y fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Realizar trámite para la implementación de Teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Otorgamiento de vistos buenos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19 |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 16 | No | si |  |  | Aceptar | Notificacion de inconsistencias a nivel superior | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,702040407-JOSSIMAR ANDREY LOPEZ CALVO-058509,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-036689 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Elevar situación de incumplimiento a la DARS | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Elevar situación de incumplimiento a la jerarquía institucional correspondiente | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Elevar situación de incumplimiento a la jerarquía institucional correspondiente | 700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan Nacional en Salud para la población Afrodescendiente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Elevar situación de incumplimiento a la jerarquía institucional correspondiente | 700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Reducir la brecha tecnológica de la institución, mediante el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación, a fin de desarrollar las funciones rectoras en forma eficiente y eficaz | Servicios de tecnología, información y comunicación |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Activar medidas alternativas para la continuidad de los servicios. | 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564,701590552-DAVID EDUARDO MYERS MORA-058040 | No Aplica | 100% | Se ejecuto el plan de acción para evitar el ciberataque y no se dío pérdida en la continuidad de los servicios.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Reuniones periódicas con las jefaturas. | 109820302-SILVIA PRISCILLA CANTILLO ACUÑA-354506,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No | si |  |  | Evitar | mantener comunicacion oportuna con el ars de brote incluso fallando el sistema | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,702040407-JOSSIMAR ANDREY LOPEZ CALVO-058509 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Lograr que la planificación operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión. | Servicios Financieros |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 9 | No | si |  |  | Mitigar | LLevar los controles en la ejecución del presupuesto. | 701240801-IRENE LUCIA HADDEN CALVO-003114,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Proyecto Regional en Salud Mental |  | Probable falta de insumos técnicos | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar ajustes metodológicos al proyecto | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Proyecto Regional en Salud Mental |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Justificar la razón por la cual no se puede ejecutar el proyecto por falta de recursos | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Elevar situación de incumplimiento a la jerarquía institucional correspondiente | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar permanentemente con los actores sociales la normativa vigente. | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,206900770-CLAUDIA SOFIA CUBERO MASIS-037233,503710866-ROSIBETH VILLAFU... RODRIGUEZ-354409,113920236-YARITHNA NADESHDA TAYLOR SAGOT-057669 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar permanentemente con los actores sociales la normativa vigente. | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,206900770-CLAUDIA SOFIA CUBERO MASIS-037233,503710866-ROSIBETH VILLAFU... RODRIGUEZ-354409,113920236-YARITHNA NADESHDA TAYLOR SAGOT-057669 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No | si |  |  | Mitigar | Reuniones de seguimiento, evalución y control de actividades, elaboración de informes y planes de mejora. | 701570758-MAGALLY DE LOS ANGELES GRANT DUARTE-058695,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Brindar asesoría y capacitación a los colaboradores de la DRRSHC | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar permanentemente con los actores sociales la normativa vigente. | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,206900770-CLAUDIA SOFIA CUBERO MASIS-037233,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-036689,503710866-ROSIBETH VILLAFU... RODRIGUEZ-354409,113920236-YARITHNA NADESHDA TAYLOR SAGOT-057669 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar permanentemente con los actores sociales la normativa vigente | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,206900770-CLAUDIA SOFIA CUBERO MASIS-037233,503710866-ROSIBETH VILLAFU... RODRIGUEZ-354409,113920236-YARITHNA NADESHDA TAYLOR SAGOT-057669 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 25 | Sí |  | el inicio tardio de la metodologia | si, para el 2023 | Transferir | Oficio al Nivel Superior indicando que no se puede cumplir por falta de Directriz del Nivel Superior. | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Elevar mediante oficio la necesidad priorizar las acciones del PENSPA | 701650831-CINDY PATRICIA BARTON SMITH-356403,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 12 | No |  |  |  | Transferir | justificar plaza a nivel superior | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red para la atención y Prevención del VIH implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Aceptar | Notificar al nivel superior la imposibilidad de cumplir con lo programado | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Elevar situación de incumplimiento a las DARS correspondientes | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Elevar situación de incumplimiento a la jerarquía institucional correspondiente | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Probables cambios de tipo político | 15 | No |  |  |  | Aceptar | Acatar las nuevas disposiciones | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar permanentemente con los actores sociales la normativa vigente. | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,206900770-CLAUDIA SOFIA CUBERO MASIS-037233,503710866-ROSIBETH VILLAFU... RODRIGUEZ-354409,113920236-YARITHNA NADESHDA TAYLOR SAGOT-057669 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos oficializados con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 20 | No |  |  |  | Transferir | Notificar la imposibilidad de cumplir con lo programado debido al incumplimiento de Nivel Central | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos oficializados con seguimiento |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribución de actividades en la Unidad | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos oficializados con seguimiento |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitud de asignación de nuevo personal a nivel superior | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Elevar situación de incumplimiento a la jerarquía institucional correspondiente | 700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 20 | No |  |  |  | Transferir | Notificar mediante oficio la imposibilidad de cumplir | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | Sí |  |  |  | Aceptar | Justificar el incumplimiento a causa de la falta de metodología | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de planes remediales |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Mitigar | socializacion de plantillas (ONEDRIVE) | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 15 | No |  |  |  | Transferir | Notificar a nivel central la imposibilidad de realizar los ejercicios de programación y seguimiento | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | distribución de personal | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | distribución de personal | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar a través de la Dirección Regional los comunicados respectivos en relación a la temática | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | No | SI |  |  | Mitigar | Distribución y/o recargo de funciones entre los funcionarios activos. | 701570758-MAGALLY DE LOS ANGELES GRANT DUARTE-058695,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564,701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Brindar una Orientación y Atención tanto al cliente interno como externo, de calidad, asegurando el cumplimiento de la normativa existente | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451,701220072-SHIRLEY YOSET CALVO VARGAS-002763 | No Aplica | 100% | Proceso de cumplimiento diario en la atención tanto al cliente interno como externo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Realización reuniones técnicas con procesos incluidos de capacitación | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451,701220072-SHIRLEY YOSET CALVO VARGAS-002763 | No Aplica | 100% | Total de reuniones técnicas programadas realizadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar supervisiones para verificar en los expedientes de trámites aprobados, el cumplimiento de lanormativa | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451,701220072-SHIRLEY YOSET CALVO VARGAS-002763 | No Aplica | 100% | Total de supervisiones programadas realizadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión constante de las variaciones en la Legislación para realizar oportunas actualizaciones a la normativa interna, ajustando a la realidad del entorno | 700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072 | No Aplica | 100% | Revisión aplicada en las variables normativas y emisión respectivo de informe
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar supervisiones con revisión física de expedientes tramitados, para la verificación de los instrumentos y normativa implementada | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451,701220072-SHIRLEY YOSET CALVO VARGAS-002763 | No Aplica | 100% | Supervisiones técnicas realizadas mediante revisión física de expedientes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Implementación de encuestas medir satisfacción del cliente | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451,701220072-SHIRLEY YOSET CALVO VARGAS-002763 | No Aplica | 100% | Encuestas aplicadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Registro y seguimiento oportuno desde el ingreso de cada trámite en la herramienta respectiva, donde se verifican los plazos de resolución establecidos | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072 | No Aplica | 100% | Cumplido el registro y seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Validación oportuna de los protocolos y revisión de los cambios normativos, verificación en la página oficial que se cuenten con los instrumentos actualizados | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451 | No Aplica | 100% | Protocolos validados PSF, Denuncias, Venta Pólvora Menúda
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realización de consultas vía teams vía correo electrónico, para obtener criterio de validez de los documentos que se nos presentan | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072 | Sí Colaboró | 100% | Consultas evacuada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Oportuno seguimiento a los cumplimientos y capacitación al personal | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451 | No Aplica | 100% | Actividad realizada al 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realización de encuestas que nos permitan medir la satisfacción de los clientes y obtener información para la toma de decisiones, con respecto a las necesidades de los usuarios | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451,701220072-SHIRLEY YOSET CALVO VARGAS-002763 | No Aplica | 100% | Encuestas aplicadas en todas las Unidades Organizativas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | El personal de la Unidad brindará una orientación y atención a los clientes internos y externos, siempre apegada a la normativa vigente y realizará el registro de la atención, consulta y resolución para su verificación por la jefatura | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451,701220072-SHIRLEY YOSET CALVO VARGAS-002763 | No Aplica | 100% | Orientación y atención brindada por funcionarios de UAC
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Revisar los proyectos mayores a 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) y de mayor complejidad (calderas, plantas de tratamiento, proyectos de más de 3 niveles y otros) | Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar permanentemente con los actores sociales la normativa vigente | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,206900770-CLAUDIA SOFIA CUBERO MASIS-037233,503710866-ROSIBETH VILLAFU... RODRIGUEZ-354409,113920236-YARITHNA NADESHDA TAYLOR SAGOT-057669 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Evitar | contar con dos funcionarios trabajando el tema, con el objetivo de equiparar las cargas de trabajo | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-036689 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Evitar | contar con dos funcionarios trabajando el tema, con el objetivo de equiparar las cargas de trabajo. | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-036689 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Transferir | solicitar apoyo a nivel superior | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 100% | se solicito consultor y aun no se ha resuelto la situacion del mismo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | distribuccion de tareas | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Transferir | Remitir a nivel superior la situacion | 302120690-CARLOS BARQUERO GUTIERREZ-001958,701930758-JOHANA LUCIA CARBALLO JOHN-057749,107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564,700800685-JACQUELINE ANN BRYAN STEWART-058589 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Elevar situación de incumplimiento a la jerarquía institucional correspondiente | 701650831-CINDY PATRICIA BARTON SMITH-356403,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No | SI |  |  | Mitigar | Compromiso de los funcionarios en el cumplimiento de la normativa vigente. | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443,900750222-ROSAURA ALVARADO MOYA-057790 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Gestión Jurídica |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar y solicitar rescate de la Plaza ante la autoridad presupuestaria, para ser ocupada en el menor tiempo posible. | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | No Aplica | 100% | En cojunto la UALA y el Despacho Regional, hemos justificado todas y cada una de las plazas que nos quedan vacantes solicitando la utilización de las mismas ante la DDH para que se presente justificación a la APE y por el momento el 100% de las plazas han sido rescatadas para su utilización en en la Región.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Reprogramación de las actividades gerenciales para coordinar la Región. | 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | No Aplica | 100% | Se cumplio con la programación de actividades planificada durante el año 2023, trabajada en conjunto con los Directores de Área y Jefes de Unidad de la Región.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Asesoría Legal |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Desarrollar las gestiones necesarias ante el Nivel Superior para el rescate de la Plaza ente la Autoridad Presupuestaria y ocuparla lo más pronto posible. | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | No Aplica | 100% | El 100% de las plazas vacantes se justificaron y fueron aprobadas por la APE para su utilización en toda la Región.