## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Zarcero
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 14 | 14 | 100% | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |  | 233.33 | 157.14 | 140
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 36 | 18 | 50% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 85 | 85% | 0 | 20 | 40 | 40 | 15 | 40 | 30 |  | 0 | 275 | 141.67
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 700 | 783 | 112% | 175 | 175 | 175 | 175 | 209 | 377 | 197 |  | 119.43 | 167.43 | 149.14
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 115 | 274 | 238% | 40 | 30 | 25 | 20 | 274 | 0 | 0 |  | 685 | 391.43 | 288.42
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 12 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 20 | 5 | 25% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | 33.33
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 8 | 5 | 63% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |  | 0 | 100 | 83.33
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 10 | 5 | 50% | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 |  | 0 | 100 | 71.43
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 37 | 18 | 49% | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 200
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 50 | 33.33
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 48 | 63 | 131% | 12 | 12 | 12 | 12 | 27 | 26 | 10 |  | 225 | 220.83 | 175
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 50 | 100% | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 300 | 200 | 166.67
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 300 | 200 | 166.67
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 20 | 8 | 40% | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 300 | 150 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |  | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |  | 100 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 2 | 7 | 350% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 700 | 700
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 179 | 224% | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 89 | 49 |  | 205 | 325 | 298.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 184 | 230% | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 89 | 54 |  | 205 | 325 | 306.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 17 | 425% | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 |  | 1600 | 800 | 566.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 51 | 64% | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 10 |  | 80 | 102.5 | 85
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 300 | 300
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 200 | 150
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 300 | 300
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 200
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 200 | 150 | 133.33
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 26 | 650% | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 |  | 2500 | 1300 | 866.67
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 120 | 181 | 151% | 30 | 30 | 30 | 30 | 41 | 86 | 54 |  | 136.67 | 211.67 | 201.11
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 16 | 10 | 63% | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |  | 75 | 112.5 | 83.33
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 20 | 10 | 50% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 |  | 60 | 90 | 66.67
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 12 | 75% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 5 | 16 | 320% | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 |  | 700 | 500 | 533.33
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 66.67

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Zarcero
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | acciones en materio de VIH SIDA realizadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atención y gestión de la alerta recibida por OPS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Atención y gestión ante desastre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Respuesta a la emergencia presentada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Elaboración de informes semestrales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50
| Sensibilización a los actores sociales para el reporte de casos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Acciones desarrolladas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 100
| Realización de informe semestral | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Seguimiento al cumplimiento del marco de acciones rectoras para el derecho de la salud de las personas migrantes | [11 empty] | X | 0 | 50 | 50
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | Análisis y emisión de informe técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 78 | 100
| Notificación de resultados de calidad del agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 78 | 100
| Recepción de reporte de calidad del agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 78 | 100
Administración de Recursos Humanos | Elaboración de informe de siniestraliad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| Elaboración de informe mensual de inconsistencia de asistencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| Elaboración de lista de asistencia diaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Divulgación con actores sociales. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Participar en capacitación de formulación de ASIS para el año 2023. |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 100 | 100
| Recolección de datos y registro de datos |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 50 | 50 | 85
Atención al Cliente | Informes de tramites realizado | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 100
| Tramites atendidos en teimpo de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 84 | 100
Atención COVID-19 | Captación y estudio de pacientes positivos por COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100
| Registro de casos recuperados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25
| Registro y notificación de Orden sanitaria de aislamiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100
| Seguimiento de contactos de casos positivos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Elaboración de informe técnico con recomendaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 65
| Emisión de autorización o rechazo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 65
| Recepción y programación de solicitud de autorización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 65
Bienes y Servicios gestionados | Gestión de la flotilla vehicular | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Gestión de servicios de seguridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Infraestructura Física | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 49 | 75
| Mantenimiento y control de bienes y materiales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Brotes atendidos según evento. | Atención de brote según demanda | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Identificación de brote en el canton | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Aplicar instrumento de inhabitabilidad en visita de inspección | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50
| Coordinación interinstitucional para contar con vivienda digna | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 100
| Emisión y notificación de actos administrativos | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | Notificación de acto administrativo si amerita | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25
| Realización de visita y emisión de informe técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25
| Recepción de la denuncia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25
| Responder la denuncia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25
Denuncias atendidas. | Atención y vista y emisión de informes de inspección de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 57 | 100 | 100
| Emisión de informes para administrados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 57 | 100 | 100
| Emisión y notificación de orden sanitaria a demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Recepción registro y programación de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 57 | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Realizar inducción a nuevo personal de ingreso | [11 empty] | X | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Participar en la capacitación de Nivel Central | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100
| Realizar Diagnostico situacional de salud mental | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | Coordinación con la municipalidad de Zarcero | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75 | 100 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | Trabajo coordinado con la municipalidad de Zarcero | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 75
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Solicitud de apoyo regional de equipo de vectores | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Reuniones mediante RECAFIS, CLSNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Atención de eventos de salud prioritarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 50
| Recepción y registro de evento de salud prioritarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 50
Gerencia Institucional | Supervisar el cumplimiento de las actividades asignadas a las unidades organizativas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gestión Archivística | Capacitación recibida en archivística | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Habilitación de servicios de salud | Aplicar la normativa para establecimientos de salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
| Establecimientos tipo B con visita de inspeccion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Atención de solicitud de habilitación para Centros de Atención Integral | [11 empty] | X | 0 | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Recepción, revisión y otorgamiento de permisos sanitarios tipo A,B,C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 52 | 100 | 100
| Verificar el cumplimiento de la normativa de los establecimientos tipo A,B,C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Realizacion de autoevaluacion de control interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaboración de informes de la ILAIS | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
| Elaboración de plan de trabajo de la ILAIS | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
| Participar en reuniones bimensuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Presentación de informes de PENSPA | [11 empty] | X | 0 | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Casos de Mortalidad infatil analizados | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 40
| Recepción y registro de casos de Mortalidad Infantil | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Casos de mortalidad materna analizados por la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Notificaciones de casos de mortalidad materna recibidos en el area | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Coordinaciones municipales para seguimiento GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| Llenado de plantillas GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Plan Operativo Institucional. | Programación realizada cada trimestre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 75 | 75
| Recibir capacitación de ajustes de programación | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
| Reprogramar según indicaciones nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recepción revisión y emisión de informe técnico | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Informes realizados | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Informes de Visitas realizados | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
| Muertes materna resportadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Visitas a establecimientos realizadas | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atención, realización de visita y emisión de informe de denuncia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 50
| Emisión y notificación de orden sanitaria a demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 50
| Recepción, programación de denuncia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Aprobación o rechazo de planos constructivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 57 | 57
| Recepción y revisión de planos constructivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 57 | 63
Recursos Financieros gestionados | Gestión de desembolso de fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Liquidación de contenido económico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Realización de compras facturas y pagos de fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Atención de alerta sanitaria internacional | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Notificación de alerta sanitaria internacional | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | Emisión y notificación de actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 100
| Revisión de reportes operacionales de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Aprobación de solicitudes de permiso de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 50
| Recepción, revisión de solicitudes de permiso de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 50

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Zarcero
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No aplicación de la politica por parte de los actores sociales clave | Incumplimiento a la política de igualdad de genero | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar | Sensibilizar a los actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio en prioridades de otras instancias | No cumplimienotode abordaje de la emergencia | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar | Sensibilizar a las instituciones involucradas | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en prioridades desde Niveles superiores | No realización de visitas de equipo de vectores en el cantón | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar | Cambio en la programación de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en prioridades de nivel central | No cumplimiento del programa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar | Modificar la programación | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Dueños de viviendas renuentes a realizar mejoras o cumplir declaratorias de inhabitabilidad | Incumplimiento de las declaratorias de inhabitabilidad | BAJA | BAJA | 0 | BAJA | BAJA | 0 | No | Mitigar | Sensibilizar a los propietarios de las viviendas a cumplir con la norma | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Incumplimiento de normativa en cuanto a reporte de brotes | No abordaje oportuno de brote | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Sensibilización en CILOVIS, en cuanto a notificación oportuna de casos | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento por parte de los administrados | No cumplimiento de la normativa | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar | Sensibilizar en temas de normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades del nivel central | No cumplimiento de objetivos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar | Ajuste de la programación local | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No realización de los informes | Incumplimiento en entrega de reportes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar informes en tiempo y forma | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de la normativa especifica | Incumplimiento de las medidas de confinamiento de ruido | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Sensibilización de los administrados acerca de la producción de ruido | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades del nivel central | No cumplimiento de lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar | Ajustes locales de lo programado | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades institucionales | Aplazamiento de la autoevaluación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar | Ejecución en plazo establecido | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades del nivel central | No cumplimiento de directrices | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Evitar | Sensibilización para la presentación de reportes de calidad del agua en tiempo | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de la normativa | Establecimientos incumpliendo la normativa | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Sensibilizar en cumplimiento de la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades del nivel central | No cumplimiento de las metas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar | Reprogramación de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No reporte de las instituciones | Inadecuado análisis de la situación local | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Sensibilización en reporte de situaciones suicidas | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sin acciones de promoción de la salud | Población sin acciones de promoción de la salud desarrolladas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar | Sencibilizar a los actores sociales de la comunidad | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Posible cambio en las prioridades | Camnbio de prioridades por Nivel Central | No atencion en tiempo de ley de tramites | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar | Reprogramacion de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 ,206200719-MARTA EUGENIA ROJAS ROJAS-354248 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ausencia de notificación de las instituciones encargadas | No abordaje de los casos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar | Sensibilización acerca de la adecuada notificación | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Determinación de prioridades de gestión institucional | No ejecución de las necesidades de nivel local | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar | Realizar las gestiones de acuerdo a la capacidad | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205760014-MICHAEL GERARDO REYES CAMPOS-354252 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ausencia de reporte de casos de mortalidad materna | Casos de mortalidad Materna sin analizar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Sensibilizacion de entes encargados de reportar | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No presentación de reportes de calidad del agua | Incumplimiento de la normativa | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Emisión de ordenes sanitarias | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades de nivel central | No atención de denuncias | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar | Ajuste de programación | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Incumplimiento de la normativa por parte de los administrados | Incumplimiento de la normativa por parte de los administrados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Sensibilizacion en el cumplimiento de la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No realización de la capacitación para Diagnostico de Salud Mental | Plan de diagnostico no desarrollado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar | Reprogramación de fechas y actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Reporte inoportuno de datos | No cumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar | Sensibilizar a actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de información en las instituciones encargadas de proveerla. | Análisis incompleto de la situación local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar | [13 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No reporte de casos por la instituciones | Registro no actualizado de casos | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Sensibilización a los actores sociales para el reporte de casos | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No reoporte o registro en SIMMI de los casos de mortalidad infantil | No análisis de casos oportunamente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Informar a nivel regional el no reporte de casos | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento a la normativa por parte de los establecimientos | Establecimientos de salud sin habilitación | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Evitar | Sensibilización para el cumplimiento de la normativa por parte de los establecimientos | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades del nivel central | No cumplimiento de directrices | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar | Ajuste local de directrices | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205760014-MICHAEL GERARDO REYES CAMPOS-354252 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de la normativa | Permisos de ubicación rechazados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar | Abogar por el cumplimiento de la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio de normativa ante nuevas autoridades | No cumplimiento de la inducción | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar | Ajuste de programación local | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205760014-MICHAEL GERARDO REYES CAMPOS-354252 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de directrices en Nivel Central | Incumplimiento en el aislamiento de los casos | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar | Reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No garantía a los derechos de las personas LGTBI | No aplicación de la normativa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Sensibilización a las instituciones encargadas de brindar atención a las personas LGTBI | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades del nivel central | No cumplimiento del programa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar | Ajustar programacion | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades de autoridades superiores | No cumplimiento de lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar | Ajustes locales de programación | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sin capacitación en temas de archivística | No cumplimiento de directrices | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar | Ajustes en la programación | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205760014-MICHAEL GERARDO REYES CAMPOS-354252 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Posible cambio en las prioridades | cambios de las prioridades de NC | No realización de las visitas a los estabelcimientos | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar | cambio en la programación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de la normativa | Establecimientos in permiso sanitario de funcionamiento | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Sensibilización de administrados para cumplimiento de la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,206200719-MARTA EUGENIA ROJAS ROJAS-354248 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Problemas de presupuesto a Nivel Central | Inclumplimiento de las actividades locales | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar | Dar seguimiento a la programación | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205760014-MICHAEL GERARDO REYES CAMPOS-354252 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Reporte inoportuno de datos | No cumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Sensibilización acerca de la aplicación de la politica | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No reporte oportuno de eventos de salud de atención prioritaria | No atención en tiempo de eventos de salud | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Sensibilización acerca de la notificación oportuna de eventos de atención prioritaria | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de la normativa | Proyectos constructivos sin aprobar | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar | Envio de informes en tiempo | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No recepción de alerta sanitaria internacional en el DARS | No atención de la alerta | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Sensibilización acerca de la notificaión correcta y adecuada | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | incumplimiento de la normativa por parte de los establecimientos | Establecimientos sin habilitación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Sensibilizacion en el cumplimiento de la normativa especifica | [12 empty] | 631-01-00-01-04-05 - Area Rectora de Salud Zarcero | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 | bar: Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Zarcero
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | Ajustes locales de lo programado | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Genérico | Ajuste de programación local | 205760014-MICHAEL GERARDO REYES CAMPOS-354252 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Emisión de ordenes sanitarias | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 9 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilización en CILOVIS, en cuanto a notificación oportuna de casos | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilizacion en el cumplimiento de la normativa especifica | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Pendiente la convocatoria por niveles superiores |  |  | Genérico | Ajustes en la programación | 205760014-MICHAEL GERARDO REYES CAMPOS-354252 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 9 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilizacion en el cumplimiento de la normativa | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilización a las instituciones encargadas de brindar atención a las personas LGTBI | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Genérico |  | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | Ajuste local de directrices | 205760014-MICHAEL GERARDO REYES CAMPOS-354252 | No Aplica | 0.00 % | No se materiliza el riesgo, por lo que no es necesario implementar hasta le momento al actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Genérico | Ejecución en plazo establecido | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilización acerca de la notificación oportuna de eventos de atención prioritaria | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | Sencibilizar a los actores sociales de la comunidad | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Genérico | Informar a nivel regional el no reporte de casos | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilización para la presentación de reportes de calidad del agua en tiempo | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | No Aplica | 0.00 % | No se materiliza el riesgo, por lo que no es necesario implementar hasta le momento al actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Genérico | Dar seguimiento a la programación | 205760014-MICHAEL GERARDO REYES CAMPOS-354252 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilizar a los actores sociales | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilizar en cumplimiento de la normativa | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 % | No se materiliza el riesgo, por lo que no es necesario implementar hasta le momento al actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | Ajuste de programación | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | Realizar las gestiones de acuerdo a la capacidad | 205760014-MICHAEL GERARDO REYES CAMPOS-354252 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilizar a las instituciones involucradas | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilizar a actores sociales | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Genérico | Reprogramación de las actividades | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilización acerca de la adecuada notificación | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilización a los actores sociales para el reporte de casos | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | cambio en la programación de actividades | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilización de administrados para cumplimiento de la normativa | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,206200719-MARTA EUGENIA ROJAS ROJAS-354248 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilización acerca de la notificaión correcta y adecuada | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Envio de informes en tiempo | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Genérico | Modificar la programación | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilizar en temas de normativa | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | Reprogramacion de actividades | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 ,206200719-MARTA EUGENIA ROJAS ROJAS-354248 | No Aplica | 0.00 % | No es necesario la realización de la actividad ya que el riesgo no se materializo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 0 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilizar a los propietarios de las viviendas a cumplir con la norma | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilización en reporte de situaciones suicidas | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | Ajustes locales de programación | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Genérico | Reprogramación de fechas y actividades | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilización de los administrados acerca de la producción de ruido | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318 ,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | Cambio en la programación de las actividades | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilización acerca de la aplicación de la politica | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Genérico | Ajustar programacion | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilización para el cumplimiento de la normativa por parte de los establecimientos | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Genérico | Sensibilizacion de entes encargados de reportar | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 ,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | Reprogramación de actividades | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Genérico | Abogar por el cumplimiento de la normativa | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 % | No se materiliza el riesgo, por lo que no es necesario implementar hasta le momento al actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Genérico | Ajuste de la programación local | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realizar informes en tiempo y forma | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 | No Aplica | 0.00 %

## PlanMejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: |  | 2023
Seguimiento: |  | Trimestre 3
Fecha corte: |  | 30/09/2023
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Zarcero
Meses de Ejecución
| Actividad |  | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento