## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Garabito
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 36 | 27 | 75% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente | Sumativa | Encuestas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 200
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 600 | 1130 | 188% | 150 | 150 | 150 | 150 | 167 | 463 | 500 |  | 111.33 | 210 | 251.11
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 2000 | 1399 | 70% | 500 | 500 | 500 | 500 | 1076 | 323 | 0 |  | 215.2 | 139.9 | 93.27
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 24 | 200% | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |  | 400 | 400 | 266.67
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 33 | 275% | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 14 | 0 |  | 633.33 | 550 | 366.67
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 7 | 350% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 700 | 700
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 180 | 90 | 50% | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 26 | 27 |  | 82.22 | 70 | 66.67
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1500 | 1345 | 90% | 50 | 50 | 1000 | 400 | 175 | 103 | 1067 |  | 350 | 278 | 122.27
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 6900 | 10163 | 147% | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 3600 | 2874 | 3689 |  | 208.7 | 187.65 | 196.39
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 52800 | 34271 | 65% | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 0 | 14551 | 19720 |  | 0 | 55.12 | 86.54
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 152 | 129 | 85% | 38 | 38 | 38 | 38 | 49 | 27 | 53 |  | 128.95 | 100 | 113.16
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 200
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 52 | 39 | 75% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 5 | 63% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 100 | 100 | 83.33
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 18 | 17 | 94% | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 |  | 75 | 133.33 | 130.77
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 18 | 2 | 11% | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |  | 25 | 22.22 | 15.38
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | 33.33
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 200 | 150 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 60 | 6 | 10% | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 |  | 13.33 | 16.67 | 13.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 60 | 13 | 22% | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 9 | 0 |  | 26.67 | 43.33 | 28.89
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 320 | 344 | 108% | 60 | 100 | 100 | 60 | 113 | 121 | 110 |  | 188.33 | 146.25 | 132.31
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 4 | 40% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |  | 0 | 60 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 107 | 89% | 20 | 40 | 40 | 20 | 35 | 30 | 42 |  | 175 | 108.33 | 107
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 75
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 200
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 2 | 67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 200 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 200
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 33.33
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 50 | 66.67
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 4 | 67% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 100 | 75 | 80
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 100 | 150 | 133.33
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 200
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 6 | 300% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 600 | 600
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 60 | 55 | 92% | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 25 | 13 |  | 113.33 | 140 | 122.22
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 12 | 2 | 17% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 33.33 | 22.22
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 20 | 14 | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 |  | 100 | 140 | 93.33
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. | 0 | 0 | Número de sesiones de libre plática otorgadas (RSI) | Sumativa | Sesiones de libre plática | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de reportes operacionales | Sumativa | Reportes | 0 | 24 | 3 | 13% | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 50 | 25 | 16.67
|  |  | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 10 | 3 | 30% | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 60 | 60
|  |  | Número de reportes operacionales de calderas | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 60 | 24 | 40% | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 |  | 0 | 80 | 80
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 50 | 33.33
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |  | 133.33 | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Garabito
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Implementación de acciones rectoras en materia de VIH y SIDA incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Seguimiento a la implementación de los planes locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Abordaje y atención de desastres |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Abordaje y atención de emergencias |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Seguimiento de las alertas recibidas de la OMS o Nivel Superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras en el tema Trata, TI, TA, ESC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Reporte trimestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando enfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, autocuidado y fortalecimiento personal y social | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Implementación del marco de acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Seguimiento al Plan local de las acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Actualización de plan local de acciones rectoras de las personas migrantes | X | X | X | [9 empty] | 25 | 100 | 75
| Elaboración de informes semestrales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Administración de Recursos Humanos | Nóminas de incapacidades, vacaciones, permisos con goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Nóminas de rebajos salariales por concepto de permisos sin goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Nóminas para pago de horas extra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaboración documento ASIS por cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Atención al Cliente | Aplicar las encuentas sobre calidad de servicios y satisfacción al cliente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100
| Participar en la revisión e implementación de protocolos nuevos o actualizados enviados por el nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 100
| Seguimiento de trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | 50 | 75
Atención COVID-19 | Notificación de órdenes sanitarias por aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 54 | 50 | 50
| Notificación de órdenes sanitarias por incumplimiento de los lineamientos. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Autorizaciones sanitarias temporales revisadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Bienes y Servicios gestionados | Inventario anual de bienes activos, elaboración del Cuadro Básico y cuadro especifico de Bienes | [9 empty] | X | X | X | 0 | 35 | 35
Brotes atendidos según evento. | Abordar de forma integral los brotes notificados hasta su cierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Coordinar con las instancias competentes para la adecuada intervención y contención del brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Notificar de forma oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención y seguimiento a solicitudes de declaración de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100
Decomisos realizados | Decomiso de productos por incumplimiento a la legislación vigente y/o a solicitud de Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Denuncias atendidas. | Atención y seguimiento a denuncias interpuestas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar la inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 100
| Implementar el Modelo de Gestión del Desempeño. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Actualización del diagnóstico situacional de Salud Mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Acciones de fumigación domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Visitas de campo en las localidades prioritarias según estratificación del ARS (todas las arbovirosis e incluir malaria) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Visitas de campo para realizar tratamiento focal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Visitas de campo para realizar tratamiento perifocal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollo de acciones rectoras en materia de promoción de salud incluidas en el plan RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| RECAFIS activa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis de tendencias de eventos prioritarios y elaboración de informes técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50
| Verificar la calidad y oportunidad de la información por parte de los entes notificadores para ser consolidada en las bases de datos epidemiológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gerencia Institucional | Atención de acciones legales y de los requerimientos de la Administración Pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Implementación de teletrabajo institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| Mantenimiento de clima laboral adecuado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Participación en consejos regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Participación en taller regional de Habilidades para la Vida |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100
Gestión Archivística | Cumplimiento de la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Habilitación de servicios de salud | Habilitación de Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Habilitación de Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Seguimiento al Cumplimiento de las actividades en el contexto de la Iniciativa Regional para la eliminación de la Malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor | No se programa por indicaciones de Msc Katherine Solano. | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Visitas de inspección a Centros de Atención Integral (CAI) para su habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | Permisos de funcionamiento tipo A con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Permisos de funcionamiento tipo A otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Permisos de funcionamiento tipo B con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Permisos de funcionamiento tipo B otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Permisos de funcionamiento tipo C con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 75
| Permisos de funcionamiento tipo C otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Actualización del plan operativo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Implementación del Plan operativo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Elaboración y implementación al Plan local que incorpore las acciones rectoras en el tema PENSPA(CIAMA, CEINNA, SLNA, Trata, TI, TA, ESC.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Seguimiento a iniciativas locales que incorporen acciones rectoras de acuerdo al PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Analizar los casos notificados hasta su clasificación final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
| Homologar casos con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad infantil en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar los casos notificados en conjunto con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Homologar análisis de casos con la CHEAMMI y CONEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad materna en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaboración de informes trimestrales en conjunto con las municipalidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| Seguimiento y acompañamiento a las Municipalidades en el avance e implementación de PMGIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan Operativo Institucional. | Elaboración Programación Operativa Institucional 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 0
| Seguimientos trimestrales al avance de metas POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Planes de confinamiento de ruido revisados | Verificación de cumplimiento de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras de la política PIEG y PLANOVI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras de la política PIEG y PLANOVI. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaborar informes semestrales de cobertura de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50
| Visitas de inspección a establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Inspecciones sanitarias para la vigilancia del cumplimiento de Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Proyectos constructivos aprobados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 75
| Proyectos constructivos revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Recursos Financieros gestionados | Registrar, tramitar y analizar la gestión financiera desconcentrada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Abordage de alertas | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Atención de alertas | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. | Atención de alertas | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 50
Reportes operacionales | Revisión de reportes operacionales calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Revisión de reportes operacionales de agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Revisión de reportes operacionales piscinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 75
Reportes operacionales de aguas residuales | Notificación y seguimiento de orden sanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 75
| Revisión de reportes operacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Vistos buenos de ubicación revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Garabito
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Aceptar | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. |  | Región Pacífico Central | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | El evento sanitario internacional no sea reportado | Notificación de la alerta y Abordaje inoportunos | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Recordatorio acotes sociales encargados de notificar alertas sanitaria internacionales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las instituciones no ingresen la información oportunamente al SIMMI | Reportes inoportunos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Revisar periodicamente el SIMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Reporte inoportuno de entes generadores | Retraso o la no realización de las certificaciones y /o actos administrativos | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Notificar actos administrtaivos a los entes generadores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Existan brotes de enfermedades transmitidas por mosquitas, que requieran atención prioritaria. | Incumplimiento de las diferentes actividades de la gestión integral de vectores. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo al equipo regional de MIV | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 ,113460155-JUAN PABLO LOAIZA SANDI-059731 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Reporte inoportuno de los administradores de acueductos | Retraso o la no revisión de los reportes | MUY ALTA | ALTA | 20 | MUY ALTA | ALTA | 20 | No | Mitigar | Notificar actos administrtaivos a los administradores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | La funcionaria que tiene asignado este proceso es única en atención al cliente (de momento), lo cual e traduce en una recarga de funciones. | Retrasos en los diferentes procesos de atención al cliente | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar atención al cliente | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Los meses de agosto a noviembre son frecuentes las emergencias por inundaciones, lo cual hace necesario que mucho del personal este directamente vinculado en la atención de estos eventos | Retrasos en los avances trimestrales de la autoevaluación de CI 2021-2022 y la autoevaluación de CI 2022-2023 | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Solicitar formal de prorroga para cumplimiento de estas actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las instituciones no ingresen la información oportunamente al SIMM | Reportes inoportunos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Revisar periodicamente el SIMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Gran volumen de trabajo rferente a regulación de la salud contra poco personal para poder cubrir | Retraso en la atención de las denuncias e inspecciones sanitarias de la ley 9028 | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar esta actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | no se programa por indicaciones de NR | no se programa por indicaciones de NR | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | no se programa por indicaciones de NR | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Resistencia por parte de los actores para particapar en la conformación de nuevas instancias redes | Retraso en la ejecución o realización de actividades | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Procesos de sensibilización con los actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Región Pacífico Central | Posible falla informática en los sistemas | Falta de recurosos tecnologicos que cuenten con internet, para poder efectuar decomisos en campo | Retraso en los decomisos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Verificación posterior al trabajo de campo en oficina | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Sean presentados planes de confinamiento que por su naturaleza técnica requieran de un profesional con el cual no se cuenta | No poder realizar la revisión del plan de confinamiento | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solictar apoyo a niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Región Pacífico Central | Probable falta de insumos técnicos | Solo se cuenta con un vehículo actualmente | Incumplimiento en la atención de alertas sanitarias | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Coordinación con otras instituciones para solicitar apoyos con insumos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Pacífico Central | Probable falta de insumos técnicos | Muchas valoraciones de inhabitabilidad requieren valoraición por profesionales que no tenemos en nivel local | Retraso en las declaraciones de inhabitabilidad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solictar apoyo a niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Estados de emergencia o afectación por condiciones climáticas afectan la realización de actividades | Retraso en la realización del plan y las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solictud de apoyo a la DARS para poder reprogramar actividades y prioridades, para cumplir con los informes | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Incumplimiento de la normativa por parte del administrado en la presentación del trámite | Denegar el trámite | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Orientar a los administrados para el correcto cumplimiento d ela normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Estados de emergencia o afectación por condiciones climáticas afectan la realización de actividades | Retraso o no realización de actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reprogramar actividades en conjunto con los actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Para la programación de cuadro básico y especifico, se depende de la solicitud de nivel central. | No tener insumos para el 2024 | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Efectuar un recordatorio por alguna vía oficial de comunicación a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 111230262-EMILCE PAOLA CASTILLO GUTIERREZ-356411 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Región Pacífico Central | Posible falla informática en los sistemas | Falla en los sistemas informaticos (computadoras, internet, entre otros) | Retraso en la presentación de nóminas e informes. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel regional para solucionar cualquier situación o fallas en los equipos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 111230262-EMILCE PAOLA CASTILLO GUTIERREZ-356411 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Incumplimiento de la normativa por parte del administrado en la presentación del trámite | Archivo de trámite | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Orientar a los administrados para el correcto cumplimiento d ela normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Instituciones responsables de reportar no lo hagan | El reporte del brote inoportamente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Recordatorio mediante un medio oficial de comunicación a los entes encargados de la notificación | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones incumplan con el reporte oportuno de los eventos | Reporte inoportuno semanal | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Solicitud de prorroga a niveles superior | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | El plan GIRS actualmente esta vencido y todavía no esta elaborado el nuevo plan | Plan GIRS no ejecutado | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Girar los actos administrativos correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | La funcionaria que tiene asignado este proceso es única en atención al cliente (de momento), lo cual e traduce en una recarga de funciones. | Incumplimiento de los lineamientos de Gestión documental en cuanto a Ley 7202, política de archivo, tabla de plazos, entre otras. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar atención al cliente | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 205810439-GINGER RAQUEL SABORIO JARQUIN-058154 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Pacífico Central | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | El evento sanitario internacional no se reportado | Notificación de la alerta inoportuna | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Recordatorio acotes sociales encargados de notificar alertas sanitaria sinternacionales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Nuevas directrices con respecto a los procesos de inducción. | No poder realizar la inducción de nuevos funcionarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Actualizar al personal en caso que se presente un cambio en el proceso de inducción. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 111230262-EMILCE PAOLA CASTILLO GUTIERREZ-356411 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Región Pacífico Central | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Existe al final de cada trimestre dificultades con algunos presupuestos asignadas para poder concluir el periodo | Falta de presupuesto para cumplir con las actividades programadas. Se refiere a la ejecución presupuestaria asignada | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Informes mensuales de la ejecución presupuestaria de la Dirección. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 111230262-EMILCE PAOLA CASTILLO GUTIERREZ-356411 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Estados de emergencia o afectación por condiciones climáticas afectan la realización de actividades | Retraso o no realización realización de informes. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reprogramar actividades con actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Los meses de agosto a noviembre son frecuentes las emergencias por inundaciones, lo cual hace necesario que mucho del personal este directamente vinculado en la atención de estos eventos | Retraso en la elaboración de la verificación del POI y la elaboración del POI 2024. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Solictar formal de prorroga para cumplimiento de estas actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | La demanda de trabajo en el ARS es demasiada en comparación al personal disponible, tanto ACIE como en RS | La atención inoportuna de denuncias | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar esta actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solamente se cuenta con un profesional para atender servicios de salud y vigilancia de la salud | Retrasos en la realización de las inspecciones | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar las inspecciones de servicios de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Región Pacífico Central | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | Las instalaciones alquiladas presentan espacios físicos muy limitados y carece de zonas verdes para llevar a cabo actividades | Limitar la realización de actividades para una mejor gestión institucional | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Gestionar con actores sociales el prestamo de inmuebles para levar a cabo actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Existan cambios en la decisión para girar ordenes sanitarias por aislamiento domiciliar y actos administrativos | Afectación en los diferentes de procesos de la atención del covid-19 | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Ajustarse a los nuevo lineamientos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | que las instituciones no implementen las actividades programadas | el no cumplimiento del microplan | MEDIA | MEDIA | 9 |  |  |  | No | Mitigar | sensibilizar a los actores sociales en la importancia del cumplimimiento del microplan | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | La demanda de trabajo en el ARS es demasiada en comparación al personal disponible, tanto ACIE como en RS | Retraso o la no realización de las inspecciones sanitarias Retraso en el otorgamiento del permisos respectivo | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar esta actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Los meses de agostos a noviembre son frecuentes las emergencias por inundaciones, lo cual hace necesario que mucho del personal este directamente vinculado en la atención de estos eventos | Retraso o no realización de actividades | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Reprogramar actividades con actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Los meses de agosto a noviembre son frecuentes las emergencias por inundaciones, lo cual hace necesario que mucho del personal este directamente vinculado en la atención de estos eventos | Retraso o no realización de actividades | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Reprogramar actividades con actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Pacífico Central | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Existen fallas en el sistema VUI | Vistos buenos no se puedan revisar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reportar el fallo del sistema a lo niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Baja participación de actores sociales en el proceso. | Retraso y falta de información para la realización del diagnostico. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Sensibilización dirigida a los actores sociales sobre la importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Estados de emergencia o afectación por condiciones climáticas afectan la realización de actividades | Retraso o no realización de actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reprogramar actividades en conjunto con los actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No se reciba los informes mensuales de vacunas por parte de los notificadores | Retraso o incumplimiento del informe semestral | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Recordatorio a los entes notificadores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solamente se cuenta con un profesional para atender servicios de salud y vigilancia de la salud | Retrasos en la realización de las inspecciones | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar las inspecciones de servicios de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Los meses de agostos a noviembre son frecuentes las emergencias por inundaciones, lo cual hace necesario que mucho del personal este directamente vinculado en la atención de estos eventos | Retraso o no realización de actividades | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Reprogramar actividades con actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Debido a la prioridad de atención hacia una emergencia sanitaria se retrase todo lo relacionado con el ASIS | Retraso en el cumplimiento de actividades de ASIS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo al nivel local y/o regional para cumplir la atención de la emergencia sanitaria | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Baja participación de actores sociales en el proceso. | Retraso y falta de información para la realización del plan anual. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Sensibilización dirigida a los actores sociales sobre la importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-09-03 - Area Rectora de Salud Garabito | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Garabito
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Reprogramar actividades con actores sociales | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Girar los actos administrativos correspondientes | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Informes mensuales de la ejecución presupuestaria de la Dirección. | 111230262-EMILCE PAOLA CASTILLO GUTIERREZ-356411 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar atención al cliente | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Solicitar apoyo al equipo regional de MIV | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 ,113460155-JUAN PABLO LOAIZA SANDI-059731 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 8 | No | SI |  |  | Genérico | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar las inspecciones de servicios de salud | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Notificar actos administrtaivos a los entes generadores | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Gestionar con actores sociales el prestamo de inmuebles para levar a cabo actividades | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | No | si, Debido a que la OMS finalizó de la pandemia (alerta internacional) y a la actualización del Lineamiento de la enfermedad por COVID19 ya no se realiza aislamiento de pacientes, actos administrativos ni atención de incidentes mediante el 911. |  |  | Genérico | Ajustarse a los nuevo lineamientos | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Coordinación con otras instituciones para solicitar apoyos con insumos | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar las inspecciones de servicios de salud | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Solicitar formal de prorroga para cumplimiento de estas actividades | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 20 | No | SI |  |  | Específico | Notificar actos administrtaivos a los administradores | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Reprogramar actividades con actores sociales | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar esta actividad | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Revisar periodicamente el SIMMI | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | Si |  | Incumplimiento con la programación anual. | SI | Genérico | Orientar a los administrados para el correcto cumplimiento d ela normativa | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | No | 50.00 % | Aunque se orienta a los administrados no se logra aprobar la misma cantidad de planos que se revisan.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No | Sí |  |  | Genérico | Sensibilización dirigida a los actores sociales sobre la importancia | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Reprogramar actividades con actores sociales | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 8 | No | SI |  |  | Genérico | Recordatorio acotes sociales encargados de notificar alertas sanitaria sinternacionales | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Reprogramar actividades en conjunto con los actores sociales | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No | SI |  |  | Genérico | Efectuar un recordatorio por alguna vía oficial de comunicación a los niveles superiores | 111230262-EMILCE PAOLA CASTILLO GUTIERREZ-356411 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Solicitud de prorroga a niveles superior | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar atención al cliente | 205810439-GINGER RAQUEL SABORIO JARQUIN-058154 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Recordatorio mediante un medio oficial de comunicación a los entes encargados de la notificación | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Solictud de apoyo a la DARS para poder reprogramar actividades y prioridades, para cumplir con los informes | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | Sí |  |  | Genérico | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Reprogramar actividades en conjunto con los actores sociales | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | no se programa por indicaciones de NR | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Revisar periodicamente el SIMMI | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Reprogramar actividades con actores sociales | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Sensibilización dirigida a los actores sociales sobre la importancia | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 20 | No | SI |  |  | Genérico | Solicitud de apoyo al nivel local y/o regional para cumplir la atención de la emergencia sanitaria | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Reportar el fallo del sistema a lo niveles superiores | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Actualizar al personal en caso que se presente un cambio en el proceso de inducción. | 111230262-EMILCE PAOLA CASTILLO GUTIERREZ-356411 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | Sí |  |  | Genérico | Procesos de sensibilización con los actores sociales | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Solictar apoyo a niveles superiores | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Recordatorio a los entes notificadores | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar esta actividad | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Verificación posterior al trabajo de campo en oficina | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Reorganizar las agendas de los equipos de trabajo para reforzar esta actividad | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible falla informática en los sistemas | 3 | No | SI |  |  | Genérico | Solicitar apoyo a nivel regional para solucionar cualquier situación o fallas en los equipos | 111230262-EMILCE PAOLA CASTILLO GUTIERREZ-356411 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Orientar a los administrados para el correcto cumplimiento d ela normativa | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Solictar formal de prorroga para cumplimiento de estas actividades | 110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 6 | No | SI |  |  | Genérico | Solictar apoyo a niveles superiores | 303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-354518 ,207260368-GUSTAVO ALFONSO AZOFEIFA BRENES-002014 ,604380008-MARIA JOSE CAMBRONERO MARIN-058081 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones |  | No | SI |  |  | Específico | sensibilizar a los actores sociales en la importancia del cumplimimiento del microplan | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Garabito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 8 | No | SI |  |  | Genérico | Recordatorio acotes sociales encargados de notificar alertas sanitaria internacionales | 206030937-MARIA MARTHA ANGULO ARREDONDO-354500 ,110970167-ERIC JAVIER BRENES GOMEZ-037298 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Garabito
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento