## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Parrita
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 300 | 300
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente | Sumativa | Encuestas | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 200
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 10000 | 10493 | 105% | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4940 | 2329 | 3224 |  | 197.6 | 145.38 | 139.91
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4000 | 161 | 4% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 161 | 0 | 0 |  | 16.1 | 8.05 | 5.37
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 3 | 6 | 200% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 0 | 500 | 300
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 8 | 133% | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |  | 0 | 350 | 200
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 50 | 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 180 | 100 | 56% | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | 36 | 36 |  | 62.22 | 71.11 | 74.07
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 800 | 11151 | 1394% | 200 | 200 | 200 | 200 | 378 | 7150 | 3623 |  | 189 | 1882 | 1858.5
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 12000 | 9245 | 77% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3268 | 3425 | 2552 |  | 108.93 | 111.55 | 102.72
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 100000 | 66602 | 67% | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 22301 | 24219 | 20082 |  | 89.2 | 93.04 | 88.8
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1000 | 159 | 16% | 250 | 250 | 250 | 250 | 86 | 56 | 17 |  | 34.4 | 28.4 | 21.2
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 52 | 39 | 75% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 50 | 33.33
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 200 | 250 | 200
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |  | 100 | 300 | 200
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 8 | 80% | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |  | 300 | 140 | 114.29
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 9 | 90% | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |  | 250 | 160 | 128.57
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 5 | 7 | 140% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 100 | 250 | 233.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 125 | 94 | 75% | 30 | 30 | 35 | 30 | 31 | 31 | 32 |  | 103.33 | 103.33 | 98.95
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 125 | 124 | 99% | 30 | 35 | 30 | 30 | 57 | 31 | 36 |  | 190 | 135.38 | 130.53
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 50 | 22 | 44% | 10 | 15 | 10 | 15 | 8 | 4 | 10 |  | 80 | 48 | 62.86
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 50 | 44 | 88% | 10 | 15 | 10 | 15 | 17 | 20 | 7 |  | 170 | 148 | 125.71
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 75
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 6 | 300% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 300 | 600
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 6 | 300% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 300 | 600
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 50 | 33.33
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 4 | 67% | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 200 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 10 | 1000% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 180 | 132 | 73% | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 42 | 53 |  | 82.22 | 87.78 | 97.78
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 15 | 14 | 93% | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 |  | 60 | 70 | 107.69
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 20 | 23 | 115% | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 |  | 90 | 93.33 | 135.29
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 50
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de reportes operacionales | Sumativa | Reportes | 0 | 10 | 3 | 30% | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 37.5
|  |  | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 22 | 21 | 95% | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 5 |  | 100 | 145.45 | 95.45
|  |  | Número de reportes operacionales de calderas | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 4 | 200% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 200 | 200 | 200
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 36 | 19 | 53% | 15 | 3 | 15 | 3 | 3 | 6 | 10 |  | 20 | 50 | 57.58
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 50 | 66.67

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Parrita
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Implementación de acciones rectoras en materia de VIH y SIDA incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Seguimiento a la implementación de los planes locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Abordaje y atención de desastres | [9 empty] | X | X | X | 25 | 25 | 75
| Abordaje y atención de emergencias | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Seguimiento de las alertas recibidas de la OMS o Nivel Superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 75 | 75
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras en el tema Trata, TI, TA, ESC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Reporte trimestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando enfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, autocuidado y fortalecimiento personal y social. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Implementación del marco de acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Seguimiento al Plan local de las acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Actualización de plan local de acciones rectoras de las personas migrantes | X | X | X | [9 empty] | 75 | 75 | 75
| Elaboración de informes semestrales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Administración de Recursos Humanos | Nóminas de incapacidades, vacaciones, permisos con goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Nóminas de rebajos salariales por concepto de permisos sin goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Nóminas para pago de horas extra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaboración documento ASIS por cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Atención al Cliente | Aplicar las encuentas sobre calidad de servicios y satisfacción al cliente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Participar en la revisión e implementación de protocolos nuevos o actualizados enviados por el nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Seguimiento de trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Atención COVID-19 | Notificación de órdenes sanitarias por aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Bienes y Servicios gestionados | Inventario anual de bienes activos, elaboracion del Cuadro Basico y cuadro especifico de Bienes | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | Abordar de forma integral los brotes notificados hasta su cierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Coordinar con las instancias competentes para la adecuada intervención y contención del brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Notificar de forma oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención y seguimiento a solicitudes de declaración de inhabitabilidad | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 75
Decomisos realizados | Decomiso de productos por incumplimiento a la legislación vigente y/o a solicitud de Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 75
Denuncias atendidas. | Atención y seguimiento a denuncias interpuestas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar la inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Implementar el Modelo de Gestión del Desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Actualización del diagnóstico situacional de Salud Mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Acciones de fumigación domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Visitas de campo en las localidades prioritarias según estratificación del ARS (todas las arbovirosis e incluir malaria) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Visitas de campo para realizar tratamiento focal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Visitas de campo para realizar tratamiento perifocal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollo de acciones rectoras en materia de promoción de salud incluidas en el plan RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| RECAFIS activa | X | X | X | [9 empty] | 75 | 75 | 75
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis de tendencias de eventos prioritarios y elaboración de informes técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Verificar la calidad y oportunidad de la información por parte de los entes notificadores para ser consolidada en las bases de datos epidemiológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gerencia Institucional | Atención de acciones legales y de los requerimientos de la Administración Pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 75 | 75
| Implementación de teletrabajo institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Mantenimiento de clima laboral adecuado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| Participacíon en consejos regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Participación en taller regional de Habilidades para la Vida |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 75 | 75
Gestión Archivística | Cumplimiento de la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Habilitación de servicios de salud | Habilitación de Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Habilitación de Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Seguimniento al Cumplimiento de las actividades en el contexto de la Iniciativa Regional para la eliminación de la Malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Habilitación de Centros de Atención Integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 75
| Visitas de inspección a Centros de Atención Integral (CAI) para su habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Permisos sanitarios de funcionamiento | Permisos de funcionamiento tipo A con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Permisos de funcionamiento tipo A otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Permisos de funcionamiento tipo B con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Permisos de funcionamiento tipo B otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Permisos de funcionamiento tipo C con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Permisos de funcionamiento tipo C otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 40 | 75
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Actualización del plan operativo de la ILAIS |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 75 | 75 | 75
| Implementación del Plan operativo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | Ejecución e implementación del plan local de la Red Gran Puntarenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Elaboración y implementación al Plan local que incorpore las acciones rectoras en el tema PENSPA(CIAMA, CEINNA, SLNA, Trata, TI, TA, ESC.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Seguimiento a iniciativas locales que incorporen acciones rectoras de acuerdo al PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Analizar los casos notificados hasta su clasificación final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Homologar casos con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad infantil en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar los casos notificados en conjunto con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Homologar análisis de casos con la CHEAMMI y CONEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad materna en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaboración de informes trimestrales en conjunto con las municipalidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25
| Seguimiento y acompañamiento a las Municipalidades en el avance e implementación de PMGIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
Plan Operativo Institucional. | Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Seguimientos trimestrales al avance de metas POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Planes de confinamiento de ruido revisados | Verificación de cumplimiento de planes de confinamiento de ruido | [9 empty] | X | X | X | 0 | 50 | 75
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras de la política PIEG y PLANOVI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaborar informes semestrales de cobertura de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50
| Visitas de inspección a establecimientos | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 75
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Inspecciones sanitarias para la vigilancia del cumplimiento de Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Proyectos constructivos aprobados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Proyectos constructivos revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 52 | 75
Recursos Financieros gestionados | Registrar, tramitar y analizar la gestión financiera desconcentrada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Abordage de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
| Atención de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
Reportes operacionales | Revisión de reportes operacionales calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 75
| Revisión de reportes operacionales de agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 75
| Revisión de reportes operacionales piscinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 30
Reportes operacionales de aguas residuales | Notificación y seguimiento de orden sanitaria | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Revisión de reportes operacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Vistos buenos de ubicación revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Parrita
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Por cambios en la normativa que generan dudas o vacíos y requieren capacitación y adaptación con el cambio | No realización en tiempo de inspecciones y otorgamiento de permisos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar a nivel regional capacitaciones en corto tiempo con los cambios en las normativas | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | No reporte oportuno y de calidad de informacion de posibles casos | desatencion de casos de manera oportuna | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones sobre la notificación oportuna y de calidad | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con capacidad y personal suficiente para la atención de las alertas | No brindar una atención adecuada | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Realizar planeaciones para la atención de la alerta y de requerirse solicitar apoyo a niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Región Pacífico Central | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Que las instituciones no cumplan con las actividades establecidas | Que no se realice las actividades de sensibilizacion a otras instituciones por ende no conozcan los procedimientos a seguir antes una situacion | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Región Pacífico Central | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de interes o involucramiento de instituciones o actores sociales | No cumplir con las actividades a realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Impulsar mayor dirección política | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Se presente alguna situación de atención en Salud Pública que requiera atención prioritaria | No realizar el informe en tiempo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar planeación y coordinaciones para el cumplimiento de objetivos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio en la normativa | No realizacion de las acciones a programarse | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Se procede con un plan de accion local | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No recepción en tiempo de información de casos y de información requerida de las otras instituciones | No atención en tiempo de brotes | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar acciones de dirección política con el fin de que se cumplan con los tiempos de información presentada al Área Rectora | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Atención prioritario de otras acitvidades que se presenten | No realización a tiempo de actividaeds | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Planeación de actuvidades y de requerirse solicitar apoyo | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Por cambios en la normativa que generan dudas o vacíos y requieren capacitación y adaptación con el cambio | No realización en tiempo de inspecciones y otorgamiento de permisos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar a nivel regional capacitaciones en corto tiempo con los cambios en las normativas | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | No coordinacion adecuada con troas instituciones y sus competencias para la atención adecuada de las denuncias | No atención adecuada de las denuncias | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinación interinstitucional para este tipo de denuncias | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No presentación por parte del administrado del reporte | No verificación en tiempo de reporte | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Realizar acto administrativo para el cumplimiento de la normativo y el proceso administrativo correspondiente | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de otras actividades prioritarias | No realizar las acciones en el tiempo que corresponden | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Planeación, organización y priorizacion de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de brotes, epidemias o pandemias u otras acciones prioritarias de los demas procesos del área | No cumplir con las actividades a realizar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorizacion de acciones por parte de la direccion de area en conjunto con encargado de PES | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Región Pacífico Central | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Que las instituciones no cumplan con las actividades establecidas | Que no se realice la Elaboración o actualización del Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Pacífico Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | No realizar el proceso adecuadamente o en tiempo | No tener permiso de ubicación entiempo | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Mitigar | Realizar capacitación del tema | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | El proceso no incluye al Área Rectora de Salud de Parrita | No se realiza; ya que, no corresponde | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Aceptar | Seguir indicaciones de nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atender otra actividad prioritaria para la salud pública | no realizar inspección o informes en tiempo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Planificación y coordinación para atención de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Región Pacífico Central | Probable falta de líquidez | Falta de presupuesto acorde a las necesidades del Área Rectora | No realización del 100 % de las actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Programación de las actividades acorde a los presupuestos asignados | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Fallo en los sistemas por fallo en la seguridad informática | No realización de las actividades en los plazos establecidos | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | No | Mitigar | Seguir las indicaciones emitidas por Nivel Superior para la presentación del inventario; ya que, es una actividad que se basa en un sistema emitido por ellos. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Región Pacífico Central | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Que el sistema informático no esté listo para su ejecución | Que no se den los controles gerenciales acorde a lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Seguir indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de otras actividades prioritarias que no permite la revisión en tiempo de planos | No revisión en tiempo de planos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Establecer una planificación de revisión de sistema para no generar silencios positivos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Por dificultad de comunicación con otras instituciones para el análisis de casos | No realizar reuniones y análisis en tiempos efectivos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | dirección política para atención y análisis de casos en tiempo | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Región Pacífico Central | Probable falta de recurso humano | Aumento de casos y que no haya personal suficiento para dar atención a estos | No atención en tiempo de casos positvos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar apoyo de otros procesos para atender el aumento de casos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de otra actividad como prioridad institucional | Presencia de potenciales criaderos en el cantón | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,105900920-LUIS ADILIO ZELEDON GAMBOA-059642 ,604280453-DENIS DE LOS ANGELES MURILLO HIDALGO-059689 ,604180467-GERALD JESUS VARGAS PIEDRA-059778 ,602730198-JUAN DIEGO FALLAS CHAVES-059701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Falta de normativa actualizada | Proceso desactualizado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar las actividades con la normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Pacífico Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | No realizar el procedimiento correspondiente por desconocimiento | Continuidad del problema denunciado | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Dar capacitación de refrescamiento de normativa al proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Región Pacífico Central | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de interes o involucramiento de instituciones o actores sociales | No cumplir con las actividades a realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Impulsar mayor capacitacion y sensilbilizacion en el tema LGTBIQ y fotalecer la dirección política | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Región Pacífico Central | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Que las instituciones no cumplan con las actividades establecidas en el plan de accion local de la Red | No cumplir con las actividades a realizar y no haya una debida coordinacion interinstitucional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Control y seguimiento conjunto con coordinador de la Red para cumplimiento de plan de accion | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de otras actividades | No realización de avances trimestrales porque se indican cambios en prioridaeds | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Cumplir las indicaciones de nivel central | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de otras actividades que se determinen como rpioridad en el Área | Tramite no resuleto en tiempo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Planeación y coordinación para la atención de actividades y de requerirse solicitar apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No realización de actividades por parte de la Municipalidad | No realización de avances en el PMGIRS | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Realizar acto administrativo para el cumplimiento de la normativo y el proceso administrativo correspondiente | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones no presenten a tiempo las boletas | No presentación de informes, ni analisis a tiempo de los eventos de salud | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Dirección política para que se cumpla con el envío a tiempo de boletas | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | No conocimiento correcto del procedimiento | No realización de la revisión correcta y en tiempo del plan de confinamiento de ruido | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Capacitar en el tema | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Región Pacífico Central | Probable falta de comunicación con otras instituciones | No acompañamiento de instituciones de resguardo para actividades de mayor riesgo | No realizción de decomiso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar coordinaciones en caso que se determine se realizará decomiso | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Región Pacífico Central | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Dificultasd de comunicación y coordinación con otras instituciones para el análisis de casos | Nor ealización en tiempo adecuado de casos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Dirección politica para una eficiente coordinación y atención de casos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Región Pacífico Central | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Fallo en equipo de cómputo y tiempo efectivo en su reparación. | Atraso en envío de nóminas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Coordinación con nivel superior para contar con el equipo | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de interes o involucramiento de instituciones o actores sociales | No cumplir con las actividades a realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Impulsar mayor dirección política | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con capacidad y personal suficiente para realizar las inspecciones correspondientes | No realizar el total de las inspecciones programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar planeaciones para realizar inspecciones y de requerirse solicitar apoyo a niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por cambio de prioridades por eventos de riesgo a la salud pública | No realización del ASIS en el tiempo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Seguir indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Por un evento nuevo del que no se tenga conocimientos o equipo adecuado para su atención | No atención adecuada y en tiempo del evento | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar colaboración a niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Presentación incompleta de requisitos de parte de los administrados | No realización de permisos sanitarios de funcionamiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Brindar asesoramiento adecuado al cliente para que continúe con el trámite | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No envío de nivel central de encuestas o protocolos para revisión | No realización de encuesta o informe | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Brindar justificación de incumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No presentación por parte del administrado del reporte | No verificación en tiempo de reporte | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar acto administrativo para el cumplimiento de la normativo y el proceso administrativo correspondiente | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Parrita
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Solicitar coordinaciones en caso que se determine se realizará decomiso | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Realizar acciones de dirección política con el fin de que se cumplan con los tiempos de información presentada al Área Rectora | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No | Sí |  |  | Genérico | Impulsar mayor capacitacion y sensilbilizacion en el tema LGTBIQ y fotalecer la dirección política | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No | Sí |  |  | Genérico | Impulsar mayor dirección política | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Priorizacion de acciones por parte de la direccion de area en conjunto con encargado de PES | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Solicitar a nivel regional capacitaciones en corto tiempo con los cambios en las normativas | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Dirección política para que se cumpla con el envío a tiempo de boletas | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Planeación y coordinación para la atención de actividades y de requerirse solicitar apoyo a nivel regional | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Coordinación interinstitucional para este tipo de denuncias | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Realizar las actividades con la normativa vigente | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 15 | No | Sí |  |  | Genérico | Seguir las indicaciones emitidas por Nivel Superior para la presentación del inventario; ya que, es una actividad que se basa en un sistema emitido por ellos. | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Solicitar apoyo de otros procesos para atender el aumento de casos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Solicitar a nivel regional capacitaciones en corto tiempo con los cambios en las normativas | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | Si |  | No presentación en tiempo de reportes | Sí, se han realizado acto administrativo | Específico | Realizar acto administrativo para el cumplimiento de la normativo y el proceso administrativo correspondiente | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | Si | 50.00 % | Se han presentado reportes; pero, aún quedan pendientes seguimientos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 12 | No | Sí |  |  | Genérico | Seguir indicaciones de niveles superiores | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Control y seguimiento conjunto con coordinador de la Red para cumplimiento de plan de accion | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Brindar justificación de incumplimiento | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No | Sí |  |  | Genérico | Seguir indicaciones de nivel regional | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | Si |  | No se puede tener información respecto al seguimiento del Plan Municipal de GEstión Integral de Residuos Sólidos | Sí | Genérico | Realizar acto administrativo para el cumplimiento de la normativo y el proceso administrativo correspondiente | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | Si | 25.00 % | Se han tenido información del avance del Plan
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Dirección politica para una eficiente coordinación y atención de casos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Planeación, organización y priorizacion de actividades | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Planeación de actuvidades y de requerirse solicitar apoyo | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Establecer una planificación de revisión de sistema para no generar silencios positivos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | Si |  | No presentación reportes a tiempo | Sí | Genérico | Realizar acto administrativo para el cumplimiento de la normativo y el proceso administrativo correspondiente | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Realizar planeaciones para la atención de la alerta y de requerirse solicitar apoyo a niveles superiores | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Brindar asesoramiento adecuado al cliente para que continúe con el trámite | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Capacitar en el tema | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Realizar planeaciones para realizar inspecciones y de requerirse solicitar apoyo a niveles superiores | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 2 | No | Sí |  |  | Genérico | Realizar capacitación del tema | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 3 | No | Sí |  |  | Genérico | Dar capacitación de refrescamiento de normativa al proceso | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Cumplir las indicaciones de nivel central | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No | Sí |  |  | Genérico | Sensibilizar a las instituciones sobre la notificación oportuna y de calidad | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | dirección política para atención y análisis de casos en tiempo | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No | Sí |  |  | Genérico | Impulsar mayor dirección política | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Seguir indicaciones de niveles superiores | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 12 | No | Sí |  |  | Genérico | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las actividades | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Solicitar colaboración a niveles superiores | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de líquidez | 9 | Si |  | No se realizaron actividades programadas | No | Genérico | Programación de las actividades acorde a los presupuestos asignados | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | Si | 90.00 % | Limitación en combustible fue en 5 días
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Coordinación con nivel superior para contar con el equipo | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Realizar planeación y coordinaciones para el cumplimiento de objetivos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Planificación y coordinación para atención de actividades | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Se procede con un plan de accion local | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 12 | No | Sí |  |  | Genérico | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las actividades | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar apoyo a nivel regional | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,105900920-LUIS ADILIO ZELEDON GAMBOA-059642 ,604280453-DENIS DE LOS ANGELES MURILLO HIDALGO-059689 ,604180467-GERALD JESUS VARGAS PIEDRA-059778 ,602730198-JUAN DIEGO FALLAS CHAVES-059701 | Si | 100.00 % | Por la cantidad de casos se solicitó apoyo, por la capacidad del área, de acuerdo al aumento de casos de Dengue.

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Parrita
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento