## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Unidad de control de tabaco
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Actualización del Expediente Electrónico ePower | 27739692 | 0 | Número de licencias de Software adquiridas | Sumativa | Licencias de software | 0 | 1 | 25 | 2500% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Alquiler de Impresoras | 261951640 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud | 200000000 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Compra de licencias | 31215317 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Compra de microcomputadoras | 232000000 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 | 50000000 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 7 | 2 | 29% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. | 414200000 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 10.000.000 | 0 | 0 | Número de actividades | Acumulativa | Actividades | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Definir la 9na Campaña de Advertencias Sanitarias de Productos de Tabaco y sus Derivados 2025 | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 2 | 33% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Herramienta ChatBot para la operación del Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado | 14509925 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Implementar el "Plan Nacional de Control de Tabaco 2022-2023" | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) | 10820000 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 80 | 80% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 80; % Avance relativo Intraanual 1: 320
Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. costo: 55.106.746.77 | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1.5 | 38% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0.5; Programación Intraanual 4: 0.5; Avance parcial Intraanual 1: 1.5; % Avance relativo Intraanual 1: 75
Mejorar sistema Ipsum-Plan costo: 60.464.040 | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. (Registro Nacional de Tumores), responsable: Unidad de Indicadores de Salud. | 23200000 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 12; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | 13565650 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Unidad itinerante para la Promoción Contra el Consumo de Tabaco y Otras Drogas | 12000000 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 15 | 15% | Programación Intraanual 1: 15; Programación Intraanual 2: 30; Programación Intraanual 3: 30; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 15; % Avance relativo Intraanual 1: 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Unidad de control de tabaco
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Actualización del Expediente Electrónico ePower | Desarrollar los procesos de contratación administrativa correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Alquiler de Impresoras | Seguimiento y control de las contrataciones definidas para alquiler de impresoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud | Seguimiento y control de la ejecución del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Compra de licencias | Control y seguimiento de los contratos de licenciamiento activos (Antivirus Institucional, Herramienta de Soporte Remoto y Adobe) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Compra de microcomputadoras | Actualización de las especificaciones técnicas |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Elaboración de las documentación técnica para el procedimiento de contratación |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0
Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 | Informe anual del Sistema de Indicadores del Control de Tabaco (SIN-CT) para el cumplimiento de la Ley 9028 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Informe de actividades que faciliten el intercambio y gestión de conocimiento en temas relacionados con el cumplimiento de la Ley para la toma de decisiones en salud pública, según el Modelo de Gestión del Conocimiento (MGC-OVEIS) construido en la primera etapa del proyecto. |  | X | [10 empty] | 0
| Informe del análisis anual de las acciones realizadas por los actores sociales para el cumplimiento de la Ley 9028. MS | [9 empty] | X |  |  | 0
| Investigaciones que profundizan en temas específicos del cumplimiento de la ley 9028 a la luz de los resultados obtenidos de la vigilancia del SIN-CT |  | X | [10 empty] | 100
Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. | Seguimiento a la contratación del proveedor | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0
| Seguimiento a la ejecución del proyecto para la aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. | Realizar proceso de muestreo de los productos de tabaco y entregar al ICIENSA | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar procesos de contratación administrativa | X | X | X | X | X | [7 empty] | 60
| seguimiento semanal respaldando con grabaciones de las reuniones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 10.000.000 | Gestionar el pago correspondiente ante la Division administrativa | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Pago de la Cuota a OMS convenio marco control de tabaco y el protocolo para eliminacion del comercio ilicito de productos de tabaco | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
Definir la 9na Campaña de Advertencias Sanitarias de Productos de Tabaco y sus Derivados 2025 | Ejecucion de la contratacion administrativa | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaborar terminos de referencia para la contratacion administrativa | X | X | X | X | [8 empty] | 75
Herramienta ChatBot para la operación del Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado | Implementación del Bot para la operación del sistema de mensajes saludables para la cesación de tabaco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento y remisión de oficio en caso de ser necesario en el que se exponga la situación del sistema de información automatizado con el objetivo de búsqueda de solución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Implementar el "Plan Nacional de Control de Tabaco 2022-2023" | Ejecucion de la contratacion administrativa | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaborar terminos de referencia para la contratacion administrativa | X | X | X | X | [8 empty] | 5
Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) | Coordinar e instalar con el proveedor del servicio la configuración correspondiente para el mantenimiento adecuado | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaboración de especificaciones técnicas basado en las necesidades Institucionales | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 80
Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. costo: 55.106.746.77 | Ejecucion contractual | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaborar los TDR de contratación administrativa |  | X | X | [9 empty] | 30
| Gestion de proceso de contratacion administrativa |  |  | X | X | X | [7 empty] | 0
| Proceso de consulta a nivel institucional de las mejoras al sistema | X | X | [10 empty] | 100
Mejorar sistema Ipsum-Plan costo: 60.464.040 | Ejecutar actividades definidas en la contratacion administrativas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. (Registro Nacional de Tumores), responsable: Unidad de Indicadores de Salud. | Desarrollar proceso de contratación para los talleres de validación y asesoria profesional del plan nacional estrategico de control de tabaco |  | X | [10 empty] | 100
| ejecutar contrato del plan nacional estratégico |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 0
| Finiquitar el plan de trabajo del convenio del MS-OPS/OMS | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Reprogramar presupuesto extraordinario en el fideicomiso con los fondos devueltos por la OPS. Realizar adenda de convenio | X | [11 empty] | 100
Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | Desarrollar los procesos de contratación administrativa correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Unidad itinerante para la Promoción Contra el Consumo de Tabaco y Otras Drogas | Articulación y coordinación con las instituciones y autoridades de salud |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Capacitación de actores sociales en el modelo de intervención a implementarse en Unidad Itinerante |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Capacitación de niños(as) escolares para la Promoción Contra el Consumo de Tabaco y Otras Drogas |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0
| Evaluación del modelo de intervención implementado en la Unidad Itinerante por la Región Brunca y Región Pacifico Central |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0
| Oficio de descarga de responsabilidad ante autoridades. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-02
Dependencia: | Unidad de control de tabaco
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas. | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | 8 | No |  |  |  | Aceptar | justificar mediante oficio las causas de la demora en el traslado de recursos | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas. | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. |  | Probables cambios de tipo político | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Consignar los hechos que justifican la situacion | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco(MS-DM-10351-2022). Adenda Al Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Salud de la República de Costa Rica y la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud para fortalecer los mecanismos nacionales y regionales de control de productos de tabaco DM-LR-4926-2014. costo: $38.000 | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. (Registro Nacional de Tumores), responsable: Unidad de Indicadores de Salud. |  | Posible ausencia de procesos | 20 | No |  |  |  | Aceptar | Actividades de control Reprogramar presupuesto extraordinario en el fideicomiso con los fondos devueltos por la OPS. | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | Sí Colaboró | 100% | realizó otra ronda de oferta y se amplió el perfil de los oferentes.
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución un servicio de Alquiler de Impresoras que cuente soporte, garantía y consumibles, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones | Alquiler de Impresoras |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 9 | No |  |  |  | Transferir | Informar a las autoridades para desarrollar otra estrategia | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar con tiempo procesos de contratación con el Departamento Financiero | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Brindar a la institución un Data Center (Centro de Datos) de punta que pueda cumplir con todos los estándares de crecimiento, seguridad, estabilidad, escalabilidad, disponibilidad, contingencia, flexibilidad y demás, necesarios para la operación eficiente y eficaz de los sistemas de información con que se dispone | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 6 | No |  |  |  | Transferir | Informar a las autoridades para desarrollar otra estrategia | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución herramientas o aplicaciones de Software, que les permitan desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas elaboradas por la unidad organizativa a cargo 40.720.156.43 | Compra de licencias |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 9 | No |  |  |  | Transferir | Informar autoridades sobre imposibilidad del proveedor y buscar alternativas de solución | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Obtener por medio de una compra la actualización (última versión) de la licencia de ePower para el manejo del expediente electrónico a nivel institucional | Actualización del Expediente Electrónico ePower |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 6 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar a las autoridades falta de proveedores de licenciamiento | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | Sí Colaboró | 25%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Actualización de Licencias y soporte del software iPsum Plan para el proceso de planificación institucional del Ministerio de Salud | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 6 | No |  |  |  | Transferir | Informar a las autoridades administrativas sobre consecuencias posibles. | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | Sí Colaboró | 25%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Disponer de un punto único de contacto o mesa de ayuda para atender, gestionar y controlar las solicitudes de servicios TIC que requieren los funcionarios de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud para apoyar su función rectora, mediante el uso del OTRS y su mantenimiento en período de contrato 2019-2023 | Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 2 | No |  |  |  | Transferir | Informar a las autoridades sobre incumplimiento de proveedores | 502880308-PETRONILA DEL CARMEN MAIRENA TRAÑA-057860,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | Sí Colaboró | 25%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Implementar una plataforma tecnológica solución para la administración, ejecución y mantenimiento como apoyo al proceso de cesación del programa “Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado”, basado en tecnologías de punta, que permita ofrecer a los ciudadanos un proceso guiado para el abandono del consumo de cigarrillos de tabaco en forma individual y que favorezca el mantenimiento de la conducta abstinente a partir del 2020. | Herramienta ChatBot para la operación del Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Transferir |  | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Capacitar a niños(as) del segundo ciclo de educación básica de localidades urbanas y rurales, en zonas de alto riesgo, sobre los componentes letales del producto cigarrillo, los efectos nocivos en las personas y el impacto en la sociedad, el daño al medio ambiente durante el curso lectivo anual; utilizando las herramientas de aprendizaje de alta tecnología con que cuenta la Unidad Itinerante y que permitan el manejo de fundamentos conceptuales para que las personas participantes en las visitas guiadas tomen la decisión fundamentada para no iniciarse en la adicción al tabaco y otras drogas MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOVIL | Unidad itinerante para la Promoción Contra el Consumo de Tabaco y Otras Drogas |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | No |  |  |  | Transferir |  | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Ejecutar un Plan de Trabajo para la verificación y fiscalización del cumplimiento de la Ley General de Control de Tabaco y sus Derivados en sus capítulos I, II, IV, V, VII, VIII, X a través de la elaboración y aplicación de procedimientos, a fin de que la institución pueda garantizar la protección de la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y productos derivados | Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Aceptar |  | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación con otras instituciones para obtener la información a tiempo | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Contratación Directa para alinear e impulsar el Plan Nacional de Control de Tabaco; Impulsar con recursos de traslado de partidas en 2023. costo:17000000 | Implementar el "Plan Nacional de Control de Tabaco 2022-2023" |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Acciones de control y revisión de proceso | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | Sí Colaboró | 85% | existen limitaciones que impiden el desarrollo de la compras.
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Contratación Directa para alinear e impulsar el Plan Nacional de Control de Tabaco; Impulsar con recursos de traslado de partidas en 2023. costo:17000000 | Implementar el "Plan Nacional de Control de Tabaco 2022-2023" |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Documentar las razones que llevaron al atraso del proceso administrativo | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242,106580758-MARCOS ESTEBAN ZELEDON JIMENEZ-036173 | Sí Colaboró | 100%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Contratacion de una agencia Publicitaria 9na campaña de advertencias sanitarias. costo:20.000.000 | Definir la 9na Campaña de Advertencias Sanitarias de Productos de Tabaco y sus Derivados 2025 |  | Probable falta de apoyo político | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar a la autoridad politica sobre la importancia de dar cumplimiento a la legislacion establecida | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Desarrollo de mejoras revolutivas en el Ipsum-Plan. | Mejorar sistema Ipsum-Plan costo: 60.464.040 |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Aceptar | utilizacion del sistema sin las mejoras propuestas | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Realizar mejoras al SINFRA y desarrollo de aplicaciones para fiscalización mediante el uso de tablets. | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. costo: 55.106.746.77 |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | continuar con el uso del sistema aun sin las mejoras propuestas. | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Pagar la Cuota a OMS convenio marco control de tabaco y el protocolo para eliminacion del comercio ilicito de productos de tabaco | Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 10.000.000 |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No |  |  |  | Evitar | Gestionar dentro de los plazos establecidos para el pago la cancelación del monto establecido | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%