## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes | 0 | 0 | Número de bienes patrimoniados | Sumativa | Unidades | 0 | 400 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 100; Programación Intraanual 2: 100; Programación Intraanual 3: 100; Programación Intraanual 4: 100; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de despachos de mercancía | Sumativa | Unidades | 0 | 400 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 100; Programación Intraanual 2: 100; Programación Intraanual 3: 100; Programación Intraanual 4: 100; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de pedidos de compra recibidos en bodega | Sumativa | Unidades | 0 | 100 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Operativo Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 2 | 33% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Procesos de Contratación Administrativa | 0 | 0 | Número de contrataciones administrativas | Sumativa | Trámites | 0 | 100 | 15 | 15% | Programación Intraanual 1: 15; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 35; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 15; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programación de las necesidades institucionales | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 36 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 9; Programación Intraanual 2: 9; Programación Intraanual 3: 9; Programación Intraanual 4: 9; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 20 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 20; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes | Controlar y fiscalizar el inventario permanente de bienes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Recibir, verificar pedidos, registrar, custodiar y distribuir los bienes adquiridos por la institución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Operativo Institucional | Programación 2024 | [10 empty] | X |  | 0
| Seguimiento I Trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Seguimiento II Trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Seguimiento III Trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0
| Seguimiento III y IV Trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | Revisión de los procedimientos de la Unidad que se encuentran pendientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Procesos de Contratación Administrativa | Organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los procedimientos de Contratación Administrativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programación de las necesidades institucionales | Consolidar y programar las necesidades según el presupuesto asignado | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
| Controlar y fiscalizar los procedimientos que llevan a cabo las distintas áreas de la Unidad Bienes y Servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Actualización de los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente y a los controles internos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener un respaldo en excel de la programación de las actividades y su seguimiento | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Sí Colaboró | 25%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Procesos de Contratación Administrativa |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Evitar | Comunicación, seguimiento y control por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, para la identificación y gestión correspondiente de los casos que evidencian atrasos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768,109930019-CATALINA DE LOS ANGELES GRANADOS CAMPOS-036134 | Sí Colaboró | 25%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | 503240684-HEISSY GABRIELA PORRAS GONZALEZ-354346 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Sí Colaboró | 25%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Evitar | Comunicación y control por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, para la identificación y gestión correspondiente de los casos que evidencian atrasos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768,302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | Sí Colaboró | 25%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Actualización de los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente y a los controles internos | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Adecuado seguimiento que permita la agilización de los procesos de compra | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768,700760214-JOSE MANUEL SOLANO AGUIRRE-058244 | Sí Colaboró | 25%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener un respaldo en excel de la programación de las actividades y su seguimiento | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento oportuno al cumplimiento de la presentación de la Matriz de Autoevaluación | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | No Aplica | 0%