## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Cambio de Techo ARS Zarcero | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Centro de Capacitación Brunca | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 33; Programación Intraanual 2: 34; Programación Intraanual 3: 33; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 5 | 5% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 20
Construcción ARS Aserri | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Construcción ARS Golfito | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Construcción ARS Grecia | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 11 | 11% | Programación Intraanual 1: 30; Programación Intraanual 2: 30; Programación Intraanual 3: 30; Programación Intraanual 4: 10; Avance parcial Intraanual 1: 11; % Avance relativo Intraanual 1: 36.67
Construcción ARS La Cruz | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 80 | 80% | Programación Intraanual 1: 60; Programación Intraanual 2: 40; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 80; % Avance relativo Intraanual 1: 133.33
Construcción ARS Montes de Oro | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 37 | 37% | Programación Intraanual 1: 50; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 37; % Avance relativo Intraanual 1: 74
Construcción ARS Paraíso | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Construcción ARS Pococí | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 22 | 22% | Programación Intraanual 1: 42; Programación Intraanual 2: 42; Programación Intraanual 3: 16; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 22; % Avance relativo Intraanual 1: 52.38
Construcción ARS Siquirres | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Pintura y Escaleras de Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 60; Programación Intraanual 2: 40; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Operativo Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 2 | 33% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Remodelación ARS Oreamuno | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Remodelación Edificio Sur Niel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 15 | 15% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 15; % Avance relativo Intraanual 1: 60

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Cambio de Techo ARS Zarcero | Ejecución |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0
| Licitación | X | X | X | [9 empty] | 90
| Operación | [10 empty] | X | X | 0
Centro de Capacitación Brunca | Ejecución |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | 0
| Licitacion | X | X | X | [9 empty] | 90
| Operación | [7 empty] | X | X |  |  |  | 0
Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | Diseño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
Construcción ARS Aserri | Diseño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15
Construcción ARS Golfito | Diseño | X | X | X | [9 empty] | 100
| Licitacion |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
Construcción ARS Grecia | Ejecución | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 11
| Operación | [8 empty] | X | X |  |  | 0
Construcción ARS La Cruz | Ejecución | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100
| Operación | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 1
Construcción ARS Montes de Oro | Ejecución | X | X | X | X | [8 empty] | 37
| Operación |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
Construcción ARS Paraíso | Ejecución |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
| Licitacion | X | X | X | [9 empty] | 100
Construcción ARS Pococí | Ejecución | X | X | X | X | X | [7 empty] | 22
| Operación | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0
Construcción ARS Siquirres | Ejecución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 15
| Operación | [10 empty] | X | X | 0
Pintura y Escaleras de Nivel Central | Ejecución | X | X | X | [9 empty] | 75
| Operación |  |  |  | X | X | [7 empty] | 0
Plan Operativo Institucional | Programacion 2024 | [10 empty] | X |  | 0
| Seguimiento I Trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Seguimiento II Trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Seguimiento III Trimestres 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0
| Seguimiento III y IV Trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | Buscar información en la Intranet de que permitan utilizar como base para la elaboración de procesos nuevos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Desarrollo de Procedimientos UGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca | Diseño | X | X | X | [9 empty] | 100
| Licitacion |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
Remodelación ARS Oreamuno | Ejecución |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
| Licitación | X | X | X | [9 empty] | 100
Remodelación Edificio Sur Niel Central | Diseño | X | X | X | X | [8 empty] | 50
| Licitación |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 0

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | 2462 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | 2462 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | 2462 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | 2462 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | 2462 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | 2462 | 6. Licitación y adjudicación | 90.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | 2462 | 7. Ejecución
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | 2462 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | 2770 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | 2770 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | 2770 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | 2770 | 4. Diseño | 5.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | 2770 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | 2770 | 6. Licitación y adjudicación
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | 2770 | 7. Ejecución
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | 2770 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | 2557 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | 2557 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | 2557 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | 2557 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | 2557 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | 2557 | 6. Licitación y adjudicación | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | 2557 | 7. Ejecución | 11.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | 2557 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 6. Licitación y adjudicación | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 7. Ejecución | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 8. Operación y mantenimiento | 1.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 6. Licitación y adjudicación | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 7. Ejecución | 37.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 6. Licitación y adjudicación | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 7. Ejecución | 1.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 6. Licitación y adjudicación | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 7. Ejecución | 22.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | 2625 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | 2625 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | 2625 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | 2625 | 4. Diseño | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | 2625 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | 2625 | 6. Licitación y adjudicación
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | 2625 | 7. Ejecución
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | 2625 | 8. Operación y mantenimiento

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Transferir | Buscar información en la Intranet de que permitan utilizar como base para la elaboración de procesos nuevos. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Transferir | Informar a los encargados del control del Programa, acerca de las fallas encontradas. | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | 2770 | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Aceptar | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | 2557 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | 2462 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | Sí Colaboró | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | 2462 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | 2625 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | 2625 | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Aceptar | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura y Escaleras de Nivel Central |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 1 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Aserri |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Ejecucion | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%