## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Unidad Financiera
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 20 | 10 | 50% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100 | 100
Informes de Ejecución Presupuestaria | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 111 | 56 | 50% | 29 | 27 | 28 | 27 | 29 | 27 |  |  | 100 | 100
Plan Operativo Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 3 | 60% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 100 | 100
Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 15 | 35 | 35 | 15 | 15 | 35 |  |  | 100 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Unidad Financiera
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | Dar Seguimiento a la Implementación de las NICSP según planes de acción presentados al ente Rector. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Elaborar los Estados Financieros de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Verificar la evidencia en el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Informes de Ejecución Presupuestaria | Elaborar Informe de Ejecución Presupuestaria del Fidecomiso 872 MS-CTAMS-BNCR-I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Elaborar Informe de Ejecución Presupuestaria del Fidecomiso 872 MS-CTAMS-BNCR-II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Gestionar trámites de pago tanto de Gobierno como del Fideicomiso. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Operativo Institucional | Realizar la Programación para el año 2024 | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| Realizar los Seguimientos Trimestrales a la Programación del año 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. | Aplicación de los lineamientos Técnicos sobre Presupuestos Públicos y del las Normas Técnicas de la CGR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar el Presupuesto Ordinario del Fideicomiso según la normativa vigente. | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
| Elaborar el Presupuestos Extraordinarios del Fideicomiso según la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Gestionar las modificaciones presupuestarias del Fideicomiso 872 MS-BNCR-CTMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Gestionar los traslados de partidas en el presupuesto de Gobierno, según lo establecido en las normas de ejecución presupuestaria. |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 25 | 50
| Registrar el Anteproyecto de Gobierno en el Sistema de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda (SFP) | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | Revisión de los Procedimientos de la Unidad que se encuentran pendientes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Evitar |  | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Mejorar (NO UTILIZAR) |  | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 503240684-HEISSY GABRIELA PORRAS GONZALEZ-354346 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar |  | 302720712-SERGIO GIOVANNI DE JESUS BRENES SANCHO-036418,110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 0%