## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Relaciones Internacionales (Asesora)
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Autoridades ministeriales participando en actividades presenciales internacionales | 0 | 0 | Número de participaciones de autoridades en eventos internacionales | Sumativa | Participaciones | 0 | 6 | 1 | 17% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Autoridades ministeriales participando en actividades virtuales internacionales. | 0 | 0 | Número de participaciones de autoridades en eventos internacionales | Sumativa | Participaciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales | 0 | 0 | Número de participaciones técnicas en eventos internacionales | Sumativa | Participaciones | 0 | 220 | 82 | 37% | 30 | 70 | 75 | 45 | 34 | 48 |  |  | 113.33 | 82
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Plan Operativo Institucional | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 24 | 56 | 233% | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 |  |  | 466.67 | 466.67

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Relaciones Internacionales (Asesora)
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Autoridades ministeriales participando en actividades presenciales internacionales | Gestión de insumos técnicos requeridos para la actividad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Solicitud de permiso para salir del país al Consejo de Gobierno la que viaja es la máxima autoridad ministerial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Solicitud de uso del Salón Diplomático a la Dirección de Protocolo del Ministerio de la Presidencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Autoridades ministeriales participando en actividades virtuales internacionales. | Gestión de insumos técnicos requeridos para la actividad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Gestionar el apoyo técnico por parte de la DTIC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales | Recibo de informes de participación fuera del país dentro del plazo establecido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Redacción de informes mensualesl sobre las participaciones fuera del país. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Registro de las participaciones fuera del país en la Base de Datos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Verificación de los requisitos necesarios para la participación fuera del país | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno | No se detectaron actividades de mejora en la autoevaluación | X | [11 empty] | 100 | 100
Plan Operativo Institucional | Programación POI 2024 | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
| Reprogramación del POI |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Seguimiento del POI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | Realizar un mapeo para crear, modificar o ajustar los procedimientos que sean necesarios |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Realizar una sesión de trabajo trimestral para crear, modificar los procedimientos que sean necesarios |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Revisión y actualización de procedimientos |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento | Acompañamiento al proyecto o acción puntual de Cooperación Internacional durante su ciclo de vida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Redacción de informes trimestrales sobre el estado de situación del proyecto o acción puntual. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | Despacho Ministerial
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la cooperación internacional y nacional en salud mediante el desarrollo de actividades estratégicas con insitituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la rectoría. | Autoridades ministeriales participando en actividades virtuales internacionales. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar una audiencia a la máxima autoridad ministerial con el propósito de explicarle la importancia que reviste su participación, y los beneficios que podría obtener el país. | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la cooperación internacional y nacional en salud mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la rectoría. | Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Limitar la participación presencial de funcionarios a aquellas actividades en que la mismsa sea indispensable. | 114710670-JOSELYN MARIA CHACON MADRIGAL-036010 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la cooperación internacional y nacional en salud mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la rectoría | Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Transferir | Informar a Cancillería cambio de prioridades del cooperante y reducción volumen de cooperación | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la cooperación internacional y nacional en salud mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la rectoría. | Autoridades ministeriales participando en actividades presenciales internacionales |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar una reunión con la máxima autoridad institucional a fin de explicarle acerca de la importancia de su participación presencial, así como de los beneficios que podría obtener el país. | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mitigar |  | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Elaboración de un POI provisional en hojas excel | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283,106860101-LUIS CARLOS FALLAS VILLAVIC...-057425 | No Aplica | 25%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 6 | No |  |  |  | Mejorar (NO UTILIZAR) | Realización de una sesión de trabajo trimestral para crear, modificar o ajustar los procedimientos que sean necesarios. | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283,106860101-LUIS CARLOS FALLAS VILLAVIC...-057425 | No Aplica | 0%