## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes | 0 | 0 | Número de bienes patrimoniados | Sumativa | Unidades | 0 | 400 | 400 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 0 | 50 | 66.67 | 100
|  |  | Número de despachos de mercancía | Sumativa | Unidades | 0 | 400 | 400 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 0 | 50 | 66.67 | 100
|  |  | Número de pedidos de compra recibidos en bodega | Sumativa | Unidades | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 50 | 66.67 | 100
Plan Operativo Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Procesos de Contratación Administrativa | 0 | 0 | Número de contrataciones administrativas | Sumativa | Trámites | 0 | 100 | 100 | 100% | 15 | 25 | 35 | 25 | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Programación de las necesidades institucionales | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 36 | 36 | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes | Controlar y fiscalizar el inventario permanente de bienes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Recibir, verificar pedidos, registrar, custodiar y distribuir los bienes adquiridos por la institución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan Operativo Institucional | Programación 2024 | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento I Trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento II Trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento III Trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 100 | 100
| Seguimiento III y IV Trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | Revisión de los procedimientos de la Unidad que se encuentran pendientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Procesos de Contratación Administrativa | Organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los procedimientos de Contratación Administrativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Programación de las necesidades institucionales | Consolidar y programar las necesidades según el presupuesto asignado | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Controlar y fiscalizar los procedimientos que llevan a cabo las distintas áreas de la Unidad Bienes y Servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Bienes y Servicios
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Atrasos en el ingreso de mercancías a bodega | No entrega de los insumos requeridos por la UO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Adecuado seguimiento que permita la agilización de los procesos de compra | [12 empty] | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 ,700760214-JOSE MANUEL SOLANO AGUIRRE-058244 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Procesos de Contratación Administrativa |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Atraso en la entrega de información indispensable para cumplir en tiempo y forma la Contratación, provocando incumplimiento de plazos de acuerdo a la normativa | Imposibilidad de adquirir el bien o servicio requerido para los fines institucionales | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Evitar | Comunicación, seguimiento y control por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, para la identificación y gestión correspondiente de los casos que evidencian atrasos | [12 empty] | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 ,109930019-CATALINA DE LOS ANGELES GRANADOS CAMPOS-036134 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Atrasos en el ingreso de mercancías a bodega | No entrega de los insumos requeridos por la UO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | Comunicación y control por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, para la identificación y gestión correspondiente de los casos que evidencian atrasos | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 ,302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Atrasos en el ingreso de mercancías a bodega | No entrega de los insumos requeridos por la UO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Seguimiento oportuno al cumplimiento de la presentación de la Matriz de Autoevaluación | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  |  | Posible cambio en las prioridades | Decisiones políticas y administrativas | Imposibilidad de adquirir el bien o servicio requerido para los fines institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Procedimientos no ajustados a lo requerido para el desarrollo de las actividades que forman parte de un proceso | Existencia significativa de incurrir en errores que generan reprocesos | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Actualización de los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente y a los controles internos | [12 empty] | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Atrasos en el ingreso de mercancías a bodega | No entrega de los insumos requeridos por la UO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Mantener un respaldo en excel de la programación de las actividades y su seguimiento | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  |  | Posible cambio en las prioridades | Decisiones políticas y administrativas | Ajustes necesarios para cumplir con lo planificado | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | [12 empty] | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Atrasos en el ingreso de mercancías a bodega | No entrega de los insumos requeridos por la UO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Atrasos en el ingreso de mercancías a bodega | No entrega de los insumos requeridos por la UO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Actualización de los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente y a los controles internos | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  |  | Posible falla informática en los sistemas | El iPsum es un sistema y como tal presenta fallas | Incumplimiento en la realización del seguimiento trimestral, reprogramación y programación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Mantener un respaldo en excel de la programación de las actividades y su seguimiento | [12 empty] | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Bienes y Servicios
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No |  |  |  | Genérico | Actualización de los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente y a los controles internos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Si | 75.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Procesos de Contratación Administrativa |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Específico | Comunicación, seguimiento y control por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, para la identificación y gestión correspondiente de los casos que evidencian atrasos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 ,109930019-CATALINA DE LOS ANGELES GRANADOS CAMPOS-036134 | Si | 75.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Específico | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | 503240684-HEISSY GABRIELA PORRAS GONZALEZ-354346 | No Aplica | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Específico | Adecuado seguimiento que permita la agilización de los procesos de compra | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 ,700760214-JOSE MANUEL SOLANO AGUIRRE-058244 | Si | 75.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Específico | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | No Aplica | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Específico | Seguimiento oportuno al cumplimiento de la presentación de la Matriz de Autoevaluación | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | No Aplica | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Genérico | Mantener un respaldo en excel de la programación de las actividades y su seguimiento | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Específico | Comunicación y control por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, para la identificación y gestión correspondiente de los casos que evidencian atrasos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 ,302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Específico | Actualización de los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente y a los controles internos | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Específico | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Específico | Mantener un respaldo en excel de la programación de las actividades y su seguimiento | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | No Aplica | 50.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento