## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Relaciones Internacionales (Asesora)
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Autoridades ministeriales participando en actividades presenciales internacionales | 0 | 0 | Número de participaciones de autoridades en eventos internacionales | Sumativa | Participaciones | 0 | 6 | 8 | 133% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 50 | 25 | 133.33
Autoridades ministeriales participando en actividades virtuales internacionales. | 0 | 0 | Número de participaciones de autoridades en eventos internacionales | Sumativa | Participaciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales | 0 | 0 | Número de participaciones técnicas en eventos internacionales | Sumativa | Participaciones | 0 | 220 | 155 | 70% | 30 | 70 | 75 | 45 | 34 | 48 | 15 | 58 | 113.33 | 82 | 55.43 | 70.45
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 33.33
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33
Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 24 | 79 | 329% | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 | 23 | 0 | 466.67 | 466.67 | 438.89 | 329.17

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Relaciones Internacionales (Asesora)
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Autoridades ministeriales participando en actividades presenciales internacionales | Gestión de insumos técnicos requeridos para la actividad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Solicitud de permiso para salir del país al Consejo de Gobierno la que viaja es la máxima autoridad ministerial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Solicitud de uso del Salón Diplomático a la Dirección de Protocolo del Ministerio de la Presidencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Autoridades ministeriales participando en actividades virtuales internacionales. | Gestión de insumos técnicos requeridos para la actividad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestionar el apoyo técnico por parte de la DTIC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales | Recibo de informes de participación fuera del país dentro del plazo establecido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 75
| Redacción de informes mensualesl sobre las participaciones fuera del país. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 75
| Registro de las participaciones fuera del país en la Base de Datos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 75
| Verificación de los requisitos necesarios para la participación fuera del país | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 75
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno | No se detectaron actividades de mejora en la autoevaluación | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional | Programación POI 2024 | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Reprogramación del POI |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento del POI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 75
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | Realizar un mapeo para crear, modificar o ajustar los procedimientos que sean necesarios |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar una sesión de trabajo trimestral para crear, modificar los procedimientos que sean necesarios |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión y actualización de procedimientos |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento | Acompañamiento al proyecto o acción puntual de Cooperación Internacional durante su ciclo de vida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 75
| Redacción de informes trimestrales sobre el estado de situación del proyecto o acción puntual. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 75

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Relaciones Internacionales (Asesora)
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional en salud mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la rectoría. | Autoridades ministeriales participando en actividades presenciales internacionales |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización a la atención de otros asuntos de interés nacional | No participación de autoridades en actividades presenciales internacionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar una reunión con la máxima autoridad institucional a fin de explicarle acerca de la importancia de su participación presencial, así como de los beneficios que podría obtener el país. | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  |  | Posible cambio en las prioridades | No se detectaron actividades de mejora en la autoevaluación | Se eliminará el producto en la reprogramación | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | Si | Mitigar | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN
Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional en salud mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la rectoría. | Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Rebrote de COVID-19 por subvariante del virus extremadamente contagiosa | Alta afectación de personas debido a la no efectividad de las vacunas que portan | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Limitar la participación presencial de funcionarios a aquellas actividades en que la mismsa sea indispensable. | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 114710670-JOSELYN MARIA CHACON MADRIGAL-036010 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  |  | Posible cambio en las prioridades | Factores de índole político o económico obligan a posponer la programación | Inicio de un nuevo periodo sin contar con un Plan Operativo Institucional | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Elaboración de un POI provisional en hojas excel | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 ,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 ,106860101-LUIS CARLOS FALLAS VILLAVIC...-057425 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional en salud mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la rectoría | Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Los países cooperantes redireccionan sus recursos para atender la pandemia, sus secuelas y otras crisis sociales surgidas como consecuencia de esta. | disminución o cancelación de proyectos de cooperación internacional | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Informar a Cancillería cambio de prioridades del cooperante y reducción volumen de cooperación | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional en salud mediante el desarrollo de actividades estratégicas con insitituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la rectoría. | Autoridades ministeriales participando en actividades virtuales internacionales. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de otros asuntos de carácter nacional | No participación virtual de autoridades en eventos que podrían generar beneficios a la institución o al país | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar una audiencia a la máxima autoridad ministerial con el propósito de explicarle la importancia que reviste su participación, y los beneficios que podría obtener el país. | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Desinterés por la creación, revisión o ajuste de procedimientos | Pérdida de oportunidades de cooperación internacional, sobrecargas de trabajo, incumplimiento de obligaciones | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Realización de una sesión de trabajo trimestral para crear, modificar o ajustar los procedimientos que sean necesarios. | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 ,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 ,106860101-LUIS CARLOS FALLAS VILLAVIC...-057425 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Relaciones Internacionales (Asesora)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la cooperación internacional y nacional en salud mediante el desarrollo de actividades estratégicas con insitituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la rectoría. | Autoridades ministeriales participando en actividades virtuales internacionales. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Específico | Solicitar una audiencia a la máxima autoridad ministerial con el propósito de explicarle la importancia que reviste su participación, y los beneficios que podría obtener el país. | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0.00 % | No fue necesario solicitar la audiencia en razón de que la directriz emana directamente de la máxima autoridad.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Genérico | Elaboración de un POI provisional en hojas excel | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 ,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 ,106860101-LUIS CARLOS FALLAS VILLAVIC...-057425 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Genérico |  | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 6 | No |  |  |  | Genérico | Realización de una sesión de trabajo trimestral para crear, modificar o ajustar los procedimientos que sean necesarios. | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 ,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 ,106860101-LUIS CARLOS FALLAS VILLAVIC...-057425 | No Aplica | 0.00 % | No se han llevado a cabo ninguna de las actividades
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la cooperación internacional y nacional en salud mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la rectoría | Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Específico | Informar a Cancillería cambio de prioridades del cooperante y reducción volumen de cooperación | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0.00 % | No ha habido cambio de prioridades
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la cooperación internacional y nacional en salud mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la rectoría. | Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Específico | Limitar la participación presencial de funcionarios a aquellas actividades en que la mismsa sea indispensable. | 114710670-JOSELYN MARIA CHACON MADRIGAL-036010 | No Aplica | 0.00 % | Esta actividad fue concebida en función de que la emergencia sanitaria se extendiera en el tiempo.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la cooperación internacional y nacional en salud mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la rectoría. | Autoridades ministeriales participando en actividades presenciales internacionales |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Específico | Gestionar una reunión con la máxima autoridad institucional a fin de explicarle acerca de la importancia de su participación presencial, así como de los beneficios que podría obtener el país. | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Relaciones Internacionales (Asesora)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento